## Sheet1
层级 | 编号 | 作业名称 | 类型 | 原定工期 | 实际开始 | 实际完成 | 权重% | 完成百分比 | 总浮时
1 | N686A-C | 施工计划 | wbs | 687 | 2023-08-09 |  | 100.00 | 91.34 | 0
2 | N686A | 梅州皇马水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线（三线）下达 | wbs | 687 | 2023-08-09 |  | 100.00 | 91.34 | 0
3 | N686A-Z | 梅州皇马三线项目总进度计划 | wbs | 687 | 2023-08-09 |  | 100.00 | 91.34 | 0
4 | C | 梅州皇马三线施工计划 | wbs | 687 | 2023-08-09 |  | 100.00 | 91.34 | 0
5 | 211 | 石灰石破碎及输送 | wbs | 312 | 2023-11-02 | 2024-09-29 | 9.59 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 184 | 2023-11-02 | 2024-06-09 | 61.22 | 100.00 | 0
7 | C4081 | 桩基 | wbs | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T2079 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4085 | 主体土建施工 | wbs | 88 | 2023-12-14 | 2024-05-19 | 75.00 | 100.00 | 0
8 | T1269 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 22.06 | 100.00 | 0
8 | T1279 | 地坑底板 | 作业 | 10 | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 14.71 | 100.00 | 0
8 | T1289 | 地坑侧壁 | 作业 | 15 | 2024-02-06 | 2024-03-09 | 22.06 | 100.00 | 435
8 | T1299 | 地坑顶板 | 作业 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 36.76 | 100.00 | 435
8 | T2289 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2024-04-06 | 2024-05-19 | 4.41 | 100.00 | 435
7 | C4095 | 输送及其他 | wbs | 12 | 2024-03-01 | 2024-06-09 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T2299 | 框架混凝土施工 | 作业 | 12 | 2024-03-01 | 2024-06-09 | 100.00 | 100.00 | 448
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 140 | 2024-04-22 | 2024-09-29 | 38.78 | 100.00 | 0
7 | C4050 | 破碎机、板喂机安装 | wbs | 120 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | T2301 | 破碎机安装 | 作业 | 85 | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 51.27 | 100.00 | 448
8 | T2849 | 板喂机安装 | 作业 | 40 | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 48.73 | 100.00 | 448
7 | C4060 | 钢结构安装 | wbs | 45 | 2024-05-29 | 2024-09-29 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T2879 | 钢结构制作 | 作业 | 40 | 2024-05-29 | 2024-08-14 | 48.73 | 100.00 | 448
8 | T2889 | 钢结构安装 | 作业 | 25 | 2024-06-16 | 2024-09-29 | 51.27 | 100.00 | 453
7 | C4070 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T2859 | 皮带机安装 | 作业 | 30 | 2024-06-29 | 2024-09-29 | 48.73 | 100.00 | 453
8 | T2869 | 收尘器及其它小设备安装 | 作业 | 20 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 51.27 | 100.00 | 458
7 | C4080 | 非标安装 | wbs | 40 | 2024-07-01 | 2024-09-29 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T2899 | 小非标制作 | 作业 | 15 | 2024-07-01 | 2024-08-17 | 48.73 | 100.00 | 448
8 | T2909 | 小非标安装 | 作业 | 25 | 2024-07-14 | 2024-09-29 | 51.27 | 100.00 | 448
5 | 343 | 石灰石碎石库 | wbs | 357 | 2023-09-25 | 2024-12-02 | 9.17 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 239 | 2023-09-25 | 2024-10-10 | 63.98 | 100.00 | 0
7 | C1139 | 桩基 | wbs | 71 | 2023-09-25 | 2024-01-18 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T2089 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1.23 | 100.00 | 0
8 | T2099 | 灌注桩 | 作业 | 10 | 2023-11-25 | 2024-01-18 | 98.77 | 100.00 | 0
7 | C1140 | 主体土建施工 | wbs | 147 | 2023-12-21 | 2024-10-10 | 75.00 | 100.00 | 0
8 | T2719 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2.40 | 100.00 | 0
8 | T2729 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2024-01-20 | 2024-02-05 | 24.00 | 100.00 | 0
8 | T2739 | 筒仓壁施工（滑膜） | 作业 | 35 | 2024-03-03 | 2024-06-29 | 28.01 | 100.00 | 441
8 | T2749 | 筒仓底板施工 | 作业 | 20 | 2024-04-06 | 2024-08-04 | 16.00 | 100.00 | 589
8 | T2759 | 库内轻型填充 | 作业 | 14 | 2024-09-08 | 2024-09-30 | 11.20 | 100.00 | 441
8 | T2819 | 筒仓顶板施工(带钢梁) | 作业 | 20 | 2024-09-19 | 2024-10-10 | 16.00 | 100.00 | 441
8 | T2829 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2024-03-01 | 2024-08-04 | 2.39 | 100.00 | 635
7 | C1150 | 输送施工 | wbs | 25 | 2024-03-01 | 2024-06-22 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T2359 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2024-03-01 | 2024-06-22 | 13.58 | 100.00 | 518
8 | T2369 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2024-04-28 | 2024-06-22 | 74.07 | 100.00 | 518
8 | T2379 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2024-04-06 | 2024-06-22 | 12.35 | 100.00 | 518
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 161 | 2024-04-08 | 2024-12-02 | 36.02 | 100.00 | 0
7 | C1155 | 设备安装 | wbs | 88 | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 35.00 | 100.00 | 0
8 | T2919 | 定料给料机 | 作业 | 35 | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 31.33 | 100.00 | 441
8 | T2929 | 单机收尘器 | 作业 | 25 | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 31.33 | 100.00 | 441
8 | T2939 | 皮带机 | 作业 | 25 | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 20.89 | 100.00 | 441
8 | T2949 | 其它阀门及小设备 | 作业 | 28 | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 16.45 | 100.00 | 441
7 | C1157 | 钢结构安装 | wbs | 84 | 2024-04-08 | 2024-12-01 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | T2959 | 钢结构制作 | 作业 | 30 | 2024-04-08 | 2024-11-01 | 48.73 | 100.00 | 518
8 | T2969 | 钢结构安装 | 作业 | 59 | 2024-07-06 | 2024-12-01 | 51.27 | 100.00 | 518
7 | C1165 | 非标安装 | wbs | 25 | 2024-08-22 | 2024-12-02 | 35.00 | 100.00 | 0
8 | T2979 | 小非标制作 | 作业 | 15 | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 41.77 | 100.00 | 441
8 | T2989 | 小非标安装 | 作业 | 17 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 58.23 | 100.00 | 441
5 | 344 | 原料配料站改造 | wbs | 265 | 2023-11-20 | 2024-08-10 | 2.24 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 220 | 2023-11-20 | 2024-04-13 | 26.21 | 100.00 | 0
7 | C1300 | 土建施工 | wbs | 220 | 2023-11-20 | 2024-04-13 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T1887 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.41 | 100.00 | 0
8 | T1888 | 灌注桩 | 作业 | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 17.37 | 100.00 | 477
8 | T1889 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 4.61 | 100.00 | 477
8 | T1899 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2024-03-12 | 2024-03-31 | 34.73 | 100.00 | 477
8 | T1909 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 1.19 | 100.00 | 555
8 | T1919 | 框架混凝土施工 | 作业 | 35 | 2024-03-31 | 2024-04-13 | 41.69 | 100.00 | 522
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 90 | 2024-05-05 | 2024-08-10 | 73.79 | 100.00 | 0
7 | C1405 | 钢结构安装 | wbs | 50 | 2024-05-05 | 2024-07-01 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | T2999 | 钢结构制作 | 作业 | 35 | 2024-05-05 | 2024-06-23 | 36.55 | 100.00 | 477
8 | T3009 | 钢结构安装 | 作业 | 15 | 2024-05-05 | 2024-07-01 | 63.45 | 100.00 | 477
7 | C1410 | 设备安装 | wbs | 35 | 2024-05-05 | 2024-08-05 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | T3019 | 皮带机 | 作业 | 20 | 2024-05-05 | 2024-07-21 | 63.45 | 100.00 | 477
8 | T3029 | 其它小设备 | 作业 | 15 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 36.55 | 100.00 | 477
7 | C1435 | 非标安装 | wbs | 25 | 2024-07-17 | 2024-08-10 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T3039 | 小非标制作 | 作业 | 15 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 36.55 | 100.00 | 477
8 | T3049 | 小非标安装 | 作业 | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 63.45 | 100.00 | 477
5 | 363,423 | 原料粉磨及废气处理 | wbs | 364 | 2023-10-13 | 2024-09-29 | 14.16 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 290 | 2023-10-13 | 2024-09-29 | 62.15 | 100.00 | 0
7 | C1455 | 桩基 | wbs | 46 | 2023-10-13 | 2024-01-19 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T2129 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.15 | 100.00 | 0
8 | T2139 | 灌注桩 | 作业 | 45 | 2023-10-14 | 2024-01-19 | 99.85 | 100.00 | 0
7 | C1458 | 辊压机等基础 | wbs | 128 | 2023-12-15 | 2024-08-10 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T1579 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2023-12-15 | 2024-01-18 | 45.45 | 100.00 | 0
8 | T1589 | 框架基础及设备基础 | 作业 | 30 | 2024-02-01 | 2024-06-22 | 45.45 | 100.00 | 416
8 | T1599 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2024-04-20 | 2024-08-10 | 9.10 | 100.00 | 416
7 | C1460 | 辊压机框架 | wbs | 82 | 2024-03-01 | 2024-06-22 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | T1609 | 混凝土框架（一层） | 作业 | 25 | 2024-03-01 | 2024-05-12 | 33.33 | 100.00 | 473
8 | T1619 | 混凝土框架（二层） | 作业 | 28 | 2024-03-01 | 2024-06-22 | 33.33 | 100.00 | 506
8 | T1629 | 混凝土框架（三层） | 作业 | 25 | 2024-03-01 | 2024-06-22 | 33.34 | 100.00 | 506
7 | C1470 | 收尘框架 | wbs | 110 | 2024-03-01 | 2024-09-29 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | T1639 | 混凝土框架（一层） | 作业 | 25 | 2024-03-01 | 2024-04-07 | 27.43 | 100.00 | 416
8 | T1649 | 混凝土框架（二层） | 作业 | 32 | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 27.43 | 100.00 | 416
8 | T1659 | 混凝土框架（三层） | 作业 | 25 | 2024-03-31 | 2024-04-27 | 27.43 | 100.00 | 416
8 | T2789 | 砖砌体 | 作业 | 10 | 2024-04-06 | 2024-06-15 | 8.28 | 100.00 | 490
8 | T2799 | 地面 | 作业 | 7 | 2024-06-22 | 2024-07-28 | 1.14 | 100.00 | 490
8 | T2809 | 装饰装修 | 作业 | 14 | 2024-07-07 | 2024-09-29 | 8.29 | 100.00 | 490
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 159 | 2024-04-20 | 2024-09-29 | 37.85 | 100.00 | 0
7 | C1480 | 辊压机 | wbs | 85 | 2024-05-01 | 2024-08-14 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T3089 | 底板安装 | 作业 | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-12 | 20.00 | 100.00 | 473
8 | T3099 | 辊子及上部框架 | 作业 | 20 | 2024-05-01 | 2024-06-25 | 20.00 | 100.00 | 473
8 | T3109 | 减速机及传动 | 作业 | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-14 | 20.00 | 100.00 | 473
8 | T3119 | 液压系统及管道 | 作业 | 15 | 2024-07-21 | 2024-08-04 | 20.00 | 100.00 | 473
8 | T3129 | 安装收尾 | 作业 | 10 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 20.00 | 100.00 | 473
7 | C1490 | 大收尘 | wbs | 110 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T3139 | 支架及灰斗 | 作业 | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-12 | 18.02 | 100.00 | 416
8 | T3149 | 中部及上部箱体 | 作业 | 30 | 2024-06-13 | 2024-06-26 | 24.02 | 100.00 | 416
8 | T3159 | 提升阀及管道 | 作业 | 15 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 18.02 | 100.00 | 491
8 | T3169 | 卸料阀及拉链机 | 作业 | 20 | 2024-07-02 | 2024-07-14 | 18.02 | 100.00 | 416
8 | T3179 | 安装收尾 | 作业 | 30 | 2024-08-12 | 2024-09-01 | 21.92 | 100.00 | 416
7 | C1520 | 大风机 | wbs | 80 | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T3189 | 三大风机本体 | 作业 | 50 | 2024-05-02 | 2024-05-12 | 66.67 | 100.00 | 416
8 | T3199 | 传动、油站及油水管道 | 作业 | 30 | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 33.33 | 100.00 | 416
7 | C1525 | 选粉机 | wbs | 35 | 2024-06-08 | 2024-07-12 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T3209 | 底座及壳体安装 | 作业 | 15 | 2024-06-08 | 2024-06-22 | 33.33 | 100.00 | 506
8 | T3219 | 转子安装及找正 | 作业 | 10 | 2024-06-23 | 2024-07-02 | 33.33 | 100.00 | 506
8 | T3229 | 传动安装找正 | 作业 | 10 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 33.34 | 100.00 | 506
7 | C1530 | 风管 | wbs | 130 | 2024-04-20 | 2024-08-30 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3239 | 风管制作 | 作业 | 100 | 2024-04-20 | 2024-08-12 | 50.00 | 100.00 | 430
8 | T3249 | 风管安装 | 作业 | 90 | 2024-06-14 | 2024-08-30 | 50.00 | 100.00 | 430
7 | C1540 | 风管保温 | wbs | 104 | 2024-06-16 | 2024-09-01 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3259 | 大布袋收尘 | 作业 | 30 | 2024-06-16 | 2024-09-01 | 32.43 | 100.00 | 416
8 | T3269 | 旋风筒 | 作业 | 20 | 2024-07-06 | 2024-09-01 | 22.52 | 100.00 | 416
8 | T3279 | 大非标 | 作业 | 90 | 2024-06-29 | 2024-09-01 | 45.05 | 100.00 | 430
7 | C1550 | 钢结构安装 | wbs | 140 | 2024-04-20 | 2024-08-31 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | T3059 | 钢结构制作 | 作业 | 120 | 2024-04-20 | 2024-08-04 | 54.95 | 100.00 | 435
8 | T3079 | 钢结构安装 | 作业 | 105 | 2024-04-20 | 2024-08-31 | 45.05 | 100.00 | 435
7 | C3750 | 其他设备 | wbs | 70 | 2024-07-01 | 2024-09-29 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | T3069 | 辅机设备安装 | 作业 | 70 | 2024-07-01 | 2024-09-29 | 100.00 | 100.00 | 416
5 | 393,433 | 生料均化库（改造）及生料入窑 | wbs | 252 | 2023-12-08 | 2024-08-10 | 5.41 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 95 | 2023-12-08 | 2024-03-06 | 54.24 | 100.00 | 0
7 | C1578 | 桩基 | wbs | 1 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 30.04 | 100.00 | 0
8 | T2149 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C1580 | 土建工程 | wbs | 57 | 2024-01-13 | 2024-03-06 | 69.96 | 100.00 | 0
8 | T1809 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 8.35 | 100.00 | 0
8 | T1819 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2024-01-14 | 2024-02-04 | 83.29 | 100.00 | 0
8 | T1829 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 8.36 | 100.00 | 636
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 126 | 2024-04-05 | 2024-08-10 | 45.76 | 100.00 | 0
7 | C1670 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2024-04-05 | 2024-07-24 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | T3289 | 钢结构制作 | 作业 | 40 | 2024-04-05 | 2024-06-10 | 60.98 | 100.00 | 479
8 | T3329 | 钢结构安装 | 作业 | 15 | 2024-04-07 | 2024-07-24 | 39.02 | 100.00 | 479
7 | C1694 | 设备安装 | wbs | 45 | 2024-05-18 | 2024-07-31 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | T3299 | 收尘及风机安装 | 作业 | 25 | 2024-05-18 | 2024-07-25 | 51.22 | 100.00 | 479
8 | T3309 | 罗茨风机及其他设备安装 | 作业 | 20 | 2024-05-18 | 2024-07-31 | 48.78 | 100.00 | 479
7 | C1695 | 非标安装 | wbs | 26 | 2024-05-15 | 2024-08-10 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T3319 | 非标制作 | 作业 | 1 | 2024-05-15 | 2024-08-10 | 48.78 | 100.00 | 479
8 | T3339 | 非标安装 | 作业 | 25 | 2024-05-15 | 2024-08-10 | 51.22 | 100.00 | 479
5 | 443 | 烧成窑尾 | wbs | 411 | 2023-08-09 | 2024-09-29 | 14.16 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 321 | 2023-08-09 | 2024-09-29 | 62.14 | 100.00 | 0
7 | C1725 | 桩基 | wbs | 51 | 2023-08-09 | 2023-08-28 | 15.01 | 100.00 | 0
8 | T1019 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0.18 | 100.00 | 0
8 | T1029 | 灌注桩 | 作业 | 40 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 99.82 | 100.00 | 0
7 | C1730 | 土建施工 | wbs | 150 | 2023-10-19 | 2024-09-29 | 15.01 | 100.00 | 0
8 | T1039 | 土方开挖 | 作业 | 10 | 2023-10-19 | 2023-10-28 | 9.52 | 100.00 | 0
8 | T1049 | 结构基础施工承台施工 | 作业 | 15 | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 14.28 | 100.00 | 0
8 | T1059 | 结构基础施工基础梁施工 | 作业 | 15 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 14.28 | 100.00 | 0
8 | T1069 | 框架混凝土施工5.6m层 | 作业 | 25 | 2023-11-18 | 2023-12-07 | 23.80 | 100.00 | 0
8 | T1079 | 框架混凝土施工10.2m层 | 作业 | 15 | 2023-12-08 | 2023-12-21 | 14.31 | 100.00 | 0
8 | T1089 | 砖砌体 | 作业 | 7 | 2024-03-31 | 2024-06-22 | 6.67 | 100.00 | 624
8 | T1099 | 电缆沟施工 | 作业 | 4 | 2024-04-14 | 2024-07-07 | 3.80 | 100.00 | 630
8 | T1109 | 地面 | 作业 | 4 | 2024-07-14 | 2024-08-10 | 3.80 | 100.00 | 630
8 | T1119 | 装饰装修 | 作业 | 7 | 2024-06-07 | 2024-09-29 | 6.67 | 100.00 | 624
8 | T2279 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2023-11-16 | 2024-08-04 | 2.87 | 100.00 | 635
7 | C1755 | 钢结构制作 | wbs | 182 | 2023-10-25 | 2024-05-26 | 34.99 | 100.00 | 0
8 | T2409 | 窑尾钢结构图纸到货 | 作业 | 62 | 2023-10-25 | 2023-12-30 | 0.08 | 100.00 | 0
8 | T2419 | 钢结构制作 | 作业 | 150 | 2023-11-21 | 2024-05-26 | 99.92 | 100.00 | 434
7 | C1758 | 钢结构安装（窑尾塔架封顶） | wbs | 191 | 2023-12-17 | 2024-05-12 | 34.99 | 100.00 | 0
8 | 2419 | 预热器塔架-施工准备 | 作业 | 9 | 2023-12-17 | 2023-12-25 | 5.46 | 100.00 | 0
8 | T2449 | 窑尾框架第一层安装 | 作业 | 20 | 2023-12-28 | 2024-01-09 | 12.13 | 100.00 | 0
8 | T2459 | 窑尾框架第二层安装 | 作业 | 22 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 13.33 | 100.00 | 0
8 | T2469 | 窑尾框架第三层安装 | 作业 | 30 | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 18.18 | 100.00 | 434
8 | T2479 | 窑尾框架第四层安装 | 作业 | 22 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 13.33 | 100.00 | 434
8 | T2489 | 窑尾框架第五层安装 | 作业 | 22 | 2024-03-31 | 2024-04-13 | 13.33 | 100.00 | 434
8 | T2499 | 窑尾框架第六层安装 | 作业 | 20 | 2024-04-14 | 2024-05-12 | 12.12 | 100.00 | 434
8 | T2509 | 窑尾框架第七层安装 | 作业 | 20 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 12.12 | 100.00 | 434
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 357 | 2023-10-02 | 2024-09-29 | 37.86 | 100.00 | 0
7 | C1780 | 预热器制作 | wbs | 177 | 2023-10-02 | 2024-05-26 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T2519 | 预热器制作准备 | 作业 | 7 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 4.50 | 100.00 | 0
8 | T2529 | 预热器制作 | 作业 | 150 | 2023-10-29 | 2024-05-26 | 95.50 | 100.00 | 620
7 | C1790 | 预热器安装 | wbs | 231 | 2024-01-20 | 2024-07-21 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T2539 | 预热器C6旋风筒安装 | 作业 | 6 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 10.34 | 100.00 | 0
8 | T2569 | 预热器C5旋风筒安装 | 作业 | 6 | 2024-02-23 | 2024-04-13 | 10.34 | 100.00 | 607
8 | T2579 | 预热器C4旋风筒安装 | 作业 | 6 | 2024-04-14 | 2024-04-23 | 10.34 | 100.00 | 586
8 | T2589 | 预热器C3旋风筒安装 | 作业 | 6 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 10.34 | 100.00 | 570
8 | T2599 | 预热器C2旋风筒安装 | 作业 | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-26 | 10.34 | 100.00 | 544
8 | T2609 | 预热器C1旋风筒安装 | 作业 | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-12 | 13.80 | 100.00 | 446
8 | T2619 | 下料管安装 | 作业 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-21 | 34.50 | 100.00 | 446
7 | C1795 | 非标安装 | wbs | 95 | 2024-05-04 | 2024-08-20 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T2629 | C1风管安装 | 作业 | 85 | 2024-05-04 | 2024-07-15 | 48.58 | 100.00 | 481
8 | T2639 | 烟囱安装 | 作业 | 90 | 2024-05-09 | 2024-08-20 | 51.42 | 100.00 | 481
7 | C1796 | 其他设备安装 | wbs | 40 | 2024-06-01 | 2024-09-29 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T2649 | 辅机设备安装 | 作业 | 40 | 2024-06-01 | 2024-09-29 | 100.00 | 100.00 | 434
7 | C1800 | 浇注料 | wbs | 135 | 2024-05-09 | 2024-09-29 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T2659 | 预热器砌筑 | 作业 | 135 | 2024-05-09 | 2024-09-29 | 100.00 | 100.00 | 436
5 | 4A1,R13 | SCR脱硝系统,窑尾余热锅炉及排灰 | wbs | 324 | 2023-11-18 | 2024-09-29 | 6.82 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 124 | 2023-11-18 | 2024-03-31 | 51.63 | 100.00 | 0
7 | C4218 | 桩基 | wbs | 26 | 2023-11-18 | 2023-12-26 | 20.03 | 100.00 | 0
8 | T2169 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 0.34 | 100.00 | 0
8 | T2179 | 灌注桩 | 作业 | 20 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 99.66 | 100.00 | 0
7 | C4228 | 主体施工 | wbs | 81 | 2023-12-20 | 2024-03-31 | 79.97 | 100.00 | 0
8 | T1769 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 5.45 | 100.00 | 0
8 | T1779 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 36.36 | 100.00 | 0
8 | T1789 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2024-01-28 | 2024-02-04 | 3.64 | 100.00 | 0
8 | T2259 | 框架混凝土施工（一层） | 作业 | 15 | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 27.27 | 100.00 | 0
8 | T2269 | 框架混凝土施工（二层） | 作业 | 15 | 2024-03-08 | 2024-03-31 | 27.28 | 100.00 | 420
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 190 | 2024-04-10 | 2024-09-29 | 48.37 | 100.00 | 0
7 | C4238 | SCR系统安装 | wbs | 111 | 2024-04-10 | 2024-09-29 | 30.01 | 100.00 | 0
8 | T3579 | 基础验收 | 作业 | 1 | 2024-04-10 | 2024-06-02 | 2.44 | 100.00 | 474
8 | T3589 | 锅炉本体安装 | 作业 | 90 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 85.37 | 100.00 | 474
8 | T3709 | 安装收尾 | 作业 | 15 | 2024-07-15 | 2024-09-29 | 12.19 | 100.00 | 474
7 | C4248 | 锅炉安装 | wbs | 140 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 30.01 | 100.00 | 0
8 | T3599 | 锅炉安装告知、准备工作 | 作业 | 15 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 14.63 | 100.00 | 420
8 | T3609 | 支腿及灰斗 | 作业 | 30 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | 21.95 | 100.00 | 420
8 | T3619 | 锅炉本体及走道 | 作业 | 40 | 2024-06-16 | 2024-09-29 | 21.95 | 100.00 | 420
8 | T3629 | 锅炉管道 | 作业 | 30 | 2024-06-24 | 2024-09-29 | 21.95 | 100.00 | 420
8 | T3699 | 安装收尾 | 作业 | 25 | 2024-07-24 | 2024-09-29 | 19.52 | 100.00 | 420
7 | C4288 | 非标安装 | wbs | 46 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 15.01 | 100.00 | 0
8 | T3639 | 余热锅炉非标 | 作业 | 30 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 51.22 | 100.00 | 495
8 | T3649 | SCR锅炉非标 | 作业 | 25 | 2024-08-10 | 2024-09-29 | 48.78 | 100.00 | 479
7 | C4298 | 风管 | wbs | 30 | 2024-08-03 | 2024-09-29 | 15.01 | 100.00 | 0
8 | T3659 | 余热锅炉外部管道 | 作业 | 30 | 2024-08-03 | 2024-09-29 | 100.00 | 100.00 | 455
7 | C4308 | 风管保温 | wbs | 79 | 2024-07-20 | 2024-09-29 | 9.96 | 100.00 | 0
8 | T3669 | 余热锅炉本体保温 | 作业 | 60 | 2024-08-08 | 2024-09-29 | 48.53 | 100.00 | 420
8 | T3679 | SCR锅炉本体保温 | 作业 | 25 | 2024-07-20 | 2024-09-29 | 22.06 | 100.00 | 474
8 | T3719 | 外部管道保温 | 作业 | 40 | 2024-08-08 | 2024-09-29 | 29.41 | 100.00 | 440
5 | 451 | SNCR脱硝系统 | wbs | 302 | 2023-12-02 | 2024-09-29 | 3.99 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 123 | 2023-12-02 | 2024-06-19 | 58.71 | 100.00 | 0
7 | C4328 | 桩基 | wbs | 14 | 2023-12-02 | 2023-12-23 | 19.98 | 100.00 | 0
8 | T2049 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 0.52 | 100.00 | 0
8 | T2059 | 灌注桩 | 作业 | 12 | 2023-12-12 | 2023-12-23 | 99.48 | 100.00 | 0
7 | C4338 | 土建施工 | wbs | 39 | 2023-12-20 | 2024-06-19 | 80.02 | 100.00 | 0
8 | T1729 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 6.24 | 100.00 | 420
8 | T1739 | 结构基础 | 作业 | 12 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 18.75 | 100.00 | 420
8 | T2069 | 水池 | 作业 | 30 | 2024-03-09 | 2024-06-19 | 46.87 | 100.00 | 602
8 | T2249 | 土方回填 | 作业 | 18 | 2024-01-28 | 2024-02-04 | 28.14 | 100.00 | 599
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 60 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 41.29 | 100.00 | 0
7 | C4396 | 设备安装 | wbs | 60 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 69.99 | 100.00 | 0
8 | T3939 | 钢支架组对 | 作业 | 10 | 2024-06-02 | 2024-09-22 | 16.32 | 100.00 | 420
8 | T3949 | 脱销系统本体安装 | 作业 | 25 | 2024-06-02 | 2024-09-29 | 41.84 | 100.00 | 420
8 | T3959 | 管道 | 作业 | 25 | 2024-07-02 | 2024-09-29 | 41.84 | 100.00 | 420
7 | C4398 | 非标安装 | wbs | 17 | 2024-07-01 | 2024-09-29 | 30.01 | 100.00 | 0
8 | T3969 | 非标制作 | 作业 | 10 | 2024-07-01 | 2024-09-22 | 51.22 | 100.00 | 428
8 | T3979 | 非标安装 | 作业 | 7 | 2024-07-01 | 2024-09-29 | 48.78 | 100.00 | 428
5 | 463 | 烧成窑中及三次风管 | wbs | 374 | 2023-10-08 |  | 7.64 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 126 | 2023-10-08 |  | 46.03 | 100.00 | 0
7 | C1888 | 桩基 | wbs | 33 | 2023-10-08 | 2023-11-09 | 19.97 | 100.00 | 0
8 | T1129 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 0.34 | 100.00 | 0
8 | T1139 | 灌注桩 | 作业 | 30 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 99.66 | 100.00 | 0
7 | C1890 | 窑墩 | wbs | 88 | 2023-11-15 |  | 80.03 | 100.00 | 0
8 | T1149 | 1#墩土（石）方开挖 | 作业 | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.92 | 100.00 | 0
8 | T1159 | 1#墩结构基础 | 作业 | 4 | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 3.67 | 100.00 | 0
8 | T1169 | 1#墩土方回填 | 作业 | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.92 | 100.00 | 0
8 | T1179 | 1#墩窑墩上部结构 | 作业 | 35 | 2023-12-02 | 2023-12-30 | 32.11 | 100.00 | 0
8 | T1189 | 2#墩土（石）方回填 | 作业 | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.92 | 100.00 | 0
8 | T1199 | 2#墩结构基础 | 作业 | 8 | 2023-11-23 |  | 7.34 | 100.00 | 635
8 | T1209 | 2#墩土方回填 | 作业 | 1 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 0.92 | 100.00 | 0
8 | T1219 | 2#墩窑墩上部结构 | 作业 | 12 | 2023-11-16 | 2023-12-30 | 11.01 | 100.00 | 0
8 | T1229 | 3#墩土（石）方开挖 | 作业 | 1 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 0.92 | 100.00 | 0
8 | T1239 | 3#墩结构基础 | 作业 | 10 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 9.18 | 100.00 | 0
8 | T1249 | 3#墩土方回填 | 作业 | 3 | 2023-12-23 | 2024-01-06 | 2.74 | 100.00 | 0
8 | T1259 | 3#墩窑墩上部结构 | 作业 | 32 | 2023-12-24 | 2024-01-28 | 29.35 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 227 | 2024-03-03 | 2024-09-29 | 53.97 | 100.00 | 0
7 | C1920 | 回转窑 | wbs | 185 | 2024-03-03 | 2024-05-08 | 50.06 | 100.00 | 0
8 | T3349 | 回转窑研瓦、底座及支撑安装 | 作业 | 60 | 2024-03-03 | 2024-05-01 | 35.67 | 100.00 | 411
8 | T3359 | 回转窑吊装及找正 | 作业 | 45 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 23.39 | 100.00 | 411
8 | T3369 | 回转窑焊接 | 作业 | 20 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 11.70 | 100.00 | 425
8 | T3379 | 传动装置精找正 | 作业 | 10 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 8.77 | 100.00 | 425
8 | T3389 | 窑头窑尾密封安装 | 作业 | 10 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 8.77 | 100.00 | 425
8 | T3569 | 安装收尾 | 作业 | 25 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 11.70 | 100.00 | 425
7 | C1950 | 耐火砖施工 | wbs | 105 | 2024-07-03 | 2024-09-29 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T3399 | 三次风管 | 作业 | 25 | 2024-07-03 | 2024-07-27 | 53.16 | 100.00 | 411
8 | T3409 | 回转窑 | 作业 | 15 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 46.84 | 100.00 | 411
7 | C1960 | 钢结构安装 | wbs | 102 | 2024-03-03 | 2024-07-20 | 14.99 | 100.00 | 0
8 | T3419 | 楼梯、走道及栏杆 | 作业 | 20 | 2024-03-03 | 2024-07-20 | 46.88 | 100.00 | 618
8 | T3429 | 三次风管支架 | 作业 | 25 | 2024-05-19 | 2024-07-20 | 53.12 | 100.00 | 411
7 | C1963 | 其他设备安装 | wbs | 28 | 2024-07-01 | 2024-09-22 | 4.98 | 100.00 | 0
8 | T3439 | 冷却风机安装 | 作业 | 10 | 2024-07-01 | 2024-08-04 | 47.06 | 100.00 | 425
8 | T3449 | 安装收尾 | 作业 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-22 | 52.94 | 100.00 | 425
7 | C1965 | 非标安装 | wbs | 55 | 2024-06-01 | 2024-09-29 | 4.97 | 100.00 | 0
8 | T3459 | 三次风管安装 | 作业 | 20 | 2024-06-01 | 2024-08-04 | 52.94 | 100.00 | 411
8 | T3469 | 其它小非标安装 | 作业 | 15 | 2024-07-23 | 2024-09-29 | 47.06 | 100.00 | 481
5 | 473,751,763 | 烧成窑头及煤粉计量输送 | wbs | 409 | 2023-09-08 | 2024-09-22 | 14.16 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 322 | 2023-09-08 | 2024-08-11 | 62.14 | 100.00 | 0
7 | C1988 | 桩基 | wbs | 79 | 2023-09-08 | 2023-12-31 | 14.99 | 100.00 | 0
8 | T2189 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.18 | 100.00 | 0
8 | T2199 | 灌注桩 | 作业 | 77 | 2023-09-10 | 2023-12-31 | 99.82 | 100.00 | 0
7 | C1990 | 框架施工 | wbs | 241 | 2023-11-28 | 2024-08-11 | 75.02 | 100.00 | 0
8 | T1669 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 8.82 | 100.00 | 0
8 | T1679 | 结构基础 | 作业 | 45 | 2023-12-15 | 2024-05-02 | 26.48 | 100.00 | 406
8 | T1689 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2024-04-19 | 2024-06-13 | 4.12 | 100.00 | 406
8 | T1699 | 框架混凝土施工（收尘框架） | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-04-27 | 17.65 | 100.00 | 430
8 | T1709 | 混凝土框架（篦冷机一层） | 作业 | 20 | 2024-03-14 | 2024-05-26 | 11.76 | 100.00 | 406
8 | T1719 | 混凝土框架（篦冷机二层） | 作业 | 25 | 2024-05-05 | 2024-06-15 | 14.71 | 100.00 | 406
8 | T1999 | 砖砌体 | 作业 | 7 | 2024-03-28 | 2024-07-14 | 4.12 | 100.00 | 493
8 | T2009 | 地面 | 作业 | 7 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 4.12 | 100.00 | 493
8 | T2019 | 装饰装修 | 作业 | 14 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 8.22 | 100.00 | 493
7 | C2000 | 输送及其他 | wbs | 157 | 2023-12-14 | 2024-06-22 | 9.99 | 100.00 | 0
8 | T2669 | 土方开挖 | 作业 | 10 | 2023-12-14 | 2024-06-22 | 17.25 | 100.00 | 572
8 | T2679 | 输送地沟底板 | 作业 | 20 | 2024-03-16 | 2024-04-04 | 34.48 | 100.00 | 572
8 | T2689 | 输送地沟侧壁 | 作业 | 10 | 2024-03-20 | 2024-04-16 | 17.25 | 100.00 | 572
8 | T2699 | 输送地沟顶板 | 作业 | 15 | 2024-04-17 | 2024-05-01 | 25.85 | 100.00 | 572
8 | T2709 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2024-03-19 | 2024-05-07 | 5.17 | 100.00 | 572
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 155 | 2024-03-07 | 2024-09-22 | 37.86 | 100.00 | 0
7 | C2010 | 收尘器 | wbs | 85 | 2024-03-25 | 2024-08-01 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T3479 | 支腿、下灰斗 | 作业 | 20 | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 24.02 | 100.00 | 430
8 | T3489 | 中部箱体 | 作业 | 25 | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 24.02 | 100.00 | 430
8 | T3499 | 上部箱体 | 作业 | 20 | 2024-05-21 | 2024-06-07 | 24.02 | 100.00 | 430
8 | T3509 | 回转下料器及拉链机 | 作业 | 10 | 2024-06-11 | 2024-07-08 | 13.81 | 100.00 | 457
8 | T3519 | 储气罐、气路及滤袋 | 作业 | 10 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 14.13 | 100.00 | 457
7 | C2020 | 篦冷机 | wbs | 75 | 2024-05-02 | 2024-08-16 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | T3529 | 下壳体 | 作业 | 25 | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 24.02 | 100.00 | 406
8 | T3539 | 篦床篦板、破碎机 | 作业 | 20 | 2024-05-18 | 2024-06-05 | 24.02 | 100.00 | 406
8 | T3549 | 上壳体 | 作业 | 20 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 24.02 | 100.00 | 411
8 | T3559 | 液压系统 | 作业 | 15 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 13.81 | 100.00 | 471
8 | T3729 | 安装收尾 | 作业 | 15 | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 14.13 | 100.00 | 471
7 | C2030 | 收尘器保温施工 | wbs | 37 | 2024-07-11 | 2024-09-01 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | T3739 | 架体搭设 | 作业 | 7 | 2024-07-11 | 2024-08-27 | 18.92 | 100.00 | 430
8 | T3749 | 贴棉封瓦 | 作业 | 30 | 2024-08-28 | 2024-09-01 | 81.08 | 100.00 | 430
7 | C2035 | 其他设备 | wbs | 90 | 2024-07-01 | 2024-08-11 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | T3769 | 冷却风机安装 | 作业 | 15 | 2024-07-18 | 2024-07-28 | 9.01 | 100.00 | 411
8 | T3779 | 煤称安装 | 作业 | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 9.01 | 100.00 | 411
8 | T3789 | 燃烧器安装 | 作业 | 5 | 2024-07-01 | 2024-08-07 | 9.01 | 100.00 | 411
8 | T3799 | 其它小设备安装 | 作业 | 30 | 2024-07-01 | 2024-08-11 | 72.97 | 100.00 | 446
7 | C2040 | 大风管安装 | wbs | 80 | 2024-04-11 | 2024-08-11 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3809 | 大风管制作 | 作业 | 30 | 2024-04-11 | 2024-07-30 | 50.00 | 100.00 | 406
8 | T3819 | 大风管安装 | 作业 | 30 | 2024-05-05 | 2024-08-11 | 50.00 | 100.00 | 406
7 | C2050 | 大风管保温 | wbs | 45 | 2024-07-10 | 2024-09-22 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3829 | 架体搭设 | 作业 | 10 | 2024-07-10 | 2024-08-11 | 27.93 | 100.00 | 406
8 | T3839 | 贴棉包铁皮 | 作业 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-22 | 72.07 | 100.00 | 406
7 | C2060 | 耐火材料施工 | wbs | 50 | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3849 | 窑门罩 | 作业 | 20 | 2024-08-25 | 2024-09-13 | 45.05 | 100.00 | 413
8 | T3859 | 篦冷机 | 作业 | 30 | 2024-08-14 | 2024-09-03 | 54.95 | 100.00 | 413
7 | C2075 | 钢结构安装 | wbs | 90 | 2024-04-04 | 2024-08-02 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3869 | 钢结构制作 | 作业 | 40 | 2024-04-04 | 2024-07-12 | 50.00 | 100.00 | 456
8 | T3879 | 钢结构安装 | 作业 | 40 | 2024-05-08 | 2024-08-02 | 50.00 | 100.00 | 456
7 | C3690 | 窑头罩制作 | wbs | 30 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3889 | 下料、组对 | 作业 | 20 | 2024-03-12 | 2024-06-07 | 72.07 | 100.00 | 413
8 | T3899 | 焊接、打磨喷漆 | 作业 | 10 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 27.93 | 100.00 | 413
7 | C3730 | 窑头罩安装 | wbs | 110 | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T3909 | 下壳体安装 | 作业 | 3 | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 22.52 | 100.00 | 413
8 | T3919 | 上壳体安装 | 作业 | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 54.95 | 100.00 | 413
8 | T3929 | 窑门安装 | 作业 | 2 | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 22.53 | 100.00 | 421
5 | 483,523,553 | 熟料储存及输送 | wbs | 650 | 2024-02-01 |  | 10.34 | 16.92 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 491 | 2024-02-01 |  | 68.08 | 24.85 | 0
7 | C2145 | 桩基 | wbs | 330 | 2024-02-01 | 2025-05-04 | 14.99 | 100.00 | 0
8 | T2209 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.23 | 100.00 | 0
8 | T2219 | 灌注桩 | 作业 | 30 | 2024-02-14 | 2025-05-04 | 99.77 | 100.00 | 0
7 | C2150 | 熟料库施工 | wbs | 156 | 2025-05-20 |  | 75.03 | 13.14 | 0
8 | T1449 | 土方开挖 | 作业 | 18 | 2025-05-20 | 2025-06-08 | 13.14 | 100.00 | 158
8 | T1459 | 熟料库地沟及基础环梁等 | 作业 | 60 |  |  | 43.80 | 0 | 158
8 | T1469 | 土方回填 | 作业 | 7 |  |  | 5.11 | 0 | 158
8 | T1489 | 筒仓壁施工（滑膜）、环梁施工等 | 作业 | 45 |  |  | 32.84 | 0 | 296
8 | T2229 | 预应力张拉 | 作业 | 7 |  |  | 5.11 | 0 | 317
7 | C2180 | 转运站及输送 | wbs | 73 |  |  | 9.98 | 0 | 0
8 | T1539 | 土方开挖 | 作业 | 6 |  |  | 8.69 | 0 | 375
8 | T1549 | 结构基础 | 作业 | 20 |  |  | 28.97 | 0 | 375
8 | T1559 | 土方回填 | 作业 | 3 |  |  | 4.36 | 0 | 375
8 | T1569 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 |  |  | 57.98 | 0 | 375
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 198 |  |  | 31.92 | 0 | 0
7 | C2195 | 钢结构安装 | wbs | 60 |  |  | 25.02 | 0 | 0
8 | T4099 | 制作 | 作业 | 40 |  |  | 58.48 | 0 | 158
8 | T4109 | 安装 | 作业 | 20 |  |  | 41.52 | 0 | 158
7 | C2200 | 设备安装 | wbs | 55 |  |  | 25.02 | 0 | 0
8 | T4119 | 拉链机、皮带机、收尘 | 作业 | 35 |  |  | 58.48 | 0 | 158
8 | T4129 | 其它设备 | 作业 | 20 |  |  | 41.52 | 0 | 158
7 | C2205 | 网架安装 | wbs | 60 |  |  | 40.01 | 0 | 0
8 | T4139 | 网架安装 | 作业 | 60 |  |  | 100.00 | 0 | 296
7 | C2215 | 非标安装 | wbs | 75 |  |  | 9.95 | 0 | 0
8 | T4149 | 制作 | 作业 | 30 |  |  | 55.88 | 0 | 203
8 | T4159 | 安装 | 作业 | 20 |  |  | 44.12 | 0 | 158
5 | 762 | 煤粉计量输送改造 | wbs | 17 | 2024-03-03 | 2024-03-19 | 1.77 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 6 | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 6.63 | 100.00 | 0
7 | C2840 | 土建施工 | wbs | 6 | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T1849 | 土方开挖 | 作业 | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 11.34 | 100.00 | 621
8 | T1859 | 结构基础 | 作业 | 2 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 82.47 | 100.00 | 621
8 | T1869 | 土方回填 | 作业 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 6.19 | 100.00 | 621
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 11 | 2024-03-09 | 2024-03-19 | 93.37 | 100.00 | 0
7 | C2870 | 煤粉仓改造 | wbs | 4 | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 50.07 | 100.00 | 0
8 | T3989 | 仓体改造 | 作业 | 4 | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 100.00 | 100.00 | 621
7 | C2890 | 设备安装 | wbs | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-17 | 30.01 | 100.00 | 0
8 | T4009 | 三通安装 | 作业 | 3 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 51.22 | 100.00 | 621
8 | T4019 | 称及储气罐安装 | 作业 | 2 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 48.78 | 100.00 | 621
7 | C2900 | 非标安装 | wbs | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 19.92 | 100.00 | 0
8 | T4029 | 管道安装 | 作业 | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 100.00 | 100.00 | 621
5 | E32 | 石灰石破碎电气室 | wbs | 67 | 2024-03-01 | 2024-07-07 | 0.12 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 67 | 2024-03-01 | 2024-07-07 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3155 | 土建工程施工 | wbs | 50 | 2024-03-01 | 2024-07-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1499 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 4.12 | 100.00 | 435
8 | T1509 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 8.23 | 100.00 | 435
8 | T1519 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 4.12 | 100.00 | 435
8 | T1529 | 框架混凝土施工 | 作业 | 14 | 2024-03-31 | 2024-04-27 | 67.08 | 100.00 | 519
8 | T1959 | 砖砌体 | 作业 | 3 | 2024-05-12 | 2024-06-02 | 4.12 | 100.00 | 519
8 | T1969 | 电缆沟施工 | 作业 | 5 | 2024-03-03 | 2024-03-31 | 8.23 | 100.00 | 519
8 | T2029 | 地面 | 作业 | 3 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 4.10 | 100.00 | 519
7 | C3160 | 装修工程施工 | wbs | 14 | 2024-06-16 | 2024-07-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2399 | 装饰装修 | 作业 | 14 | 2024-06-16 | 2024-07-07 | 100.00 | 100.00 | 519
5 | E91 | 电气总体 | wbs | 22 | 2024-06-15 | 2024-07-17 | 0.12 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 22 | 2024-06-15 | 2024-07-17 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3220 | 土建工程施工 | wbs | 22 | 2024-06-15 | 2024-07-17 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T1389 | 土（石）方开挖、回填及降水工程 | 作业 | 10 | 2024-06-15 | 2024-06-26 | 50.00 | 100.00 | 435
8 | T1399 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | 50.00 | 100.00 | 435
5 | D31 | 压缩空气站（3） | wbs | 48 | 2024-06-15 | 2024-09-29 | 0.15 | 77.64 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 48 | 2024-06-15 | 2024-09-29 | 77.64 | 100.00 | 0
7 | C4438 | 土建施工 | wbs | 48 | 2024-06-15 | 2024-09-29 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T1349 | 土（石）方开挖、回填及降水工程 | 作业 | 3 | 2024-06-15 | 2024-07-04 | 8.23 | 100.00 | 435
8 | T1359 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 16.46 | 100.00 | 450
8 | T1369 | 框架混凝土施工 | 作业 | 12 | 2024-06-30 | 2024-07-28 | 32.92 | 100.00 | 450
8 | T1379 | 砖砌体 | 作业 | 3 | 2024-06-30 | 2024-08-02 | 8.23 | 100.00 | 450
8 | T1989 | 装饰装修 | 作业 | 14 | 2024-08-05 | 2024-09-29 | 34.16 | 100.00 | 469
5 | D93 | 压缩空气管网 | wbs | 35 | 2024-07-27 | 2024-09-22 | 0 | 100.00 | 0
6 | 1 | 安装工程 | wbs | 35 | 2024-07-27 | 2024-09-22 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4208 | 管道安装 | wbs | 35 | 2024-07-27 | 2024-09-22 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4069 | 管道组对、防腐 | 作业 | 20 | 2024-07-27 | 2024-09-07 | 50.00 | 100.00 | 450
8 | T4079 | 管道安装到各车间储气罐 | 作业 | 15 | 2024-07-27 | 2024-09-22 | 50.00 | 100.00 | 450
5 | L53 | 点火油泵房 | wbs | 29 | 2024-07-06 | 2024-08-03 | 0.16 | 76.42 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 29 | 2024-07-06 | 2024-08-03 | 76.42 | 100.00 | 0
7 | C3390 | 土建施工 | wbs | 29 | 2024-07-06 | 2024-08-03 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T1409 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 4.12 | 100.00 | 435
8 | T1419 | 结构基础 | 作业 | 3 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 8.23 | 100.00 | 435
8 | T1429 | 框架混凝土施工 | 作业 | 5 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 24.69 | 100.00 | 435
8 | T1439 | 土方回填 | 作业 | 1 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 4.12 | 100.00 | 435
8 | T1939 | 砖砌体 | 作业 | 1 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 4.12 | 100.00 | 435
8 | T1949 | 装饰装修 | 作业 | 10 | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 54.72 | 100.00 | 484
5 | TS | 瓮福项目调试计划 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0