## Sheet1
层级 | 编号 | 作业名称 | 类型 | 原定工期 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 | 权重% | 完成百分比 | 总浮时
1 | N812-C | N812-山东泉兴项目施工计划 | wbs | 530 | 2022-09-15 | 2024-03-02 | 2022-09-15 |  | 100.00 | 99.82 | 0
2 | N812 | 山东泉兴水泥有限公司4000t/d水泥熟料生产线项目下达 | wbs | 530 | 2022-09-15 | 2024-03-02 | 2022-09-15 |  | 100.00 | 99.82 | 0
3 | N812-Z | 山东泉兴水泥熟料生产线 | wbs | 530 | 2022-09-15 | 2024-03-02 | 2022-09-15 |  | 100.00 | 99.82 | 0
4 | C | 山东泉兴项目施工计划 | wbs | 524 | 2022-09-15 | 2024-02-25 | 2022-09-15 |  | 98.51 | 100.00 | 0
5 | 1 | 辅料、原煤堆棚及卸车输送 | wbs | 323 | 2022-11-13 | 2023-10-06 | 2022-11-13 |  | 1.93 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 29 | 2023-01-18 | 2023-02-20 | 2023-01-18 |  | 61.10 | 100.00 | 0
7 | C1030 | 基础施工 | wbs | 29 | 2023-01-18 | 2023-02-20 | 2023-01-18 | 2023-02-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T6860 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.19 | 100.00 | 0
8 | T6870 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 2023-02-08 | 14.26 | 100.00 | 349
8 | T6880 | 结构基础 | 作业 | 24 | 2023-01-27 | 2023-02-20 | 2023-01-27 | 2023-02-20 | 85.55 | 100.00 | 349
7 | C1070 | 输送等剩余结构 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 188 | 2023-03-16 | 2023-09-19 | 2023-03-26 |  | 18.49 | 100.00 | 0
7 | C1045 | 设备安装 | wbs | 45 | 2023-03-16 | 2023-04-29 | 2023-03-26 | 2023-08-22 | 73.05 | 100.00 | 0
8 | A1180 | 破碎机安装 | 作业 | 20 | 2023-03-26 | 2023-04-14 | 2023-03-26 | 2023-04-14 | 35.71 | 100.00 | 361
8 | A1300 | 板喂机安装 | 作业 | 15 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 26.79 | 100.00 | 236
8 | A1310 | 收尘器安装 | 作业 | 10 | 2023-04-15 | 2023-04-24 | 2023-06-27 | 2023-08-11 | 10.71 | 100.00 | 238
8 | A1320 | 皮带机安装 | 作业 | 15 | 2023-04-15 | 2023-04-29 | 2023-06-28 | 2023-08-22 | 26.79 | 100.00 | 238
7 | C1055 | 非标安装 | wbs | 20 | 2023-08-31 | 2023-09-19 | 2023-08-28 | 2023-09-19 | 26.95 | 100.00 | 0
8 | A1350 | 非标安装 | 作业 | 20 | 2023-08-31 | 2023-09-19 | 2023-08-28 | 2023-09-19 | 100.00 | 100.00 | 238
7 | C1065 | 网架 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 拆除工程 | wbs | 27 | 2022-11-13 | 2022-12-09 | 2022-11-13 | 2022-12-12 | 17.80 | 100.00 | 0
7 | C10000 | 辅料堆棚拆除（部分） | wbs | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-29 | 2022-11-20 | 2022-12-10 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | A1000 | 辅助原料堆棚（南侧） | 作业 | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-29 | 2022-11-20 | 2022-12-10 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1010 | 辅助原料堆棚（北侧） | 作业 | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-29 | 2022-11-20 | 2022-12-10 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C10010 | 地坑及辅料破碎拆除 | wbs | 17 | 2022-11-13 | 2022-11-29 | 2022-11-13 | 2022-12-10 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | A1020 | 辅助原料破碎设备及建筑物拆除 | 作业 | 17 | 2022-11-13 | 2022-11-29 | 2022-11-13 | 2022-12-10 | 100.00 | 100.00 | 544
7 | C10020 | 煤堆棚拆除（部分） | wbs | 20 | 2022-11-20 | 2022-12-09 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | A1050 | 设备拆除 | 作业 | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-29 | 2022-11-20 | 2022-12-10 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1060 | 网架拆除 | 作业 | 10 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 50.00 | 100.00 | 534
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 195 | 2023-03-26 | 2023-10-06 | 2023-05-21 | 2023-09-23 | 2.61 | 100.00 | 0
7 | C1050 | 电气安装 | wbs | 188 | 2023-03-26 | 2023-09-29 | 2023-05-21 | 2023-09-23 | 77.27 | 100.00 | 0
8 | T1890 | 桥架安装 | 作业 | 40 | 2023-03-26 | 2023-05-04 | 2023-05-21 | 2023-08-24 | 58.82 | 100.00 | 270
8 | T1940 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 25 | 2023-09-05 | 2023-09-29 | 2023-09-05 | 2023-09-23 | 41.18 | 100.00 | 238
7 | C1060 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 22.73 | 100.00 | 0
8 | T1960 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 100.00 | 100.00 | 238
5 | 10 | 烧成窑中及三次风管 | wbs | 317 | 2022-10-28 | 2023-09-14 | 2022-10-28 | 2023-09-13 | 5.06 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 100 | 2022-10-28 | 2023-02-09 | 2022-10-28 | 2023-01-30 | 35.15 | 100.00 | 0
7 | C1889 | 桩基 | wbs | 6 | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 14.32 | 100.00 | 0
8 | T1210 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.90 | 100.00 | 0
8 | T1220 | 灌注桩 | 作业 | 5 | 2022-10-29 | 2022-11-02 | 2022-10-29 | 2022-11-02 | 99.10 | 100.00 | 571
7 | C1890 | 1号窑墩 | wbs | 55 | 2022-12-01 | 2023-01-28 | 2022-12-01 | 2023-01-28 | 27.99 | 100.00 | 0
8 | T1240 | 土（石）方开挖、回填及降水工程 | 作业 | 4 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | 7.37 | 100.00 | 488
8 | T1250 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 36.87 | 100.00 | 488
8 | T1260 | 窑墩上部结构 | 作业 | 30 | 2022-12-25 | 2023-01-27 | 2022-12-25 | 2023-01-18 | 55.30 | 100.00 | 488
8 | T1270 | 土建工程交安 | 作业 | 1 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 0.46 | 100.00 | 488
7 | C1900 | 2号窑墩 | wbs | 54 | 2022-12-01 | 2023-01-27 | 2022-12-01 | 2023-01-27 | 27.99 | 100.00 | 0
8 | T1280 | 土（石）方开挖、回填及降水工程 | 作业 | 4 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | 7.37 | 100.00 | 489
8 | T1290 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 36.87 | 100.00 | 489
8 | T1300 | 窑墩上部结构 | 作业 | 30 | 2022-12-25 | 2023-01-27 | 2022-12-25 | 2023-01-18 | 55.30 | 100.00 | 489
8 | T1310 | 土建工程交安 | 作业 | 1 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0.46 | 100.00 | 489
7 | C1910 | 3号窑墩 | wbs | 50 | 2022-12-17 | 2023-02-09 | 2022-12-17 | 2023-01-30 | 29.70 | 100.00 | 0
8 | T1320 | 土（石）方开挖、回填及降水工程 | 作业 | 4 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 8.34 | 100.00 | 0
8 | T1330 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2022-12-21 | 2023-01-09 | 2022-12-21 | 2023-01-09 | 39.10 | 100.00 | 15
8 | T1340 | 窑墩上部结构 | 作业 | 25 | 2023-01-10 | 2023-02-08 | 2023-01-10 | 2023-01-29 | 52.13 | 100.00 | 15
8 | T1350 | 土建工程交安 | 作业 | 1 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0.43 | 100.00 | 15
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 217 | 2023-02-10 | 2023-09-14 | 2023-02-10 | 2023-09-13 | 63.08 | 100.00 | 0
7 | C1920 | 底座 | wbs | 20 | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-05 | 2023-03-19 | 11.65 | 100.00 | 0
8 | T4000 | 回转窑-支承底座安装及找正 | 作业 | 20 | 2023-03-05 | 2023-03-24 | 2023-03-05 | 2023-03-19 | 100.00 | 100.00 | -8
7 | C1930 | 拖轮 | wbs | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-25 | 21.57 | 100.00 | 0
8 | T4080 | 回转窑-托轮安装找正 | 作业 | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-25 | 100.00 | 100.00 | 255
7 | C1940 | 筒体 | wbs | 123 | 2023-04-19 | 2023-08-19 | 2023-05-28 | 2023-08-15 | 28.75 | 100.00 | 0
8 | T4040 | 回转窑-筒体找正焊接（大、小齿轮安装） | 作业 | 15 | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 2023-06-08 | 2023-08-04 | 15.79 | 100.00 | 257
8 | T4050 | 回转窑-大小齿轮精找 | 作业 | 10 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 10.53 | 100.00 | 257
8 | T4070 | 回转窑-电机、减速器、油站安装 | 作业 | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 21.05 | 100.00 | 257
8 | T4090 | 回转窑-筒体安装、套装轮带 | 作业 | 50 | 2023-04-19 | 2023-06-07 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 52.63 | 100.00 | 255
7 | C1950 | 耐火砖施工 | wbs | 75 | 2023-07-02 | 2023-09-14 | 2023-07-02 | 2023-09-13 | 9.70 | 100.00 | 0
8 | A1190 | 三次风管砌筑 | 作业 | 75 | 2023-07-02 | 2023-09-14 | 2023-07-02 | 2023-09-12 | 83.33 | 100.00 | 260
8 | A1200 | 回转窑砌筑 | 作业 | 15 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-08-28 | 2023-09-13 | 16.67 | 100.00 | 266
7 | C1960 | 钢结构安装 | wbs | 91 | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 2023-02-10 | 2023-06-27 | 5.03 | 100.00 | 0
8 | A1210 | 窑中走道安装 | 作业 | 15 | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 83.34 | 100.00 | 462
8 | A1220 | 三次风管支架安装 | 作业 | 3 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 2023-06-04 | 2023-06-27 | 16.66 | 100.00 | 366
7 | C1961 | 三次风管制作 | wbs | 10 | 2023-05-02 | 2023-05-11 | 2023-04-25 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0
8 | A2160 | 三次风管制作 | 作业 | 10 | 2023-05-02 | 2023-05-11 | 2023-04-25 | 2023-05-12 | 0 | 100.00 | 386
7 | C1962 | 三次风管安装 | wbs | 20 | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 2023-06-11 | 2023-07-06 | 11.65 | 100.00 | 0
8 | A1240 | 三次风管安装 | 作业 | 20 | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 2023-06-11 | 2023-07-06 | 100.00 | 100.00 | 326
7 | C1965 | 非标安装 | wbs | 30 | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 2023-08-04 | 2023-09-03 | 4.67 | 100.00 | 0
8 | A1250 | 非标安装 | 作业 | 30 | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 2023-08-04 | 2023-09-03 | 100.00 | 100.00 | 257
7 | C1975 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 2023-07-21 | 2023-08-13 | 6.98 | 100.00 | 0
8 | A1380 | 风机安装 | 作业 | 30 | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 2023-07-21 | 2023-08-13 | 100.00 | 100.00 | 286
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 58 | 2023-06-18 | 2023-08-14 | 2023-06-08 | 2023-08-26 | 1.77 | 100.00 | 0
7 | C1970 | 电气安装 | wbs | 48 | 2023-06-18 | 2023-08-04 | 2023-06-08 | 2023-08-23 | 82.05 | 100.00 | 0
8 | T2200 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2023-06-18 | 2023-07-07 | 2023-06-08 | 2023-07-16 | 31.25 | 100.00 | 329
8 | T2220 | 仪表安装 | 作业 | 7 | 2023-07-22 | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 2023-08-22 | 15.63 | 100.00 | 308
8 | T2230 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 7 | 2023-07-29 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | 15.63 | 100.00 | 301
8 | T2240 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 30 | 2023-07-06 | 2023-08-04 | 2023-07-03 | 2023-08-10 | 37.49 | 100.00 | 257
7 | C1980 | 单机试车 | wbs | 10 | 2023-08-05 | 2023-08-14 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 17.95 | 100.00 | 0
8 | T6570 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2023-08-05 | 2023-08-14 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 100.00 | 100.00 | 257
5 | 11 | 烧成窑头 | wbs | 318 | 2022-11-01 | 2023-09-19 | 2022-11-01 | 2023-09-25 | 8.37 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 221 | 2022-11-01 | 2023-06-14 | 2022-11-01 | 2023-05-31 | 60.95 | 100.00 | 0
7 | C1985 | 桩基 | wbs | 11 | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 2022-11-01 | 2022-12-11 | 18.92 | 100.00 | 0
8 | T5450 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-05 | 0.24 | 100.00 | 44
8 | T5460 | 灌注桩 | 作业 | 10 | 2022-11-02 | 2022-11-11 | 2022-11-02 | 2022-12-11 | 99.76 | 100.00 | 44
7 | C1986 | 基础施工 | wbs | 81 | 2022-12-26 | 2023-03-21 | 2022-12-26 | 2023-03-05 | 20.27 | 100.00 | 0
8 | T1400 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.22 | 100.00 | 0
8 | T1420 | 结构基础（篦冷机） | 作业 | 30 | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 2023-02-26 | 2023-03-05 | 74.83 | 100.00 | 267
8 | T1440 | 结构基础（收尘） | 作业 | 10 | 2023-02-04 | 2023-02-14 | 2023-02-04 | 2023-02-12 | 24.95 | 100.00 | 267
7 | C1990 | 篦冷机框架施工 | wbs | 165 | 2022-12-27 | 2023-06-14 | 2022-12-27 | 2023-05-31 | 31.90 | 100.00 | 0
8 | T1430 | 地坑 | 作业 | 50 | 2022-12-27 | 2023-02-19 | 2022-12-27 | 2023-03-02 | 67.73 | 100.00 | 267
8 | T1470 | 框架混凝土施工（第一层） | 作业 | 15 | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 2023-04-10 | 2023-05-14 | 16.14 | 100.00 | 352
8 | T1475 | 框架混凝土施工（第二层） | 作业 | 15 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 16.13 | 100.00 | 352
7 | C2000 | 收尘框架施工 | wbs | 45 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | 2023-03-20 | 28.91 | 100.00 | 0
8 | T1540 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | 2023-03-20 | 100.00 | 100.00 | 278
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 167 | 2023-03-05 | 2023-08-18 | 2023-03-19 | 2023-09-22 | 37.49 | 100.00 | 0
7 | C2010 | 收尘器安装 | wbs | 113 | 2023-03-21 | 2023-07-11 | 2023-04-09 | 2023-09-22 | 23.39 | 100.00 | 0
8 | T4100 | 袋收尘器-钢支架及活动支座安装 | 作业 | 30 | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 2023-04-09 | 2023-04-19 | 30.00 | 100.00 | 278
8 | T4120 | 袋收尘器-袋室安装 | 作业 | 30 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 30.00 | 100.00 | 278
8 | T4150 | 袋收尘器-箱体安装 | 作业 | 30 | 2023-05-20 | 2023-06-18 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 30.00 | 100.00 | 278
8 | T4190 | 袋收尘器-龙骨、滤袋安装 | 作业 | 10 | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 10.00 | 100.00 | 300
7 | C2020 | 篦冷机安装 | wbs | 137 | 2023-03-05 | 2023-07-19 | 2023-03-19 | 2023-08-20 | 18.27 | 100.00 | 0
8 | T4500 | 篦式冷却机-料斗、下墙板安装/底梁安装 | 作业 | 18 | 2023-03-05 | 2023-03-22 | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 20.00 | 100.00 | 329
8 | T4510 | 篦式冷却机-篦板安装/篦床模块安装 | 作业 | 18 | 2023-03-23 | 2023-04-09 | 2023-03-23 | 2023-04-02 | 20.00 | 100.00 | 329
8 | T4520 | 篦式冷却机-破碎机安装 | 作业 | 18 | 2023-04-10 | 2023-04-27 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 20.00 | 100.00 | 329
8 | T4530 | 篦式冷却机-上墙板安装 | 作业 | 18 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 20.00 | 100.00 | 329
8 | T4540 | 篦式冷却机-液压驱动安装 | 作业 | 18 | 2023-07-02 | 2023-07-19 | 2023-07-30 | 2023-08-20 | 20.00 | 100.00 | 282
7 | C2030 | 收尘器保温施工 | wbs | 35 | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-06-01 | 2023-06-17 | 6.65 | 100.00 | 0
8 | A1430 | 收尘器保温 | 作业 | 35 | 2023-06-29 | 2023-08-02 | 2023-06-01 | 2023-06-17 | 100.00 | 100.00 | 278
7 | C2040 | 大风管安装 | wbs | 35 | 2023-06-03 | 2023-07-07 | 2023-06-20 | 2023-07-31 | 7.56 | 100.00 | 0
8 | A1440 | 大非标安装 | 作业 | 35 | 2023-06-03 | 2023-07-07 | 2023-06-20 | 2023-07-31 | 100.00 | 100.00 | 282
7 | C2050 | 大风管保温 | wbs | 25 | 2023-07-12 | 2023-08-05 | 2023-07-24 | 2023-09-09 | 5.04 | 100.00 | 0
8 | A1450 | 大非标保温 | 作业 | 25 | 2023-07-12 | 2023-08-05 | 2023-07-24 | 2023-09-09 | 100.00 | 100.00 | 300
7 | C2060 | 耐火材料施工 | wbs | 48 | 2023-07-02 | 2023-08-18 | 2023-07-02 | 2023-09-12 | 15.13 | 100.00 | 0
8 | A1460 | 窑头罩砌筑 | 作业 | 15 | 2023-07-02 | 2023-07-16 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 25.00 | 100.00 | -9
8 | A1470 | 篦冷机砌筑 | 作业 | 30 | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 2023-07-20 | 2023-09-01 | 50.00 | 100.00 | 287
8 | A1480 | 燃烧器砌筑 | 作业 | 15 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-09-12 | 25.00 | 100.00 | 305
7 | C2070 | 其他设备 | wbs | 50 | 2023-06-23 | 2023-08-11 | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 7.56 | 100.00 | 0
8 | A1510 | 链运机安装 | 作业 | 50 | 2023-06-23 | 2023-08-11 | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 83.33 | 100.00 | 285
8 | A1520 | 罗茨风机安装 | 作业 | 10 | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 16.67 | 100.00 | -43
7 | C2075 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 2023-04-05 | 2023-07-30 | 3.78 | 100.00 | 0
8 | A1530 | 钢结构安装 | 作业 | 60 | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 2023-04-05 | 2023-07-30 | 100.00 | 100.00 | 321
7 | C3690 | 窑头罩制作 | wbs | 20 | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 7.56 | 100.00 | 0
8 | A1540 | 窑头罩制作 | 作业 | 20 | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 100.00 | 100.00 | 363
7 | C3730 | 窑头罩安装 | wbs | 20 | 2023-06-04 | 2023-06-23 | 2023-05-30 | 2023-07-02 | 5.06 | 100.00 | 0
8 | A1550 | 窑头罩安装 | 作业 | 20 | 2023-06-04 | 2023-06-23 | 2023-05-30 | 2023-07-02 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 119 | 2023-05-24 | 2023-09-19 | 2023-06-30 | 2023-09-25 | 1.56 | 100.00 | 0
7 | C2080 | 电气安装 | wbs | 99 | 2023-05-24 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 2023-09-01 | 56.14 | 100.00 | 0
8 | T2270 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 2023-08-05 | 25.00 | 100.00 | 305
8 | T2290 | 仪表安装 | 作业 | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 25.00 | 100.00 | 290
8 | T2300 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 45 | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-07-17 | 2023-09-01 | 25.00 | 100.00 | 275
8 | T2310 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 60 | 2023-07-02 | 2023-08-30 | 2023-07-18 | 2023-08-30 | 25.00 | 100.00 | -9
7 | C2090 | 单机试车 | wbs | 20 | 2023-08-31 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 43.86 | 100.00 | 0
8 | T2330 | 单机试车 | 作业 | 20 | 2023-08-31 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 100.00 | 100.00 | 255
5 | 12 | 3#线熟料输送 | wbs | 215 | 2022-12-31 | 2023-08-07 | 2022-12-31 | 2023-08-25 | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 55 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | 84.28 | 100.00 | 0
7 | C2100 | 土建工程 | wbs | 55 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T5650 | 地坑底板 | 作业 | 20 | 2022-12-31 | 2023-01-19 | 2022-12-31 | 2023-04-02 | 36.36 | 100.00 | 434
8 | T5660 | 地坑侧壁 | 作业 | 15 | 2023-01-24 | 2023-02-08 | 2023-01-24 | 2023-04-12 | 27.27 | 100.00 | 428
8 | T5670 | 地坑顶板 | 作业 | 20 | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 2023-02-09 | 2023-04-12 | 36.37 | 100.00 | 383
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 15 | 2023-04-30 | 2023-05-14 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 11.68 | 100.00 | 0
7 | C2120 | 设备安装 | wbs | 15 | 2023-04-30 | 2023-05-14 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2600 | 皮带机安装 | 作业 | 15 | 2023-04-30 | 2023-05-14 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 100.00 | 100.00 | 306
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 77 | 2023-05-23 | 2023-08-07 | 2023-05-15 | 2023-08-25 | 4.04 | 100.00 | 0
7 | C2130 | 电气安装 | wbs | 40 | 2023-05-23 | 2023-07-01 | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 78.95 | 100.00 | 0
8 | T2630 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 33.33 | 100.00 | 360
8 | T2650 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 25 | 2023-06-07 | 2023-07-01 | 2023-06-26 | 2023-08-13 | 66.67 | 100.00 | 298
7 | C2140 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 21.05 | 100.00 | 0
8 | T2660 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 100.00 | 100.00 | 298
5 | 13 | 熟料储存及输送 | wbs | 336 | 2022-10-01 | 2023-09-06 | 2022-10-01 | 2023-10-12 | 8.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 285 | 2022-10-01 | 2023-07-17 | 2022-10-01 | 2023-07-30 | 79.04 | 100.00 | 0
7 | C2145 | 桩基 | wbs | 31 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-01 | 2022-11-07 | 17.96 | 100.00 | 0
8 | T1670 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 0.19 | 100.00 | 573
8 | T1680 | 灌注桩 | 作业 | 30 | 2022-10-02 | 2022-10-31 | 2022-10-12 | 2022-11-07 | 99.81 | 100.00 | 573
7 | C2150 | 熟料库基础施工 | wbs | 125 | 2022-11-04 | 2023-03-13 | 2022-11-04 | 2023-03-06 | 19.94 | 100.00 | 0
8 | T5470 | 土方开挖 | 作业 | 10 | 2022-11-04 | 2022-11-13 | 2022-11-04 | 2022-11-13 | 24.98 | 100.00 | 423
8 | T5480 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2023-02-12 | 2023-03-13 | 2023-02-12 | 2023-03-06 | 75.02 | 100.00 | 421
7 | C2160 | 熟料库地沟施工 | wbs | 75 | 2022-11-14 | 2023-01-31 | 2022-12-11 | 2023-01-18 | 15.94 | 100.00 | 0
8 | T5490 | 地坑底板 | 作业 | 30 | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 2022-12-11 | 2023-01-05 | 40.00 | 100.00 | 423
8 | T5500 | 地坑侧壁 | 作业 | 25 | 2022-12-14 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 33.33 | 100.00 | 423
8 | T5510 | 地坑顶板 | 作业 | 20 | 2023-01-08 | 2023-01-31 | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 26.67 | 100.00 | 423
7 | C2170 | 熟料库库壁施工 | wbs | 15 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2023-03-23 | 2023-06-15 | 28.25 | 100.00 | 0
8 | T5520 | 筒仓滑膜 | 作业 | 15 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 2023-03-23 | 2023-06-15 | 100.00 | 100.00 | 421
7 | C2180 | 转运站及输送 | wbs | 78 | 2023-05-01 | 2023-07-17 | 2023-04-12 | 2023-07-30 | 17.91 | 100.00 | 0
8 | T5530 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 9.76 | 100.00 | 301
8 | T5540 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-05-05 | 2023-05-14 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 24.39 | 100.00 | 301
8 | T5550 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 7.32 | 100.00 | 301
8 | T5560 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 12 | 2023-05-18 | 2023-05-29 | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 29.27 | 100.00 | 301
8 | T5570 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 12 | 2023-07-06 | 2023-07-17 | 2023-07-06 | 2023-07-30 | 29.26 | 100.00 | 299
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 109 | 2023-05-01 | 2023-08-17 | 2023-05-20 | 2023-09-16 | 20.48 | 100.00 | 0
7 | C2190 | 网架安装 | wbs | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-02 | 2023-08-05 | 24.59 | 100.00 | 0
8 | A1560 | 平台以下网架安装 | 作业 | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-02 | 2023-07-30 | 69.23 | 100.00 | -55
8 | A1580 | 平台以上网架安装 | 作业 | 20 | 2023-07-18 | 2023-08-06 | 2023-07-30 | 2023-08-05 | 30.77 | 100.00 | 299
7 | C2195 | 钢结构安装 | wbs | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 12.46 | 100.00 | 0
8 | A1590 | 熟料输送桁架安装 | 作业 | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 100.00 | 100.00 | 315
7 | C2200 | 其他设备安装 | wbs | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 14.75 | 100.00 | 0
8 | A1630 | 库底阀门安装 | 作业 | 15 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 2023-06-08 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C2210 | 熟料拉链机 | wbs | 30 | 2023-07-09 | 2023-08-07 | 2023-08-05 | 2023-09-16 | 14.75 | 100.00 | 0
8 | A1670 | 熟料拉链机安装 | 作业 | 30 | 2023-07-09 | 2023-08-07 | 2023-08-05 | 2023-09-16 | 100.00 | 100.00 | 298
7 | C2215 | 非标安装 | wbs | 10 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | 2023-08-11 | 2023-09-14 | 5.25 | 100.00 | 0
8 | A1680 | 库顶非标安装 | 作业 | 10 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | 2023-08-11 | 2023-09-14 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1690 | 库底非标安装 | 作业 | 10 | 2023-08-08 | 2023-08-17 | 2023-08-12 | 2023-09-12 | 50.00 | 100.00 | 288
7 | C2225 | 皮带机钢结构（输送至散装） | wbs | 25 | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-07-16 | 2023-08-04 | 15.74 | 100.00 | 0
8 | A1650 | 至散装皮带桁架安装 | 作业 | 25 | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-07-16 | 2023-08-04 | 100.00 | 100.00 | -5
7 | C2245 | 皮带机（输送至散装） | wbs | 15 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-07-29 | 2023-08-13 | 12.46 | 100.00 | 0
8 | A1710 | 至散装皮带机及收尘系统安装 | 作业 | 15 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-07-29 | 2023-08-13 | 100.00 | 100.00 | 295
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 75 | 2023-06-24 | 2023-09-06 | 2023-05-06 | 2023-10-12 | 0.48 | 100.00 | 0
7 | C2220 | 电气安装 | wbs | 65 | 2023-06-24 | 2023-08-27 | 2023-05-06 | 2023-08-31 | 83.33 | 100.00 | 0
8 | T2470 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2023-06-24 | 2023-07-13 | 2023-05-06 | 2023-08-06 | 33.33 | 100.00 | 323
8 | T2510 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 45 | 2023-07-14 | 2023-08-27 | 2023-07-30 | 2023-08-31 | 66.67 | 100.00 | 0
7 | C2230 | 单机试车 | wbs | 10 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-08-24 | 2023-10-12 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T2530 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-08-24 | 2023-10-12 | 100.00 | 100.00 | 266
5 | 14 | 熟料汽车散装 | wbs | 224 | 2022-12-30 | 2023-08-15 | 2022-12-30 |  | 2.43 | 100.00 | 0
6 | 4 | 拆除工程 | wbs | 10 | 2022-12-30 | 2023-01-08 | 2022-12-30 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0
7 | C10070 | 包装车间拆除 | wbs | 10 | 2022-12-30 | 2023-01-08 | 2022-12-30 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0
8 | A2250 | 拆除作业 | 作业 | 10 | 2022-12-30 | 2023-01-08 | 2022-12-30 | 2023-01-08 | 0 | 100.00 | 504
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 124 | 2023-01-01 | 2023-05-09 | 2023-01-01 |  | 88.87 | 100.00 | 0
7 | C2235 | 桩基 | wbs | 20 | 2023-01-01 | 2023-01-24 | 2023-01-01 | 2023-01-17 | 15.09 | 100.00 | 0
8 | T1780 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0.70 | 100.00 | 362
8 | T1790 | 灌注桩 | 作业 | 12 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 2023-01-09 | 2023-01-17 | 99.30 | 100.00 | 362
7 | C2236 | 基础施工 | wbs | 20 | 2023-02-04 | 2023-02-24 | 2023-02-05 | 2023-02-26 | 10.09 | 100.00 | 0
8 | T1830 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-02-04 | 2023-02-24 | 2023-02-05 | 2023-02-26 | 100.00 | 100.00 | 362
7 | C2240 | 框架结构 | wbs | 74 | 2023-02-25 | 2023-05-09 | 2023-02-25 | 2023-05-30 | 37.41 | 100.00 | 0
8 | T1840 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 15 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2023-02-25 | 2023-03-26 | 21.42 | 100.00 | 388
8 | T1850 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 15 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 21.42 | 100.00 | 388
8 | T7240 | 钢结构 | 作业 | 40 | 2023-03-31 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 57.16 | 100.00 | 326
7 | C2250 | 库结构 | wbs | 60 | 2023-02-25 | 2023-04-25 | 2023-02-25 | 2023-04-30 | 37.41 | 100.00 | 0
8 | T7270 | 筒仓施工 | 作业 | 60 | 2023-02-25 | 2023-04-25 | 2023-02-25 | 2023-04-30 | 100.00 | 100.00 | 362
7 | C2260 | 输送 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 102 | 2023-05-06 | 2023-08-15 | 2023-05-28 | 2023-09-13 | 9.53 | 100.00 | 0
7 | C2270 | 钢仓安装 | wbs | 20 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0
8 | A2230 | 钢仓安装 | 作业 | 20 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 0 | 100.00 | 346
7 | C2280 | 设备安装 | wbs | 82 | 2023-05-06 | 2023-07-26 | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 61.36 | 100.00 | 0
8 | A2540 | 散装机安装 | 作业 | 25 | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 33.26 | 100.00 | 310
8 | A2560 | 收尘系统安装 | 作业 | 30 | 2023-05-06 | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 2023-08-11 | 36.82 | 100.00 | 305
8 | T7260 | 其它设备 | 作业 | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-02 | 2023-09-12 | 29.92 | 100.00 | 315
7 | C2285 | 钢结构安装 | wbs | 40 | 2023-05-07 | 2023-06-15 | 2023-06-09 | 2023-08-06 | 23.78 | 100.00 | 0
8 | A2580 | 钢结构安装 | 作业 | 40 | 2023-05-07 | 2023-06-15 | 2023-06-09 | 2023-08-06 | 100.00 | 100.00 | 290
7 | C2295 | 非标安装 | wbs | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-23 | 2023-09-13 | 14.86 | 100.00 | 0
8 | A2590 | 非标安装 | 作业 | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-23 | 2023-09-13 | 100.00 | 100.00 | 290
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 42 | 2023-07-02 | 2023-08-12 | 2023-07-02 | 2023-09-13 | 1.60 | 100.00 | 0
7 | C2300 | 电气安装 | wbs | 35 | 2023-07-02 | 2023-08-05 | 2023-07-02 | 2023-09-13 | 76.47 | 100.00 | 0
8 | T2700 | 盘柜安装 | 作业 | 7 | 2023-07-02 | 2023-07-08 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 23.08 | 100.00 | 326
8 | T2710 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 15.38 | 100.00 | 326
8 | T2720 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2023-07-02 | 2023-07-16 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 23.08 | 100.00 | 320
8 | T2750 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 35 | 2023-07-02 | 2023-08-05 | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 38.46 | 100.00 | -25
7 | C2310 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-08-06 | 2023-08-12 | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 23.53 | 100.00 | 0
8 | T2770 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-08-06 | 2023-08-12 | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 100.00 | 100.00 | 178
5 | 18 | 煤粉制备及计量输送 | wbs | 279 | 2022-11-15 | 2023-08-25 | 2022-11-15 | 2023-09-22 | 4.46 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 236 | 2022-11-15 | 2023-07-13 | 2022-11-15 | 2023-07-30 | 65.66 | 100.00 | 0
7 | C2829 | 桩基 | wbs | 11 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 9.55 | 100.00 | 0
8 | T1690 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0.82 | 100.00 | 18
8 | T1700 | 灌注桩 | 作业 | 10 | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 99.18 | 100.00 | 18
7 | C2830 | 基础施工 | wbs | 69 | 2022-11-26 | 2023-02-07 | 2022-11-26 | 2023-02-03 | 19.09 | 100.00 | 0
8 | T1710 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0.41 | 100.00 | 18
8 | T1720 | 结构基础 | 作业 | 50 | 2022-12-15 | 2023-02-07 | 2022-12-15 | 2023-02-03 | 99.59 | 100.00 | 0
7 | C2840 | 上部结构 | wbs | 161 | 2023-02-02 | 2023-07-13 | 2023-02-02 | 2023-07-07 | 71.36 | 100.00 | 0
8 | T1730 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2023-02-02 | 2023-03-19 | 2023-02-02 | 2023-03-12 | 42.86 | 100.00 | 318
8 | T1770 | 砖砌体 | 作业 | 60 | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 2023-05-05 | 2023-07-07 | 57.14 | 100.00 | 323
7 | C2845 | 输送基础 | wbs | 7 | 2023-07-02 | 2023-07-08 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0
8 | A2270 | 输送基础 | 作业 | 7 | 2023-07-02 | 2023-07-08 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 0 | 100.00 | -77
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 142 | 2023-03-11 | 2023-07-30 | 2023-04-02 | 2023-09-01 | 31.56 | 100.00 | 0
7 | C2850 | 原煤仓安装 | wbs | 10 | 2023-04-02 | 2023-04-11 | 2023-04-23 | 2023-05-10 | 5.70 | 100.00 | 0
8 | T1285 | 原煤仓安装 | 作业 | 10 | 2023-04-02 | 2023-04-11 | 2023-04-23 | 2023-05-10 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C2860 | 煤磨安装 | wbs | 90 | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 2023-04-02 | 2023-06-04 | 28.49 | 100.00 | 0
8 | T4650 | 立式辊磨机-基础部分安装 | 作业 | 18 | 2023-03-11 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-05-20 | 20.00 | 100.00 | 318
8 | T4660 | 立式辊磨机-减速器安装 | 作业 | 18 | 2023-05-22 | 2023-06-08 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 20.00 | 100.00 | 358
8 | T4670 | 立式辊磨机-磨盘安装 | 作业 | 18 | 2023-04-16 | 2023-05-03 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 20.00 | 100.00 | 358
8 | T4680 | 立式辊磨机-壳体组对安装 | 作业 | 18 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 20.00 | 100.00 | 358
8 | T4690 | 立式辊磨机-磨辊安装 | 作业 | 18 | 2023-05-04 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2023-06-04 | 20.00 | 100.00 | 358
7 | C2869 | 煤粉仓制作 | wbs | 20 | 2023-03-28 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | 2023-04-16 | 7.33 | 100.00 | 0
8 | T4750 | 煤粉仓制作 | 作业 | 20 | 2023-03-28 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | 2023-04-16 | 100.00 | 100.00 | 411
7 | C2870 | 煤粉仓安装 | wbs | 20 | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 2023-04-22 | 2023-05-10 | 5.70 | 100.00 | 0
8 | T4840 | 煤粉仓安装 | 作业 | 20 | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 2023-04-22 | 2023-05-10 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C2880 | 收尘器安装 | wbs | 75 | 2023-03-11 | 2023-05-24 | 2023-05-05 | 2023-05-24 | 13.84 | 100.00 | 0
8 | A2370 | 煤磨大收尘器安装 | 作业 | 75 | 2023-03-11 | 2023-05-24 | 2023-05-05 | 2023-05-24 | 100.00 | 100.00 | 318
7 | C2890 | 其他设备安装 | wbs | 83 | 2023-04-30 | 2023-07-21 | 2023-04-30 | 2023-09-01 | 11.98 | 100.00 | 0
8 | A2390 | 转子秤安装 | 作业 | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-02 | 2023-09-01 | 33.15 | 100.00 | -54
8 | A2400 | 罗茨风机安装 | 作业 | 10 | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 2023-07-29 | 2023-08-13 | 11.14 | 100.00 | -49
8 | A2410 | 大风机安装 | 作业 | 25 | 2023-04-30 | 2023-05-24 | 2023-05-09 | 2023-06-10 | 27.85 | 100.00 | 318
8 | A2420 | 皮带机安装 | 作业 | 25 | 2023-04-30 | 2023-05-24 | 2023-04-30 | 2023-05-24 | 27.86 | 100.00 | 373
7 | C2900 | 非标安装 | wbs | 77 | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 6.35 | 100.00 | 0
8 | A2440 | 大风管安装 | 作业 | 40 | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 2023-06-02 | 2023-07-23 | 66.67 | 100.00 | 291
8 | A2450 | 其它非标安装 | 作业 | 20 | 2023-07-11 | 2023-07-30 | 2023-07-23 | 2023-08-31 | 33.33 | 100.00 | 291
7 | C2902 | 输送钢构 | wbs | 30 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 10.31 | 100.00 | 0
8 | A2460 | 皮带机桁架安装 | 作业 | 30 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C2905 | 保温工程 | wbs | 45 | 2023-06-04 | 2023-07-18 | 2023-06-04 | 2023-07-30 | 10.30 | 100.00 | 0
8 | A2470 | 保温工程 | 作业 | 45 | 2023-06-04 | 2023-07-18 | 2023-06-04 | 2023-07-30 | 100.00 | 100.00 | 291
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 55 | 2023-07-02 | 2023-08-25 | 2023-07-02 | 2023-09-22 | 2.78 | 100.00 | 0
7 | C2910 | 电气安装 | wbs | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-02 | 2023-09-10 | 92.59 | 100.00 | 0
8 | T3050 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 30.00 | 100.00 | 315
8 | T3070 | 仪表安装 | 作业 | 7 | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2023-08-13 | 10.00 | 100.00 | 305
8 | T3080 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-04 | 2023-09-05 | 20.00 | 100.00 | 290
8 | T3090 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-23 | 2023-09-10 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C2920 | 单机试车 | wbs | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 2023-09-22 | 7.41 | 100.00 | 0
8 | T3100 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 2023-09-22 | 100.00 | 100.00 | 273
5 | 15 | 电站废水处理 | wbs | 95 | 2023-09-02 | 2023-12-05 | 2023-08-20 | 2023-12-17 | 0.46 | 100.00 | 0
6 | 3 | 拆除工程 | wbs | 10 | 2023-09-02 | 2023-09-11 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | 30.00 | 100.00 | 0
7 | C10110 | 拆除工程（旧熟料散装） | wbs | 10 | 2023-09-02 | 2023-09-11 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2110 | 原有构建物、设备拆除 | 作业 | 10 | 2023-09-02 | 2023-09-11 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | 100.00 | 100.00 | 178
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 65 | 2023-09-12 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2023-11-13 | 32.50 | 100.00 | 0
7 | C3880 | 土建工程施工 | wbs | 65 | 2023-09-12 | 2023-11-15 | 2023-09-12 | 2023-11-13 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T6160 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2023-09-12 | 2023-09-16 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 7.69 | 100.00 | 178
8 | T6170 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-09-17 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 15.38 | 100.00 | 178
8 | T6180 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 20 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-11-02 | 30.77 | 100.00 | 178
8 | T6190 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 30 | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 46.16 | 100.00 | 178
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 20 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | 2023-12-03 | 2023-12-17 | 37.50 | 100.00 | 0
7 | C3870 | 机电安装 | wbs | 20 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | 2023-12-03 | 2023-12-17 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2090 | 水泵安装 | 作业 | 20 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | 2023-12-03 | 2023-12-16 | 66.67 | 100.00 | 178
8 | A2100 | 其它设备安装 | 作业 | 10 | 2023-11-26 | 2023-12-05 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 33.33 | 100.00 | 178
5 | 2 | 原煤卸车及预均化堆场 | wbs | 196 | 2023-02-13 | 2023-08-27 | 2023-03-12 |  | 2.50 | 100.00 | 0
6 | 4 | 拆除工程 | wbs | 10 | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 5.50 | 100.00 | 0
7 | C10080 | 堆料机、轨道、进料皮带机拆除 | wbs | 10 | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2530 | 原有设备、构建物拆除 | 作业 | 10 | 2023-02-15 | 2023-02-24 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 100.00 | 100.00 | 412
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 60 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 2023-03-12 |  | 5.96 | 100.00 | 0
7 | C4010 | 轨道基础 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C4030 | 转运站及输送 | wbs | 60 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 2023-03-12 | 2023-07-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1030 | 转运站及输送 | 作业 | 60 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 2023-03-12 | 2023-07-26 | 100.00 | 100.00 | 329
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 174 | 2023-02-13 | 2023-08-05 | 2023-05-26 | 2023-09-03 | 83.76 | 100.00 | 0
7 | C3959 | 设备安装 | wbs | 80 | 2023-02-13 | 2023-05-03 | 2023-05-26 | 2023-08-30 | 81.38 | 100.00 | 0
8 | T4430 | 矩形堆取料机-轨道安装 | 作业 | 20 | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 2023-06-10 | 2023-06-29 | 25.03 | 100.00 | -42
8 | T4440 | 矩形堆取料机-取料机安装 | 作业 | 60 | 2023-03-05 | 2023-05-03 | 2023-05-26 | 2023-08-30 | 74.97 | 100.00 | 300
7 | C3960 | 非标安装 | wbs | 21 | 2023-07-16 | 2023-08-05 | 2023-08-13 | 2023-09-03 | 18.62 | 100.00 | 0
8 | A2520 | 非标安装 | 作业 | 21 | 2023-07-16 | 2023-08-05 | 2023-08-13 | 2023-09-03 | 100.00 | 100.00 | 300
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 57 | 2023-07-02 | 2023-08-27 | 2023-07-23 | 2023-09-24 | 4.78 | 100.00 | 0
7 | C3979 | 电气安装 | wbs | 50 | 2023-07-02 | 2023-08-20 | 2023-07-23 | 2023-09-15 | 86.54 | 100.00 | 0
8 | T2850 | 桥架安装 | 作业 | 40 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 2023-07-23 | 2023-08-20 | 44.44 | 100.00 | 295
8 | T2880 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 50 | 2023-07-02 | 2023-08-20 | 2023-07-30 | 2023-09-15 | 55.56 | 100.00 | 285
7 | C3980 | 单机试车 | wbs | 15 | 2023-08-13 | 2023-08-27 | 2023-08-20 | 2023-09-24 | 13.46 | 100.00 | 0
8 | T2890 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2023-08-13 | 2023-08-27 | 2023-08-20 | 2023-09-24 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 19 | 原煤汽车采样/地中衡 | wbs | 37 | 2023-07-27 | 2023-09-01 | 2023-08-28 |  | 0.26 | 98.42 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | c5000 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 30 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-12-12 | 85.96 | 100.00 | 0
7 | C5010 | 设备安装 | wbs | 15 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-11-25 | 2023-12-12 | 40.82 | 100.00 | 0
8 | A2200 | 取样器设备安装 | 作业 | 15 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-11-25 | 2023-12-12 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C5020 | 钢结构安装 | wbs | 15 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 59.18 | 100.00 | 0
8 | A2210 | 钢结构安装 | 作业 | 15 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 100.00 | 100.00 | 280
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 8 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-11-15 |  | 14.04 | 88.75 | 0
7 | C5030 | 电气安装 | wbs | 6 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-12-16 | 81.25 | 100.00 | 0
8 | T6420 | 仪表安装 | 作业 | 3 | 2023-08-25 | 2023-08-27 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 53.85 | 100.00 | 278
8 | T6440 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 3 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-12-16 | 46.15 | 100.00 | 0
7 | C5040 | 单机试车 | wbs | 2 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-03-15 |  | 18.75 | 40.00 | 0
8 | T6450 | 单机试车 | 作业 | 2 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-03-15 |  | 100.00 | 40.00 | 273
5 | 20 | 中央控制室及中央化验室 | wbs | 293 | 2022-09-15 | 2023-07-09 | 2022-09-15 |  | 1.61 | 100.00 | 0
6 | 4 | 拆除工程 | wbs | 7 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 2022-09-15 | 2022-11-05 | 2.14 | 100.00 | 0
7 | C10090 | 旧场地拆除 | wbs | 7 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 2022-09-15 | 2022-11-05 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1260 | 拆除工程 | 作业 | 7 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 2022-09-15 | 2022-11-05 | 100.00 | 100.00 | 613
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 133 | 2022-11-05 | 2023-03-22 | 2022-11-05 | 2023-05-28 | 81.92 | 100.00 | 0
7 | C2970 | 土建工程施工 | wbs | 73 | 2022-11-05 | 2023-01-16 | 2022-11-05 | 2023-01-15 | 52.20 | 100.00 | 0
8 | T6060 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 4.16 | 100.00 | 0
8 | T6070 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-11-08 | 2022-11-22 | 2022-11-08 | 2022-12-18 | 20.51 | 100.00 | 366
8 | T6080 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2023-01-15 | 34.20 | 100.00 | 366
8 | T6090 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 30 | 2022-12-18 | 2023-01-16 | 2022-12-18 | 2023-01-15 | 41.13 | 100.00 | 366
7 | C2980 | 装修工程施工 | wbs | 60 | 2023-01-17 | 2023-03-22 | 2023-01-17 | 2023-05-28 | 47.80 | 100.00 | 0
8 | T6100 | 装饰装修 | 作业 | 60 | 2023-01-17 | 2023-03-22 | 2023-01-17 | 2023-05-28 | 100.00 | 100.00 | 327
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 15 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2023-05-20 |  | 5.70 | 100.00 | 0
7 | C2990 | 设备安装 | wbs | 15 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2023-05-20 | 2023-05-28 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2120 | 设备安装 | 作业 | 15 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2023-05-20 | 2023-05-28 | 100.00 | 100.00 | 327
7 | C3000 | DCS安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 70 | 2023-05-01 | 2023-07-09 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 10.24 | 100.00 | 0
7 | C3010 | 电气安装 | wbs | 70 | 2023-05-01 | 2023-07-09 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T5360 | 桥架安装 | 作业 | 5 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 13.89 | 100.00 | 392
8 | T5370 | 内部软件安装 | 作业 | 30 | 2023-06-10 | 2023-07-09 | 2023-06-05 | 2023-07-01 | 48.61 | 100.00 | 327
8 | T5380 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 16.67 | 100.00 | 379
8 | T5390 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 15 | 2023-05-04 | 2023-05-18 | 2023-04-10 | 2023-05-01 | 20.83 | 100.00 | 379
5 | 26 | 烧成窑头电气室 | wbs | 146 | 2023-03-28 | 2023-08-20 | 2023-03-28 | 2023-08-21 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 126 | 2023-03-28 | 2023-07-31 | 2023-03-28 | 2023-08-21 | 16.27 | 100.00 | 0
7 | C3190 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-16 | 2023-08-21 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1580 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-16 | 2023-08-21 | 100.00 | 100.00 | 305
7 | C3280 | 土建工程施工 | wbs | 60 | 2023-03-28 | 2023-05-26 | 2023-03-28 | 2023-05-31 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1630 | 电缆沟、墙体、基础施工 | 作业 | 60 | 2023-03-28 | 2023-05-26 | 2023-03-28 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 43 | 2023-07-09 | 2023-08-20 | 2023-06-15 | 2023-08-18 | 83.73 | 100.00 | 0
7 | C3200 | 电气安装 | wbs | 40 | 2023-07-09 | 2023-08-17 | 2023-06-15 | 2023-08-17 | 89.65 | 100.00 | 0
8 | T2350 | 盘柜安装 | 作业 | 15 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 2023-07-02 | 2023-07-30 | 24.50 | 100.00 | 297
8 | T2360 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 6 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-06-15 | 2023-07-02 | 10.15 | 100.00 | 297
8 | T2370 | 桥架安装 | 作业 | 10 | 2023-07-09 | 2023-07-18 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 16.34 | 100.00 | 297
8 | T2410 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 30 | 2023-07-19 | 2023-08-17 | 2023-07-02 | 2023-08-17 | 49.01 | 100.00 | 0
7 | C3210 | 通电 | wbs | 3 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 10.35 | 100.00 | 0
8 | T2420 | 电气室受电 | 作业 | 3 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 100.00 | 100.00 | 285
5 | 3 | 石灰石预均化堆场及输送 | wbs | 277 | 2022-11-21 | 2023-08-29 | 2022-11-21 | 2023-09-10 | 2.75 | 100.00 | 0
6 | 4 | 拆除工程 | wbs | 181 | 2022-11-21 | 2023-05-25 | 2022-11-21 | 2023-08-20 | 5.80 | 100.00 | 0
7 | C10030 | 网架拆除 | wbs | 20 | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | A1720 | 网架拆除 | 作业 | 20 | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C10040 | 基础拆除 | wbs | 10 | 2022-12-11 | 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2023-01-05 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | T7220 | 基础拆除 | 作业 | 10 | 2022-12-11 | 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2023-01-05 | 100.00 | 100.00 | 523
7 | C10050 | 堆取料机拆除 | wbs | 25 | 2023-05-01 | 2023-05-25 | 2023-04-01 | 2023-08-20 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | A1730 | 原有堆取料机拆除 | 作业 | 25 | 2023-05-01 | 2023-05-25 | 2023-04-01 | 2023-08-20 | 100.00 | 100.00 | 285
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 40 | 2023-03-18 | 2023-04-26 | 2023-03-18 | 2023-04-11 | 23.20 | 100.00 | 0
7 | C1140 | 网架基础 | wbs | 10 | 2023-03-18 | 2023-03-27 | 2023-03-18 | 2023-04-11 | 62.50 | 100.00 | 0
8 | T5590 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-18 | 2023-03-27 | 2023-03-18 | 2023-04-11 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C1150 | 轨道基础 | wbs | 30 | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 37.50 | 100.00 | 0
8 | T5620 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 100.00 | 100.00 | 401
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 129 | 2023-04-03 | 2023-08-09 | 2023-02-01 | 2023-09-10 | 69.16 | 100.00 | 0
7 | C1155 | 网架 | wbs | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | 2023-02-01 | 2023-05-19 | 10.99 | 100.00 | 0
8 | A1740 | 网架改造、恢复 | 作业 | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | 2023-02-01 | 2023-05-19 | 100.00 | 100.00 | 415
7 | C1157 | 钢结构安装 | wbs | 10 | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 2023-07-16 | 2023-08-13 | 4.91 | 100.00 | 0
8 | A1750 | 钢结构安装 | 作业 | 10 | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 2023-07-16 | 2023-08-13 | 100.00 | 100.00 | -39
7 | C1159 | 堆取料机安装 | wbs | 110 | 2023-04-17 | 2023-08-04 | 2023-04-24 | 2023-09-09 | 58.94 | 100.00 | 0
8 | T4220 | 矩形堆取料机-轨道安装 | 作业 | 30 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 2023-04-24 | 2023-09-09 | 14.29 | 100.00 | 296
8 | T4230 | 矩形堆取料机-取料机安装 | 作业 | 90 | 2023-05-07 | 2023-08-04 | 2023-05-01 | 2023-06-18 | 42.86 | 100.00 | 301
8 | T4240 | 矩形堆取料机-堆料机安装 | 作业 | 90 | 2023-05-07 | 2023-08-04 | 2023-05-13 | 2023-06-18 | 42.85 | 100.00 | 301
7 | C1160 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 11.72 | 100.00 | 0
8 | T4270 | 皮带机安装 | 作业 | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 100.00 | 100.00 | -29
7 | C1165 | 非标安装 | wbs | 20 | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-07-30 | 2023-09-10 | 9.82 | 100.00 | 0
8 | A1760 | 非标安装 | 作业 | 20 | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-07-30 | 2023-09-10 | 100.00 | 100.00 | 298
7 | C1175 | 皮带机 | wbs | 105 | 2023-04-27 | 2023-08-09 | 2023-06-10 | 2023-08-09 | 3.62 | 100.00 | 0
8 | T4340 | 取料皮带机安装 | 作业 | 30 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 2023-06-10 | 2023-07-30 | 50.00 | 100.00 | 306
8 | T4350 | 堆料皮带机安装 | 作业 | 30 | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 2023-07-16 | 2023-08-09 | 50.00 | 100.00 | 296
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 75 | 2023-06-16 | 2023-08-29 | 2023-05-21 | 2023-08-30 | 1.84 | 100.00 | 0
7 | C1170 | 电气安装 | wbs | 65 | 2023-06-16 | 2023-08-19 | 2023-05-21 | 2023-08-30 | 77.27 | 100.00 | 0
8 | T2560 | 桥架安装 | 作业 | 25 | 2023-06-16 | 2023-07-10 | 2023-05-21 | 2023-07-02 | 41.18 | 100.00 | 326
8 | T2590 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 40 | 2023-07-11 | 2023-08-19 | 2023-07-02 | 2023-08-30 | 58.82 | 100.00 | 295
7 | C1180 | 单机试车 | wbs | 15 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 22.73 | 100.00 | 0
8 | T2610 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 23 | 原料配料电气室 | wbs | 145 | 2023-03-03 | 2023-07-25 | 2023-03-03 | 2023-08-28 | 0.85 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 65 | 2023-03-03 | 2023-05-06 | 2023-03-03 | 2023-06-04 | 28.26 | 100.00 | 0
7 | C3090 | 土建工程施工 | wbs | 35 | 2023-03-03 | 2023-04-06 | 2023-03-03 | 2023-03-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6300 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-03 | 2023-03-12 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 28.58 | 100.00 | 360
8 | T6320 | 框架混凝土施工 | 作业 | 25 | 2023-03-13 | 2023-04-06 | 2023-03-13 | 2023-03-26 | 71.42 | 100.00 | 360
7 | C3100 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2023-04-07 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-06-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6330 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2023-04-07 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 360
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 73 | 2023-05-14 | 2023-07-25 | 2023-05-17 | 2023-08-28 | 71.74 | 100.00 | 0
7 | C3110 | 电气安装 | wbs | 71 | 2023-05-14 | 2023-07-23 | 2023-05-17 | 2023-08-28 | 90.74 | 100.00 | 0
8 | T3250 | 盘柜安装 | 作业 | 7 | 2023-07-02 | 2023-07-08 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 22.58 | 100.00 | 311
8 | T3260 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 6.45 | 100.00 | 382
8 | T3270 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2023-05-14 | 2023-05-20 | 2023-05-17 | 2023-06-08 | 22.58 | 100.00 | 360
8 | T3280 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 15 | 2023-07-09 | 2023-07-23 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 48.39 | 100.00 | 311
7 | C3120 | 通电 | wbs | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 9.26 | 100.00 | 0
8 | T3290 | 电气室受电 | 作业 | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 100.00 | 100.00 | 311
5 | 24 | 原料粉磨电气室 | wbs | 213 | 2023-03-04 | 2023-10-02 | 2023-03-04 | 2023-09-11 | 1.99 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 160 | 2023-03-04 | 2023-08-10 | 2023-03-04 | 2023-08-21 | 14.29 | 100.00 | 0
7 | C3130 | 装修工程施工 | wbs | 40 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 2023-07-30 | 2023-08-21 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6230 | 装饰装修 | 作业 | 40 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 2023-07-30 | 2023-08-21 | 100.00 | 100.00 | 242
7 | C3260 | 土建工程施工 | wbs | 10 | 2023-03-04 | 2023-03-13 | 2023-03-04 | 2023-05-05 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6200 | 电缆沟 | 作业 | 10 | 2023-03-04 | 2023-03-13 | 2023-03-04 | 2023-05-05 | 100.00 | 100.00 | 30
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 133 | 2023-05-23 | 2023-10-02 | 2023-06-19 | 2023-09-11 | 85.71 | 100.00 | 0
7 | C3140 | 电气安装 | wbs | 130 | 2023-05-23 | 2023-09-29 | 2023-06-19 | 2023-09-11 | 88.71 | 100.00 | 0
8 | T3370 | 盘柜安装 | 作业 | 35 | 2023-05-23 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-08-13 | 31.82 | 100.00 | 242
8 | T3380 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 10 | 2023-08-11 | 2023-08-20 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 9.09 | 100.00 | 285
8 | T3390 | 桥架安装 | 作业 | 25 | 2023-06-12 | 2023-07-06 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 22.73 | 100.00 | 242
8 | T3400 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 40 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 36.36 | 100.00 | 242
7 | C3150 | 通电 | wbs | 3 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 11.29 | 100.00 | 0
8 | T3410 | 电气室受电 | 作业 | 3 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 100.00 | 100.00 | 242
5 | 27 | 熟料储存电气室 | wbs | 112 | 2023-05-01 | 2023-08-20 | 2023-04-08 | 2023-09-09 | 0.85 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 64 | 2023-05-01 | 2023-07-03 | 2023-04-08 | 2023-07-20 | 28.71 | 100.00 | 0
7 | C3220 | 土建工程施工 | wbs | 34 | 2023-05-01 | 2023-06-03 | 2023-04-08 | 2023-05-24 | 51.08 | 100.00 | 0
8 | T5840 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 14.71 | 100.00 | 333
8 | T5850 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 42.28 | 100.00 | 333
8 | T5860 | 土方回填 | 作业 | 4 | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 13.60 | 100.00 | 333
8 | T5870 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 5 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-04-16 | 2023-04-20 | 14.71 | 100.00 | 333
8 | T5880 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 5 | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 14.70 | 100.00 | 333
7 | C3230 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2023-06-04 | 2023-07-03 | 2023-06-13 | 2023-07-20 | 48.92 | 100.00 | 0
8 | A1040 | 装修工程 | 作业 | 30 | 2023-06-04 | 2023-07-03 | 2023-06-13 | 2023-07-20 | 100.00 | 100.00 | 306
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 21 | 2023-07-31 | 2023-08-20 | 2023-06-06 | 2023-09-09 | 71.29 | 100.00 | 0
7 | C3240 | 电气安装 | wbs | 20 | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 2023-06-06 | 2023-09-09 | 90.81 | 100.00 | 0
8 | T2910 | 盘柜安装 | 作业 | 10 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-06-09 | 2023-06-25 | 28.57 | 100.00 | 291
8 | T2920 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 5 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-06-06 | 2023-06-10 | 14.28 | 100.00 | 291
8 | T2930 | 桥架安装 | 作业 | 10 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 28.57 | 100.00 | 291
8 | T2960 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 10 | 2023-08-10 | 2023-08-19 | 2023-08-10 | 2023-09-09 | 28.58 | 100.00 | 286
7 | C3250 | 通电 | wbs | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 9.19 | 100.00 | 0
8 | T6600 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 30 | 柴油发电机房 | wbs | 10 | 2023-07-06 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 0.03 | 100.00 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 10 | 2023-07-06 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3350 | 机电安装 | wbs | 10 | 2023-07-06 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2620 | 机电设备安装 | 作业 | 10 | 2023-07-06 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 25 | 烧成窑尾电气室 | wbs | 222 | 2023-03-05 | 2023-10-12 | 2023-03-05 | 2023-08-30 | 1.67 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 65 | 2023-03-05 | 2023-05-08 | 2023-03-05 | 2023-07-25 | 17.06 | 100.00 | 0
7 | C3160 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2023-04-09 | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6350 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2023-04-09 | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 100.00 | 100.00 | 232
7 | C3270 | 土建工程施工 | wbs | 35 | 2023-03-05 | 2023-04-08 | 2023-03-05 | 2023-05-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6340 | 电缆沟、砌墙等施工 | 作业 | 35 | 2023-03-05 | 2023-04-08 | 2023-03-05 | 2023-05-26 | 100.00 | 100.00 | 315
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 44 | 2023-08-30 | 2023-10-12 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 82.94 | 100.00 | 0
7 | C3170 | 电气安装 | wbs | 42 | 2023-08-30 | 2023-10-10 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 89.55 | 100.00 | 0
8 | T3210 | 盘柜安装 | 作业 | 12 | 2023-08-30 | 2023-09-10 | 2023-07-01 | 2023-08-17 | 26.09 | 100.00 | 232
8 | T3220 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 4 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 8.70 | 100.00 | 260
8 | T3230 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 30 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-07-16 | 2023-08-30 | 65.21 | 100.00 | 232
7 | C3180 | 通电 | wbs | 2 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 10.45 | 100.00 | 0
8 | T3240 | 电气室受电 | 作业 | 2 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 100.00 | 100.00 | 232
5 | 33 | 给水处理，清水池及泵房 | wbs | 100 | 2023-07-02 | 2023-10-09 | 2023-09-03 | 2024-03-24 | 0.83 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 90 | 2023-07-02 | 2023-09-29 | 2023-09-03 | 2023-11-15 | 83.45 | 100.00 | 0
7 | C3420 | 土建工程施工 | wbs | 60 | 2023-07-02 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 2023-10-15 | 66.61 | 100.00 | 0
8 | T5690 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 2023-09-10 | 8.31 | 100.00 | 235
8 | T5700 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-07-07 | 2023-07-26 | 2023-10-01 | 2023-10-07 | 33.35 | 100.00 | 235
8 | T5710 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 8.31 | 100.00 | 235
8 | T5720 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 25.01 | 100.00 | 235
8 | T5730 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 15 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 25.02 | 100.00 | 235
7 | C3430 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 33.39 | 100.00 | 0
8 | T5740 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 100.00 | 100.00 | 235
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 10 | 2023-09-30 | 2023-10-09 | 2023-11-16 | 2024-03-24 | 16.55 | 100.00 | 0
7 | C3440 | 机电安装 | wbs | 10 | 2023-09-30 | 2023-10-09 | 2023-11-16 | 2024-03-24 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T2680 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 7 | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 2023-11-16 | 2023-11-25 | 83.33 | 100.00 | 235
8 | T2690 | 单机试车 | 作业 | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 16.67 | 100.00 | 235
5 | 31 | 压缩空气站 | wbs | 154 | 2023-03-28 | 2023-08-28 | 2023-03-28 |  | 0.49 | 100.00 | 0
6 | 3 | 拆除工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C10100 | 旧空压机拆除 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 121 | 2023-03-28 | 2023-07-26 | 2023-03-28 | 2023-08-02 | 44.06 | 100.00 | 0
7 | C3360 | 土建工程施工 | wbs | 30 | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 2023-03-28 | 2023-04-19 | 52.38 | 100.00 | 0
8 | T6120 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T6140 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 10 | 2023-04-07 | 2023-04-16 | 2023-04-11 | 2023-04-19 | 33.33 | 100.00 | 343
8 | T6150 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 10 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 2023-04-03 | 2023-04-19 | 33.34 | 100.00 | 343
7 | C3370 | 装修工程施工 | wbs | 25 | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | 47.62 | 100.00 | 0
8 | A1330 | 装修工程 | 作业 | 25 | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | 100.00 | 100.00 | 277
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 33 | 2023-07-27 | 2023-08-28 | 2023-07-08 | 2023-09-11 | 55.94 | 100.00 | 0
7 | C3380 | 机电安装 | wbs | 33 | 2023-07-27 | 2023-08-28 | 2023-07-08 | 2023-09-11 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2060 | 空压机、干燥机安装 | 作业 | 30 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 2023-07-08 | 2023-07-30 | 85.67 | 100.00 | 277
8 | A2070 | 管道安装 | 作业 | 3 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 2023-08-20 | 2023-09-11 | 14.33 | 100.00 | 277
5 | 34 | 循环水池及泵房 | wbs | 110 | 2023-07-02 | 2023-10-19 | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 110 | 2023-07-02 | 2023-10-19 | 2023-07-31 | 2023-10-12 | 75.55 | 100.00 | 0
7 | C3450 | 土建工程施工 | wbs | 80 | 2023-07-02 | 2023-09-19 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 69.20 | 100.00 | 0
8 | T5750 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2023-07-02 | 2023-07-16 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 18.61 | 100.00 | 225
8 | T5760 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-05 | 2023-07-31 | 2023-08-13 | 25.08 | 100.00 | 225
8 | T5770 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 6.15 | 100.00 | 225
8 | T5780 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 20 | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 25.08 | 100.00 | 225
8 | T5790 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 20 | 2023-08-31 | 2023-09-19 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 25.08 | 100.00 | 225
7 | C3460 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 30.80 | 100.00 | 0
8 | T5800 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 100.00 | 100.00 | 225
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 17 | 2023-08-23 | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 24.45 | 100.00 | 0
7 | C3470 | 机电安装 | wbs | 17 | 2023-08-23 | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T2790 | 桥架安装 | 作业 | 4 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 19.03 | 100.00 | 279
8 | T2810 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 4 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 19.03 | 100.00 | 279
8 | T2820 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 10 | 2023-08-27 | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 44.64 | 100.00 | 269
8 | T2830 | 单机试车 | 作业 | 3 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 17.30 | 100.00 | 0
5 | 32 | 点火油泵站 | wbs | 31 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-04-01 | 2023-09-24 | 0.20 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 17 | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 2023-04-01 | 2023-07-25 | 58.89 | 100.00 | 0
7 | C3390 | 土建工程施工 | wbs | 17 | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 40.17 | 100.00 | 0
8 | T6240 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2023-07-01 | 2023-07-05 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 29.20 | 100.00 | 289
8 | T6250 | 结构基础 | 作业 | 5 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 29.20 | 100.00 | 289
8 | T6260 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 12.41 | 100.00 | 289
8 | T6270 | 框架混凝土施工 | 作业 | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | 29.19 | 100.00 | 289
7 | C3400 | 装修工程施工 | wbs | 10 | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 59.83 | 100.00 | 0
8 | T6280 | 装饰装修 | 作业 | 10 | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 100.00 | 100.00 | 305
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 41.11 | 100.00 | 0
7 | C3410 | 机电安装 | wbs | 20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T6285 | 机电安装 | 作业 | 20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 100.00 | 100.00 | 305
5 | 35 | 污水处理及中水回用 | wbs | 102 | 2023-08-13 | 2023-11-22 | 2023-09-03 | 2024-02-22 | 0.46 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 74 | 2023-08-13 | 2023-10-25 | 2023-09-03 | 2023-10-22 | 68.60 | 100.00 | 0
7 | C3480 | 土建工程施工 | wbs | 74 | 2023-08-13 | 2023-10-25 | 2023-09-03 | 2023-10-22 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T5890 | 土方开挖 | 作业 | 10 | 2023-08-13 | 2023-08-22 | 2023-09-03 | 2023-09-10 | 13.48 | 100.00 | 178
8 | T5900 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-08-23 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 2023-09-30 | 27.06 | 100.00 | 191
8 | T5910 | 土方回填 | 作业 | 4 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 2023-10-08 | 2023-10-11 | 5.41 | 100.00 | 191
8 | T5920 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 20 | 2023-09-16 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 27.03 | 100.00 | 191
8 | T5930 | 混凝土框架-梁板施工 | 作业 | 20 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 2023-10-14 | 2023-10-22 | 27.02 | 100.00 | 191
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 28 | 2023-10-26 | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 2024-02-22 | 31.40 | 100.00 | 0
7 | C3490 | 机电安装 | wbs | 28 | 2023-10-26 | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 2024-02-22 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T2990 | 桥架安装 | 作业 | 5 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 11.02 | 100.00 | 204
8 | T3010 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 5 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 11.02 | 100.00 | 214
8 | T3020 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 7 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 15.75 | 100.00 | 204
8 | T3030 | 设备安装 | 作业 | 25 | 2023-10-26 | 2023-11-19 | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 55.12 | 100.00 | 191
8 | T4300 | 单机试车 | 作业 | 3 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 7.09 | 100.00 | 191
5 | 36 | 窑尾余热锅炉及排灰 | wbs | 298 | 2022-11-10 | 2023-09-08 | 2022-11-10 | 2023-09-12 | 2.21 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 161 | 2022-11-10 | 2023-04-24 | 2022-11-10 | 2023-04-17 | 43.05 | 100.00 | 0
7 | C3495 | 桩基 | wbs | 1 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 21.69 | 100.00 | 0
8 | T6000 | 灌注桩 | 作业 | 1 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3496 | 基础 | wbs | 45 | 2023-02-03 | 2023-03-20 | 2023-02-03 | 2023-03-23 | 21.69 | 100.00 | 0
8 | T6020 | 结构基础 | 作业 | 45 | 2023-02-03 | 2023-03-20 | 2023-02-03 | 2023-03-23 | 100.00 | 100.00 | 403
7 | C3500 | 混凝土结构 | wbs | 15 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-04-07 | 2023-04-17 | 56.62 | 100.00 | 0
8 | A1280 | 降温池施工 | 作业 | 15 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-04-07 | 2023-04-17 | 100.00 | 100.00 | 403
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 163 | 2023-03-30 | 2023-09-08 | 2023-05-05 | 2023-09-03 | 53.42 | 100.00 | 0
7 | C3510 | 锅炉等设备安装 | wbs | 90 | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 2023-05-05 | 2023-09-03 | 67.96 | 100.00 | 0
8 | A2220 | 锅炉安装 | 作业 | 90 | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 2023-05-05 | 2023-09-03 | 100.00 | 100.00 | 266
7 | C3515 | 非标风管安装 | wbs | 20 | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 2023-06-30 | 2023-08-03 | 17.48 | 100.00 | 0
8 | A2240 | 大风管安装 | 作业 | 20 | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 2023-06-30 | 2023-08-03 | 100.00 | 100.00 | 266
7 | C3518 | 风管保温 | wbs | 30 | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 14.56 | 100.00 | 0
8 | A2260 | 大风管保温 | 作业 | 30 | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 100.00 | 100.00 | 266
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 55 | 2023-07-02 | 2023-08-25 | 2023-07-09 | 2023-09-12 | 3.53 | 100.00 | 0
7 | C3520 | 电气安装 | wbs | 40 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 2023-07-09 | 2023-09-06 | 70.59 | 100.00 | 0
8 | T6620 | 桥架安装 | 作业 | 12 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | 2023-07-09 | 2023-08-20 | 33.33 | 100.00 | 323
8 | T6660 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 30 | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-07-23 | 2023-09-06 | 66.67 | 100.00 | 0
7 | C3521 | 单机试车 | wbs | 15 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 29.41 | 100.00 | 0
8 | T6680 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 100.00 | 100.00 | 280
5 | 37 | 窑头余热锅炉及排灰 | wbs | 160 | 2023-04-20 | 2023-09-26 | 2023-05-15 | 2023-10-15 | 1.42 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 35 | 2023-04-20 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 12.90 | 100.00 | 0
7 | C3570 | 混凝土结构 | wbs | 35 | 2023-04-20 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1230 | 混凝土结构施工 | 作业 | 35 | 2023-04-20 | 2023-05-24 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 373
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 135 | 2023-05-15 | 2023-09-26 | 2023-06-04 | 2023-09-11 | 83.71 | 100.00 | 0
7 | C3540 | 锅炉等设备安装 | wbs | 90 | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 2023-06-04 | 2023-09-03 | 67.44 | 100.00 | 0
8 | A2180 | 锅炉安装 | 作业 | 90 | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 2023-06-04 | 2023-09-03 | 100.00 | 100.00 | 248
7 | C3545 | 非标风管安装 | wbs | 20 | 2023-08-08 | 2023-08-27 | 2023-08-11 | 2023-08-20 | 17.34 | 100.00 | 0
8 | A2130 | 大风管安装 | 作业 | 20 | 2023-08-08 | 2023-08-27 | 2023-08-11 | 2023-08-20 | 100.00 | 100.00 | 248
7 | C3548 | 风管保温 | wbs | 30 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-08-08 | 2023-08-28 | 14.45 | 100.00 | 0
8 | A2150 | 风管保温 | 作业 | 30 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-08-08 | 2023-08-28 | 100.00 | 100.00 | 248
7 | C3549 | 耐磨料施工 | wbs | 1 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.77 | 100.00 | 0
8 | A2170 | 炉体内部抹料 | 作业 | 1 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 100.00 | 100.00 | 292
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 22 | 2023-08-01 | 2023-08-22 | 2023-07-10 | 2023-10-15 | 3.39 | 100.00 | 0
7 | C3550 | 电气安装 | wbs | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-07-10 | 2023-09-03 | 76.19 | 100.00 | 0
8 | T6460 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 68.75 | 100.00 | 290
8 | T6480 | 仪表安装 | 作业 | 7 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 2023-08-13 | 2023-09-03 | 31.25 | 100.00 | 0
7 | C3551 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-10-15 | 23.81 | 100.00 | 0
8 | T6520 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-10-15 | 100.00 | 100.00 | 283
5 | 7 | 生料均化库及生料入窑 | wbs | 334 | 2022-09-30 | 2023-09-03 | 2022-09-30 | 2023-09-08 | 5.78 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 276 | 2022-09-30 | 2023-07-07 | 2022-09-30 | 2023-07-07 | 85.09 | 100.00 | 0
7 | T1120 | 基础图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.05 | 100.00 | 237
7 | C1587 | 基础施工 | wbs | 35 | 2022-11-17 | 2022-12-21 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 10.39 | 100.00 | 0
8 | T1050 | 筒仓基础 | 作业 | 35 | 2022-11-17 | 2022-12-21 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 100.00 | 100.00 | 237
7 | C1586 | 桩基 | wbs | 21 | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 7.97 | 100.00 | 0
8 | T1110 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.58 | 100.00 | 0
8 | T1800 | 灌注桩 | 作业 | 19 | 2022-10-02 | 2022-10-20 | 2022-10-02 | 2022-10-20 | 99.42 | 100.00 | 264
7 | C1590 | 生料库 | wbs | 146 | 2023-02-12 | 2023-07-07 | 2023-02-12 | 2023-07-07 | 81.59 | 100.00 | 0
8 | T1230 | 筒仓底板施工 | 作业 | 40 | 2023-02-12 | 2023-03-23 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 24.24 | 100.00 | 237
8 | T1370 | 库顶钢梁安装（含楼承板） | 作业 | 25 | 2023-05-14 | 2023-06-07 | 2023-06-04 | 2023-06-18 | 15.15 | 100.00 | 329
8 | T1380 | 筒仓施工 | 作业 | 70 | 2023-03-05 | 2023-05-13 | 2023-03-05 | 2023-06-11 | 42.42 | 100.00 | 329
8 | T1760 | 筒仓顶板施工 | 作业 | 30 | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 18.19 | 100.00 | 326
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 130 | 2023-04-10 | 2023-08-17 | 2023-06-16 | 2023-09-08 | 14.43 | 100.00 | 0
7 | C1670 | 钢结构安装 | wbs | 19 | 2023-04-30 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 18.96 | 100.00 | 0
8 | A1070 | 库底钢结构安装 | 作业 | 13 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 43.48 | 100.00 | 290
8 | A1080 | 库顶钢结构安装 | 作业 | 10 | 2023-05-09 | 2023-05-18 | 2023-06-17 | 2023-07-14 | 56.52 | 100.00 | 288
7 | C1690 | 充气系统 | wbs | 25 | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-07-23 | 2023-08-30 | 28.30 | 100.00 | 0
8 | A1090 | 罗茨风机安装 | 作业 | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | 30.78 | 100.00 | 315
8 | A1100 | 充气管道安装 | 作业 | 25 | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-07-23 | 2023-08-30 | 38.45 | 100.00 | 310
8 | A1110 | 充气箱安装 | 作业 | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-08-13 | 30.77 | 100.00 | 315
7 | C1695 | 非标安装 | wbs | 130 | 2023-04-10 | 2023-08-17 | 2023-06-16 | 2023-08-20 | 6.32 | 100.00 | 0
8 | A1120 | 非标安装 | 作业 | 15 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 2023-07-31 | 2023-08-20 | 27.26 | 100.00 | 288
8 | A1130 | 生料计量仓安装 | 作业 | 40 | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 2023-06-16 | 2023-07-16 | 72.74 | 100.00 | 326
7 | C1696 | 其他设备 | wbs | 14 | 2023-07-02 | 2023-07-15 | 2023-07-02 | 2023-08-04 | 18.95 | 100.00 | 0
8 | A1160 | 库底设备安装 | 作业 | 10 | 2023-07-06 | 2023-07-15 | 2023-07-06 | 2023-08-02 | 41.66 | 100.00 | 321
8 | A1170 | 库顶设备安装 | 作业 | 14 | 2023-07-02 | 2023-07-15 | 2023-07-02 | 2023-08-04 | 58.34 | 100.00 | 321
7 | C1705 | 入窑入库斗提 | wbs | 60 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 2023-06-26 | 2023-09-08 | 27.47 | 100.00 | 0
8 | A1140 | 入库斗提机安装(穿插) | 作业 | 60 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 2023-06-26 | 2023-09-08 | 100.00 | 100.00 | 237
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 40 | 2023-07-26 | 2023-09-03 | 2023-07-30 | 2023-09-03 | 0.48 | 100.00 | 0
7 | C1700 | 电气安装 | wbs | 35 | 2023-07-26 | 2023-08-29 | 2023-07-30 | 2023-09-01 | 66.67 | 100.00 | 0
8 | T2000 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-07-30 | 2023-08-20 | 25.00 | 100.00 | 296
8 | T2020 | 仪表安装 | 作业 | 5 | 2023-08-20 | 2023-08-24 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 25.00 | 100.00 | 281
8 | T2030 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 5 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 25.00 | 100.00 | 276
8 | T2040 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 20 | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 2023-08-12 | 2023-09-01 | 25.00 | 100.00 | 276
7 | C1710 | 单机试车 | wbs | 9 | 2023-08-26 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T2060 | 单机试车 | 作业 | 9 | 2023-08-26 | 2023-09-03 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 100.00 | 100.00 | 237
5 | 4 | 辅料预均化堆场及输送 | wbs | 155 | 2023-09-24 | 2024-02-25 | 2023-07-24 | 2024-03-24 | 6.66 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 55 | 2023-09-24 | 2023-11-17 | 2023-07-24 | 2023-11-21 | 73.56 | 100.00 | 0
7 | C1190 | 网架基础 | wbs | 55 | 2023-09-24 | 2023-11-17 | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 46.25 | 100.00 | 0
8 | T6710 | 结构基础 | 作业 | 55 | 2023-09-24 | 2023-11-17 | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 100.00 | 100.00 | 196
7 | C1200 | 轨道基础 | wbs | 30 | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 2023-09-02 | 2023-11-21 | 46.25 | 100.00 | 0
8 | T6740 | 轨道基础 | 作业 | 30 | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 2023-09-02 | 2023-11-21 | 100.00 | 100.00 | 201
7 | C1230 | 转运站及输送 | wbs | 10 | 2023-11-03 | 2023-11-12 | 2023-07-26 | 2023-08-16 | 7.50 | 100.00 | 0
8 | T6790 | 结构基础 | 作业 | 5 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-07-26 | 2023-08-12 | 46.88 | 100.00 | 201
8 | T6800 | 混凝土框架 | 作业 | 5 | 2023-11-08 | 2023-11-12 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 53.12 | 100.00 | 201
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 95 | 2023-11-18 | 2024-02-20 | 2023-11-18 | 2024-03-17 | 24.86 | 100.00 | 0
7 | C1240 | 网架 | wbs | 55 | 2023-11-18 | 2024-01-11 | 2023-11-18 | 2024-03-17 | 51.25 | 100.00 | 0
8 | A2280 | 网架施工 | 作业 | 55 | 2023-11-18 | 2024-01-11 | 2023-11-18 | 2024-03-17 | 100.00 | 100.00 | 141
7 | C1272 | 钢结构安装 | wbs | 20 | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 9.00 | 100.00 | 0
8 | A2290 | 钢结构安装 | 作业 | 20 | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 100.00 | 100.00 | 121
7 | C1275 | 非标安装 | wbs | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2024-01-19 | 2024-03-10 | 3.46 | 100.00 | 0
8 | A2300 | 非标安装 | 作业 | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2024-01-19 | 2024-03-10 | 100.00 | 100.00 | 101
7 | C1285 | 设备安装 | wbs | 60 | 2023-12-23 | 2024-02-20 | 2023-12-24 | 2024-03-14 | 36.29 | 100.00 | 0
8 | A2310 | 堆取料机安装 | 作业 | 50 | 2023-12-23 | 2024-02-10 | 2023-12-24 | 2024-03-14 | 71.40 | 100.00 | 111
8 | A2320 | 其它设备安装 | 作业 | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2024-01-25 | 2024-03-12 | 28.60 | 100.00 | 101
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 22 | 2024-02-04 | 2024-02-25 | 2024-02-19 | 2024-03-24 | 1.58 | 100.00 | 0
7 | C1280 | 电气安装 | wbs | 17 | 2024-02-04 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-03-13 | 84.78 | 100.00 | 0
8 | T6360 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2024-02-04 | 2024-02-10 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | 33.33 | 100.00 | 111
8 | T6380 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 5 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 25.64 | 100.00 | 101
8 | T6390 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 10 | 2024-02-11 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-10 | 41.03 | 100.00 | 101
7 | C1290 | 单机试车 | wbs | 5 | 2024-02-21 | 2024-02-25 | 2024-03-15 | 2024-03-24 | 15.22 | 100.00 | 0
8 | T6410 | 单机试车 | 作业 | 5 | 2024-02-21 | 2024-02-25 | 2024-03-15 | 2024-03-24 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 41 | 厂区管沟汇总 | wbs | 90 | 2023-07-02 | 2023-09-29 | 2023-07-23 | 2024-01-09 | 0.24 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-24 | 2024-01-09 | 41.75 | 100.00 | 0
7 | C3660 | 土建工程施工 | wbs | 45 | 2023-07-02 | 2023-08-15 | 2023-07-24 | 2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T5940 | 土方开挖 | 作业 | 20 | 2023-07-02 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2024-01-05 | 46.51 | 100.00 | 290
8 | T5950 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-07-22 | 2023-08-10 | 2023-07-24 | 2024-01-07 | 46.51 | 100.00 | 290
8 | T5960 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 2023-08-13 | 2024-01-09 | 6.98 | 100.00 | 290
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-23 | 2023-08-20 | 24.27 | 100.00 | 0
7 | C3670 | 钢结构安装 | wbs | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-23 | 2023-08-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1150 | 钢结构安装 | 作业 | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-23 | 2023-08-20 | 100.00 | 100.00 | 305
6 | 3 | 管网安装工程 | wbs | 90 | 2023-07-02 | 2023-09-29 | 2023-07-23 | 2023-09-30 | 33.98 | 100.00 | 0
7 | C3680 | 管网安装 | wbs | 90 | 2023-07-02 | 2023-09-29 | 2023-07-23 | 2023-09-30 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2330 | 水管网安装 | 作业 | 90 | 2023-07-02 | 2023-09-29 | 2023-07-23 | 2023-09-30 | 100.00 | 100.00 | -50
5 | 42 | 室外汽水管网 | wbs | 25 | 2023-08-06 | 2023-08-30 | 2023-08-06 | 2023-11-19 | 0.29 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 25 | 2023-08-06 | 2023-08-30 | 2023-08-06 | 2023-11-19 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3700 | 室外汽水管网安装 | wbs | 15 | 2023-08-06 | 2023-08-20 | 2023-08-06 | 2023-09-11 | 72.00 | 100.00 | 0
8 | A2500 | 室外汽水管道安装 | 作业 | 15 | 2023-08-06 | 2023-08-20 | 2023-08-06 | 2023-09-11 | 100.00 | 100.00 | 285
7 | C3710 | 保温工程 | wbs | 10 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-11-19 | 28.00 | 100.00 | 0
8 | A2510 | 室外汽水管道保温 | 作业 | 10 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-11-19 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 8 | 烧成窑尾 | wbs | 327 | 2022-09-30 | 2023-08-27 | 2022-09-30 | 2023-09-25 | 13.61 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 111 | 2022-09-30 | 2023-01-18 | 2022-09-30 | 2023-01-29 | 28.79 | 100.00 | 0
7 | C1735 | 桩基 | wbs | 26 | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 23.82 | 100.00 | 0
8 | T1130 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.25 | 100.00 | 0
8 | T1140 | 灌注桩 | 作业 | 25 | 2022-10-01 | 2022-10-25 | 2022-10-06 | 2022-10-25 | 99.75 | 100.00 | 579
7 | C1736 | 基础施工 | wbs | 25 | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 23.85 | 100.00 | 0
8 | T1150 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.25 | 100.00 | 269
8 | T1160 | 土（石）方开挖、回填及降水工程 | 作业 | 5 | 2022-11-27 | 2022-12-01 | 2022-11-27 | 2022-12-01 | 16.62 | 100.00 | 268
8 | T1170 | 结构基础 | 作业 | 25 | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 83.13 | 100.00 | 268
7 | C1741 | 混凝土结构 | wbs | 40 | 2022-12-10 | 2023-01-18 | 2022-12-16 | 2023-01-29 | 52.33 | 100.00 | 0
8 | T1180 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2022-12-10 | 2023-01-18 | 2022-12-16 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 260
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 234 | 2022-12-30 | 2023-08-25 | 2022-12-30 | 2023-09-20 | 70.16 | 100.00 | 0
7 | C1770 | 一层钢结构安装 | wbs | 17 | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 2023-02-08 | 2023-02-24 | 3.49 | 100.00 | 0
8 | T3440 | 预热器塔架-钢柱、圈梁及承重梁吊装 | 作业 | 8 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 46.87 | 100.00 | 260
8 | T3470 | 预热器塔架-次梁及平面梁 安装 | 作业 | 7 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 41.03 | 100.00 | 260
8 | T3480 | 预热器塔架-层间平台安装 | 作业 | 2 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 12.10 | 100.00 | 260
7 | C1771 | 二层钢结构安装 | wbs | 19 | 2023-02-25 | 2023-03-15 | 2023-02-25 | 2023-03-15 | 3.84 | 100.00 | 0
8 | T3500 | 预热器塔架-钢柱、圈梁及承重梁吊装 | 作业 | 8 | 2023-02-25 | 2023-03-04 | 2023-02-25 | 2023-03-04 | 42.11 | 100.00 | 260
8 | T3530 | 预热器塔架-次梁及平面梁 安装 | 作业 | 7 | 2023-03-05 | 2023-03-11 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 36.84 | 100.00 | 260
8 | T3540 | 预热器塔架-层间平台安装 | 作业 | 4 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 21.05 | 100.00 | 260
7 | C1772 | 三层钢结构安装 | wbs | 15 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 2023-03-16 | 2023-04-11 | 4.13 | 100.00 | 0
8 | T3560 | 预热器塔架-钢柱、圈梁及承重梁吊装 | 作业 | 6 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-03-16 | 2023-03-26 | 39.54 | 100.00 | 260
8 | T3590 | 预热器塔架-次梁及平面梁 安装 | 作业 | 5 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2023-04-11 | 34.11 | 100.00 | 260
8 | T3600 | 预热器塔架-层间平台安装 | 作业 | 4 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 26.35 | 100.00 | 260
7 | C1773 | 四层钢结构安装 | wbs | 17 | 2023-03-31 | 2023-04-16 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 4.08 | 100.00 | 0
8 | T3620 | 预热器塔架-钢柱、圈梁及承重梁吊装 | 作业 | 7 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 41.18 | 100.00 | 260
8 | T3650 | 预热器塔架-次梁及平面梁 安装 | 作业 | 6 | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 35.29 | 100.00 | 260
8 | T3660 | 预热器塔架-层间平台安装 | 作业 | 4 | 2023-04-13 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 2023-04-26 | 23.53 | 100.00 | 260
7 | C1774 | 五层钢结构安装 | wbs | 17 | 2023-04-17 | 2023-05-03 | 2023-04-27 | 2023-05-13 | 4.08 | 100.00 | 0
8 | T3680 | 预热器塔架-钢柱、圈梁及承重梁吊装 | 作业 | 7 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 41.18 | 100.00 | 260
8 | T3710 | 预热器塔架-次梁及平面梁 安装 | 作业 | 6 | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 2023-05-09 | 2023-05-13 | 35.29 | 100.00 | 260
8 | T3720 | 预热器塔架-层间平台安装 | 作业 | 4 | 2023-04-30 | 2023-05-03 | 2023-05-06 | 2023-05-11 | 23.53 | 100.00 | 260
7 | C1775 | 六层钢结构安装 | wbs | 17 | 2023-05-04 | 2023-05-20 | 2023-05-18 | 2023-06-01 | 4.08 | 100.00 | 0
8 | T3740 | 预热器塔架-钢柱、圈梁及承重梁吊装 | 作业 | 7 | 2023-05-04 | 2023-05-10 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 41.18 | 100.00 | 260
8 | T3770 | 预热器塔架-次梁及平面梁 安装 | 作业 | 6 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 35.29 | 100.00 | 260
8 | T3780 | 预热器塔架-层间平台安装 | 作业 | 4 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 23.53 | 100.00 | 260
7 | C1776 | 七层钢结构安装 | wbs | 16 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2023-06-16 | 3.90 | 100.00 | 0
8 | T5120 | 预热器塔架-钢柱、圈梁及承重梁吊装 | 作业 | 6 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 39.30 | 100.00 | 260
8 | T5150 | 预热器塔架-次梁及平面梁 安装 | 作业 | 5 | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 32.75 | 100.00 | 260
8 | T5160 | 预热器塔架-层间平台安装 | 作业 | 5 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 27.95 | 100.00 | 260
7 | C1780 | 预热器制作 | wbs | 106 | 2022-12-30 | 2023-04-19 | 2022-12-30 | 2023-06-18 | 20.43 | 100.00 | 0
8 | T5200 | C6旋风筒制作 | 作业 | 15 | 2023-01-19 | 2023-02-07 | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 13.64 | 100.00 | 404
8 | T5220 | C5旋风筒制作 | 作业 | 15 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 2023-02-08 | 2023-02-22 | 13.64 | 100.00 | 404
8 | T5240 | C4旋风筒制作 | 作业 | 15 | 2023-02-23 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-04-10 | 13.64 | 100.00 | 404
8 | T5260 | C3旋风筒制作 | 作业 | 15 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 2023-04-09 | 13.64 | 100.00 | 408
8 | T5280 | C2旋风筒制作 | 作业 | 15 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-13 | 13.64 | 100.00 | 408
8 | T5300 | C1旋风筒制作 | 作业 | 15 | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-06-18 | 13.64 | 100.00 | 408
8 | T5310 | 烟室、下料管等制作 | 作业 | 20 | 2022-12-30 | 2023-01-18 | 2022-12-30 | 2023-01-01 | 18.16 | 100.00 | 0
7 | C1790 | 预热器安装 | wbs | 113 | 2023-02-28 | 2023-06-20 | 2023-02-28 | 2023-07-16 | 20.42 | 100.00 | 0
8 | T3850 | 旋风筒安装C6 | 作业 | 18 | 2023-03-05 | 2023-03-22 | 2023-03-05 | 2023-03-19 | 15.22 | 100.00 | 346
8 | T3860 | 旋风筒安装C5 | 作业 | 18 | 2023-03-23 | 2023-04-09 | 2023-03-26 | 2023-04-09 | 15.22 | 100.00 | 346
8 | T3870 | 旋风筒安装C4 | 作业 | 18 | 2023-04-10 | 2023-04-27 | 2023-04-16 | 2023-05-07 | 15.22 | 100.00 | 346
8 | T3880 | 旋风筒安装C3 | 作业 | 18 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 15.22 | 100.00 | 346
8 | T3890 | 旋风筒安装C2 | 作业 | 18 | 2023-05-16 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 15.22 | 100.00 | 346
8 | T3930 | 旋风筒安装C1 | 作业 | 18 | 2023-06-03 | 2023-06-20 | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 15.22 | 100.00 | 317
8 | T5100 | 预热器-烟室安装 | 作业 | 10 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 8.68 | 100.00 | 341
7 | C1795 | 非标安装 | wbs | 10 | 2023-08-11 | 2023-08-20 | 2023-08-16 | 2023-09-12 | 4.32 | 100.00 | 0
8 | A1360 | 非标安装 | 作业 | 10 | 2023-08-11 | 2023-08-20 | 2023-08-16 | 2023-09-12 | 100.00 | 100.00 | 249
7 | C1796 | 其他设备安装 | wbs | 15 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2023-09-05 | 2.71 | 100.00 | 0
8 | A1270 | 设备安装 | 作业 | 15 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2023-09-05 | 100.00 | 100.00 | 249
7 | C1800 | 筑炉施工 | wbs | 56 | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 2023-05-22 | 2023-09-12 | 12.25 | 100.00 | 0
8 | A1370 | 预热器-喂料室砌筑 | 作业 | 7 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 8.54 | 100.00 | 285
8 | T3900 | 预热器-膨胀节、翻板阀、下料管砌筑 | 作业 | 10 | 2023-08-11 | 2023-08-20 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 12.20 | 100.00 | 285
8 | T3910 | 预热器-分解炉砌筑 | 作业 | 45 | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2023-06-16 | 2023-09-12 | 54.88 | 100.00 | 285
8 | T3920 | 旋风筒砌筑 | 作业 | 20 | 2023-07-21 | 2023-08-09 | 2023-05-22 | 2023-09-12 | 24.38 | 100.00 | 285
7 | C2290 | 保温施工 | wbs | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-08-16 | 2023-09-20 | 12.27 | 100.00 | 0
8 | A1290 | 外保温 | 作业 | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-08-16 | 2023-09-20 | 100.00 | 100.00 | 280
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 98 | 2023-05-22 | 2023-08-27 | 2023-06-06 | 2023-09-25 | 1.05 | 100.00 | 0
7 | C1810 | 电气安装 | wbs | 91 | 2023-05-22 | 2023-08-20 | 2023-06-06 | 2023-09-12 | 56.45 | 100.00 | 0
8 | T2100 | 桥架安装 | 作业 | 25 | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 2023-06-06 | 2023-08-19 | 28.57 | 100.00 | 321
8 | T2120 | 仪表安装 | 作业 | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2023-09-12 | 28.57 | 100.00 | 305
8 | T2130 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 30 | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 2023-07-23 | 2023-09-03 | 28.57 | 100.00 | 290
8 | T2140 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 50 | 2023-07-02 | 2023-08-20 | 2023-07-02 | 2023-09-03 | 14.29 | 100.00 | 244
7 | C1820 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 43.55 | 100.00 | 0
8 | T2160 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 100.00 | 100.00 | 244
5 | 9 | 液化脱硫脱硝系统 | wbs | 98 | 2023-06-01 | 2023-09-06 | 2023-06-03 | 2023-10-29 | 0.52 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 66 | 2023-06-01 | 2023-08-05 | 2023-06-03 | 2023-08-20 | 69.96 | 100.00 | 0
7 | C1830 | 土建工程 | wbs | 66 | 2023-06-01 | 2023-08-05 | 2023-06-03 | 2023-08-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T5410 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 2023-06-03 | 2023-06-06 | 10.23 | 100.00 | 295
8 | T5420 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-08-20 | 25.59 | 100.00 | 268
8 | T5430 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2023-07-12 | 2023-07-16 | 2023-07-23 | 2023-07-31 | 13.02 | 100.00 | 268
8 | T5440 | 混凝土框架-柱施工 | 作业 | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-05 | 2023-07-23 | 2023-08-06 | 51.16 | 100.00 | 268
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 27 | 2023-08-06 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | 2023-09-16 | 26.51 | 100.00 | 0
7 | C1840 | 氨水罐安装 | wbs | 10 | 2023-08-06 | 2023-08-15 | 2023-08-25 | 2023-09-03 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | A1390 | 氨水罐等储存设备安装 | 作业 | 10 | 2023-08-06 | 2023-08-15 | 2023-08-25 | 2023-09-03 | 100.00 | 100.00 | 273
7 | C1850 | 喷射系统等设备安装 | wbs | 17 | 2023-08-16 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-16 | 33.32 | 100.00 | 0
8 | A1400 | 泵体安装 | 作业 | 7 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 41.17 | 100.00 | 273
8 | A1410 | 管道及喷枪安装 | 作业 | 10 | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 58.83 | 100.00 | 273
7 | C1860 | 钢结构安装 | wbs | 10 | 2023-08-06 | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | A1420 | 钢结构安装 | 作业 | 10 | 2023-08-06 | 2023-08-15 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 100.00 | 100.00 | 268
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 22 | 2023-08-16 | 2023-09-06 | 2023-08-23 | 2023-10-29 | 3.53 | 100.00 | 0
7 | C1870 | 电气安装 | wbs | 17 | 2023-08-16 | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-09-13 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T5320 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 37.50 | 100.00 | 268
8 | T5350 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 10 | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 62.50 | 100.00 | 268
7 | C1880 | 单机试车 | wbs | 5 | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-10 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0
8 | A2190 | 单机试车 | 作业 | 5 | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-10 | 2023-10-29 | 0 | 100.00 | 268
5 | 5 | 原料配料站 | wbs | 283 | 2022-11-20 | 2023-09-03 | 2022-11-20 | 2023-09-03 | 3.95 | 100.00 | 0
6 | 4 | 拆除工程 | wbs | 23 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 7.90 | 100.00 | 0
7 | C10120 | 拆除工程 | wbs | 23 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1830 | 原有构建物拆除 | 作业 | 23 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 129 | 2022-12-12 | 2023-04-24 | 2022-12-12 | 2023-05-28 | 73.90 | 100.00 | 0
7 | C1300 | 桩基 | wbs | 6 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 15.86 | 100.00 | 0
8 | T6950 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.50 | 100.00 | 531
8 | T6960 | 灌注桩 | 作业 | 5 | 2022-12-13 | 2022-12-17 | 2022-12-13 | 2022-12-17 | 99.50 | 100.00 | 0
7 | C1310 | 石灰石库 | wbs | 106 | 2023-01-04 | 2023-04-24 | 2022-12-20 | 2023-05-28 | 33.19 | 100.00 | 0
8 | T6970 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.24 | 100.00 | 0
8 | T6990 | 筒仓基础 | 作业 | 15 | 2023-01-05 | 2023-01-19 | 2023-01-05 | 2023-01-08 | 14.96 | 100.00 | 388
8 | T7010 | 筒仓壁施工（翻模） | 作业 | 45 | 2023-01-24 | 2023-03-10 | 2023-01-24 | 2023-03-29 | 44.89 | 100.00 | 383
8 | T7020 | 筒仓底板施工 | 作业 | 20 | 2023-03-16 | 2023-04-04 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 19.95 | 100.00 | 383
8 | T7030 | 筒仓顶板施工(带钢梁) | 作业 | 20 | 2023-04-05 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-05-28 | 19.96 | 100.00 | 383
7 | C1380 | 框架施工 | wbs | 70 | 2022-12-25 | 2023-03-09 | 2022-12-25 | 2023-04-12 | 35.64 | 100.00 | 0
8 | T7080 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-12-25 | 2023-01-08 | 2022-12-25 | 2023-01-08 | 21.43 | 100.00 | 0
8 | T7090 | 混凝土框架 | 作业 | 55 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 2023-01-09 | 2023-04-12 | 78.57 | 100.00 | 281
7 | C1390 | 转运站及输送 | wbs | 30 | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 2023-03-16 | 2023-04-08 | 15.31 | 100.00 | 0
8 | T7150 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | 33.00 | 100.00 | 281
8 | T7180 | 混凝土框架 | 作业 | 20 | 2023-03-26 | 2023-04-14 | 2023-03-26 | 2023-04-08 | 67.00 | 100.00 | 281
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 198 | 2023-02-18 | 2023-09-03 | 2023-02-18 | 2023-09-03 | 16.40 | 100.00 | 0
7 | C1400 | 钢仓安装 | wbs | 20 | 2023-02-18 | 2023-03-09 | 2023-02-18 | 2023-05-21 | 33.26 | 100.00 | 0
8 | A1980 | 钢仓安装 | 作业 | 20 | 2023-02-18 | 2023-03-09 | 2023-02-18 | 2023-05-21 | 100.00 | 100.00 | 428
7 | C1410 | 收尘器等其他设备 | wbs | 128 | 2023-03-16 | 2023-07-21 | 2023-06-17 | 2023-08-22 | 24.63 | 100.00 | 0
8 | A1990 | 秤体安装 | 作业 | 15 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 27.01 | 100.00 | 315
8 | A2000 | 皮带机安装 | 作业 | 15 | 2023-07-07 | 2023-07-21 | 2023-07-23 | 2023-08-22 | 27.01 | 100.00 | 315
8 | A2010 | 收尘器安装 | 作业 | 25 | 2023-04-15 | 2023-05-09 | 2023-06-17 | 2023-07-31 | 45.98 | 100.00 | 244
7 | C1430 | 钢结构安装 | wbs | 20 | 2023-04-25 | 2023-05-14 | 2023-04-25 | 2023-08-12 | 36.09 | 100.00 | 0
8 | A2020 | 库底钢结构安装 | 作业 | 20 | 2023-04-25 | 2023-05-14 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 50.00 | 100.00 | 383
8 | A2030 | 库顶钢结构安装 | 作业 | 20 | 2023-04-25 | 2023-05-14 | 2023-04-25 | 2023-08-12 | 50.00 | 100.00 | 316
7 | C1435 | 非标安装 | wbs | 50 | 2023-07-16 | 2023-09-03 | 2023-07-30 | 2023-09-03 | 6.02 | 100.00 | 0
8 | A2050 | 非标安装 | 作业 | 50 | 2023-07-16 | 2023-09-03 | 2023-07-30 | 2023-09-03 | 100.00 | 100.00 | 244
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 90 | 2023-05-30 | 2023-08-27 | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 1.80 | 100.00 | 0
7 | C1440 | 电气安装 | wbs | 82 | 2023-05-30 | 2023-08-19 | 2023-05-25 | 2023-08-30 | 77.42 | 100.00 | 0
8 | T3300 | 桥架安装 | 作业 | 10 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-25 | 2023-08-15 | 29.17 | 100.00 | 318
8 | T3340 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 35 | 2023-07-16 | 2023-08-19 | 2023-07-23 | 2023-08-30 | 70.83 | 100.00 | 244
7 | C1450 | 单机试车 | wbs | 8 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | 22.58 | 100.00 | 0
8 | T3350 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 57.14 | 100.00 | 244
8 | T3360 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 42.86 | 100.00 | 244
5 | 6 | 原料粉磨及废气处理 | wbs | 302 | 2022-11-03 | 2023-09-05 | 2022-11-03 | 2023-09-18 | 16.21 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 156 | 2022-11-03 | 2023-04-12 | 2022-11-03 | 2023-04-10 | 44.92 | 100.00 | 0
7 | C1458 | 桩基 | wbs | 43 | 2022-11-03 | 2022-12-15 | 2022-11-03 | 2022-12-25 | 14.99 | 100.00 | 0
8 | T1810 | 图纸到场(辊压机) | 作业 | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.21 | 100.00 | 0
8 | T1820 | 灌注桩 | 作业 | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-15 | 2022-12-06 | 2022-12-25 | 99.58 | 100.00 | 528
8 | T1860 | 图纸到场（收尘） | 作业 | 1 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0.21 | 100.00 | 0
7 | C1459 | 基础施工 | wbs | 67 | 2022-12-02 | 2023-02-11 | 2022-12-02 | 2023-03-02 | 23.49 | 100.00 | 0
8 | T1825 | 收尘基础 | 作业 | 27 | 2022-12-02 | 2022-12-28 | 2022-12-02 | 2022-12-28 | 31.04 | 100.00 | 0
8 | T1835 | 辊压机基础 | 作业 | 60 | 2022-12-09 | 2023-02-11 | 2022-12-09 | 2023-03-02 | 68.96 | 100.00 | 0
7 | C1460 | 辊压机、提升机框架 | wbs | 70 | 2023-02-01 | 2023-04-12 | 2023-02-01 | 2023-04-10 | 35.42 | 100.00 | 0
8 | T1855 | 辊压机框架 | 作业 | 70 | 2023-02-01 | 2023-04-12 | 2023-02-01 | 2023-04-10 | 100.00 | 100.00 | 433
7 | C1480 | 收尘框架 | wbs | 60 | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 2022-12-29 | 2023-03-01 | 26.10 | 100.00 | 0
8 | T1875 | 收尘框架施工 | 作业 | 60 | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 2022-12-29 | 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | -3
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 174 | 2023-03-10 | 2023-08-30 | 2023-03-10 | 2023-09-18 | 53.71 | 100.00 | 0
7 | C1490 | 大收尘器 | wbs | 132 | 2023-03-10 | 2023-07-19 | 2023-03-10 | 2023-09-09 | 25.35 | 100.00 | 0
8 | A1900 | 袋收尘器-钢支架及活动支座安装 | 作业 | 18 | 2023-03-10 | 2023-03-27 | 2023-03-10 | 2023-03-19 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | A1910 | 袋收尘器-底梁、安装及灰斗组对安装 | 作业 | 18 | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 20.00 | 100.00 | 264
8 | A1920 | 袋收尘器-袋室安装 | 作业 | 18 | 2023-05-03 | 2023-05-20 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 20.00 | 100.00 | 264
8 | A1930 | 袋收尘器-箱体安装 | 作业 | 18 | 2023-04-15 | 2023-05-02 | 2023-03-30 | 2023-04-09 | 20.00 | 100.00 | 264
8 | A1970 | 袋收尘器-龙骨、滤袋安装 | 作业 | 18 | 2023-07-02 | 2023-07-19 | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 20.00 | 100.00 | 296
7 | C1500 | 辊压机 | wbs | 90 | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 2023-04-18 | 2023-06-18 | 19.70 | 100.00 | 0
8 | T4590 | 辊压机-机架安装 | 作业 | 40 | 2023-04-27 | 2023-06-05 | 2023-04-18 | 2023-04-30 | 44.45 | 100.00 | 0
8 | T4600 | 辊压机-辊组安装 | 作业 | 20 | 2023-06-06 | 2023-06-25 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 22.17 | 100.00 | 311
8 | T4610 | 辊压机-传动安装 | 作业 | 30 | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2023-06-14 | 2023-06-18 | 33.38 | 100.00 | 311
7 | C1520 | 大风机 | wbs | 15 | 2023-04-15 | 2023-04-29 | 2023-04-16 | 2023-05-28 | 7.04 | 100.00 | 0
8 | T4910 | 尾排风机安装 | 作业 | 15 | 2023-04-15 | 2023-04-29 | 2023-04-16 | 2023-05-28 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C1530 | 风管 | wbs | 80 | 2023-06-08 | 2023-08-26 | 2023-06-08 | 2023-08-30 | 14.08 | 100.00 | 0
8 | A1860 | 大风管安装 | 作业 | 80 | 2023-06-08 | 2023-08-26 | 2023-06-08 | 2023-08-30 | 100.00 | 100.00 | 296
7 | C1540 | 风管保温 | wbs | 60 | 2023-07-02 | 2023-08-30 | 2023-07-02 | 2023-09-18 | 16.90 | 100.00 | 0
8 | A1840 | 保温施工 | 作业 | 60 | 2023-07-02 | 2023-08-30 | 2023-07-02 | 2023-09-18 | 100.00 | 100.00 | 275
7 | C1542 | 选粉机 | wbs | 35 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 5.66 | 100.00 | 0
8 | T4990 | 选粉机-下（中）壳体吊装 | 作业 | 7 | 2023-06-06 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2023-06-12 | 20.00 | 100.00 | 333
8 | T5000 | 选粉机-底座壳体安装 | 作业 | 7 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T5010 | 选粉机-内锥、转子、壳体吊装 | 作业 | 7 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 2023-06-10 | 2023-06-23 | 20.00 | 100.00 | 333
8 | T5020 | 选粉机-立轴、转子、内锥及导流叶片安装 | 作业 | 7 | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-06-13 | 2023-06-17 | 20.00 | 100.00 | 333
8 | T5030 | 选粉机-传动装置安装 | 作业 | 7 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 20.00 | 100.00 | 333
7 | C1550 | 钢结构安装 | wbs | 123 | 2023-04-20 | 2023-08-20 | 2023-04-20 | 2023-08-20 | 5.64 | 100.00 | 0
8 | A1780 | 非标支架安装 | 作业 | 20 | 2023-04-20 | 2023-05-09 | 2023-04-20 | 2023-07-30 | 28.57 | 100.00 | 322
8 | A1790 | 其它钢结构安装 | 作业 | 50 | 2023-07-02 | 2023-08-20 | 2023-06-27 | 2023-08-20 | 71.43 | 100.00 | 285
7 | C3750 | 其他设备 | wbs | 40 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 2023-06-27 | 2023-09-11 | 5.63 | 100.00 | 0
8 | A1810 | 斗提机安装 | 作业 | 40 | 2023-07-02 | 2023-08-10 | 2023-06-27 | 2023-09-02 | 72.72 | 100.00 | 295
8 | A1820 | 输送斜槽安装 | 作业 | 15 | 2023-07-02 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 2023-09-11 | 27.28 | 100.00 | -63
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 100 | 2023-05-29 | 2023-09-05 | 2023-06-08 | 2023-09-15 | 1.37 | 100.00 | 0
7 | C1560 | 电气安装 | wbs | 85 | 2023-05-29 | 2023-08-21 | 2023-06-08 | 2023-09-09 | 69.07 | 100.00 | 0
8 | T3140 | 桥架安装 | 作业 | 35 | 2023-05-29 | 2023-07-02 | 2023-06-08 | 2023-08-20 | 25.37 | 100.00 | 316
8 | T3160 | 仪表安装 | 作业 | 15 | 2023-07-23 | 2023-08-06 | 2023-07-30 | 2023-09-09 | 14.93 | 100.00 | 299
8 | T3170 | 电气及自动化仪表配管安装 | 作业 | 15 | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-08-12 | 2023-09-08 | 14.93 | 100.00 | 284
8 | T3180 | 电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 50 | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 44.77 | 100.00 | 0
7 | C1570 | 单机试车 | wbs | 15 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 30.93 | 100.00 | 0
8 | T3200 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 100.00 | 100.00 | 235
4 | TS | 山东泉兴项目调试计划 | wbs | 197 | 2023-08-19 | 2024-03-02 | 2023-08-15 |  | 1.49 | 88.02 | 0
5 | 1 | 联动调试 | wbs | 193 | 2023-08-19 | 2024-02-27 | 2023-08-15 |  | 41.81 | 87.95 | 0
6 | T1000 | 调试人员进场 | wbs | 1 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-08-15 | 2023-08-20 | 3.74 | 100.00 | 0
7 | A1640 | 调试人员进场 | 作业 | 1 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-08-15 | 2023-08-20 | 100.00 | 100.00 | 286
6 | T1010 | 石灰石入库组 | wbs | 2 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 12.03 | 100.00 | 0
7 | A1660 | 石灰石进库组 | 作业 | 2 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 100.00 | 100.00 | 267
6 | T1020 | 原料入磨组（原料配料库至生料磨） | wbs | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 12.03 | 100.00 | 0
7 | A1700 | 原料入磨 | 作业 | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100.00 | 100.00 | 235
6 | T1030 | 生料入库组 | wbs | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 12.03 | 100.00 | 0
7 | A1800 | 生料入库 | 作业 | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100.00 | 100.00 | 237
6 | T1040 | 生料入窑组 | wbs | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 12.03 | 100.00 | 0
7 | A1850 | 生料入窑 | 作业 | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100.00 | 100.00 | 237
6 | T1050 | 原煤进预均化堆场 | wbs | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 12.03 | 100.00 | 0
7 | A1870 | 原煤进堆场 | 作业 | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 100.00 | 100.00 | 272
6 | T1060 | 煤粉制备及计量输送组 | wbs | 3 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 12.03 | 100.00 | 0
7 | A1880 | 煤粉制备及计量输送 | 作业 | 3 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 100.00 | 100.00 | 271
6 | T1070 | 熟料入库组 | wbs | 2 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 12.03 | 100.00 | 0
7 | A1890 | 熟料入库组 | 作业 | 2 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 100.00 | 100.00 | 266
6 | T1085 | 辅料进预均化堆场 | wbs | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 |  |  | 12.05 | 0 | 0
7 | A1940 | 辅料进堆场 | 作业 | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 |  |  | 100.00 | 0 | 90
5 | 2 | 带料调试 | wbs | 186 | 2023-08-30 | 2024-03-02 | 2023-08-23 |  | 49.22 | 85.90 | 0
6 | T1120 | 石灰石进库 | wbs | 7 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 14.79 | 100.00 | 0
7 | A1340 | 石灰石进库 | 作业 | 7 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 100.00 | 100.00 | 267
6 | T1140 | 原煤进预均化堆场 | wbs | 4 | 2023-08-30 | 2023-09-02 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 14.79 | 100.00 | 0
7 | A1490 | 原煤进堆场 | 作业 | 4 | 2023-08-30 | 2023-09-02 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 100.00 | 100.00 | 272
6 | T1150 | 原料秤实物标定 | wbs | 4 | 2023-09-06 | 2023-09-09 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 14.08 | 100.00 | 0
7 | A1500 | 原料称实物标定 | 作业 | 4 | 2023-09-06 | 2023-09-09 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 100.00 | 100.00 | 265
6 | T1160 | 生料系统负荷调试（含减速机、锁紧盘螺栓紧固） | wbs | 2 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 14.08 | 100.00 | 0
7 | A1570 | 生料系统负荷调试 | 作业 | 2 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100.00 | 100.00 | 235
6 | T1170 | 生料库倒库（冲板标定） | wbs | 5 | 2023-09-10 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 2023-09-30 | 14.08 | 100.00 | 0
7 | A1600 | 生料库倒库 | 作业 | 5 | 2023-09-10 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 2023-09-30 | 100.00 | 100.00 | 235
6 | T1180 | 熟料入库 | wbs | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 14.08 | 100.00 | 0
7 | A1610 | 熟料入库 | 作业 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 100.00 | 100.00 | 247
6 | T1183 | 辅料进堆场 | wbs | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-02 |  |  | 14.10 | 0 | 0
7 | A1620 | 辅料进堆场 | 作业 | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-02 |  |  | 100.00 | 0 | 90
5 | 3 | 点火准备 | wbs | 40 | 2023-08-31 | 2023-10-09 | 2023-09-15 | 2023-10-22 | 8.97 | 100.00 | 0
6 | T1190 | 煤磨磨喷石灰石粉（煤粉秤实物标定） | wbs | 3 | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 17.39 | 100.00 | 0
7 | A1770 | 煤磨磨石粉及喷吹检查 | 作业 | 3 | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 100.00 | 100.00 | 271
6 | T1200 | 燃油进场（初步10t） | wbs | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 3.39 | 100.00 | 0
7 | A1950 | 燃油进场 | 作业 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 100.00 | 100.00 | 271
6 | T1210 | 篦冷机铺料 | wbs | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 17.39 | 100.00 | 0
7 | A1960 | 篦冷机铺料 | 作业 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 100.00 | 100.00 | 271
6 | T1220 | 窑系统点火 | wbs | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 30.92 | 100.00 | 0
7 | A2040 | 点火 | 作业 | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 100.00 | 100.00 | 235
6 | T1230 | 出熟料 | wbs | 1 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 30.91 | 100.00 | 0
7 | A2080 | 出熟料 | 作业 | 1 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 100.00 | 100.00 | 235
6 | T1250 | 余热发电投运 | wbs | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0
7 | A2140 | 余热发电投运 | 作业 | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 0 | 100.00 | 235