## Sheet1
层级 | 编号 | 作业名称 | 类型 | 原定工期 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 | 权重% | 完成百分比 | 总浮时
1 | N825-C | 施工计划 | wbs | 596 | 2022-02-18 | 2023-10-11 | 2001-01-17 |  | 100.00 | 93.44 | 0
2 | N825 | 肇庆润信新材料有限公司大排矿年产3000万吨建筑花岗岩骨料项目下达 | wbs | 596 | 2022-02-18 | 2023-10-11 | 2001-01-17 |  | 100.00 | 93.44 | 0
3 | N825-Z | 大排矿项目总进度计划 | wbs | 596 | 2022-02-18 | 2023-10-11 | 2001-01-17 |  | 100.00 | 93.44 | 0
4 | C | 大排矿项目施工计划 | wbs | 596 | 2022-02-18 | 2023-10-11 | 2001-01-17 |  | 100.00 | 93.44 | 0
5 | Q11 | 一级破碎及输送 | wbs | 368 | 2022-03-05 | 2023-03-12 | 2022-03-05 |  | 2.70 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 223 | 2022-03-05 | 2022-10-13 | 2022-03-05 | 2023-06-01 | 20.03 | 100.00 | 0
7 | T1710 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 0.20 | 100.00 | 0
7 | C4550 | 破碎主体土建施工 | wbs | 222 | 2022-03-06 | 2022-10-13 | 2022-03-06 | 2023-06-01 | 49.90 | 100.00 | 0
8 | T1989 | 地坑 | 作业 | 142 | 2022-03-06 | 2022-07-25 | 2022-03-06 | 2022-08-06 | 53.25 | 100.00 | -35
8 | T1990 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-11-09 | 4.14 | 100.00 | -35
8 | T1991 | 结构基础 | 作业 | 53 | 2022-06-11 | 2022-08-02 | 2022-06-28 | 2023-06-01 | 4.14 | 100.00 | 122
8 | T1992 | 设备基础 | 作业 | 53 | 2022-06-11 | 2022-08-02 | 2022-06-29 | 2023-06-01 | 4.14 | 100.00 | 122
8 | T1993 | 框架混凝土施工 | 作业 | 46 | 2022-06-18 | 2022-08-02 | 2022-06-25 | 2022-08-02 | 14.79 | 100.00 | 238
8 | T1994 | 砖砌体 | 作业 | 29 | 2022-09-11 | 2022-10-09 | 2022-11-30 | 2022-12-18 | 17.16 | 100.00 | 238
8 | T2000 | 地面 | 作业 | 4 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 2.38 | 100.00 | 291
7 | C4560 | 输送施工 | wbs | 40 | 2022-07-10 | 2022-08-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 49.90 | 100.00 | 0
8 | T3410 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 40 | 2022-07-10 | 2022-08-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 218 | 2022-08-02 | 2023-03-12 | 2022-08-14 |  | 59.98 | 100.00 | 0
7 | C4570 | 钢结构安装 | wbs | 90 | 2022-08-02 | 2022-10-30 | 2022-08-14 | 2023-01-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C45701 | 楼梯栏杆制作安装 | wbs | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | 2022-09-30 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T1230 | 楼梯栏杆安装 | 作业 | 10 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | 2022-09-30 | 100.00 | 100.00 | 251
8 | C45702 | 输送廊道制作安装 | wbs | 60 | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 2022-08-14 | 2022-10-19 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T1310 | 小型钢结构 | 作业 | 60 | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 2022-08-14 | 2022-10-19 | 100.00 | 100.00 | 251
8 | C45703 | 其他钢结构制作安装 | wbs | 20 | 2022-10-11 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2023-01-15 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | T1220 | 小型钢结构 | 作业 | 20 | 2022-10-11 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 274
7 | C4580 | 破碎机安装 | wbs | 196 | 2022-08-24 | 2023-03-12 | 2022-09-04 |  | 16.67 | 100.00 | 0
8 | C4500 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T9420 | 旋回破安装 | 作业 | 55 | 2022-08-24 | 2022-10-17 | 2022-09-04 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 287
7 | C4625 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2022-10-11 | 2022-11-09 | 2022-10-14 | 2023-01-15 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T3320 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-10-11 | 2022-11-09 | 2022-10-14 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 251
7 | C4630 | 非标安装 | wbs | 13 | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 2022-11-08 | 2023-01-15 | 16.66 | 100.00 | 0
8 | T3310 | 工艺非标 | 作业 | 13 | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 2022-11-08 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 251
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 70 | 2022-09-27 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2023-01-17 | 19.99 | 100.00 | 0
7 | C4600 | 电气安装 | wbs | 70 | 2022-09-27 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-12-25 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1400 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2022-09-27 | 2022-10-16 | 2022-09-27 | 2022-12-04 | 22.22 | 100.00 | 238
8 | T1410 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 30 | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 2022-10-30 | 2022-12-18 | 33.33 | 100.00 | 238
8 | T1415 | 机旁设备安装 | 作业 | 10 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-12-25 | 11.11 | 100.00 | 238
8 | T1420 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 11.11 | 100.00 | 238
8 | T1475 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2022-11-20 | 2022-12-04 | 22.23 | 100.00 | 238
7 | C4610 | 单机试车 | wbs | 9 | 2022-11-26 | 2022-12-04 | 2022-11-26 | 2023-01-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1770 | 单机试车 | 作业 | 9 | 2022-11-26 | 2022-12-04 | 2022-11-26 | 2023-01-17 | 100.00 | 100.00 | 239
5 | Q12.Q13 | 二、三级破碎及输送 | wbs | 363 | 2022-03-10 | 2023-03-12 | 2022-03-10 |  | 4.94 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 204 | 2022-03-10 | 2022-09-29 | 2022-03-10 | 2023-05-31 | 39.90 | 100.00 | 0
7 | T3960 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0 | 100.00 | 0
7 | C1135 | 桩基 | wbs | 15 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-04-24 | 13.69 | 100.00 | 0
8 | T3950 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 15 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | 2022-04-24 | 100.00 | 100.00 | 150
7 | C1140 | 主体土建施工 | wbs | 184 | 2022-03-30 | 2022-09-29 | 2022-04-20 | 2023-05-31 | 72.61 | 100.00 | 0
8 | T3980 | 结构基础 | 作业 | 83 | 2022-03-30 | 2022-06-20 | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 4.93 | 100.00 | 150
8 | T4030 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | 2022-05-14 | 2022-06-25 | 0.77 | 100.00 | -43
8 | C1140-2 | 一层框架施工 | wbs | 59 | 2022-05-21 | 2022-07-18 | 2022-06-04 | 2022-07-20 | 18.86 | 100.00 | 0
9 | T4000 | 框架混凝土施工 | 作业 | 59 | 2022-05-21 | 2022-07-18 | 2022-06-04 | 2022-07-20 | 100.00 | 100.00 | 275
8 | C1140-3 | 二层框架施工 | wbs | 18 | 2022-07-19 | 2022-08-05 | 2022-06-28 | 2022-08-05 | 18.86 | 100.00 | 0
9 | T4010 | 框架混凝土施工 | 作业 | 18 | 2022-07-19 | 2022-08-05 | 2022-06-28 | 2022-08-05 | 100.00 | 100.00 | 275
8 | C1140-4 | 三层框架施工 | wbs | 25 | 2022-08-06 | 2022-08-30 | 2022-08-07 | 2022-09-11 | 18.86 | 100.00 | 0
9 | T4020 | 框架混凝土施工 | 作业 | 25 | 2022-08-06 | 2022-08-30 | 2022-08-07 | 2022-09-11 | 100.00 | 100.00 | 335
8 | C1140-5 | 四层框架施工 | wbs | 40 | 2022-08-06 | 2022-09-14 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | 18.86 | 100.00 | 0
9 | T9430 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2022-08-06 | 2022-09-14 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 62
8 | C1140-6 | 五层框架施工 | wbs | 15 | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 2023-05-31 | 18.86 | 100.00 | 0
9 | T9440 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 62
7 | C1150 | 输送施工 | wbs | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-08-15 | 2023-05-31 | 13.70 | 100.00 | 0
8 | T7370 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-08-15 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 110
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 196 | 2022-08-24 | 2023-03-12 | 2022-08-23 |  | 49.17 | 100.00 | 0
7 | C1157 | 钢结构安装 | wbs | 90 | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 2022-08-23 | 2023-01-15 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | C11571 | 楼梯栏杆制作安装 | wbs | 20 | 2022-09-30 | 2022-10-19 | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T2210 | 楼梯栏杆安装 | 作业 | 20 | 2022-09-30 | 2022-10-19 | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 100.00 | 100.00 | 285
8 | C11572 | 输送廊道制作安装 | wbs | 90 | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 2022-08-23 | 2023-01-15 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T2220 | 小型钢结构 | 作业 | 90 | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 2022-08-23 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 187
8 | C11573 | 其他钢结构制作安装 | wbs | 30 | 2022-09-30 | 2022-10-29 | 2022-09-26 | 2023-01-15 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | T2230 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-09-30 | 2022-10-29 | 2022-09-26 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 275
7 | C1158 | 破碎机安装 | wbs | 188 | 2022-09-01 | 2023-03-12 | 2022-09-04 |  | 22.22 | 100.00 | 0
8 | C11580 | 破碎机到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | T3340 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | C11580-1-8 | 中碎圆锥破 | wbs | 40 | 2022-09-01 | 2022-10-10 | 2022-09-04 | 2023-01-29 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3350 | 反击式破碎机 | 作业 | 40 | 2022-09-01 | 2022-10-10 | 2022-09-04 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 245
8 | C11581-1-8 | 细碎圆锥坡 | wbs | 35 | 2022-10-11 | 2022-11-14 | 2022-10-10 | 2022-12-25 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3360 | 反击式破碎机 | 作业 | 35 | 2022-10-11 | 2022-11-14 | 2022-10-10 | 2022-12-25 | 100.00 | 100.00 | 245
7 | C1161 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2022-11-27 | 2022-12-26 | 2022-11-27 | 2023-02-10 | 22.22 | 100.00 | 0
8 | C11610-1-8 | 中碎圆锥破其他设备 | wbs | 30 | 2022-11-27 | 2022-12-26 | 2022-11-27 | 2023-02-10 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3370 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-11-27 | 2022-12-26 | 2022-11-27 | 2023-02-10 | 100.00 | 100.00 | 187
8 | C11611-1-8 | 细碎圆锥破其他设备 | wbs | 30 | 2022-11-27 | 2022-12-26 | 2022-11-27 | 2023-02-10 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3380 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-11-27 | 2022-12-26 | 2022-11-27 | 2023-02-10 | 100.00 | 100.00 | 217
7 | C1165 | 非标安装 | wbs | 73 | 2022-11-10 | 2023-01-25 | 2022-11-07 | 2023-01-29 | 22.23 | 100.00 | 0
8 | C11650-1-8 | 中碎破非标安装 | wbs | 26 | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3390 | 工艺非标 | 作业 | 26 | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 100.00 | 100.00 | 187
8 | C11651-1-8 | 细碎破非标安装 | wbs | 19 | 2022-11-10 | 2022-11-28 | 2022-11-07 | 2023-01-29 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3400 | 工艺非标 | 作业 | 19 | 2022-11-10 | 2022-11-28 | 2022-11-07 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 245
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 100 | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 2022-09-26 | 2023-01-19 | 10.93 | 100.00 | 0
7 | C1170 | 电气安装 | wbs | 100 | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1178 | 桥架安装 | 作业 | 60 | 2022-07-21 | 2022-09-18 | 2022-09-30 | 2022-12-04 | 41.38 | 100.00 | 276
8 | T1180 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 30 | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 2022-10-02 | 2022-12-30 | 20.69 | 100.00 | 276
8 | T1185 | 机旁设备安装 | 作业 | 25 | 2022-09-29 | 2022-10-23 | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 17.24 | 100.00 | 276
8 | T1800 | 仪表安装 | 作业 | 15 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 10.34 | 100.00 | 276
8 | T1820 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 2022-10-16 | 2022-12-10 | 10.35 | 100.00 | 276
7 | C1180 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 2023-01-19 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1880 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 2023-01-19 | 100.00 | 100.00 | 276
5 | Q14 | 立轴整形及输送 | wbs | 213 | 2022-03-20 | 2022-10-18 | 2022-03-20 | 2023-06-01 | 3.32 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 175 | 2022-03-20 | 2022-09-10 | 2022-03-20 | 2023-06-01 | 34.92 | 100.00 | 0
7 | T4130 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0 | 100.00 | 0
7 | C1300 | 桩基 | wbs | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-24 | 23.30 | 100.00 | 0
8 | T4050 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-04-24 | 100.00 | 100.00 | 261
7 | C1380 | 主体土建施工 | wbs | 154 | 2022-04-10 | 2022-09-10 | 2022-04-25 | 2023-05-31 | 53.40 | 100.00 | 0
8 | T4060 | 结构基础 | 作业 | 26 | 2022-04-10 | 2022-05-05 | 2022-04-25 | 2022-07-10 | 10.04 | 100.00 | -43
8 | T4120 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-09-04 | 2022-09-10 | 2022-08-10 | 2023-01-31 | 2.70 | 100.00 | 324
8 | C1380-2 | 一层框架施工 | wbs | 35 | 2022-05-06 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 43.63 | 100.00 | 0
9 | T4100 | 框架混凝土施工 | 作业 | 35 | 2022-05-06 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 100.00 | 100.00 | 324
8 | C1380-3 | 二层框架施工 | wbs | 45 | 2022-07-21 | 2022-09-03 | 2022-07-20 | 2023-05-31 | 43.63 | 100.00 | 0
9 | T4110 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2022-07-21 | 2022-09-03 | 2022-07-20 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 122
7 | C1390 | 输送施工 | wbs | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-08-12 | 2023-06-01 | 23.30 | 100.00 | 0
8 | T4080 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-08-12 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 122
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 70 | 2022-07-10 | 2022-09-17 | 2022-08-01 | 2023-01-29 | 48.81 | 100.00 | 0
7 | C1430 | 钢结构安装 | wbs | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-08-01 | 2023-01-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C1431 | 楼梯栏杆制作安装 | wbs | 15 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 2023-01-15 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T2240 | 楼梯栏杆安装 | 作业 | 15 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 372
8 | C1432 | 输送廊道制作安装 | wbs | 30 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-01 | 2023-01-10 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T2250 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-01 | 2023-01-10 | 100.00 | 100.00 | 357
8 | C1433 | 其他钢结构制作安装 | wbs | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-08-14 | 2023-01-10 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | T2260 | 小型钢结构 | 作业 | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-08-14 | 2023-01-10 | 100.00 | 100.00 | 342
7 | C1410 | 破碎机安装 | wbs | 70 | 2022-07-10 | 2022-09-17 | 2022-08-06 | 2022-09-25 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | C1410-1-8立轴破 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 0 | 100.00 | 0
8 | C1411 | 破碎机安装 | wbs | 70 | 2022-07-10 | 2022-09-17 | 2022-08-06 | 2022-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | T2280 | 反击式破碎机 | 作业 | 70 | 2022-07-10 | 2022-09-17 | 2022-08-06 | 2022-09-25 | 100.00 | 100.00 | 317
7 | C1433 | 其他设备安装 | wbs | 40 | 2022-07-10 | 2022-08-18 | 2022-08-12 | 2023-01-28 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T2290 | 其他小型设备 | 作业 | 40 | 2022-07-10 | 2022-08-18 | 2022-08-12 | 2023-01-28 | 100.00 | 100.00 | 347
7 | C1435 | 非标安装 | wbs | 30 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 2023-01-29 | 16.66 | 100.00 | 0
8 | T2300 | 工艺非标 | 作业 | 30 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-14 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 357
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 90 | 2022-07-21 | 2022-10-18 | 2022-10-30 | 2023-03-01 | 16.27 | 100.00 | 0
7 | C1440 | 电气安装 | wbs | 88 | 2022-07-21 | 2022-10-16 | 2022-10-30 | 2023-03-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2090 | 桥架安装 | 作业 | 50 | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 2023-02-11 | 39.06 | 100.00 | 271
8 | T2095 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 30 | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 2022-11-06 | 2023-02-22 | 23.44 | 100.00 | 271
8 | T2110 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-11-06 | 2022-11-30 | 11.72 | 100.00 | 271
8 | T2130 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-10-04 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2023-02-26 | 7.81 | 100.00 | 271
8 | T2150 | 照明系统安装工程 | 作业 | 23 | 2022-09-24 | 2022-10-16 | 2022-10-30 | 2023-03-01 | 17.97 | 100.00 | 288
7 | C1450 | 单机试车 | wbs | 8 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-12-04 | 2023-02-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2160 | 单机试车 | 作业 | 8 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-12-04 | 2023-02-26 | 100.00 | 100.00 | 271
5 | Q15 | 立轴制砂及输送 | wbs | 286 | 2022-03-20 | 2022-12-30 | 2022-03-20 | 2023-06-01 | 3.32 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 173 | 2022-03-20 | 2022-09-08 | 2022-03-20 | 2023-06-01 | 34.92 | 100.00 | 0
7 | T4380 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0 | 100.00 | 0
7 | C7065 | 桩基 | wbs | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-31 | 2022-04-09 | 23.30 | 100.00 | 0
8 | T4140 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 2022-03-31 | 2022-04-09 | 100.00 | 100.00 | 148
7 | C7066 | 主体土建施工 | wbs | 152 | 2022-04-10 | 2022-09-08 | 2022-04-25 | 2023-06-01 | 53.40 | 100.00 | 0
8 | T4390 | 结构基础 | 作业 | 26 | 2022-04-10 | 2022-05-05 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 10.04 | 100.00 | 148
8 | T4420 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2022-08-10 | 2022-11-20 | 2.70 | 100.00 | 326
8 | C7066-2 | 一层框架施工 | wbs | 35 | 2022-05-06 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 43.63 | 100.00 | 0
9 | T4450 | 框架混凝土施工 | 作业 | 35 | 2022-05-06 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 100.00 | 100.00 | 213
8 | C7066-3 | 二层框架施工 | wbs | 45 | 2022-07-19 | 2022-09-01 | 2022-07-20 | 2023-06-01 | 43.63 | 100.00 | 0
9 | T4460 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2022-07-19 | 2022-09-01 | 2022-07-20 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 112
7 | C7070 | 输送施工 | wbs | 45 | 2022-07-24 | 2022-09-06 | 2022-08-12 | 2023-06-01 | 23.30 | 100.00 | 0
8 | T4470 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 45 | 2022-07-24 | 2022-09-06 | 2022-08-12 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 117
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 147 | 2022-07-17 | 2022-12-10 | 2022-08-01 | 2023-01-29 | 48.81 | 100.00 | 0
7 | C7012 | 钢结构安装 | wbs | 45 | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 2022-08-31 | 2023-01-29 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C70121 | 楼梯栏杆制作安装 | wbs | 15 | 2022-09-02 | 2022-09-16 | 2022-08-31 | 2023-01-29 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T3100 | 楼梯栏杆安装 | 作业 | 15 | 2022-09-02 | 2022-09-16 | 2022-08-31 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 318
8 | C70122 | 输送廊道制作安装 | wbs | 30 | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 2022-09-05 | 2023-01-29 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T3110 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 2022-09-05 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 213
8 | C70123 | 其他钢结构制作安装 | wbs | 45 | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 2022-09-04 | 2023-01-29 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | T3120 | 小型钢结构 | 作业 | 45 | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 2022-09-04 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 233
7 | C7011 | 破碎机安装 | wbs | 117 | 2022-07-17 | 2022-11-10 | 2022-08-01 | 2023-01-29 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T3060 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0 | 100.00 | 0
8 | C70111 | 破碎机安装 | wbs | 70 | 2022-09-02 | 2022-11-10 | 2022-09-04 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | T3070 | 反击式破碎机 | 作业 | 70 | 2022-09-02 | 2022-11-10 | 2022-09-04 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 263
7 | C7013 | 其他设备安装 | wbs | 40 | 2022-10-12 | 2022-11-20 | 2022-10-14 | 2023-01-29 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T3080 | 其他小型设备 | 作业 | 40 | 2022-10-12 | 2022-11-20 | 2022-10-14 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 233
7 | C7020 | 非标安装 | wbs | 30 | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 2022-11-07 | 2023-01-15 | 16.66 | 100.00 | 0
8 | T3090 | 工艺非标 | 作业 | 30 | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 2022-11-07 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 233
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 85 | 2022-10-07 | 2022-12-30 | 2022-10-09 | 2023-03-05 | 16.27 | 100.00 | 0
7 | C7025 | 电气安装 | wbs | 83 | 2022-10-07 | 2022-12-28 | 2022-10-09 | 2023-03-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2680 | 桥架安装 | 作业 | 50 | 2022-10-07 | 2022-11-25 | 2022-10-09 | 2023-02-03 | 33.78 | 100.00 | 213
8 | T2690 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 50 | 2022-11-06 | 2022-12-25 | 2022-11-30 | 2023-01-31 | 33.78 | 100.00 | 213
8 | T2700 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-12-11 | 2022-12-25 | 2022-12-11 | 2023-03-01 | 10.14 | 100.00 | 213
8 | T2720 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-12-16 | 2022-12-25 | 2022-12-16 | 2023-02-05 | 6.76 | 100.00 | 213
8 | T2730 | 照明系统安装工程 | 作业 | 23 | 2022-12-06 | 2022-12-28 | 2022-12-06 | 2023-03-04 | 15.54 | 100.00 | 215
7 | C7030 | 单机试车 | wbs | 8 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2023-03-05 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2740 | 单机试车 | 作业 | 8 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2023-03-05 | 100.00 | 100.00 | 213
5 | Q21 | 粗碎骨料中间储存及输送 | wbs | 378 | 2022-02-23 | 2023-03-12 | 2022-02-23 |  | 2.97 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 210 | 2022-02-23 | 2022-09-20 | 2022-02-23 | 2023-06-02 | 27.27 | 100.00 | 0
7 | T4490 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0 | 100.00 | 0
7 | C1060 | 桩基 | wbs | 25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T4480 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 25 | 2022-03-01 | 2022-03-25 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 100.00 | 100.00 | 149
7 | C1070 | 主体土建施工 | wbs | 179 | 2022-03-26 | 2022-09-20 | 2022-04-11 | 2023-06-01 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T1605 | 地坑 | 作业 | 80 | 2022-03-26 | 2022-06-13 | 2022-04-11 | 2022-07-24 | 56.34 | 100.00 | 216
8 | T1609 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-07-21 | 2022-07-27 | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 4.93 | 100.00 | 216
8 | T1610 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 2022-08-01 | 2022-08-13 | 10.56 | 100.00 | 216
8 | T4520 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2022-08-12 | 2022-09-20 | 2022-08-08 | 2023-06-01 | 28.17 | 100.00 | 123
7 | C1080 | 输送施工 | wbs | 15 | 2022-07-17 | 2022-07-31 | 2022-09-19 | 2023-06-02 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T4510 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 15 | 2022-07-17 | 2022-07-31 | 2022-09-19 | 2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 114
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 219 | 2022-08-01 | 2023-03-12 | 2022-08-10 |  | 54.55 | 100.00 | 0
7 | C1085 | 网架 | wbs | 60 | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 2022-09-25 | 2022-11-30 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T3870 | 小型钢结构 | 作业 | 60 | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 2022-09-25 | 2022-11-30 | 100.00 | 100.00 | 219
7 | C1090 | 钢结构安装 | wbs | 80 | 2022-08-01 | 2022-10-19 | 2022-08-10 | 2022-12-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C10901 | 楼梯栏杆制作安装 | wbs | 15 | 2022-09-21 | 2022-10-05 | 2022-09-25 | 2022-11-30 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T3130 | 楼梯栏杆安装 | 作业 | 15 | 2022-09-21 | 2022-10-05 | 2022-09-25 | 2022-11-30 | 100.00 | 100.00 | 299
8 | C10902 | 输送廊道制作安装 | wbs | 50 | 2022-08-01 | 2022-09-19 | 2022-08-10 | 2022-11-30 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T3140 | 小型钢结构 | 作业 | 50 | 2022-08-01 | 2022-09-19 | 2022-08-10 | 2022-11-30 | 100.00 | 100.00 | 216
8 | C10903 | 其他钢结构制作安装 | wbs | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 2022-09-25 | 2022-12-04 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | T3150 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 2022-09-25 | 2022-12-04 | 100.00 | 100.00 | 285
7 | C1100 | 设备安装 | wbs | 108 | 2022-11-20 | 2023-03-12 | 2022-11-01 |  | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T3159 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T3160 | 其他小型设备 | 作业 | 20 | 2022-11-20 | 2022-12-09 | 2022-11-01 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 219
7 | C1125 | 非标安装 | wbs | 15 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-10 | 2023-01-29 | 16.66 | 100.00 | 0
8 | T3170 | 工艺非标 | 作业 | 15 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-10 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 219
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 94 | 2022-09-25 | 2022-12-27 | 2022-09-20 | 2023-01-24 | 18.18 | 100.00 | 0
7 | C1120 | 电气安装 | wbs | 94 | 2022-09-25 | 2022-12-27 | 2022-09-20 | 2023-01-24 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1490 | 桥架安装 | 作业 | 50 | 2022-09-25 | 2022-11-13 | 2022-09-20 | 2022-11-17 | 34.48 | 100.00 | 216
8 | T1500 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 50 | 2022-10-15 | 2022-12-03 | 2022-11-06 | 2023-01-20 | 34.48 | 100.00 | 216
8 | T1510 | 机旁设备安装 | 作业 | 20 | 2022-11-19 | 2022-12-08 | 2022-11-16 | 2023-01-20 | 13.79 | 100.00 | 216
8 | T1530 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2022-12-13 | 2023-01-19 | 6.90 | 100.00 | 216
8 | T1550 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2022-12-13 | 2022-12-27 | 2022-12-04 | 2023-01-24 | 10.35 | 100.00 | 216
7 | C1130 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2022-12-18 | 2023-01-22 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2310 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | 2022-12-18 | 2023-01-22 | 100.00 | 100.00 | 219
5 | Q23 | 湿法制砂原料库及输送 | wbs | 319 | 2022-02-18 | 2023-01-02 | 2022-02-18 | 2023-06-03 | 3.24 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 233 | 2022-02-18 | 2022-10-08 | 2022-02-18 | 2023-06-03 | 25.03 | 100.00 | 0
7 | T4620 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.15 | 100.00 | 0
7 | C1455 | 桩基 | wbs | 30 | 2022-02-19 | 2022-03-20 | 2022-02-19 | 2022-05-08 | 33.28 | 100.00 | 0
8 | T4550 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 30 | 2022-02-19 | 2022-03-20 | 2022-02-19 | 2022-05-08 | 100.00 | 100.00 | 153
7 | C1470 | 主体土建施工 | wbs | 202 | 2022-03-21 | 2022-10-08 | 2022-05-20 | 2023-06-03 | 33.28 | 100.00 | 0
8 | T4560 | 地坑 | 作业 | 80 | 2022-03-21 | 2022-06-08 | 2022-05-20 | 2022-08-14 | 51.61 | 100.00 | 210
8 | T4561 | 土方回填 | 作业 | 15 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 2022-09-02 | 2022-10-25 | 9.68 | 100.00 | 210
8 | T4570 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-08-10 | 2022-08-24 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 9.68 | 100.00 | 210
8 | T4590 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 2022-08-25 | 2023-06-03 | 29.03 | 100.00 | 117
7 | C1480 | 输送施工 | wbs | 35 | 2022-07-10 | 2022-08-13 | 2022-08-26 | 2023-06-03 | 33.29 | 100.00 | 0
8 | T4600 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 35 | 2022-07-10 | 2022-08-13 | 2022-08-26 | 2023-06-03 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 131 | 2022-08-14 | 2022-12-22 | 2022-08-13 | 2023-01-22 | 58.31 | 100.00 | 0
7 | C1488 | 网架 | wbs | 55 | 2022-10-09 | 2022-12-02 | 2022-10-05 | 2023-01-15 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | T3880 | 小型钢结构 | 作业 | 55 | 2022-10-09 | 2022-12-02 | 2022-10-05 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 221
7 | C1550 | 钢结构安装 | wbs | 86 | 2022-08-14 | 2022-11-07 | 2022-08-13 | 2023-01-22 | 42.86 | 100.00 | 0
8 | C15501 | 楼梯栏杆制作安装 | wbs | 15 | 2022-10-09 | 2022-10-23 | 2022-10-09 | 2023-01-15 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T3890 | 楼梯栏杆安装 | 作业 | 15 | 2022-10-09 | 2022-10-23 | 2022-10-09 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 281
8 | C15502 | 输送廊道制作安装 | wbs | 1 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-13 | 2022-10-31 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | T3900 | 小型钢结构 | 作业 | 1 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-13 | 2022-10-31 | 100.00 | 100.00 | 351
8 | C15503 | 其他钢结构制作安装 | wbs | 30 | 2022-10-09 | 2022-11-07 | 2022-10-09 | 2023-01-22 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | T3910 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-10-09 | 2022-11-07 | 2022-10-09 | 2023-01-22 | 100.00 | 100.00 | 210
7 | C1490 | 设备安装 | wbs | 130 | 2022-08-15 | 2022-12-22 | 2022-08-31 | 2023-01-02 | 28.57 | 100.00 | 0
8 | C14901 | 设备到货 | wbs | 90 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 2022-08-31 | 2022-11-12 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3920 | 设备到货 | 作业 | 90 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 2022-08-31 | 2022-11-12 | 100.00 | 100.00 | 54
8 | C14902 | 其他设备安装 | wbs | 20 | 2022-12-03 | 2022-12-22 | 2022-12-03 | 2023-01-02 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | T3930 | 其他小型设备 | 作业 | 20 | 2022-12-03 | 2022-12-22 | 2022-12-03 | 2023-01-02 | 100.00 | 100.00 | 221
7 | C3750 | 非标安装 | wbs | 1 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2023-01-22 | 14.28 | 100.00 | 0
8 | T9450 | 工艺非标 | 作业 | 1 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2023-01-22 | 100.00 | 100.00 | 255
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 76 | 2022-10-19 | 2023-01-02 | 2022-10-19 | 2023-03-05 | 16.66 | 100.00 | 0
7 | C1560 | 电气安装 | wbs | 71 | 2022-10-19 | 2022-12-28 | 2022-10-19 | 2023-02-03 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1900 | 桥架安装 | 作业 | 45 | 2022-10-19 | 2022-12-02 | 2022-10-19 | 2023-01-31 | 31.47 | 100.00 | 210
8 | T1910 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 50 | 2022-11-03 | 2022-12-22 | 2022-11-03 | 2023-01-31 | 34.97 | 100.00 | 210
8 | T1920 | 机旁设备安装 | 作业 | 20 | 2022-12-06 | 2022-12-25 | 2022-12-06 | 2023-01-31 | 13.99 | 100.00 | 210
8 | T1940 | 仪表安装 | 作业 | 13 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | 2022-12-16 | 2023-02-03 | 9.09 | 100.00 | 210
8 | T1960 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | 2022-12-14 | 2023-02-02 | 10.48 | 100.00 | 215
7 | C1570 | 单机试车 | wbs | 10 | 2022-12-24 | 2023-01-02 | 2022-12-24 | 2023-03-05 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T1970 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2022-12-24 | 2023-01-02 | 2022-12-24 | 2023-03-05 | 100.00 | 100.00 | 210
5 | Q24 | 尾泥压滤及储存 | wbs | 240 | 2022-03-25 | 2022-11-19 | 2022-03-25 |  | 2.26 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 162 | 2022-03-25 | 2022-09-02 | 2022-03-25 |  | 40.40 | 100.00 | 0
7 | T4630 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.18 | 100.00 | 0
7 | C2395 | 桩基 | wbs | 20 | 2022-03-26 | 2022-04-14 | 2022-03-31 | 2022-05-20 | 29.50 | 100.00 | 0
8 | T4640 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 20 | 2022-03-26 | 2022-04-14 | 2022-03-31 | 2022-05-20 | 100.00 | 100.00 | 146
7 | C2410 | 主体土建施工 | wbs | 141 | 2022-04-15 | 2022-09-02 | 2022-05-28 | 2022-09-04 | 70.32 | 100.00 | 0
8 | T4650 | 结构基础 | 作业 | 48 | 2022-04-15 | 2022-06-01 | 2022-05-28 | 2022-06-20 | 13.79 | 100.00 | 146
8 | T9460 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2.01 | 100.00 | 146
8 | T9470 | 设备基础 | 作业 | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-28 | 2022-09-04 | 0.29 | 100.00 | 378
8 | C241-2 | 一层框架施工 | wbs | 45 | 2022-06-09 | 2022-07-23 | 2022-06-27 | 2022-08-06 | 41.96 | 100.00 | 0
9 | T4670 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2022-06-09 | 2022-07-23 | 2022-06-27 | 2022-08-06 | 100.00 | 100.00 | 254
8 | C241-3 | 二层框架施工 | wbs | 45 | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 2022-08-07 | 2022-09-04 | 41.95 | 100.00 | 0
9 | T4680 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 2022-08-07 | 2022-09-04 | 100.00 | 100.00 | 254
7 | C2415 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 75 | 2022-09-03 | 2022-11-16 | 2022-09-04 |  | 35.76 | 100.00 | 0
7 | C2420 | 钢结构安装 | wbs | 35 | 2022-09-03 | 2022-10-07 | 2022-09-04 | 2022-12-02 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9480 | 小型钢结构 | 作业 | 35 | 2022-09-03 | 2022-10-07 | 2022-09-04 | 2022-12-02 | 100.00 | 100.00 | 254
7 | C2430 | 压滤机安装 | wbs | 55 | 2022-09-18 | 2022-11-11 | 2022-09-12 | 2023-03-10 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9490 | 其他小型设备 | 作业 | 55 | 2022-09-18 | 2022-11-11 | 2022-09-12 | 2023-03-10 | 100.00 | 100.00 | 143
7 | C2470 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C2475 | 非标安装 | wbs | 5 | 2022-11-12 | 2022-11-16 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T9500 | 工艺非标 | 作业 | 5 | 2022-11-12 | 2022-11-16 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | 100.00 | 100.00 | 257
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 53 | 2022-09-28 | 2022-11-19 | 2022-09-15 | 2023-03-05 | 23.84 | 100.00 | 0
7 | C2480 | 电气安装 | wbs | 53 | 2022-09-28 | 2022-11-19 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2330 | 桥架安装 | 作业 | 35 | 2022-09-28 | 2022-11-01 | 2022-09-15 | 2022-10-20 | 29.66 | 100.00 | 254
8 | T2340 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 35 | 2022-10-13 | 2022-11-16 | 2022-10-23 | 2022-10-30 | 29.66 | 100.00 | 254
8 | T2350 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-10-28 | 2022-11-11 | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 12.71 | 100.00 | 254
8 | T2370 | 仪表安装 | 作业 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | 11.02 | 100.00 | 254
8 | T2390 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-10-31 | 2022-11-19 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 16.95 | 100.00 | 254
7 | C2490 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-11-13 | 2022-11-19 | 2022-12-04 | 2023-03-05 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2400 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-11-13 | 2022-11-19 | 2022-12-04 | 2023-03-05 | 100.00 | 100.00 | 254
5 | Q51,Q52 | 一，二级筛分及输送 | wbs | 319 | 2022-02-18 | 2023-01-02 | 2022-03-25 | 2023-06-03 | 3.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 217 | 2022-02-18 | 2022-09-22 | 2022-03-25 | 2023-06-03 | 47.64 | 100.00 | 0
7 | T5030 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-06-20 | 0.12 | 100.00 | 0
7 | C3865 | 桩基 | wbs | 15 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 18.32 | 100.00 | 0
8 | T5040 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 15 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 100.00 | 100.00 | 376
7 | C3870 | 主体土建施工 | wbs | 207 | 2022-02-18 | 2022-09-12 | 2022-06-01 | 2023-06-03 | 63.25 | 100.00 | 0
8 | T9790 | 结构基础 | 作业 | 55 | 2022-02-18 | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 2022-07-24 | 11.63 | 100.00 | 381
8 | T9800 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2022-07-14 | 2022-11-05 | 1.48 | 100.00 | 380
8 | C3870-2 | 一层框架施工 | wbs | 20 | 2022-07-10 | 2022-07-29 | 2022-07-15 | 2022-09-11 | 28.96 | 100.00 | 0
9 | T4760 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-07-10 | 2022-07-29 | 2022-07-15 | 2022-09-11 | 100.00 | 100.00 | 227
8 | C3870-3 | 二层框架施工 | wbs | 30 | 2022-07-30 | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 2023-06-03 | 28.96 | 100.00 | 0
9 | T4770 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2022-07-30 | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 2023-06-03 | 100.00 | 100.00 | 101
8 | C3870-4 | 三层框架施工 | wbs | 25 | 2022-08-19 | 2022-09-12 | 2022-09-07 | 2023-06-03 | 28.97 | 100.00 | 0
9 | T4780 | 框架混凝土施工 | 作业 | 25 | 2022-08-19 | 2022-09-12 | 2022-09-07 | 2023-06-03 | 100.00 | 100.00 | 101
7 | C3880 | 输送施工 | wbs | 75 | 2022-07-10 | 2022-09-22 | 2022-06-01 | 2023-06-03 | 18.31 | 100.00 | 0
8 | T5000 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 75 | 2022-07-10 | 2022-09-22 | 2022-06-01 | 2023-06-03 | 100.00 | 100.00 | 122
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 95 | 2022-09-13 | 2022-12-16 | 2022-09-20 | 2023-03-26 | 34.91 | 100.00 | 0
7 | C3835 | 钢结构安装 | wbs | 65 | 2022-09-13 | 2022-11-16 | 2022-09-20 | 2023-03-26 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9528 | 网架 | 作业 | 45 | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 2023-01-16 | 2023-03-26 | 45.00 | 100.00 | 116
8 | T9530 | 小型钢结构 | 作业 | 55 | 2022-09-23 | 2022-11-16 | 2022-09-20 | 2023-01-15 | 55.00 | 100.00 | 210
7 | C3775 | 振动筛安装 | wbs | 45 | 2022-09-28 | 2022-11-11 | 2022-09-21 | 2022-12-04 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9560 | 振动筛 | 作业 | 45 | 2022-09-28 | 2022-11-11 | 2022-09-21 | 2022-12-04 | 100.00 | 100.00 | 227
7 | C3785 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2022-10-23 | 2022-11-21 | 2022-10-17 | 2023-01-29 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9570 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-10-23 | 2022-11-21 | 2022-10-17 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 227
7 | C3790 | 非标安装 | wbs | 50 | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 2022-10-01 | 2023-01-29 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9580 | 工艺非标 | 作业 | 50 | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 2022-10-01 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 227
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 72 | 2022-10-23 | 2023-01-02 | 2022-10-23 | 2023-01-20 | 17.45 | 100.00 | 0
7 | C3810 | 电气安装 | wbs | 70 | 2022-10-23 | 2022-12-31 | 2022-10-23 | 2023-01-20 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2750 | 桥架安装 | 作业 | 60 | 2022-10-23 | 2022-12-21 | 2022-10-23 | 2023-01-06 | 36.59 | 100.00 | 210
8 | T2760 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 55 | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 2022-11-15 | 2023-01-07 | 33.54 | 100.00 | 210
8 | T2770 | 机旁设备安装 | 作业 | 18 | 2022-12-03 | 2022-12-20 | 2022-12-03 | 2023-01-20 | 10.98 | 100.00 | 222
8 | T2780 | 仪表安装 | 作业 | 11 | 2022-12-11 | 2022-12-21 | 2022-12-11 | 2023-01-11 | 6.71 | 100.00 | 222
8 | T9590 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-12-02 | 2022-12-21 | 2022-12-02 | 2023-01-07 | 12.18 | 100.00 | 222
7 | C3815 | 单机试车 | wbs | 8 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2800 | 单机试车 | 作业 | 8 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 100.00 | 100.00 | 210
5 | Q53 | 三级筛分 | wbs | 289 | 2022-03-22 | 2023-01-04 | 2001-01-17 | 2023-06-02 | 3.36 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 188 | 2022-03-22 | 2022-09-25 | 2022-03-25 | 2023-06-02 | 43.81 | 100.00 | 0
7 | T4720 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-06-20 | 0.08 | 100.00 | 0
7 | C4790 | 桩基 | wbs | 15 | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 18.32 | 100.00 | 0
8 | T4730 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 15 | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 2022-05-18 | 2022-06-10 | 100.00 | 100.00 | 155
7 | C4800 | 主体土建施工 | wbs | 172 | 2022-04-07 | 2022-09-25 | 2022-06-01 | 2023-06-02 | 63.27 | 100.00 | 0
8 | T4740 | 结构基础 | 作业 | 55 | 2022-04-07 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-07-24 | 11.63 | 100.00 | 214
8 | T7390 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-07-16 | 2022-07-22 | 2022-07-14 | 2022-12-20 | 1.48 | 100.00 | 214
8 | C4800-2 | 一层框架施工 | wbs | 20 | 2022-07-23 | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 2022-09-11 | 28.96 | 100.00 | 0
9 | T5150 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-07-23 | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 2022-09-11 | 100.00 | 100.00 | 214
8 | C4800-3 | 二层框架施工 | wbs | 30 | 2022-08-12 | 2022-09-10 | 2022-09-01 | 2023-06-02 | 28.96 | 100.00 | 0
9 | T5160 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2022-08-12 | 2022-09-10 | 2022-09-01 | 2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 92
8 | C4800-4 | 屋面施工 | wbs | 25 | 2022-09-01 | 2022-09-25 | 2022-09-07 | 2023-06-02 | 28.97 | 100.00 | 0
9 | T5170 | 框架混凝土施工 | 作业 | 25 | 2022-09-01 | 2022-09-25 | 2022-09-07 | 2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 92
7 | C4830 | 输送施工 | wbs | 75 | 2022-07-10 | 2022-09-22 | 2022-06-01 | 2023-06-02 | 18.33 | 100.00 | 0
8 | T5020 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 75 | 2022-07-10 | 2022-09-22 | 2022-06-01 | 2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 98 | 2022-09-23 | 2022-12-29 | 2001-01-17 | 2023-03-26 | 40.14 | 100.00 | 0
7 | C4840 | 振动筛安装 | wbs | 45 | 2022-10-11 | 2022-11-24 | 2022-10-10 | 2023-01-15 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T9530 | 其他小型设备 | 作业 | 45 | 2022-10-11 | 2022-11-24 | 2022-10-10 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 214
7 | C4898 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 2022-11-01 | 2023-01-29 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T9540 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 2022-11-01 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 214
7 | C4899 | 钢结构安装 | wbs | 55 | 2022-09-23 | 2022-11-16 | 2022-09-20 | 2023-01-15 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T9520 | 小型钢结构 | 作业 | 55 | 2022-09-23 | 2022-11-16 | 2022-09-20 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 208
7 | C4900 | 非标安装 | wbs | 50 | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 2022-11-07 | 2023-01-29 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T9550 | 工艺非标 | 作业 | 50 | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 2022-11-07 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 214
7 | C4839 | 网架安装 | wbs | 45 | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 2001-01-17 | 2023-03-26 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | T9510 | 小型钢结构 | 作业 | 45 | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 2001-01-17 | 2023-03-26 | 100.00 | 100.00 | 107
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 74 | 2022-10-23 | 2023-01-04 | 2022-10-23 | 2023-02-11 | 16.05 | 100.00 | 0
7 | C4880 | 电气安装 | wbs | 70 | 2022-10-23 | 2022-12-31 | 2022-10-23 | 2023-01-31 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2410 | 桥架安装 | 作业 | 45 | 2022-10-23 | 2022-12-06 | 2022-10-23 | 2022-12-30 | 30.20 | 100.00 | 208
8 | T2420 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 55 | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 36.91 | 100.00 | 208
8 | T2430 | 机旁设备安装 | 作业 | 18 | 2022-12-03 | 2022-12-20 | 2022-12-03 | 2023-01-07 | 12.08 | 100.00 | 222
8 | T2440 | 仪表安装 | 作业 | 11 | 2022-12-11 | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 2023-01-31 | 7.38 | 100.00 | 222
8 | T2450 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-12-02 | 2022-12-21 | 2022-12-02 | 2023-01-18 | 13.43 | 100.00 | 222
7 | C4890 | 单机试车 | wbs | 8 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2022-12-28 | 2023-02-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2490 | 单机试车 | 作业 | 8 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2022-12-28 | 2023-02-11 | 100.00 | 100.00 | 208
5 | Q54 | 四级筛分 | wbs | 302 | 2022-03-20 | 2023-01-15 | 2022-04-04 | 2023-01-23 | 3.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 172 | 2022-03-20 | 2022-09-07 | 2022-04-04 | 2022-09-04 | 47.42 | 100.00 | 0
7 | T5100 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 0.10 | 100.00 | 0
7 | C7165 | 桩基 | wbs | 25 | 2022-03-21 | 2022-04-14 | 2022-04-04 | 2022-04-17 | 18.48 | 100.00 | 0
8 | T5110 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 25 | 2022-03-21 | 2022-04-14 | 2022-04-04 | 2022-04-17 | 100.00 | 100.00 | 193
7 | C7166 | 主体土建施工 | wbs | 104 | 2022-04-15 | 2022-07-27 | 2022-05-02 | 2022-07-24 | 62.95 | 100.00 | 0
8 | T5120 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 2022-05-02 | 2022-05-26 | 6.88 | 100.00 | 193
8 | T5240 | 设备基础 | 作业 | 15 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | 3.44 | 100.00 | 372
8 | T7380 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 1.61 | 100.00 | 380
8 | C7166-2 | 一层框架施工 | wbs | 38 | 2022-05-15 | 2022-06-21 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 29.36 | 100.00 | 0
9 | T5210 | 框架混凝土施工 | 作业 | 38 | 2022-05-15 | 2022-06-21 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 100.00 | 100.00 | 193
8 | C7166-3 | 二层框架施工 | wbs | 20 | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 2022-06-11 | 2022-06-25 | 29.36 | 100.00 | 0
9 | T5220 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 2022-06-11 | 2022-06-25 | 100.00 | 100.00 | 193
8 | C7166-4 | 屋面施工 | wbs | 18 | 2022-07-10 | 2022-07-27 | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 29.35 | 100.00 | 0
9 | T5230 | 框架混凝土施工 | 作业 | 18 | 2022-07-10 | 2022-07-27 | 2022-07-11 | 2022-07-24 | 100.00 | 100.00 | 299
7 | C7170 | 输送施工 | wbs | 60 | 2022-07-10 | 2022-09-07 | 2022-05-05 | 2022-09-04 | 18.47 | 100.00 | 0
8 | T5180 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 60 | 2022-07-10 | 2022-09-07 | 2022-05-05 | 2022-09-04 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 87 | 2022-08-12 | 2022-11-06 | 2022-08-14 | 2023-01-15 | 35.05 | 100.00 | 0
7 | C7101 | 振动筛安装 | wbs | 45 | 2022-08-12 | 2022-09-25 | 2022-08-14 | 2023-01-15 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9600 | 振动筛 | 作业 | 45 | 2022-08-12 | 2022-09-25 | 2022-08-14 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 299
7 | C7110 | 其他设备安装 | wbs | 25 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 2022-09-06 | 2023-01-15 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9610 | 其他小型设备 | 作业 | 25 | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 2022-09-06 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 299
7 | C7120 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 2022-09-08 | 2023-01-15 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9620 | 小型钢结构 | 作业 | 60 | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 2022-09-08 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 197
7 | C7130 | 非标安装 | wbs | 35 | 2022-09-01 | 2022-10-05 | 2022-09-01 | 2023-01-15 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9630 | 工艺非标 | 作业 | 35 | 2022-09-01 | 2022-10-05 | 2022-09-01 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 299
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 85 | 2022-10-23 | 2023-01-15 | 2022-10-23 | 2023-01-23 | 17.53 | 100.00 | 0
7 | C7135 | 电气安装 | wbs | 85 | 2022-10-23 | 2023-01-15 | 2022-10-23 | 2023-01-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2500 | 桥架安装 | 作业 | 35 | 2022-10-23 | 2022-11-26 | 2022-10-23 | 2022-12-04 | 28.00 | 100.00 | 197
8 | T2510 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 30 | 2022-11-12 | 2022-12-11 | 2022-11-04 | 2022-12-18 | 24.00 | 100.00 | 197
8 | T2520 | 机旁设备安装 | 作业 | 20 | 2022-11-22 | 2022-12-11 | 2022-11-14 | 2022-12-18 | 16.00 | 100.00 | 197
8 | T2530 | 仪表安装 | 作业 | 20 | 2022-12-02 | 2022-12-21 | 2022-12-02 | 2022-12-18 | 16.00 | 100.00 | 197
8 | T2540 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-12-27 | 2023-01-15 | 2022-12-27 | 2023-01-17 | 16.00 | 100.00 | 197
7 | C7140 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2810 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 100.00 | 100.00 | 218
5 | Q55 | 水洗砂车间及输送 | wbs | 272 | 2022-02-20 | 2022-11-18 | 2022-02-20 | 2023-02-26 | 3.61 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 185 | 2022-02-20 | 2022-08-23 | 2022-02-20 | 2022-09-11 | 40.14 | 100.00 | 0
7 | T5050 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 0.10 | 100.00 | 0
7 | C6500 | 桩基 | wbs | 25 | 2022-02-21 | 2022-03-17 | 2022-02-21 | 2022-03-17 | 18.64 | 100.00 | 0
8 | T5060 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 25 | 2022-02-21 | 2022-03-17 | 2022-02-21 | 2022-03-17 | 100.00 | 100.00 | 171
7 | C6510 | 主体土建施工 | wbs | 107 | 2022-03-18 | 2022-07-02 | 2022-04-10 | 2022-07-14 | 62.61 | 100.00 | 0
8 | T5290 | 结构基础 | 作业 | 25 | 2022-03-18 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-06-15 | 6.36 | 100.00 | 171
8 | T5300 | 设备基础 | 作业 | 10 | 2022-06-16 | 2022-06-25 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2.55 | 100.00 | 290
8 | T7400 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-06-26 | 2022-07-02 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 1.78 | 100.00 | 290
8 | C6510-2 | 一层框架施工 | wbs | 30 | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 2022-05-24 | 2022-06-10 | 29.77 | 100.00 | 0
9 | T5260 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 2022-05-24 | 2022-06-10 | 100.00 | 100.00 | 171
8 | C6510-3 | 二层框架施工 | wbs | 25 | 2022-05-12 | 2022-06-05 | 2022-06-12 | 2022-06-25 | 29.77 | 100.00 | 0
9 | T5270 | 框架混凝土施工 | 作业 | 25 | 2022-05-12 | 2022-06-05 | 2022-06-12 | 2022-06-25 | 100.00 | 100.00 | 171
8 | C6510-4 | 屋面施工 | wbs | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2022-07-14 | 29.77 | 100.00 | 0
9 | T5280 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2022-07-14 | 100.00 | 100.00 | 255
7 | C6520 | 输送施工 | wbs | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-07-04 | 2022-09-11 | 18.65 | 100.00 | 0
8 | T5090 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-07-04 | 2022-09-11 | 100.00 | 100.00 | 342
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 90 | 2022-07-16 | 2022-10-13 | 2022-07-21 | 2023-01-29 | 44.89 | 100.00 | 0
7 | C1670 | 钢结构安装 | wbs | 30 | 2022-07-16 | 2022-08-14 | 2022-07-29 | 2022-12-31 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T9680 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-07-16 | 2022-08-14 | 2022-07-29 | 2022-12-31 | 100.00 | 100.00 | 255
7 | C1680 | 洗砂机安装 | wbs | 25 | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 2022-07-28 | 2022-08-14 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T9700 | 洗砂机安装 | 作业 | 25 | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 2022-07-28 | 2022-08-14 | 100.00 | 100.00 | 291
7 | C1690 | 脱水筛安装 | wbs | 20 | 2022-08-20 | 2022-09-08 | 2022-08-16 | 2022-10-01 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T9710 | 水洗筛安装 | 作业 | 20 | 2022-08-20 | 2022-09-08 | 2022-08-16 | 2022-10-01 | 100.00 | 100.00 | 291
7 | C1691 | 旋流器安装 | wbs | 20 | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T9720 | 旋流器安装 | 作业 | 20 | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | 100.00 | 100.00 | 346
7 | C1694 | 其他设备 | wbs | 25 | 2022-09-09 | 2022-10-03 | 2022-09-09 | 2023-01-29 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T9690 | 其他小型设备 | 作业 | 25 | 2022-09-09 | 2022-10-03 | 2022-09-09 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 291
7 | C1695 | 非标安装 | wbs | 25 | 2022-09-19 | 2022-10-13 | 2022-09-19 | 2023-01-15 | 16.65 | 100.00 | 0
8 | T9730 | 工艺非标 | 作业 | 25 | 2022-09-19 | 2022-10-13 | 2022-09-19 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 291
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 79 | 2022-09-01 | 2022-11-18 | 2022-09-04 | 2023-02-26 | 14.97 | 100.00 | 0
7 | C1700 | 电气安装 | wbs | 76 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 2022-09-04 | 2023-02-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2820 | 桥架安装 | 作业 | 35 | 2022-09-01 | 2022-10-05 | 2022-09-04 | 2022-12-04 | 26.92 | 100.00 | 255
8 | T2830 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 45 | 2022-09-16 | 2022-10-30 | 2022-09-25 | 2022-12-18 | 34.62 | 100.00 | 255
8 | T2840 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-10-21 | 2022-11-04 | 2022-10-21 | 2022-12-18 | 11.54 | 100.00 | 255
8 | T2850 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 2022-12-04 | 2022-12-18 | 7.69 | 100.00 | 255
8 | T2860 | 照明系统安装工程 | 作业 | 25 | 2022-10-22 | 2022-11-15 | 2022-10-22 | 2023-02-01 | 19.23 | 100.00 | 258
7 | C1710 | 单机试车 | wbs | 9 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2022-11-09 | 2023-02-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2870 | 单机试车 | 作业 | 9 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2022-11-09 | 2023-02-26 | 100.00 | 100.00 | 255
5 | Q81 | 加工区成品堆棚及输送 | wbs | 316 | 2022-03-01 | 2023-01-10 | 2022-03-01 |  | 2.43 | 88.89 | 0
6 | T5350 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.03 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 205 | 2022-03-02 | 2022-09-22 | 2022-03-02 | 2023-06-01 | 33.32 | 100.00 | 0
7 | C1725 | 桩基 | wbs | 45 | 2022-03-02 | 2022-04-15 | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T5310 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 45 | 2022-03-02 | 2022-04-15 | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 100.00 | 100.00 | 153
7 | C1730 | 主体土建施工 | wbs | 160 | 2022-04-16 | 2022-09-22 | 2022-04-11 | 2023-06-01 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T5318 | 地坑 | 作业 | 75 | 2022-04-16 | 2022-06-29 | 2022-04-11 | 2023-06-01 | 39.47 | 100.00 | 72
8 | T5319 | 土方回填 | 作业 | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-09 | 2022-07-08 | 2022-12-28 | 5.26 | 100.00 | 340
8 | T5320 | 结构基础 | 作业 | 45 | 2022-07-10 | 2022-08-23 | 2022-07-28 | 2023-06-01 | 23.68 | 100.00 | 102
8 | T5330 | 框架混凝土施工 | 作业 | 60 | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 31.59 | 100.00 | 117
7 | C1755 | 输送施工 | wbs | 60 | 2022-07-10 | 2022-09-07 | 2022-07-29 | 2023-06-01 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T5360 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 60 | 2022-07-10 | 2022-09-07 | 2022-07-29 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 125 | 2022-09-08 | 2023-01-10 | 2022-09-08 | 2023-03-31 | 44.43 | 100.00 | 0
7 | C1788 | 网架 | wbs | 125 | 2022-09-08 | 2023-01-10 | 2022-09-26 | 2023-03-10 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9640 | 网架 | 作业 | 125 | 2022-09-08 | 2023-01-10 | 2022-09-26 | 2023-03-10 | 100.00 | 100.00 | 132
7 | C1790 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 2022-09-08 | 2023-03-26 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9650 | 小型钢结构 | 作业 | 60 | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 2022-09-08 | 2023-03-26 | 100.00 | 100.00 | 117
7 | C1793 | 设备安装 | wbs | 45 | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 2022-09-23 | 2023-03-31 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9660 | 其他小型设备 | 作业 | 45 | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 2022-09-23 | 2023-03-31 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C1795 | 非标安装 | wbs | 30 | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 2022-10-09 | 2023-01-27 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9670 | 工艺非标 | 作业 | 30 | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 2022-10-09 | 2023-01-27 | 100.00 | 100.00 | 268
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 95 | 2022-09-01 | 2022-12-04 | 2022-10-02 |  | 22.22 | 50.00 | 0
7 | C1810 | 电气安装 | wbs | 95 | 2022-09-01 | 2022-12-04 | 2022-10-02 | 2023-12-03 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2880 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-10-02 | 2023-10-25 | 26.09 | 100.00 | 94
8 | T2890 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 45 | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 2022-12-04 | 2023-10-26 | 39.13 | 100.00 | 124
8 | T2900 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-19 | 2022-12-04 | 2023-10-26 | 13.04 | 100.00 | 134
8 | T2910 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-11-10 | 2022-11-19 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 8.70 | 100.00 | 134
8 | T2920 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2022-11-20 | 2022-12-04 | 2022-11-20 | 2023-12-03 | 13.04 | 100.00 | 137
7 | C1820 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-14 |  | 50.00 | 0 | 0
8 | T2930 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-14 |  | 100.00 | 0 | 133
5 | Q91 | 加工区成品汽车散装 | wbs | 208 | 2022-03-15 | 2022-10-08 | 2022-03-15 |  | 1.91 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 143 | 2022-03-15 | 2022-08-04 | 2022-03-15 |  | 28.64 | 100.00 | 0
7 | T5760 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.34 | 100.00 | 0
7 | C6620 | 桩基 | wbs | 5 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-04-10 | 49.83 | 100.00 | 0
8 | T5380 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 5 | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-04-10 | 100.00 | 100.00 | 189
7 | C6630 | 主体土建施工 | wbs | 137 | 2022-03-21 | 2022-08-04 | 2022-04-18 | 2023-06-01 | 49.83 | 100.00 | 0
8 | T5390 | 结构基础 | 作业 | 25 | 2022-03-21 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-05-19 | 17.86 | 100.00 | 189
8 | T5409 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-04-15 | 2022-04-21 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 5.00 | 100.00 | 189
8 | T5410 | 设备基础 | 作业 | 15 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 2022-07-20 | 2022-08-06 | 10.71 | 100.00 | 361
8 | T9810 | 筒仓施工（剪力墙） | 作业 | 65 | 2022-04-22 | 2022-06-25 | 2022-05-27 | 2022-09-17 | 46.43 | 100.00 | -86
8 | T9820 | 框架混凝土施工 | 作业 | 28 | 2022-06-26 | 2022-07-23 | 2022-04-26 | 2023-06-01 | 20.00 | 100.00 | 109
7 | C6640 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 55 | 2022-07-21 | 2022-09-13 | 2022-08-01 | 2023-01-29 | 42.82 | 100.00 | 0
7 | C6650 | 钢结构安装 | wbs | 30 | 2022-07-21 | 2022-08-19 | 2022-08-01 | 2023-01-15 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9830 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-07-21 | 2022-08-19 | 2022-08-01 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 296
7 | C6660 | 设备安装 | wbs | 15 | 2022-08-20 | 2022-09-03 | 2022-08-16 | 2023-01-29 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9840 | 其他小型设备 | 作业 | 15 | 2022-08-20 | 2022-09-03 | 2022-08-16 | 2023-01-29 | 100.00 | 100.00 | 321
7 | C6670 | 非标安装 | wbs | 10 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 2022-09-04 | 2023-01-22 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T9850 | 工艺非标 | 作业 | 10 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 2022-09-04 | 2023-01-22 | 100.00 | 100.00 | 321
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 50 | 2022-08-20 | 2022-10-08 | 2022-11-25 | 2023-03-04 | 28.54 | 100.00 | 0
7 | C1870 | 电气安装 | wbs | 50 | 2022-08-20 | 2022-10-08 | 2022-11-25 | 2023-02-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2940 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2022-08-20 | 2022-09-03 | 2022-12-04 | 2023-02-11 | 17.65 | 100.00 | 296
8 | T2950 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 25 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | 2022-12-04 | 2023-02-11 | 29.41 | 100.00 | 296
8 | T2960 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 2022-12-04 | 2023-02-12 | 17.65 | 100.00 | 296
8 | T2970 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 2022-12-04 | 2023-02-12 | 11.76 | 100.00 | 296
8 | T2980 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-09-19 | 2022-10-08 | 2022-11-25 | 2023-02-26 | 23.53 | 100.00 | 296
7 | C1880 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | 2023-01-01 | 2023-03-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T2990 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | 2023-01-01 | 2023-03-04 | 100.00 | 100.00 | 302
5 | QB1 | 除土筛分 | wbs | 302 | 2022-03-20 | 2023-01-15 | 2022-03-20 |  | 3.13 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 195 | 2022-03-20 | 2022-09-30 | 2022-03-20 | 2023-05-31 | 48.29 | 100.00 | 0
7 | T5750 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 0.09 | 100.00 | 0
7 | C6740 | 桩基 | wbs | 10 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-04-24 | 17.84 | 100.00 | 0
8 | T5530 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 10 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-04-24 | 100.00 | 100.00 | 282
7 | C6750 | 主体土建施工 | wbs | 184 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-04-25 | 2023-05-31 | 64.22 | 100.00 | 0
8 | T5490 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 2022-04-25 | 2022-08-06 | 5.15 | 100.00 | 304
8 | T5500 | 设备基础 | 作业 | 60 | 2022-07-21 | 2022-09-18 | 2022-10-03 | 2023-05-31 | 10.29 | 100.00 | 122
8 | T5510 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-07-21 | 2022-07-27 | 2022-07-15 | 2022-10-30 | 1.20 | 100.00 | 304
8 | C6750-2 | 一层框架施工 | wbs | 15 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 2022-09-11 | 27.79 | 100.00 | 0
9 | T5550 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 2022-09-11 | 100.00 | 100.00 | 304
8 | C6750-3 | 二层框架施工 | wbs | 20 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | 27.79 | 100.00 | 0
9 | T5560 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 107
8 | C6750-4 | 屋面施工 | wbs | 30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | 2023-05-31 | 27.78 | 100.00 | 0
9 | T5570 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 107
7 | C6760 | 输送施工 | wbs | 75 | 2022-07-10 | 2022-09-22 | 2022-07-26 | 2023-05-31 | 17.85 | 100.00 | 0
8 | T5520 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 75 | 2022-07-10 | 2022-09-22 | 2022-07-26 | 2023-05-31 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 101 | 2022-09-23 | 2023-01-01 | 2022-09-21 |  | 34.47 | 100.00 | 0
7 | C4705 | 网架 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C4710 | 振动筛安装 | wbs | 50 | 2022-10-04 | 2022-11-22 | 2022-10-09 | 2023-01-15 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9910 | 振动筛 | 作业 | 50 | 2022-10-04 | 2022-11-22 | 2022-10-09 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 211
7 | C4755 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 2022-11-23 | 2023-01-15 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9920 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 2022-11-23 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 221
7 | C4758 | 钢结构安装 | wbs | 50 | 2022-09-23 | 2022-11-11 | 2022-09-21 | 2022-12-04 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9930 | 小型钢结构 | 作业 | 50 | 2022-09-23 | 2022-11-11 | 2022-09-21 | 2022-12-04 | 100.00 | 100.00 | 197
7 | C4760 | 非标安装 | wbs | 40 | 2022-11-23 | 2023-01-01 | 2022-12-10 | 2023-01-10 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | T9940 | 工艺非标 | 作业 | 40 | 2022-11-23 | 2023-01-01 | 2022-12-10 | 2023-01-10 | 100.00 | 100.00 | 211
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 75 | 2022-11-02 | 2023-01-15 | 2022-11-06 | 2023-01-20 | 17.24 | 100.00 | 0
7 | C4740 | 电气安装 | wbs | 75 | 2022-11-02 | 2023-01-15 | 2022-11-06 | 2023-01-18 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3480 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 2022-11-06 | 2022-12-01 | 25.00 | 100.00 | 197
8 | T3500 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 40 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 2022-11-17 | 2022-12-04 | 33.33 | 100.00 | 197
8 | T3510 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-12-17 | 2022-12-31 | 2022-12-17 | 2022-12-31 | 12.50 | 100.00 | 197
8 | T3520 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-12-27 | 2023-01-05 | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 8.33 | 100.00 | 197
8 | T3530 | 照明系统安装工程 | 作业 | 25 | 2022-12-22 | 2023-01-15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 20.84 | 100.00 | 197
7 | C4750 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 2023-01-01 | 2023-01-20 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3540 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 2023-01-01 | 2023-01-20 | 100.00 | 100.00 | 203
5 | QB2 | 加工区石粉汽车散装（一） | wbs | 323 | 2022-07-10 | 2023-06-02 | 2022-07-07 |  | 2.26 | 100.00 | 0
6 | T5740 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 0.03 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 148 | 2022-07-11 | 2022-12-05 | 2022-07-10 |  | 40.19 | 100.00 | 0
7 | C6770 | 桩基 | wbs | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 29.75 | 100.00 | 0
8 | T5580 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 100.00 | 100.00 | 162
7 | C6780 | 主体土建施工 | wbs | 138 | 2022-07-21 | 2022-12-05 | 2022-08-24 | 2023-06-01 | 70.25 | 100.00 | 0
8 | T5590 | 结构基础 | 作业 | 50 | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 11.77 | 100.00 | 162
8 | T5610 | 设备基础 | 作业 | 12 | 2022-09-22 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 2022-12-11 | 2.82 | 100.00 | 209
8 | T5640 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | 2022-12-11 | 0.71 | 100.00 | 162
8 | C6780-1 | 框架施工 | wbs | 75 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | 2022-08-24 | 2023-06-01 | 42.35 | 100.00 | 0
9 | T5620 | 框架混凝土施工 | 作业 | 75 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | 2022-08-24 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 59
8 | C6780-2 | 筒仓施工 | wbs | 40 | 2022-09-09 | 2022-10-18 | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 42.35 | 100.00 | 0
9 | T5630 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2022-09-09 | 2022-10-18 | 2022-09-26 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 109
7 | C6790 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 237 | 2022-10-04 | 2023-06-02 | 2022-10-09 | 2023-03-15 | 35.87 | 100.00 | 0
7 | C6800 | 设备安装 | wbs | 16 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-03-15 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9950 | 其他小型设备 | 作业 | 16 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-03-15 | 100.00 | 100.00 | 59
7 | C6810 | 钢结构安装 | wbs | 30 | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 2022-10-09 | 2023-01-22 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9960 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 2022-10-09 | 2023-01-22 | 100.00 | 100.00 | 209
7 | C6820 | 非标安装 | wbs | 20 | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T9970 | 小非标安装 | 作业 | 20 | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 100.00 | 100.00 | 59
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 75 | 2022-10-21 | 2023-01-03 | 2023-01-12 | 2023-03-18 | 23.91 | 100.00 | 0
7 | C1970 | 电气安装 | wbs | 75 | 2022-10-21 | 2023-01-03 | 2023-01-12 | 2023-03-18 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3000 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2022-10-21 | 2022-11-19 | 2023-01-12 | 2023-03-05 | 25.00 | 100.00 | 209
8 | T3010 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 45 | 2022-11-10 | 2022-12-24 | 2023-01-20 | 2023-03-11 | 37.50 | 100.00 | 138
8 | T3020 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2023-02-05 | 2023-03-11 | 12.50 | 100.00 | 137
8 | T3030 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-12-20 | 2022-12-29 | 2023-02-05 | 2023-03-11 | 8.33 | 100.00 | 131
8 | T3040 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | 2023-02-05 | 2023-03-18 | 16.67 | 100.00 | 133
7 | C1980 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-12-27 | 2023-01-02 | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3550 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-12-27 | 2023-01-02 | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 100.00 | 100.00 | 131
5 | QB3 | 加工区石粉汽车散装（二） | wbs | 435 | 2022-03-20 | 2023-06-02 | 2022-03-10 |  | 2.26 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 250 | 2022-03-20 | 2022-11-24 | 2022-03-10 |  | 40.25 | 100.00 | 0
7 | T5730 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-10 | 2022-05-20 | 0.20 | 100.00 | 0
7 | C6830 | 桩基 | wbs | 10 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 29.69 | 100.00 | 0
8 | T5670 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 10 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 100.00 | 100.00 | 246
7 | C6840 | 主体土建施工 | wbs | 138 | 2022-07-10 | 2022-11-24 | 2022-08-01 | 2023-06-02 | 70.11 | 100.00 | 0
8 | T5680 | 设备基础 | 作业 | 12 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2023-06-01 | 2.82 | 100.00 | 110
8 | T5690 | 结构基础 | 作业 | 50 | 2022-07-10 | 2022-08-28 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | 11.77 | 100.00 | 249
8 | T5710 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | 2022-09-04 | 2022-12-09 | 0.71 | 100.00 | 249
8 | C6840-1 | 框架施工 | wbs | 75 | 2022-09-11 | 2022-11-24 | 2022-09-04 | 2023-06-02 | 42.35 | 100.00 | 0
9 | T5770 | 框架混凝土施工 | 作业 | 75 | 2022-09-11 | 2022-11-24 | 2022-09-04 | 2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 110
8 | C6840-2 | 筒仓施工 | wbs | 40 | 2022-08-29 | 2022-10-07 | 2022-08-29 | 2023-06-01 | 42.35 | 100.00 | 0
9 | T5780 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2022-08-29 | 2022-10-07 | 2022-08-29 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 115
7 | C6850 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 237 | 2022-10-04 | 2023-06-02 | 2022-10-25 | 2023-03-19 | 35.85 | 100.00 | 0
7 | C6860 | 设备安装 | wbs | 16 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-03-19 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9980 | 其他小型设备 | 作业 | 16 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-03-19 | 100.00 | 100.00 | 79
7 | C6870 | 钢结构安装 | wbs | 30 | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 2022-10-25 | 2023-01-22 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T9990 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 2022-10-25 | 2023-01-22 | 100.00 | 100.00 | 209
7 | C6880 | 非标安装 | wbs | 20 | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T10000 | 小非标安装 | 作业 | 20 | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 100.00 | 100.00 | 59
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 75 | 2022-10-21 | 2023-01-03 | 2023-01-22 | 2023-03-18 | 23.90 | 100.00 | 0
7 | C2080 | 电气安装 | wbs | 75 | 2022-10-21 | 2023-01-03 | 2023-01-22 | 2023-03-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3560 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2022-10-21 | 2022-11-19 | 2023-01-22 | 2023-03-05 | 25.00 | 100.00 | 209
8 | T3570 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 45 | 2022-11-10 | 2022-12-24 | 2023-02-05 | 2023-03-12 | 37.50 | 100.00 | 143
8 | T3580 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2023-02-05 | 2023-03-12 | 12.50 | 100.00 | 142
8 | T3590 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-12-20 | 2022-12-29 | 2023-02-05 | 2023-03-12 | 8.33 | 100.00 | 135
8 | T3600 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | 2023-02-05 | 2023-03-17 | 16.67 | 100.00 | 129
7 | C2090 | 单机试车 | wbs | 7 | 2022-12-27 | 2023-01-02 | 2023-02-22 | 2023-03-18 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3610 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2022-12-27 | 2023-01-02 | 2023-02-22 | 2023-03-18 | 100.00 | 100.00 | 135
5 | QB4 | 加工区石粉汽车散装（三） | wbs | 435 | 2022-03-20 | 2023-06-02 | 2022-03-10 |  | 2.26 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 250 | 2022-03-20 | 2022-11-24 | 2022-03-10 |  | 40.25 | 100.00 | 0
7 | T5790 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-10 | 2022-05-20 | 0.20 | 100.00 | 0
7 | C6890 | 桩基 | wbs | 10 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 29.69 | 100.00 | 0
8 | T5800 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 10 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-06-12 | 2022-06-20 | 100.00 | 100.00 | 246
7 | C6900 | 主体土建施工 | wbs | 138 | 2022-07-10 | 2022-11-24 | 2022-07-14 | 2023-06-01 | 70.11 | 100.00 | 0
8 | T5810 | 设备基础 | 作业 | 12 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2022-09-19 | 2022-10-26 | 2.82 | 100.00 | 312
8 | T5820 | 结构基础 | 作业 | 50 | 2022-07-10 | 2022-08-28 | 2022-07-14 | 2022-09-04 | 11.77 | 100.00 | 249
8 | T5840 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | 2022-12-06 | 2022-12-11 | 0.71 | 100.00 | 249
8 | 6900-1 | 框架施工 | wbs | 75 | 2022-09-11 | 2022-11-24 | 2022-08-20 | 2023-06-01 | 42.35 | 100.00 | 0
9 | T5860 | 框架混凝土施工 | 作业 | 75 | 2022-09-11 | 2022-11-24 | 2022-08-20 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 115
8 | 6900-2 | 筒仓施工 | wbs | 40 | 2022-08-29 | 2022-10-07 | 2022-08-19 | 2023-06-01 | 42.35 | 100.00 | 0
9 | T5870 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2022-08-29 | 2022-10-07 | 2022-08-19 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 116
7 | C6910 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 237 | 2022-10-04 | 2023-06-02 | 2022-10-25 | 2023-03-18 | 35.85 | 100.00 | 0
7 | C6920 | 设备安装 | wbs | 16 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-03-18 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T10010 | 其他小型设备 | 作业 | 16 | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 2023-01-10 | 2023-03-18 | 100.00 | 100.00 | 79
7 | C6930 | 钢结构安装 | wbs | 30 | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 2022-10-25 | 2023-01-15 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T10020 | 小型钢结构 | 作业 | 30 | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 2022-10-25 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 209
7 | C6940 | 非标安装 | wbs | 20 | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T10030 | 小非标安装 | 作业 | 20 | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 100.00 | 100.00 | 59
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 151 | 2022-10-21 | 2023-03-25 | 2023-01-27 | 2023-03-30 | 23.90 | 100.00 | 0
7 | C2130 | 电气安装 | wbs | 75 | 2022-10-21 | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 2023-03-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3620 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2022-10-21 | 2022-11-19 | 2023-01-27 | 2023-03-05 | 25.00 | 100.00 | 209
8 | T3630 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 45 | 2022-11-10 | 2022-12-24 | 2023-02-26 | 2023-03-24 | 37.50 | 100.00 | 130
8 | T3640 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 2023-03-25 | 12.50 | 100.00 | 129
8 | T3650 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-12-20 | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 2023-03-21 | 8.33 | 100.00 | 128
8 | T3660 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 16.67 | 100.00 | 130
7 | C2140 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-03-19 | 2023-03-25 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3670 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-03-19 | 2023-03-25 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 100.00 | 100.00 | 128
5 | Q82 | 码头机制砂成品堆棚及输送 | wbs | 256 | 2022-12-10 | 2023-08-27 | 2023-01-03 |  | 2.16 | 99.14 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 206 | 2022-12-10 | 2023-07-08 | 2023-01-03 |  | 37.50 | 97.72 | 0
7 | T5940 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | 100.00 | 0
7 | C6530 | 桩基 | wbs | 20 | 2022-12-10 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T5880 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 20 | 2022-12-10 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 100.00 | 100.00 | 60
7 | C6540 | 主体土建施工 | wbs | 186 | 2022-12-30 | 2023-07-08 | 2023-01-30 |  | 33.33 | 98.14 | 0
8 | T5890 | 地坑 | 作业 | 45 | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-01-30 |  | 51.55 | 99.00 | -27
8 | T5910 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2023-05-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | 7.22 | 100.00 | -27
8 | T5920 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 |  | 10.31 | 99.00 | -27
8 | T5930 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 2023-06-26 |  | 30.92 | 96.00 | 23
7 | C6550 | 输送施工 | wbs | 30 | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 2023-09-20 |  | 33.34 | 95.00 | 0
8 | T5900 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 30 | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 2023-09-20 |  | 100.00 | 95.00 | -27
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 48 | 2023-07-11 | 2023-08-27 | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 37.50 | 100.00 | 0
7 | C4060 | 钢结构安装 | wbs | 15 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-07-11 | 2023-10-10 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T10220 | 小型钢结构 | 作业 | 15 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-07-11 | 2023-10-10 | 100.00 | 100.00 | -27
7 | C4070 | 设备安装 | wbs | 15 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 2023-07-21 | 2023-11-30 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T10230 | 其他小型设备 | 作业 | 15 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 2023-07-21 | 2023-11-30 | 100.00 | 100.00 | -27
7 | C4080 | 非标安装 | wbs | 30 | 2023-07-29 | 2023-08-27 | 2023-07-29 | 2023-08-25 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T10240 | 小非标安装 | 作业 | 30 | 2023-07-29 | 2023-08-27 | 2023-07-29 | 2023-08-25 | 100.00 | 100.00 | -27
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 50 | 2023-06-24 | 2023-08-12 | 2023-08-01 | 2023-11-09 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C4035 | 电气安装 | wbs | 48 | 2023-06-24 | 2023-08-10 | 2023-08-01 | 2023-09-23 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3680 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2023-06-24 | 2023-07-23 | 2023-08-01 | 2023-09-15 | 28.57 | 100.00 | -12
8 | T3690 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 30 | 2023-07-09 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 28.57 | 100.00 | -12
8 | T3700 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 2023-09-23 | 14.29 | 100.00 | -10
8 | T3710 | 仪表安装 | 作业 | 15 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 14.29 | 100.00 | -10
8 | T3720 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-08-19 | 2023-09-20 | 14.28 | 100.00 | -10
7 | C4040 | 单机试车 | wbs | 8 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3730 | 单机试车 | 作业 | 8 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 100.00 | 100.00 | -12
5 | Q83 | 码头骨料成品储库及输送 | wbs | 390 | 2022-07-10 | 2023-08-08 | 2022-08-10 |  | 2.16 | 99.09 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 335 | 2022-07-10 | 2023-06-14 | 2022-08-10 |  | 37.55 | 97.58 | 0
7 | T6010 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0.21 | 100.00 | 0
7 | C6560 | 桩基 | wbs | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 33.26 | 100.00 | 0
8 | T5950 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 15 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 100.00 | 100.00 | 236
7 | C6570 | 主体土建施工 | wbs | 304 | 2022-07-26 | 2023-05-30 | 2023-01-03 |  | 33.26 | 97.72 | 0
8 | T5960 | 结构基础 | 作业 | 12 | 2022-09-21 | 2022-10-02 | 2023-02-26 |  | 8.76 | 99.00 | 31
8 | T5970 | 框架混凝土施工 | 作业 | 60 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2023-02-20 |  | 43.80 | 96.00 | 31
8 | T5980 | 设备基础 | 作业 | 15 | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 2023-06-29 |  | 10.95 | 99.00 | -8
8 | T5990 | 地坑 | 作业 | 45 | 2022-07-26 | 2022-09-08 | 2023-01-03 |  | 32.85 | 99.00 | -8
8 | T6000 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 3.64 | 100.00 | 236
7 | C6580 | 输送施工 | wbs | 15 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-05-29 |  | 33.27 | 95.00 | 0
8 | T6020 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 15 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-05-29 |  | 100.00 | 95.00 | -8
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 48 | 2023-06-17 | 2023-08-03 | 2023-07-25 | 2023-11-30 | 37.47 | 100.00 | 0
7 | C6590 | 钢结构安装 | wbs | 20 | 2023-06-17 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | 2023-10-15 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T10250 | 小型钢结构 | 作业 | 20 | 2023-06-17 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | 2023-10-15 | 100.00 | 100.00 | -3
7 | C6600 | 设备安装 | wbs | 20 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T10260 | 其他小型设备 | 作业 | 20 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 100.00 | 100.00 | -3
7 | C6610 | 非标安装 | wbs | 20 | 2023-07-15 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-11-20 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T10270 | 小非标安装 | 作业 | 20 | 2023-07-15 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-11-20 | 100.00 | 100.00 | -3
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 65 | 2023-06-05 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-11-09 | 24.98 | 100.00 | 0
7 | C5320 | 电气安装 | wbs | 65 | 2023-06-05 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-10-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T4140 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 2023-08-10 | 2023-10-25 | 26.09 | 100.00 | -8
8 | T4150 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 30 | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 2023-10-26 | 26.09 | 100.00 | -8
8 | T4160 | 机旁设备安装 | 作业 | 20 | 2023-07-10 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | 2023-10-26 | 17.39 | 100.00 | -8
8 | T4170 | 仪表安装 | 作业 | 15 | 2023-07-20 | 2023-08-03 | 2023-08-20 | 2023-09-23 | 13.04 | 100.00 | -8
8 | T4180 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2023-07-20 | 2023-08-08 | 2023-08-20 | 2023-10-23 | 17.39 | 100.00 | -8
7 | C5330 | 单机试车 | wbs | 7 | 2023-07-30 | 2023-08-05 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T4190 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-07-30 | 2023-08-05 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 100.00 | 100.00 | -5
5 | 2A1 | 长胶带输送 | wbs | 488 | 2022-03-20 | 2023-07-25 | 2021-03-20 | 2023-12-02 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 462 | 2022-03-20 | 2023-06-29 | 2021-03-20 | 2023-12-02 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5510 | 主体土建施工 | wbs | 462 | 2022-03-20 | 2023-06-29 | 2021-03-20 | 2023-12-02 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T6130 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2023-02-13 | 0.26 | 100.00 | 0
8 | T6140 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 275 | 2022-07-11 | 2023-04-16 | 2022-08-10 | 2023-09-23 | 73.49 | 100.00 | -8
8 | T6150 | 土方回填 | 作业 | 100 | 2023-03-12 | 2023-06-19 | 2023-05-30 | 2023-12-02 | 26.25 | 100.00 | 42
8 | T6315 | 业主完成水田段等征地 | 作业 | 15 | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 2021-03-20 | 2023-09-24 | 0 | 100.00 | 61
8 | T6318 | 业主完成剩余1.8KM征地 | 作业 | 50 | 2023-03-12 | 2023-04-30 | 2023-04-14 | 2023-09-24 | 0 | 100.00 | 32
8 | T6320 | 1#隧道土建交安 | 作业 | 38 | 2023-03-12 | 2023-04-18 | 2023-03-12 | 2023-05-31 | 0 | 100.00 | 104
8 | T6330 | 2#隧道第一段交安（进口段至下穿高速进口段） | 作业 | 45 | 2023-03-12 | 2023-04-25 | 2022-12-30 | 2023-07-02 | 0 | 100.00 | 97
8 | T6331 | 2#隧道第二段交安（下穿高速至出口段） | 作业 | 73 | 2023-03-12 | 2023-05-23 | 2022-12-30 | 2023-07-02 | 0 | 100.00 | 69
8 | T6340 | 3#隧道土建交安 | 作业 | 53 | 2023-03-12 | 2023-05-03 | 2022-12-20 | 2023-08-25 | 0 | 100.00 | 89
8 | T6360 | 4#隧道土建交安 | 作业 | 72 | 2023-03-12 | 2023-05-22 | 2023-03-15 | 2023-09-20 | 0 | 100.00 | 70
8 | T6380 | 5#隧道土建交安 | 作业 | 72 | 2023-03-12 | 2023-05-22 | 2023-03-15 | 2023-08-23 | 0 | 100.00 | 70
8 | T6390 | 6#隧道土建交安 | 作业 | 72 | 2023-03-12 | 2023-05-22 | 2023-03-19 | 2023-09-21 | 0 | 100.00 | 70
8 | T6440 | 7#隧道土建交安 | 作业 | 60 | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2023-08-21 | 2023-11-27 | 0 | 100.00 | 32
8 | T6450 | 8#隧道土建交安 | 作业 | 60 | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2023-08-21 | 2023-10-29 | 0 | 100.00 | 32
8 | T6830 | 5#皮带廊（5-7至5-13轴）桩基施工 | 作业 | 10 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-09-18 | 0 | 100.00 | 117
8 | T6850 | 4#隧道出口至5#隧道进口施工便道（4#皮带廊） | 作业 | 3 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-04-11 | 2023-05-14 | 0 | 100.00 | 124
8 | T6860 | 4#皮带廊（4-3、4-7至4-13轴）桩基施工 | 作业 | 10 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-06-26 | 2023-08-21 | 0 | 100.00 | 117
8 | T6870 | 3#皮带廊（3-5至3-7轴）土建施工 | 作业 | 15 | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 2023-02-15 | 2023-05-11 | 0 | 100.00 | 127
8 | T6880 | 2#皮带廊（2-45至2-55轴）土建施工 | 作业 | 12 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | 2022-11-17 | 2023-06-28 | 0 | 100.00 | 90
8 | T6881 | 2#皮带廊（2-44至2-55轴）钢结构施工 | 作业 | 40 | 2023-03-24 | 2023-05-02 | 2023-04-10 | 2023-08-22 | 0 | 100.00 | 90
8 | T6970 | 2#皮带廊（2-56至2-62轴）土建施工 | 作业 | 25 | 2023-03-12 | 2023-04-05 | 2023-02-22 | 2023-05-14 | 0 | 100.00 | 85
8 | T6971 | 2#皮带廊（2-56至2-62轴）钢结构施工 | 作业 | 32 | 2023-04-06 | 2023-05-07 | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 0 | 100.00 | 85
8 | T7020 | 5#皮带廊（5-5至5-14轴）土建施工 | 作业 | 15 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-09-24 | 0 | 100.00 | 112
8 | T7240 | 1#皮带廊（1/1-1、1-1、2、9、10、11轴基础、梁板）土建施工 | 作业 | 16 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-05-14 | 2023-06-27 | 0 | 100.00 | 108
8 | T7340 | 1#皮带廊（1/1-1、1-1、2、9、10、11轴基础、梁板）钢结构施工 | 作业 | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | 0 | 100.00 | 108
8 | T7420 | TT22转运站-1#洞口地跑土建施工 | 作业 | 12 | 2023-04-08 | 2023-04-19 | 2023-06-26 | 2023-08-23 | 0 | 100.00 | 103
8 | T7450 | 1#皮带廊（1-28至2#进地跑）土建施工 | 作业 | 1 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 0 | 100.00 | 100
8 | T7790 | 5#皮带廊（5#出至5-1地跑）土建施工【5#隧道顺利完成后方可施工】 | 作业 | 5 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 2023-08-27 | 2023-09-18 | 0 | 100.00 | 97
8 | T8300 | 4#皮带廊（4-1至4-31轴）土建施工 | 作业 | 62 | 2023-03-27 | 2023-05-27 | 2023-04-10 | 2023-09-24 | 0 | 100.00 | 61
8 | T8301 | 4#皮带廊（4-1至2/4-31轴）钢结构施工 | 作业 | 15 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 2023-07-01 | 2023-10-10 | 0 | 100.00 | 61
8 | T8940 | 2#皮带廊（2#出至2-1轴地跑）土建施工 | 作业 | 3 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 2023-05-04 | 2023-06-30 | 0 | 100.00 | 86
8 | T9770 | 3#皮带廊（3-21至4#隧道进口地跑）土建施工 | 作业 | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-08-27 | 2023-09-21 | 0 | 100.00 | 68
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 275 | 2022-10-19 | 2023-07-25 | 2022-11-13 | 2023-11-25 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5520 | 钢桁架等钢结构安装 | wbs | 275 | 2022-10-19 | 2023-07-25 | 2022-11-13 | 2023-11-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10050 | 小型钢结构 | 作业 | 275 | 2022-10-19 | 2023-07-25 | 2022-11-13 | 2023-11-25 | 100.00 | 100.00 | 92
5 | A81 | 汽车衡 | wbs | 122 | 2022-07-10 | 2022-11-08 | 2022-04-04 | 2023-02-23 | 0.82 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 22 | 2022-10-18 | 2022-11-08 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 34.33 | 100.00 | 0
7 | T6160 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 4.35 | 100.00 | 0
7 | C4380 | 土建施工 | wbs | 21 | 2022-10-19 | 2022-11-08 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 95.65 | 100.00 | 0
8 | T6170 | 设备基础 | 作业 | 20 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 95.24 | 100.00 | 138
8 | T6180 | 土方回填 | 作业 | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 4.76 | 100.00 | 138
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2022-07-01 | 2023-01-15 | 32.84 | 100.00 | 0
7 | C4390 | 安装施工 | wbs | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2022-07-01 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10040 | 其他小型设备 | 作业 | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2022-07-01 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 380
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 13 | 2022-07-10 | 2022-07-22 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | 32.83 | 100.00 | 0
7 | C4400 | 安装施工 | wbs | 13 | 2022-07-10 | 2022-07-22 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10090 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2023-02-12 | 2023-02-22 | 53.85 | 100.00 | 374
8 | T10100 | 单机试车 | 作业 | 6 | 2022-07-17 | 2022-07-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 46.15 | 100.00 | 374
5 | A91 | 加工区洗轮机 | wbs | 305 | 2022-07-10 | 2023-05-15 | 2022-09-06 | 2023-06-01 | 0.82 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 33 | 2022-07-10 | 2022-08-11 | 2023-02-13 | 2023-06-01 | 34.00 | 100.00 | 0
7 | T6790 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2.94 | 100.00 | 0
7 | C5580 | 土建施工 | wbs | 32 | 2022-07-11 | 2022-08-11 | 2023-02-13 | 2023-06-01 | 97.06 | 100.00 | 0
8 | T6700 | 结构基础 | 作业 | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-24 | 2023-02-13 | 2023-06-01 | 7.32 | 100.00 | 77
8 | T6710 | 设备基础 | 作业 | 12 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | 2023-02-17 | 2023-06-01 | 29.27 | 100.00 | 87
8 | T6720 | 地坑 | 作业 | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2023-02-13 | 2023-06-01 | 19.51 | 100.00 | 77
8 | T6730 | 砖砌体 | 作业 | 10 | 2022-07-31 | 2022-08-09 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 24.39 | 100.00 | 332
8 | T6740 | 电缆沟施工 | 作业 | 5 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | 2023-02-17 | 2023-06-01 | 12.20 | 100.00 | 77
8 | T6750 | 土方回填 | 作业 | 1 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 2.44 | 100.00 | 332
8 | T6760 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 4.87 | 100.00 | 332
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 10 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2023-03-12 | 33.00 | 100.00 | 0
7 | C5570 | 安装施工 | wbs | 10 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2023-03-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10070 | 其他小型设备 | 作业 | 10 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2023-03-12 | 100.00 | 100.00 | 77
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 33.00 | 100.00 | 0
7 | C5560 | 安装施工 | wbs | 7 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4820 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 100.00 | 100.00 | 77
5 | A92 | 码头区洗轮机 | wbs | 42 | 2023-03-12 | 2023-04-22 | 2023-04-30 |  | 0.82 | 67.08 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 27 | 2023-03-12 | 2023-04-07 | 2023-05-25 | 2023-10-29 | 34.15 | 100.00 | 0
7 | T6780 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 3.57 | 100.00 | 0
7 | C5790 | 土建施工 | wbs | 26 | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 2023-09-18 | 2023-10-29 | 96.43 | 100.00 | 0
8 | T6190 | 电缆沟施工 | 作业 | 5 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-09-18 | 2023-10-26 | 13.16 | 100.00 | 100
8 | T6200 | 砖砌体 | 作业 | 10 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 26.32 | 100.00 | 100
8 | T6210 | 设备基础 | 作业 | 12 | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 2023-09-18 | 2023-10-29 | 31.58 | 100.00 | 129
8 | T6220 | 地坑 | 作业 | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-09-19 | 2023-10-29 | 21.05 | 100.00 | 100
8 | T6230 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 5.26 | 100.00 | 100
8 | T6770 | 地面 | 作业 | 1 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 2.63 | 100.00 | 100
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 15 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 32.93 | 100.00 | 0
7 | C5800 | 安装施工 | wbs | 15 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10800 | 其他小型设备 | 作业 | 15 | 2023-04-08 | 2023-04-22 | 2023-04-30 | 2023-11-30 | 100.00 | 100.00 | 100
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  |  | 32.92 | 0 | 0
7 | C5810 | 安装施工 | wbs | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  |  | 100.00 | 0 | 0
8 | T4830 | 单机试车 | 作业 | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-20 |  |  | 100.00 | 0 | 102
5 | G11,G12,G51 | 矿山加工区机修车间及综合材料库 | wbs | 173 | 2022-04-10 | 2022-09-29 | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 0.81 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 141 | 2022-04-10 | 2022-08-28 | 2022-04-11 | 2022-08-08 | 33.50 | 100.00 | 0
7 | T7440 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.74 | 100.00 | 0
7 | C2510 | 土建施工 | wbs | 120 | 2022-05-01 | 2022-08-28 | 2022-04-11 | 2022-08-08 | 99.26 | 100.00 | 0
8 | T7410 | 结构基础 | 作业 | 25 | 2022-05-01 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-05-30 | 21.37 | 100.00 | 166
8 | T7430 | 土方回填 | 作业 | 7 | 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 5.98 | 100.00 | -47
8 | T9860 | 框架混凝土施工 | 作业 | 35 | 2022-06-02 | 2022-07-06 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 29.91 | 100.00 | 166
8 | T9870 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2022-07-10 | 2022-08-03 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | 21.37 | 100.00 | 282
8 | T9880 | 地面 | 作业 | 25 | 2022-08-04 | 2022-08-28 | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 21.37 | 100.00 | 305
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 15 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 33.25 | 100.00 | 0
7 | C2802 | 安装施工 | wbs | 15 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10060 | 其他小型设备 | 作业 | 15 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 100.00 | 100.00 | 315
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 32 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 2022-10-09 | 2022-11-13 | 33.25 | 100.00 | 0
7 | C2810 | 电气安装 | wbs | 32 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 2022-10-09 | 2022-11-13 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4260 | 盘柜安装 | 作业 | 5 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 2022-10-09 | 2022-10-14 | 15.63 | 100.00 | 305
8 | T4270 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 12 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 2022-11-02 | 2022-11-13 | 37.50 | 100.00 | 305
8 | T4280 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 2022-10-09 | 2022-11-13 | 46.87 | 100.00 | 305
5 | G13,G14,G52 | 码头发运区机修车间及综合材料库 | wbs | 83 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 2023-05-25 |  | 1.08 | 99.62 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 68 | 2023-03-12 | 2023-05-18 | 2023-05-25 |  | 50.00 | 99.25 | 0
7 | T7470 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | 100.00 | 0
7 | C6945 | 桩基 | wbs | 8 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6800 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 8 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 100.00 | 100.00 | 59
7 | C6950 | 土建施工 | wbs | 60 | 2023-03-20 | 2023-05-18 | 2023-07-02 |  | 50.00 | 98.50 | 0
8 | T7480 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 2023-07-02 |  | 16.67 | 99.00 | 59
8 | T7490 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-08-21 |  | 33.33 | 96.00 | 59
8 | T7500 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-04-19 | 2023-05-13 | 2023-09-07 | 2023-09-24 | 41.67 | 100.00 | 59
8 | T7510 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 3.33 | 100.00 | 59
8 | T7520 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 5.00 | 100.00 | 59
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 15 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | 2023-05-25 |  | 25.00 | 100.00 | 0
7 | T10820 | 其他小型设备 | 作业 | 15 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | 2023-05-25 | 2023-11-30 | 100.00 | 100.00 | 59
7 | C5140 | 安装施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 16 | 2023-05-14 | 2023-05-29 | 2023-10-21 | 2023-11-11 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C6960 | 电气安装 | wbs | 16 | 2023-05-14 | 2023-05-29 | 2023-10-21 | 2023-11-11 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4300 | 盘柜安装 | 作业 | 2 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 12.50 | 100.00 | 63
8 | T4310 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 5 | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 2023-10-21 | 2023-10-28 | 31.25 | 100.00 | 63
8 | T4320 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 43.75 | 100.00 | 63
8 | T4330 | 单机试车 | 作业 | 2 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 12.50 | 100.00 | 63
5 | J11 | 厂区道路 | wbs | 300 | 2022-02-18 | 2022-12-14 | 2022-02-18 | 2023-07-02 | 0.27 | 100.00 | 0
6 | C4370 | 道路及广场 | wbs | 300 | 2022-02-18 | 2022-12-14 | 2022-02-18 | 2023-07-02 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | T6250 | 地面 | 作业 | 300 | 2022-02-18 | 2022-12-14 | 2022-02-18 | 2023-07-02 | 100.00 | 100.00 | 92
5 | C11 | 加工区办公楼 | wbs | 164 | 2022-02-18 | 2022-07-31 | 2022-02-18 | 2022-09-04 | 1.65 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 144 | 2022-02-18 | 2022-07-11 | 2022-02-18 | 2022-07-24 | 83.62 | 100.00 | 0
7 | C4970 | 土建工程施工 | wbs | 101 | 2022-02-18 | 2022-05-29 | 2022-02-18 | 2022-05-21 | 80.41 | 100.00 | 0
8 | T1050 | 结构基础 | 作业 | 9 | 2022-02-18 | 2022-02-26 | 2022-02-18 | 2022-02-26 | 2.31 | 100.00 | 302
8 | T2080 | 土方回填 | 作业 | 1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 0.26 | 100.00 | 380
8 | C4970-1 | 一层框架 | wbs | 7 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 24.36 | 100.00 | 0
9 | T1060 | 框架混凝土施工 | 作业 | 7 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 100.00 | 100.00 | 302
8 | C4970-2 | 二层框架 | wbs | 15 | 2022-03-06 | 2022-03-20 | 2022-03-06 | 2022-03-20 | 24.36 | 100.00 | 0
9 | T1080 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-03-06 | 2022-03-20 | 2022-03-06 | 2022-03-20 | 100.00 | 100.00 | 302
8 | C4970-3 | 三层框架 | wbs | 13 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | 24.36 | 100.00 | 0
9 | T1100 | 框架混凝土施工 | 作业 | 13 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | 2022-03-21 | 2022-04-02 | 100.00 | 100.00 | 302
8 | C4970-4 | 砖砌体 | wbs | 50 | 2022-04-10 | 2022-05-29 | 2022-04-10 | 2022-05-21 | 24.35 | 100.00 | 0
9 | T2600 | 砖砌体 | 作业 | 50 | 2022-04-10 | 2022-05-29 | 2022-04-10 | 2022-05-21 | 100.00 | 100.00 | 302
7 | C4980 | 装修工程施工 | wbs | 2 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-06-01 | 2022-07-24 | 19.59 | 100.00 | 0
8 | T7350 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-06-01 | 2022-07-24 | 100.00 | 100.00 | 385
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 22 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2022-09-04 | 16.38 | 100.00 | 0
7 | C4990 | 电气安装 | wbs | 22 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2022-09-04 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T1120 | 桥架安装 | 作业 | 5 | 2022-07-10 | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 13.51 | 100.00 | 365
8 | T1140 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 15 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-07-21 | 2022-09-04 | 40.54 | 100.00 | 372
8 | T1150 | 盘柜安装 | 作业 | 2 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 5.41 | 100.00 | 365
8 | T1160 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2022-07-17 | 2022-07-31 | 2022-07-09 | 2022-09-03 | 40.54 | 100.00 | 365
5 | C12,C81 | 发运区办公楼及销售处 | wbs | 176 | 2023-03-12 | 2023-09-03 |  |  | 1.93 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 134 | 2023-03-12 | 2023-07-23 |  |  | 86.02 | 0 | 0
7 | T6240 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C5605 | 桩基 | wbs | 22 | 2023-03-12 | 2023-04-02 |  |  | 16.25 | 0 | 0
8 | T6260 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 22 | 2023-03-12 | 2023-04-02 |  |  | 100.00 | 0 | -34
7 | C5608 | 土建工程施工 | wbs | 110 | 2023-04-03 | 2023-07-21 |  |  | 67.50 | 0 | 0
8 | T6310 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2023-04-03 | 2023-04-09 |  |  | 2.59 | 0 | -34
8 | T6350 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2023-07-19 | 2023-07-21 |  |  | 1.11 | 0 | 8
8 | C5608-1 | 基础梁施工 | wbs | 10 | 2023-04-10 | 2023-04-19 |  |  | 24.07 | 0 | 0
9 | T6270 | 框架混凝土施工 | 作业 | 10 | 2023-04-10 | 2023-04-19 |  |  | 100.00 | 0 | -34
8 | C5608-2 | 一层框架施工 | wbs | 15 | 2023-04-20 | 2023-05-04 |  |  | 24.07 | 0 | 0
9 | T6280 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-04-20 | 2023-05-04 |  |  | 100.00 | 0 | -34
8 | C5608-3 | 二层框架施工 | wbs | 15 | 2023-05-05 | 2023-05-19 |  |  | 24.07 | 0 | 0
9 | T6290 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-05-05 | 2023-05-19 |  |  | 100.00 | 0 | -34
8 | C5608-4 | 屋面施工 | wbs | 15 | 2023-05-20 | 2023-06-03 |  |  | 24.09 | 0 | 0
9 | T6300 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-05-20 | 2023-06-03 |  |  | 100.00 | 0 | -34
7 | C5610 | 装修工程施工 | wbs | 50 | 2023-06-04 | 2023-07-23 |  |  | 16.25 | 0 | 0
8 | T7530 | 地面 | 作业 | 2 | 2023-07-22 | 2023-07-23 |  |  | 4.26 | 0 | 8
8 | T7540 | 砖砌体 | 作业 | 45 | 2023-06-04 | 2023-07-18 |  |  | 95.74 | 0 | -34
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 37 | 2023-07-29 | 2023-09-03 |  |  | 13.98 | 0 | 0
7 | C6970 | 电气安装 | wbs | 37 | 2023-07-29 | 2023-09-03 |  |  | 100.00 | 0 | 0
8 | T4340 | 桥架安装 | 作业 | 5 | 2023-07-29 | 2023-08-02 |  |  | 13.51 | 0 | -34
8 | T4355 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 15 | 2023-08-03 | 2023-08-17 |  |  | 40.54 | 0 | -34
8 | T4360 | 盘柜安装 | 作业 | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-19 |  |  | 5.41 | 0 | -34
8 | T4370 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2023-08-20 | 2023-09-03 |  |  | 40.54 | 0 | -34
5 | C41,C51 | 加工区招待所及食堂 | wbs | 197 | 2022-02-18 | 2022-09-02 | 2022-02-18 | 2022-09-01 | 1.66 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 195 | 2022-02-18 | 2022-08-31 | 2022-02-18 | 2022-08-07 | 83.72 | 100.00 | 0
7 | T6370 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.14 | 100.00 | 269
7 | C5030 | 土建工程施工 | wbs | 78 | 2022-02-19 | 2022-05-07 | 2022-02-19 | 2022-06-30 | 80.42 | 100.00 | 0
8 | T4990 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 2.32 | 100.00 | 269
8 | T7570 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 0.99 | 100.00 | 334
8 | C5030-1 | 基础梁施工 | wbs | 10 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 24.17 | 100.00 | 0
9 | T6400 | 框架混凝土施工 | 作业 | 10 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 100.00 | 100.00 | 269
8 | C5030-2 | 一层框架施工 | wbs | 16 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 24.17 | 100.00 | 0
9 | T6410 | 框架混凝土施工 | 作业 | 16 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 100.00 | 100.00 | 269
8 | C5030-3 | 二层框架施工 | wbs | 15 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | 2022-04-17 | 24.17 | 100.00 | 0
9 | T6420 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | 2022-04-17 | 100.00 | 100.00 | 269
8 | C5030-4 | 屋面施工 | wbs | 22 | 2022-04-08 | 2022-04-29 | 2022-04-08 | 2022-06-01 | 24.18 | 100.00 | 0
9 | T6430 | 框架混凝土施工 | 作业 | 22 | 2022-04-08 | 2022-04-29 | 2022-04-08 | 2022-06-01 | 100.00 | 100.00 | 269
7 | C5040 | 装修工程施工 | wbs | 124 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-04-25 | 2022-08-07 | 19.44 | 100.00 | 0
8 | T7550 | 地面 | 作业 | 50 | 2022-07-13 | 2022-08-31 | 2022-06-20 | 2022-08-07 | 62.50 | 100.00 | 334
8 | T7560 | 砖砌体 | 作业 | 30 | 2022-04-30 | 2022-05-29 | 2022-04-25 | 2022-05-21 | 37.50 | 100.00 | 269
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 55 | 2022-07-10 | 2022-09-02 | 2022-07-05 | 2022-09-01 | 16.28 | 100.00 | 0
7 | C6980 | 电气安装 | wbs | 55 | 2022-07-10 | 2022-09-02 | 2022-07-05 | 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4380 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-07-05 | 2022-07-30 | 26.32 | 100.00 | 332
8 | T4390 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 20 | 2022-07-25 | 2022-08-13 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 35.09 | 100.00 | 332
8 | T4400 | 盘柜安装 | 作业 | 2 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-08-17 | 3.51 | 100.00 | 332
8 | T4410 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2022-07-20 | 2022-09-01 | 35.08 | 100.00 | 332
5 | C71 | 工段值班室（一） | wbs | 251 | 2022-08-05 | 2023-04-17 | 2022-11-07 |  | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 244 | 2022-08-05 | 2023-04-10 | 2022-11-07 |  | 50.44 | 100.00 | 0
7 | T6460 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1.76 | 100.00 | 111
7 | C5585 | 土建工程施工 | wbs | 244 | 2022-08-05 | 2023-04-10 | 2022-11-07 | 2023-06-30 | 98.24 | 100.00 | 0
8 | T6470 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 18.18 | 100.00 | 105
8 | T6480 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 2023-06-30 | 27.27 | 100.00 | 105
8 | T6490 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-11-27 | 45.45 | 100.00 | 324
8 | T6500 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-05-03 | 2023-05-14 | 3.64 | 100.00 | 105
8 | T6510 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2023-05-23 | 2023-05-28 | 5.46 | 100.00 | 105
7 | C5590 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 49.56 | 100.00 | 0
7 | C6990 | 电气安装 | wbs | 7 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4430 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 100.00 | 100.00 | 105
5 | C72 | 工段值班室（二） | wbs | 327 | 2022-07-10 | 2023-06-06 | 2023-02-14 |  | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 323 | 2022-07-10 | 2023-06-02 | 2023-02-14 |  | 50.44 | 100.00 | 0
7 | T6520 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1.76 | 100.00 | 329
7 | C6165 | 土建工程施工 | wbs | 322 | 2022-07-11 | 2023-06-02 | 2023-02-19 | 2023-06-02 | 98.24 | 100.00 | 0
8 | T6530 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 2023-02-19 | 2023-06-02 | 18.18 | 100.00 | 55
8 | T6540 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 2023-02-21 | 2023-06-02 | 27.27 | 100.00 | 55
8 | T6550 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 5.45 | 100.00 | 59
8 | T6560 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 3.64 | 100.00 | 331
8 | T6570 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 2023-03-05 | 2023-03-10 | 45.46 | 100.00 | 30
7 | C6170 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 49.56 | 100.00 | 0
7 | C7000 | 电气安装 | wbs | 7 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4440 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 100.00 | 100.00 | 55
5 | C73 | 工段值班室（三） | wbs | 348 | 2022-07-10 | 2023-06-27 | 2023-02-24 |  | 0.55 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 344 | 2022-07-10 | 2023-06-23 | 2023-02-24 |  | 50.50 | 100.00 | 0
7 | T6580 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2.00 | 100.00 | 336
7 | C6185 | 土建工程施工 | wbs | 343 | 2022-07-11 | 2023-06-23 | 2023-02-25 | 2023-08-25 | 98.00 | 100.00 | 0
8 | T6590 | 结构基础 | 作业 | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2023-02-25 | 2023-06-04 | 16.67 | 100.00 | 34
8 | T6600 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2023-03-03 | 2023-06-04 | 31.25 | 100.00 | 34
8 | T6610 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 6.25 | 100.00 | 38
8 | T6620 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 4.17 | 100.00 | 338
8 | T6630 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | 41.66 | 100.00 | 34
7 | C6190 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 49.50 | 100.00 | 0
7 | C7010 | 电气安装 | wbs | 7 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T4450 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 100.00 | 100.00 | 34
5 | B11 | 物流大门 | wbs | 52 | 2023-03-12 | 2023-05-02 |  |  | 0.28 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 52 | 2023-03-12 | 2023-05-02 |  |  | 100.00 | 0 | 0
7 | T6640 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 1.88 | 0 | 90
7 | C4410 | 土建施工 | wbs | 51 | 2023-03-13 | 2023-05-02 |  |  | 98.12 | 0 | 0
8 | T6650 | 结构基础 | 作业 | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-20 |  |  | 15.69 | 0 | 90
8 | T6660 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2023-03-21 | 2023-04-09 |  |  | 39.22 | 0 | 90
8 | T6670 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-04-30 | 2023-05-01 |  |  | 3.92 | 0 | 90
8 | T6680 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2023-04-10 | 2023-04-29 |  |  | 39.22 | 0 | 90
8 | T7580 | 地面 | 作业 | 1 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  |  | 1.95 | 0 | 90
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C4420 | 安装施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | B12 | 加工区大门 | wbs | 27 | 2022-07-10 | 2022-08-05 | 2022-12-12 |  | 0.72 | 100.00 | 0
6 | T6690 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 1.39 | 100.00 | 360
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 26 | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2023-01-15 | 2023-06-04 | 98.61 | 100.00 | 0
7 | C4530 | 土建施工 | wbs | 26 | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2023-01-15 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T9360 | 结构基础 | 作业 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2023-01-15 | 2023-01-19 | 5.00 | 100.00 | 360
8 | T9370 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2.00 | 100.00 | 360
8 | T9400 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2023-02-15 | 2023-02-18 | 2.00 | 100.00 | 360
8 | T9410 | 砖砌体 | 作业 | 15 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 15.00 | 100.00 | 360
8 | C4530-1 | 一层框架施工 | wbs | 7 | 2022-07-16 | 2022-07-22 | 2023-01-22 | 2023-06-04 | 38.00 | 100.00 | 0
9 | T9380 | 框架混凝土施工 | 作业 | 7 | 2022-07-16 | 2022-07-22 | 2023-01-22 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 102
8 | C4530-2 | 屋面施工 | wbs | 7 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 2023-01-26 | 2023-06-04 | 38.00 | 100.00 | 0
9 | T9390 | 框架混凝土施工 | 作业 | 7 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 2023-01-26 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 102
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C4520 | 安装施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | B41 | 观景平台 | wbs | 55 | 2022-07-10 | 2022-09-02 | 2022-08-24 |  | 0.27 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 55 | 2022-07-10 | 2022-09-02 | 2022-08-24 |  | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C5645 | 土建工程施工 | wbs | 55 | 2022-07-10 | 2022-09-02 | 2022-08-24 | 2022-09-18 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T7590 | 土方回填 | 作业 | 30 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-24 | 2022-09-01 | 54.55 | 100.00 | 332
8 | T7600 | 地面 | 作业 | 25 | 2022-08-09 | 2022-09-02 | 2022-09-01 | 2022-09-18 | 45.45 | 100.00 | 332
7 | C5650 | 装修工程施工,水电装修 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | B51 | 加工区厕所（一） | wbs | 52 | 2023-03-05 | 2023-04-25 | 2023-03-06 |  | 0.54 | 15.12 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 52 | 2023-03-05 | 2023-04-25 | 2023-03-06 |  | 100.00 | 15.12 | 0
7 | T6980 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 0.62 | 100.00 | 96
7 | C4305 | 土建工程施工 | wbs | 48 | 2023-03-06 | 2023-04-22 | 2023-03-06 |  | 49.69 | 29.17 | 0
8 | T6950 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 29.17 | 100.00 | 96
8 | T6960 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-03-12 | 2023-03-26 |  |  | 62.50 | 0 | 97
8 | T7620 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-04-21 | 2023-04-22 |  |  | 8.33 | 0 | 97
7 | C4308 | 装修工程施工,水电装修 | wbs | 30 | 2023-03-27 | 2023-04-25 |  |  | 49.69 | 0 | 0
8 | T6990 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-03-27 | 2023-04-20 |  |  | 89.29 | 0 | 97
8 | T7610 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-04-23 | 2023-04-25 |  |  | 10.71 | 0 | 97
5 | B52 | 加工区厕所（二） | wbs | 348 | 2022-07-10 | 2023-06-27 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 348 | 2022-07-10 | 2023-06-27 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | T9090 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.62 | 100.00 | 334
7 | C6205 | 土建工程施工 | wbs | 49 | 2022-07-11 | 2022-08-28 | 2023-02-25 | 2023-06-02 | 49.69 | 100.00 | 0
8 | T9100 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2023-02-25 | 2023-06-02 | 29.17 | 100.00 | 34
8 | T9110 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2023-03-05 | 2023-06-02 | 62.50 | 100.00 | 34
8 | T9120 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 8.33 | 100.00 | 334
7 | C6210 | 装修工程施工,水电装修 | wbs | 28 | 2023-05-31 | 2023-06-27 | 2023-05-29 | 2023-08-23 | 49.69 | 100.00 | 0
8 | T9130 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 13.04 | 100.00 | 34
8 | T9140 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 86.96 | 100.00 | 34
5 | B53 | 加工区厕所（三） | wbs | 58 | 2022-07-10 | 2022-09-05 | 2022-12-26 | 2023-06-02 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 58 | 2022-07-10 | 2022-09-05 | 2022-12-26 | 2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | T9150 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.55 | 100.00 | 329
7 | C6225 | 土建工程施工 | wbs | 54 | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 2022-12-27 | 2023-06-02 | 49.72 | 100.00 | 0
8 | T9160 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-12-27 | 2023-01-18 | 29.17 | 100.00 | 329
8 | T9170 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 2023-06-02 | 62.50 | 100.00 | 115
8 | T9180 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 8.33 | 100.00 | 329
7 | C6230 | 装修工程施工,水电装修 | wbs | 35 | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 49.73 | 100.00 | 0
8 | T9190 | 地面 | 作业 | 3 | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 10.71 | 100.00 | 329
8 | T9200 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 89.29 | 100.00 | 329
5 | B54 | 发运区厕所 | wbs | 53 | 2023-03-12 | 2023-05-03 |  |  | 0.54 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 53 | 2023-03-12 | 2023-05-03 |  |  | 100.00 | 0 | 0
7 | T7680 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0.62 | 0 | 89
7 | C5625 | 土建工程施工 | wbs | 49 | 2023-03-13 | 2023-04-30 |  |  | 49.69 | 0 | 0
8 | T7630 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2023-03-13 | 2023-03-19 |  |  | 29.17 | 0 | 89
8 | T7640 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-03-20 | 2023-04-03 |  |  | 62.50 | 0 | 89
8 | T7650 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-04-29 | 2023-04-30 |  |  | 8.33 | 0 | 89
7 | C5630 | 装修工程施工,水电装修 | wbs | 30 | 2023-04-04 | 2023-05-03 |  |  | 49.69 | 0 | 0
8 | T7660 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-04-04 | 2023-04-28 |  |  | 89.29 | 0 | 89
8 | T7670 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-05-01 | 2023-05-03 |  |  | 10.71 | 0 | 89
5 | E51,H91 | 中控化验楼 | wbs | 247 | 2022-02-18 | 2022-10-22 | 2022-02-18 |  | 2.21 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 227 | 2022-02-18 | 2022-10-02 | 2022-02-18 | 2022-08-28 | 75.63 | 100.00 | 0
7 | T7740 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.06 | 100.00 | 295
7 | C2966 | 桩基 | wbs | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 16.11 | 100.00 | 0
8 | T7000 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 100.00 | 100.00 | 295
7 | C2970 | 土建工程施工 | wbs | 131 | 2022-03-06 | 2022-07-14 | 2022-03-06 | 2022-07-22 | 67.71 | 100.00 | 0
8 | T7010 | 结构基础 | 作业 | 12 | 2022-03-06 | 2022-03-17 | 2022-03-06 | 2022-03-17 | 3.40 | 100.00 | 295
8 | T7730 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2022-07-10 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 1.42 | 100.00 | 382
8 | C2970-1 | 基础梁施工 | wbs | 12 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 2022-03-18 | 2022-03-27 | 23.80 | 100.00 | 0
9 | T7690 | 框架混凝土施工 | 作业 | 12 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 2022-03-18 | 2022-03-27 | 100.00 | 100.00 | 295
8 | C2970-2 | 一层框架施工 | wbs | 20 | 2022-03-30 | 2022-04-18 | 2022-03-30 | 2022-04-24 | 23.80 | 100.00 | 0
9 | T7700 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-03-30 | 2022-04-18 | 2022-03-30 | 2022-04-24 | 100.00 | 100.00 | 295
8 | C2970-3 | 二层框架施工 | wbs | 20 | 2022-04-19 | 2022-05-08 | 2022-04-15 | 2022-04-26 | 23.80 | 100.00 | 0
9 | T7710 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-04-19 | 2022-05-08 | 2022-04-15 | 2022-04-26 | 100.00 | 100.00 | 295
8 | C2970-4 | 屋面施工 | wbs | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-04-27 | 2022-05-08 | 23.78 | 100.00 | 0
9 | T7720 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-04-27 | 2022-05-08 | 100.00 | 100.00 | 330
7 | C2980 | 装修工程施工 | wbs | 137 | 2022-05-19 | 2022-10-02 | 2022-05-25 | 2022-08-28 | 16.12 | 100.00 | 0
8 | T7030 | 砖砌体 | 作业 | 40 | 2022-05-19 | 2022-06-27 | 2022-05-25 | 2022-06-25 | 40.00 | 100.00 | 295
8 | T7040 | 地面 | 作业 | 60 | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 2022-07-05 | 2022-08-28 | 60.00 | 100.00 | 282
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 20 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | 2022-10-09 |  | 12.19 | 100.00 | 0
7 | C2990 | 设备安装 | wbs | 20 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | 2022-10-09 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10210 | 其他小型设备 | 作业 | 20 | 2022-10-03 | 2022-10-22 | 2022-10-09 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 282
7 | C3000 | DCS安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2022-10-27 | 2022-11-24 | 12.18 | 100.00 | 0
7 | C3010 | 电气安装 | wbs | 7 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2022-10-27 | 2022-11-24 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10080 | 盘柜安装 | 作业 | 7 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2022-10-27 | 2022-11-24 | 100.00 | 100.00 | 305
5 | M41,M51 | 码头发运区给水处理，原水池及泵房 | wbs | 34 | 2023-03-12 | 2023-04-14 | 2023-05-09 |  | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-09 |  | 50.00 | 100.00 | 0
7 | T8210 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 100.00 | 100.00 | 141
7 | C3420 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 34 | 2023-03-12 | 2023-04-14 | 2023-08-11 |  | 50.00 | 100.00 | 0
7 | T10110 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-08-18 | 2023-08-27 | 16.28 | 100.00 | 0
7 | T10120 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 15 | 2023-03-19 | 2023-04-02 | 2023-08-18 | 2023-09-15 | 34.88 | 100.00 | 108
7 | T10130 | 机旁设备安装 | 作业 | 7 | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 2023-08-18 | 2023-09-22 | 16.28 | 100.00 | 108
7 | T10140 | 仪表安装 | 作业 | 4 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 9.30 | 100.00 | 108
7 | T10150 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 2023-08-23 | 2023-09-23 | 23.26 | 100.00 | 108
7 | C3440 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | M42,M52 | 矿山加工区给水处理，清水池及泵房 | wbs | 120 | 2022-07-10 | 2022-11-06 | 2022-08-18 | 2023-06-02 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 90 | 2022-07-10 | 2022-10-07 | 2022-08-18 | 2023-06-02 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5680 | 土建工程施工 | wbs | 90 | 2022-07-10 | 2022-10-07 | 2022-08-18 | 2023-06-02 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T9890 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-18 | 2023-06-02 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | T9900 | 框架混凝土施工 | 作业 | 75 | 2022-07-25 | 2022-10-07 | 2022-08-18 | 2023-06-02 | 83.33 | 100.00 | 77
6 | 2 | 机械设备安装 | wbs | 30 | 2022-10-08 | 2022-11-06 | 2022-12-20 | 2023-01-15 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5670 | 机电安装 | wbs | 30 | 2022-10-08 | 2022-11-06 | 2022-12-20 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10300 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-10-08 | 2022-11-06 | 2022-12-20 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 267
5 | N51 | 码头发运区初期雨水收集池 | wbs | 110 | 2023-03-12 | 2023-06-29 | 2023-07-02 |  | 0.54 | 99.50 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 45 | 2023-03-12 | 2023-04-25 | 2023-07-02 |  | 50.00 | 99.00 | 0
7 | C5720 | 土建工程施工 | wbs | 45 | 2023-03-12 | 2023-04-25 | 2023-07-02 |  | 100.00 | 99.00 | 0
8 | T10920 | 结构基础 | 作业 | 45 | 2023-03-12 | 2023-04-25 | 2023-07-02 |  | 100.00 | 99.00 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 45 | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5710 | 机电安装 | wbs | 45 | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10350 | 其他小型设备 | 作业 | 10 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 22.22 | 100.00 | 32
8 | T10930 | 桥架安装 | 作业 | 10 | 2023-05-26 | 2023-06-04 | 2023-09-02 | 2023-09-15 | 22.22 | 100.00 | 32
8 | T10940 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 22.22 | 100.00 | 32
8 | T10950 | 机旁设备安装 | 作业 | 5 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-09-10 | 2023-09-18 | 11.11 | 100.00 | 32
8 | T10960 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 15.56 | 100.00 | 32
8 | T10970 | 单机试车 | 作业 | 3 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 6.67 | 100.00 | 32
5 | N52 | 矿山加工区初期雨水收集池 | wbs | 296 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | 2023-02-26 | 2023-07-17 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 20 | 2022-09-20 | 2022-10-09 | 2023-02-26 | 2023-06-04 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5740 | 土建工程施工 | wbs | 20 | 2022-09-20 | 2022-10-09 | 2023-02-26 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10360 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2022-09-20 | 2022-10-09 | 2023-02-26 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 37 | 2023-06-11 | 2023-07-17 | 2023-06-11 | 2023-07-17 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5730 | 机电安装 | wbs | 37 | 2023-06-11 | 2023-07-17 | 2023-06-11 | 2023-07-17 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10370 | 其他小型设备 | 作业 | 7 | 2023-06-11 | 2023-06-17 | 2023-06-11 | 2023-06-17 | 18.92 | 100.00 | 14
8 | T10880 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 18.92 | 100.00 | 14
8 | T10890 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 10 | 2023-06-25 | 2023-07-04 | 2023-06-25 | 2023-07-04 | 27.03 | 100.00 | 14
8 | T10900 | 机旁设备安装 | 作业 | 5 | 2023-07-05 | 2023-07-09 | 2023-07-05 | 2023-07-09 | 13.51 | 100.00 | 14
8 | T10910 | 照明系统安装工程 | 作业 | 6 | 2023-07-10 | 2023-07-15 | 2023-07-10 | 2023-07-15 | 16.22 | 100.00 | 14
8 | T10980 | 单机试车 | 作业 | 2 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 5.40 | 100.00 | 14
5 | N11 | 压滤车间污水浓缩系统 | wbs | 416 | 2022-03-21 | 2023-05-15 | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 1.35 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 233 | 2022-03-21 | 2022-11-08 | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C3445 | 桩基 | wbs | 25 | 2022-03-21 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T7050 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 25 | 2022-03-21 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-30 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3450 | 土建工程施工 | wbs | 208 | 2022-04-15 | 2022-11-08 | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T7060 | 地坑 | 作业 | 45 | 2022-04-15 | 2022-05-29 | 2022-04-15 | 2022-07-22 | 20.83 | 100.00 | 376
8 | T7070 | 结构基础 | 作业 | 25 | 2022-07-22 | 2022-08-15 | 2022-07-10 | 2022-08-28 | 11.57 | 100.00 | 265
8 | T7080 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2022-08-16 | 2022-09-29 | 2022-08-15 | 2023-06-01 | 20.83 | 100.00 | 77
8 | T8420 | 土方回填 | 作业 | 6 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | 2022-08-01 | 2022-08-13 | 2.78 | 100.00 | 265
8 | T8430 | 设备基础 | 作业 | 60 | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 27.78 | 100.00 | 265
8 | T8440 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2023-02-10 | 2023-02-12 | 0.93 | 100.00 | 265
8 | T8450 | 砖砌体 | 作业 | 33 | 2022-09-30 | 2022-11-01 | 2022-09-27 | 2022-11-05 | 15.28 | 100.00 | 265
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 95 | 2022-07-19 | 2022-10-21 | 2022-08-23 | 2023-02-28 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C3455 | 浓密机安装 | wbs | 95 | 2022-07-19 | 2022-10-21 | 2022-08-23 | 2023-02-28 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10380 | 压滤机 | 作业 | 30 | 2022-07-19 | 2022-08-17 | 2022-08-25 | 2023-02-28 | 33.33 | 100.00 | 283
8 | T10440 | 其他小型设备 | 作业 | 60 | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 2022-08-23 | 2023-02-28 | 66.67 | 100.00 | 283
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 255 | 2022-08-29 | 2023-05-15 | 2022-09-10 | 2023-05-15 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C3470 | 电气安装 | wbs | 93 | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 2022-09-10 | 2023-03-12 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3740 | 桥架安装 | 作业 | 40 | 2022-08-29 | 2022-10-07 | 2022-09-10 | 2022-09-29 | 33.33 | 100.00 | 297
8 | T3750 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 35 | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 2022-10-23 | 2022-10-30 | 29.17 | 100.00 | 251
8 | T3760 | 机旁设备安装 | 作业 | 15 | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 2022-12-08 | 2023-03-12 | 12.50 | 100.00 | 104
8 | T3770 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | 2023-01-12 | 2023-03-11 | 8.33 | 100.00 | 119
8 | T3780 | 照明系统安装工程 | 作业 | 20 | 2022-10-20 | 2022-11-08 | 2022-10-23 | 2022-12-04 | 16.67 | 100.00 | 265
7 | C3500 | 单机试车 | wbs | 8 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T3790 | 单机试车 | 作业 | 8 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 100.00 | 100.00 | 77
5 | N21,N31 | 码头发运区污水处理及中水回用 | wbs | 214 | 2023-03-12 | 2023-10-11 | 2023-06-27 |  | 0.54 | 98.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 101 | 2023-03-12 | 2023-06-20 | 2023-06-27 |  | 50.00 | 98.42 | 0
7 | C3480 | 土建工程施工 | wbs | 101 | 2023-03-12 | 2023-06-20 | 2023-06-27 |  | 100.00 | 98.42 | 0
8 | T10610 | 地坑 | 作业 | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 2023-06-27 |  | 9.90 | 99.00 | 0
8 | T10620 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-06-28 |  | 14.85 | 99.00 | -72
8 | T10630 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-08-21 |  | 29.70 | 96.00 | -72
8 | T10635 | 土方回填 | 作业 | 6 | 2023-05-06 | 2023-05-11 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 5.94 | 100.00 | -72
8 | T10640 | 设备基础 | 作业 | 15 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-08-22 |  | 14.85 | 99.00 | -72
8 | T10650 | 地面 | 作业 | 10 | 2023-05-27 | 2023-06-05 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 9.90 | 100.00 | -72
8 | T10660 | 砖砌体 | 作业 | 15 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-27 | 14.86 | 100.00 | -72
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 113 | 2023-06-21 | 2023-10-11 | 2023-09-14 |  | 50.00 | 97.59 | 0
7 | C3490 | 机电安装 | wbs | 113 | 2023-06-21 | 2023-10-11 | 2023-09-14 |  | 100.00 | 97.59 | 0
8 | T10390 | 其他小型设备 | 作业 | 50 | 2023-06-21 | 2023-08-09 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 60.24 | 100.00 | -72
8 | T10670 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-23 | 8.43 | 100.00 | -72
8 | T10680 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 10 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 12.05 | 100.00 | -72
8 | T10690 | 机旁设备安装 | 作业 | 4 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 2023-09-16 | 2023-09-21 | 4.82 | 100.00 | -72
8 | T10700 | 仪表安装 | 作业 | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-26 |  |  | 2.41 | 0 | -72
8 | T10710 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-11 | 2023-10-02 | 2023-10-11 | 12.05 | 100.00 | -72
5 | N22,N32 | 矿山加工区污水处理及中水回用 | wbs | 399 | 2022-07-10 | 2023-08-17 | 2023-01-16 | 2023-08-17 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 62 | 2022-07-10 | 2022-09-09 | 2023-01-16 | 2023-06-04 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5760 | 土建工程施工 | wbs | 62 | 2022-07-10 | 2022-09-09 | 2023-01-16 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10509 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.61 | 100.00 | 0
8 | T10510 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 8.06 | 100.00 | 221
8 | T10520 | 设备基础 | 作业 | 16 | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 2023-01-25 | 2023-06-04 | 25.81 | 100.00 | -17
8 | T10530 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2023-01-25 | 2023-06-04 | 24.19 | 100.00 | -17
8 | T10540 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 8.06 | 100.00 | 221
8 | T10550 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2023-01-28 | 2023-06-04 | 32.27 | 100.00 | -17
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 59 | 2023-06-20 | 2023-08-17 | 2023-06-20 | 2023-08-17 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5750 | 机电安装 | wbs | 59 | 2023-06-20 | 2023-08-17 | 2023-06-20 | 2023-08-17 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10860 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 50.85 | 100.00 | -17
8 | T10990 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 11.86 | 100.00 | -17
8 | T11000 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 10 | 2023-07-27 | 2023-08-05 | 2023-07-27 | 2023-08-05 | 16.95 | 100.00 | -17
8 | T11010 | 机旁设备安装 | 作业 | 3 | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 5.08 | 100.00 | -17
8 | T11020 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 11.86 | 100.00 | -17
8 | T11030 | 单机试车 | 作业 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 3.40 | 100.00 | -17
5 | MB1 | 景观水池 | wbs | 136 | 2022-11-01 | 2023-03-21 | 2022-11-22 | 2023-03-19 | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 2022-11-22 | 2023-01-15 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5780 | 土建工程施工 | wbs | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 2022-11-22 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10470 | 土方开挖 | 作业 | 10 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 34.48 | 100.00 | 0
8 | T10480 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-12-01 | 2023-01-15 | 51.72 | 100.00 | 234
8 | T10490 | 土方回填 | 作业 | 4 | 2022-11-26 | 2022-11-29 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 13.80 | 100.00 | 234
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C5770 | 机电安装 | wbs | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T11040 | 其他小型设备 | 作业 | 5 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 50.00 | 100.00 | 132
8 | T11050 | 照明系统安装工程 | 作业 | 5 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-15 | 2023-03-19 | 50.00 | 100.00 | 132
5 | D91 | 压缩空气管网 | wbs | 196 | 2022-07-10 | 2023-01-25 | 2022-09-10 | 2023-01-15 | 0.27 | 100.00 | 0
6 | 1 | 安装工程 | wbs | 196 | 2022-07-10 | 2023-01-25 | 2022-09-10 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4208 | 管道安装 | wbs | 196 | 2022-07-10 | 2023-01-25 | 2022-09-10 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10450 | 小非标安装 | 作业 | 196 | 2022-07-10 | 2023-01-25 | 2022-09-10 | 2023-01-15 | 100.00 | 100.00 | 187
5 | E11 | 总降压站 | wbs | 375 | 2022-02-26 | 2023-03-12 | 2022-06-10 |  | 1.33 | 100.00 | 0
6 | 电气设备到货 | 电气设备到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 低压柜到货 | 低压柜到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T1260 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 电缆到货 | 电缆到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T1270 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 桥架到货 | 桥架到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T1280 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 中压柜到货 | 中压柜到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T1290 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | GIS组合电器到货 | GIS组合电器到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T2620 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 变频软起柜到货 | 变频软起柜到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T2630 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | DCS柜到货 | DCS柜到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T2640 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 热工仪表到货 | 热工仪表到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T2650 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 非标箱及照明配电箱到货 | 非标箱及照明配电箱到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T2660 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 空调到货 | 空调到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T2670 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 照明灯具到货 | 照明灯具到货 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T3290 | 设备到货 | 作业 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 209 | 2022-02-26 | 2022-09-22 | 2022-06-10 | 2022-09-22 | 60.67 | 100.00 | 0
7 | C4920 | 桩基 | wbs | 8 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T7300 | 桩基及地基处理工程 | 作业 | 8 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 100.00 | 100.00 | -37
7 | C4930 | 土建工程施工 | wbs | 159 | 2022-02-26 | 2022-08-03 | 2022-06-11 | 2022-08-14 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | T7270 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-02-26 | 2022-03-12 | 2022-06-11 | 2022-06-25 | 22.73 | 100.00 | 313
8 | T7280 | 框架混凝土施工 | 作业 | 25 | 2022-07-10 | 2022-08-03 | 2022-06-28 | 2022-08-14 | 37.88 | 100.00 | -98
8 | T7290 | 电缆沟施工 | 作业 | 16 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-05 | 2022-07-10 | 24.24 | 100.00 | 314
8 | T7750 | 设备基础 | 作业 | 10 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 15.15 | 100.00 | 319
7 | C4940 | 装修工程施工 | wbs | 50 | 2022-08-04 | 2022-09-22 | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | T7310 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-09-18 | 2022-09-20 | 2022-09-18 | 2022-09-20 | 6.00 | 100.00 | -98
8 | T7320 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 4.00 | 100.00 | 312
8 | T7330 | 砖砌体 | 作业 | 45 | 2022-08-04 | 2022-09-17 | 2022-08-24 | 2022-09-17 | 90.00 | 100.00 | -98
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 76 | 2022-07-18 | 2022-10-01 | 2022-09-01 |  | 39.33 | 100.00 | 0
7 | T6890 | 桥架安装 | 作业 | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2.86 | 100.00 | 377
7 | T6900 | 盘柜安装 | 作业 | 5 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-10-02 | 2022-10-20 | 7.14 | 100.00 | 297
7 | T6910 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 5 | 2022-08-24 | 2022-08-28 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 7.14 | 100.00 | 297
7 | T6920 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 5 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 2022-10-02 | 2022-10-20 | 7.14 | 100.00 | 297
7 | T6930 | GIS组合电器安装 | 作业 | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-12 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 14.29 | 100.00 | 297
7 | T6940 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 7 | 2022-09-13 | 2022-09-19 | 2022-10-23 | 2022-11-13 | 10.00 | 100.00 | 297
7 | C4950 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C4960 | 总降送电 | wbs | 2 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-09-01 | 2022-10-16 | 51.43 | 100.00 | 0
8 | T6820 | 电气室受电 | 作业 | 2 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-09-01 | 2022-10-16 | 100.00 | 100.00 | 297
5 | E21 | 骨料一破电气室 | wbs | 107 | 2022-07-10 | 2022-10-24 | 2022-04-28 | 2022-12-14 | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 80 | 2022-07-10 | 2022-09-27 | 2022-04-28 | 2022-12-14 | 50.11 | 100.00 | 0
7 | T7810 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-04-28 | 2022-07-22 | 0.44 | 100.00 | 0
7 | C3050 | 土建工程施工 | wbs | 76 | 2022-07-11 | 2022-09-24 | 2022-08-05 | 2022-12-12 | 49.78 | 100.00 | 0
8 | T7760 | 设备基础 | 作业 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 13.89 | 100.00 | 374
8 | T7770 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 19.44 | 100.00 | 280
8 | T7780 | 框架混凝土施工 | 作业 | 12 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 2022-12-12 | 33.33 | 100.00 | 280
8 | T7800 | 电缆沟施工 | 作业 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-09-18 | 27.78 | 100.00 | 280
8 | T7840 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 5.56 | 100.00 | 280
7 | C3060 | 装修工程施工 | wbs | 35 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | 2022-09-19 | 2022-12-14 | 49.78 | 100.00 | 0
8 | T7820 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2022-08-24 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 86.96 | 100.00 | 280
8 | T7830 | 地面 | 作业 | 3 | 2022-09-25 | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-14 | 13.04 | 100.00 | 280
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 27 | 2022-09-28 | 2022-10-24 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 49.89 | 100.00 | 0
7 | C3070 | 电气安装 | wbs | 27 | 2022-09-28 | 2022-10-24 | 2022-09-28 | 2022-11-06 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T4850 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 7 | 2022-09-28 | 2022-10-04 | 2022-09-28 | 2022-10-04 | 25.93 | 100.00 | 280
8 | T4860 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2022-10-02 | 2022-10-07 | 11.11 | 100.00 | 280
8 | T4870 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-30 | 2022-11-06 | 7.41 | 100.00 | 280
8 | T4880 | 照明系统安装工程 | 作业 | 15 | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | 2022-11-06 | 55.55 | 100.00 | 280
7 | C3080 | 通电 | wbs | 2 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T4980 | 电气室受电 | 作业 | 2 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 100.00 | 100.00 | 298
5 | E22 | 骨料二破三破电气室 | wbs | 93 | 2022-07-10 | 2022-10-10 | 2022-05-21 | 2022-12-18 | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 70 | 2022-07-10 | 2022-09-17 | 2022-05-21 | 2022-12-18 | 50.12 | 100.00 | 0
7 | T7860 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-05-21 | 2022-07-24 | 0.49 | 100.00 | 317
7 | C3090 | 土建工程施工 | wbs | 66 | 2022-07-11 | 2022-09-14 | 2022-07-14 | 2022-12-12 | 49.76 | 100.00 | 0
8 | T7120 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 4.88 | 100.00 | 317
8 | T7130 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-14 | 2022-08-03 | 17.07 | 100.00 | 317
8 | T7140 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-30 | 2022-08-13 | 2022-08-05 | 2022-09-18 | 36.59 | 100.00 | 317
8 | T7150 | 电缆沟施工 | 作业 | 12 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 2022-08-11 | 2022-08-28 | 29.27 | 100.00 | 317
8 | T7850 | 设备基础 | 作业 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 12.19 | 100.00 | 374
7 | C3100 | 装修工程施工 | wbs | 35 | 2022-08-14 | 2022-09-17 | 2022-08-14 | 2022-12-18 | 49.75 | 100.00 | 0
8 | T7160 | 地面 | 作业 | 3 | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2022-12-09 | 2022-12-18 | 13.04 | 100.00 | 317
8 | T7170 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2022-08-14 | 2022-09-02 | 2022-08-14 | 2022-10-15 | 86.96 | 100.00 | 317
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 60 | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 49.88 | 100.00 | 0
7 | C3110 | 电气安装 | wbs | 59 | 2022-08-12 | 2022-10-09 | 2022-09-09 | 2022-10-25 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T4890 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 7 | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 2022-09-09 | 2022-09-18 | 26.92 | 100.00 | 320
8 | T4900 | 盘柜安装 | 作业 | 6 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 2022-10-09 | 23.08 | 100.00 | 345
8 | T4910 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | 2022-10-16 | 2022-10-25 | 11.54 | 100.00 | 345
8 | T4920 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2022-09-30 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 38.46 | 100.00 | 294
7 | C3120 | 通电 | wbs | 1 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6840 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 100.00 | 100.00 | 294
5 | E23,D31 | 骨料二筛三筛分电气室，压缩空气站 | wbs | 161 | 2022-07-10 | 2022-12-17 | 2022-06-17 | 2022-12-18 | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 81 | 2022-07-10 | 2022-09-28 | 2022-06-17 | 2022-12-18 | 50.10 | 100.00 | 0
7 | T7890 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 0.41 | 100.00 | 226
7 | C4148 | 土建工程施工 | wbs | 77 | 2022-07-11 | 2022-09-25 | 2022-07-11 | 2022-12-14 | 49.79 | 100.00 | 0
8 | T7090 | 结构基础 | 作业 | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-11 | 2022-07-19 | 16.00 | 100.00 | 226
8 | T7100 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-07-21 | 2022-09-18 | 30.00 | 100.00 | 226
8 | T7110 | 电缆沟施工 | 作业 | 15 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | 30.00 | 100.00 | 226
8 | T7870 | 设备基础 | 作业 | 10 | 2022-07-19 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-14 | 20.00 | 100.00 | 368
8 | T7880 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 4.00 | 100.00 | 306
7 | C4150 | 装修工程施工 | wbs | 42 | 2022-08-18 | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 2022-12-18 | 49.80 | 100.00 | 0
8 | T7180 | 地面 | 作业 | 3 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | 10.71 | 100.00 | 306
8 | T7190 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2022-08-18 | 2022-09-11 | 2022-09-19 | 2022-10-16 | 89.29 | 100.00 | 226
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 87 | 2022-09-22 | 2022-12-17 | 2022-09-25 | 2022-12-11 | 49.90 | 100.00 | 0
7 | C4140 | 机电安装 | wbs | 87 | 2022-09-22 | 2022-12-17 | 2022-09-25 | 2022-12-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T4930 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 7 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2022-09-25 | 2022-10-09 | 31.82 | 100.00 | 226
8 | T4940 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2022-10-09 | 2022-10-11 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 13.64 | 100.00 | 226
8 | T4950 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-30 | 2022-11-05 | 9.09 | 100.00 | 226
8 | T4960 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2022-12-08 | 2022-12-17 | 2022-12-08 | 2022-12-11 | 45.45 | 100.00 | 226
7 | C4145 | 通电 | wbs | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T6810 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100.00 | 100.00 | 300
5 | E24 | 骨料四破电气室 | wbs | 228 | 2022-02-19 | 2022-10-04 | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 196 | 2022-02-19 | 2022-09-02 | 2022-06-10 | 2022-12-15 | 50.14 | 100.00 | 0
7 | T7900 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-06-10 | 2022-07-15 | 0.55 | 100.00 | -16
7 | C5825 | 土建工程施工 | wbs | 194 | 2022-02-19 | 2022-08-31 | 2022-06-25 | 2022-12-12 | 49.73 | 100.00 | 0
8 | T7910 | 设备基础 | 作业 | 5 | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-06-25 | 2022-07-20 | 12.50 | 100.00 | 376
8 | T7920 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 2022-06-25 | 2022-07-08 | 17.50 | 100.00 | 362
8 | T7930 | 框架混凝土施工 | 作业 | 10 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | 2022-07-10 | 2022-09-18 | 25.00 | 100.00 | 332
8 | T7940 | 电缆沟施工 | 作业 | 15 | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-07-11 | 2022-08-21 | 37.50 | 100.00 | 332
8 | T7950 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-08-29 | 2022-12-12 | 7.50 | 100.00 | 332
7 | C5830 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2022-08-04 | 2022-09-02 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 49.72 | 100.00 | 0
8 | T7960 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 9.09 | 100.00 | 332
8 | T7970 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2022-08-04 | 2022-08-23 | 2022-09-27 | 2022-10-23 | 90.91 | 100.00 | 332
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 59 | 2022-08-07 | 2022-10-04 | 2022-10-02 | 2022-12-04 | 49.86 | 100.00 | 0
7 | C5820 | 电气安装 | wbs | 18 | 2022-08-07 | 2022-08-24 | 2022-10-02 | 2022-12-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T7380 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-10-02 | 2022-10-15 | 10.00 | 100.00 | 341
8 | T8270 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2022-08-07 | 2022-08-09 | 2022-10-02 | 2022-12-04 | 30.00 | 100.00 | 350
8 | T8280 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 3 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-12-04 | 30.00 | 100.00 | 350
8 | T8290 | 照明系统安装工程 | 作业 | 3 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 2022-11-06 | 2022-11-13 | 30.00 | 100.00 | 350
7 | C5850 | 通电 | wbs | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8310 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 100.00 | 100.00 | 300
5 | E25 | 水洗砂电气室 | wbs | 91 | 2022-07-10 | 2022-10-08 | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 91 | 2022-07-10 | 2022-10-08 | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 50.09 | 100.00 | 0
7 | T7980 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 0.37 | 100.00 | 296
7 | C5868 | 土建工程施工 | wbs | 87 | 2022-07-11 | 2022-10-05 | 2022-07-18 | 2022-12-12 | 49.82 | 100.00 | 0
8 | T7200 | 结构基础 | 作业 | 8 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | 15.09 | 100.00 | 296
8 | T7210 | 框架混凝土施工 | 作业 | 18 | 2022-08-04 | 2022-08-21 | 2022-07-20 | 2022-09-08 | 33.96 | 100.00 | 296
8 | T7220 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 5.66 | 100.00 | 296
8 | T7230 | 电缆沟施工 | 作业 | 16 | 2022-07-19 | 2022-08-03 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 30.19 | 100.00 | 296
8 | T7990 | 设备基础 | 作业 | 8 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 15.10 | 100.00 | 370
7 | C5870 | 装修工程施工 | wbs | 48 | 2022-08-22 | 2022-10-08 | 2022-09-10 | 2022-12-15 | 49.81 | 100.00 | 0
8 | T7250 | 地面 | 作业 | 3 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 2022-12-11 | 2022-12-15 | 9.09 | 100.00 | 296
8 | T7260 | 砖砌体 | 作业 | 30 | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 90.91 | 100.00 | 296
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 56 | 2022-08-12 | 2022-10-06 | 2022-09-21 | 2022-12-04 | 49.91 | 100.00 | 0
7 | C5860 | 电气安装 | wbs | 47 | 2022-08-12 | 2022-09-27 | 2022-09-21 | 2022-12-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8320 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 7 | 2022-09-21 | 2022-09-27 | 2022-09-21 | 2022-10-09 | 33.33 | 100.00 | 307
8 | T8330 | 盘柜安装 | 作业 | 2 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-09-30 | 2022-10-09 | 9.52 | 100.00 | 320
8 | T8340 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-10-30 | 2022-11-06 | 9.52 | 100.00 | 320
8 | T8350 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | 2022-11-06 | 2022-12-04 | 47.63 | 100.00 | 320
7 | C5890 | 通电 | wbs | 1 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8360 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 100.00 | 100.00 | 298
5 | E26,E82,D32 | 码头电气室,柴油发电机房，码头压缩空气站 | wbs | 83 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 2023-06-26 |  | 0.81 | 99.60 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 83 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 2023-06-26 |  | 33.33 | 98.80 | 0
7 | C5908 | 土建工程施工 | wbs | 83 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 2023-06-26 |  | 100.00 | 98.80 | 0
8 | T11055 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1.20 | 100.00 | 0
8 | T11060 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2023-03-13 | 2023-03-19 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 8.43 | 100.00 | 59
8 | T11070 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-03-20 | 2023-04-08 | 2023-06-27 |  | 24.10 | 99.00 | 59
8 | T11080 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2023-04-09 | 2023-04-13 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 6.02 | 100.00 | 59
8 | T11090 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 2023-06-30 |  | 24.10 | 96.00 | 59
8 | T11100 | 砖砌体 | 作业 | 30 | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 36.15 | 100.00 | 59
7 | C5910 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 23 | 2023-03-12 | 2023-04-03 | 2023-09-08 | 2023-11-22 | 66.67 | 100.00 | 0
7 | C5900 | 电气安装 | wbs | 23 | 2023-03-12 | 2023-04-03 | 2023-09-08 | 2023-09-22 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8420 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 8 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 34.78 | 100.00 | 0
8 | T8430 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 13.04 | 100.00 | 119
8 | T8440 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 8.70 | 100.00 | 119
8 | T8460 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 43.48 | 100.00 | 119
7 | C5930 | 通电 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8470 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | E27 | 长皮带转运电气室 | wbs | 77 | 2023-03-12 | 2023-05-27 | 2023-06-26 |  | 1.08 | 99.22 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 77 | 2023-03-12 | 2023-05-27 | 2023-06-26 |  | 50.11 | 98.44 | 0
7 | T8630 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.45 | 100.00 | 65
7 | C6066 | 土建工程施工 | wbs | 74 | 2023-03-13 | 2023-05-25 | 2023-08-21 |  | 49.78 | 96.87 | 0
8 | T8640 | 设备基础 | 作业 | 5 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-10-23 |  | 10.64 | 99.00 | 126
8 | T8650 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 2023-08-21 |  | 21.28 | 99.00 | 65
8 | T8660 | 框架混凝土施工 | 作业 | 18 | 2023-04-04 | 2023-04-21 | 2023-08-22 |  | 38.30 | 96.00 | 65
8 | T8670 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 4.26 | 100.00 | 65
8 | T8680 | 电缆沟施工 | 作业 | 12 | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 2023-09-24 |  | 25.52 | 95.00 | 65
7 | C6070 | 装修工程施工 | wbs | 36 | 2023-04-22 | 2023-05-27 | 2023-10-25 | 2023-12-02 | 49.77 | 100.00 | 0
8 | T8690 | 地面 | 作业 | 2 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-10-29 | 2023-12-02 | 7.41 | 100.00 | 65
8 | T8700 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-04-22 | 2023-05-16 | 2023-10-25 | 2023-11-28 | 92.59 | 100.00 | 65
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 24 | 2023-03-12 | 2023-04-04 | 2023-11-01 | 2023-11-22 | 49.89 | 100.00 | 0
7 | C6060 | 电气安装 | wbs | 23 | 2023-03-12 | 2023-04-03 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8480 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 7 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 30.43 | 100.00 | 0
8 | T8490 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 13.04 | 100.00 | 118
8 | T8500 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 3 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 13.04 | 100.00 | 118
8 | T8510 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2023-03-25 | 2023-04-03 | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 43.49 | 100.00 | 118
7 | C6090 | 通电 | wbs | 1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8550 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 100.00 | 100.00 | 118
5 | E28 | 成品电气室 | wbs | 299 | 2022-07-11 | 2023-05-10 | 2022-10-26 | 2023-07-01 | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 299 | 2022-07-11 | 2023-05-10 | 2022-10-26 | 2023-07-01 | 50.11 | 100.00 | 0
7 | T8550 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.43 | 100.00 | 82
7 | C6418 | 土建工程施工 | wbs | 299 | 2022-07-11 | 2023-05-10 | 2022-10-26 | 2023-07-01 | 49.78 | 100.00 | 0
8 | T8560 | 设备基础 | 作业 | 5 | 2023-05-06 | 2023-05-10 | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 12.20 | 100.00 | 82
8 | T8570 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-10-26 | 2023-06-04 | 17.07 | 100.00 | 82
8 | T8580 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-30 | 2022-08-13 | 2022-11-14 | 2023-06-04 | 36.59 | 100.00 | 87
8 | T8590 | 电缆沟施工 | 作业 | 12 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 2022-12-01 | 2023-06-04 | 29.27 | 100.00 | 87
8 | T8600 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-12-12 | 2023-02-07 | 4.87 | 100.00 | 311
7 | C6420 | 装修工程施工 | wbs | 41 | 2022-08-14 | 2022-09-23 | 2023-01-18 | 2023-02-12 | 49.79 | 100.00 | 0
8 | T8610 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2023-02-08 | 2023-02-12 | 6.25 | 100.00 | 311
8 | T8620 | 砖砌体 | 作业 | 30 | 2022-08-14 | 2022-09-12 | 2023-01-18 | 2023-02-11 | 93.75 | 100.00 | 305
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 35 | 2022-09-03 | 2022-10-07 | 2022-12-04 | 2023-02-11 | 49.89 | 100.00 | 0
7 | C6410 | 电气安装 | wbs | 27 | 2022-09-03 | 2022-09-29 | 2022-12-04 | 2023-02-10 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8560 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 7 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2022-12-04 | 2022-12-10 | 31.82 | 100.00 | 305
8 | T8570 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2022-12-08 | 2022-12-14 | 13.64 | 100.00 | 317
8 | T8580 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2023-01-22 | 2023-01-27 | 9.09 | 100.00 | 317
8 | T8590 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2022-09-08 | 2022-09-17 | 2023-01-20 | 2023-02-10 | 45.45 | 100.00 | 317
7 | C6440 | 通电 | wbs | 1 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-02-09 | 2023-02-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8630 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-02-09 | 2023-02-11 | 100.00 | 100.00 | 297
5 | E31 | 骨料一筛分电气室 | wbs | 87 | 2022-07-10 | 2022-10-04 | 2022-06-15 |  | 1.08 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 82 | 2022-07-10 | 2022-09-29 | 2022-06-15 | 2022-12-25 | 50.10 | 100.00 | 0
7 | T8710 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 0.41 | 100.00 | 305
7 | C3260 | 土建工程施工 | wbs | 79 | 2022-07-11 | 2022-09-27 | 2022-07-13 | 2022-12-20 | 49.79 | 100.00 | 0
8 | T8720 | 设备基础 | 作业 | 10 | 2022-07-21 | 2022-07-30 | 2022-08-14 | 2022-08-20 | 19.23 | 100.00 | 366
8 | T8730 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 2022-07-13 | 2022-07-25 | 19.23 | 100.00 | 305
8 | T8740 | 框架混凝土施工 | 作业 | 18 | 2022-08-02 | 2022-08-19 | 2022-08-21 | 2022-09-11 | 34.62 | 100.00 | 305
8 | T8750 | 电缆沟施工 | 作业 | 12 | 2022-07-21 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-23 | 23.08 | 100.00 | 305
8 | T8760 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | 3.84 | 100.00 | 305
7 | C3270 | 装修工程施工 | wbs | 41 | 2022-08-20 | 2022-09-29 | 2022-08-20 | 2022-12-25 | 49.80 | 100.00 | 0
8 | T8770 | 地面 | 作业 | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-12-20 | 2022-12-25 | 6.25 | 100.00 | 305
8 | T8780 | 砖砌体 | 作业 | 30 | 2022-08-20 | 2022-09-18 | 2022-08-20 | 2022-10-16 | 93.75 | 100.00 | 305
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 34 | 2022-09-01 | 2022-10-04 | 2022-09-19 |  | 49.90 | 100.00 | 0
7 | C3280 | 电气安装 | wbs | 25 | 2022-09-01 | 2022-09-25 | 2022-09-19 |  | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8710 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 7 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 31.82 | 100.00 | 309
8 | T8720 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-03 | 2022-09-24 | 2022-10-09 | 13.64 | 100.00 | 319
8 | T8730 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-11-06 | 2022-11-09 | 9.09 | 100.00 | 319
8 | T8740 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 2022-11-06 |  | 45.45 | 100.00 | 142
7 | C3290 | 通电 | wbs | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8950 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 100.00 | 100.00 | 300
5 | E32 | 公用电气室 | wbs | 83 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 2023-03-12 |  | 1.08 | 49.87 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 67 | 2023-03-12 | 2023-05-17 |  |  | 50.13 | 0 | 0
7 | T9080 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0.50 | 0 | 59
7 | C5949 | 土建工程施工 | wbs | 63 | 2023-03-13 | 2023-05-14 |  |  | 49.75 | 0 | 0
8 | T9010 | 设备基础 | 作业 | 4 | 2023-03-19 | 2023-03-22 |  |  | 10.81 | 0 | 131
8 | T9020 | 结构基础 | 作业 | 6 | 2023-03-13 | 2023-03-18 |  |  | 16.22 | 0 | 59
8 | T9030 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-03-29 | 2023-04-12 |  |  | 40.54 | 0 | 59
8 | T9040 | 电缆沟施工 | 作业 | 10 | 2023-03-19 | 2023-03-28 |  |  | 27.03 | 0 | 59
8 | T9050 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-05-13 | 2023-05-14 |  |  | 5.40 | 0 | 59
7 | C5950 | 装修工程施工 | wbs | 35 | 2023-04-13 | 2023-05-17 |  |  | 49.75 | 0 | 0
8 | T9060 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-05-15 | 2023-05-17 |  |  | 10.71 | 0 | 59
8 | T9070 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-04-13 | 2023-05-07 |  |  | 89.29 | 0 | 59
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 83 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 49.87 | 100.00 | 0
7 | C5940 | 电气安装 | wbs | 83 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 2023-03-12 | 2023-06-02 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T8960 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 6 | 2023-05-28 | 2023-06-02 | 2023-05-28 | 2023-06-02 | 28.57 | 100.00 | 59
8 | T8970 | 盘柜安装 | 作业 | 3 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 14.29 | 100.00 | 111
8 | T8980 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 2 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 9.52 | 100.00 | 111
8 | T8990 | 照明系统安装工程 | 作业 | 10 | 2023-03-17 | 2023-03-26 | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 47.62 | 100.00 | 111
7 | C5970 | 通电 | wbs | 1 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T9000 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 100.00 | 100.00 | 111
5 | E33 | 厂前区变压器 | wbs | 232 | 2022-07-25 | 2023-03-18 | 2023-01-25 |  | 0.81 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 7 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 2023-01-25 |  | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C5988 | 土建工程施工 | wbs | 7 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 2023-01-25 | 2023-01-28 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10720 | 设备基础 | 作业 | 7 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 2023-01-25 | 2023-01-28 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C5990 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 12 | 2023-03-07 | 2023-03-18 | 2023-03-07 | 2023-03-19 | 66.67 | 100.00 | 0
7 | C5980 | 电气安装 | wbs | 7 | 2023-03-07 | 2023-03-13 | 2023-03-07 | 2023-03-18 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T9010 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 2 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | 28.57 | 100.00 | 135
8 | T9020 | 变压器、隔离（负荷）开关安装 | 作业 | 5 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | 71.43 | 100.00 | 137
7 | C6010 | 通电 | wbs | 5 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T9030 | 电气室受电 | 作业 | 5 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 100.00 | 100.00 | 135
5 | E34 | 长皮带(矿山)电气室 | wbs | 67 | 2023-03-12 | 2023-05-17 | 2023-05-06 |  | 0.81 | 99.46 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 55 | 2023-03-12 | 2023-05-05 | 2023-08-21 |  | 33.33 | 98.36 | 0
7 | C6028 | 土建工程施工 | wbs | 55 | 2023-03-12 | 2023-05-05 | 2023-08-21 |  | 100.00 | 98.36 | 0
8 | T10730 | 土方开挖 | 作业 | 6 | 2023-03-12 | 2023-03-17 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 10.91 | 100.00 | 0
8 | T10740 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2023-03-18 | 2023-03-27 | 2023-08-22 |  | 18.18 | 99.00 | 75
8 | T10750 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2023-03-28 | 2023-04-16 | 2023-08-22 |  | 36.36 | 96.00 | 75
8 | T10760 | 土方回填 | 作业 | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 7.27 | 100.00 | 75
8 | T10770 | 砖砌体 | 作业 | 15 | 2023-04-21 | 2023-05-05 | 2023-08-27 | 2023-09-18 | 27.28 | 100.00 | 75
7 | C6030 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 12 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 2023-05-06 | 2023-05-18 | 66.67 | 100.00 | 0
7 | C6020 | 电气安装 | wbs | 11 | 2023-05-06 | 2023-05-16 | 2023-05-06 | 2023-05-18 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T9040 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 4 | 2023-05-06 | 2023-05-09 | 2023-05-06 | 2023-05-09 | 36.36 | 100.00 | 75
8 | T9050 | 盘柜安装 | 作业 | 2 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 18.18 | 100.00 | 75
8 | T9060 | 照明系统安装工程 | 作业 | 5 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | 45.46 | 100.00 | 75
7 | C6050 | 通电 | wbs | 1 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | T9210 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 100.00 | 100.00 | 75
5 | E81 | 柴油发电机房(矿山) | wbs | 105 | 2023-03-12 | 2023-06-24 | 2023-08-16 |  | 0.81 | 33.21 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 60 | 2023-03-12 | 2023-05-10 |  |  | 66.79 | 0 | 0
7 | T8790 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0.56 | 0 | 37
7 | C3390 | 土建工程施工 | wbs | 57 | 2023-03-13 | 2023-05-08 |  |  | 49.72 | 0 | 0
8 | T8800 | 设备基础 | 作业 | 7 | 2023-03-19 | 2023-03-25 |  |  | 23.33 | 0 | 37
8 | T8810 | 结构基础 | 作业 | 6 | 2023-03-13 | 2023-03-18 |  |  | 20.00 | 0 | 37
8 | T8820 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2023-03-26 | 2023-04-09 |  |  | 50.00 | 0 | 37
8 | T8830 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-05-07 | 2023-05-08 |  |  | 6.67 | 0 | 82
7 | C3400 | 装修工程施工 | wbs | 31 | 2023-04-10 | 2023-05-10 |  |  | 49.72 | 0 | 0
8 | T8840 | 地面 | 作业 | 2 | 2023-05-09 | 2023-05-10 |  |  | 9.09 | 0 | 82
8 | T8850 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2023-04-10 | 2023-04-29 |  |  | 90.91 | 0 | 37
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 6 | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 2023-08-16 |  | 33.21 | 100.00 | 0
7 | T9220 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 2 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-08-16 | 2023-08-27 | 33.33 | 100.00 | 37
7 | T9230 | 照明系统安装工程 | 作业 | 4 | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 2023-08-18 | 2023-08-27 | 66.67 | 100.00 | 37
7 | C3410 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | E91 | 电气总体 | wbs | 61 | 2022-07-30 | 2022-09-28 | 2022-09-30 |  | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 30 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-10-10 | 2023-06-03 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3220 | 土建工程施工 | wbs | 30 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-10-10 | 2023-06-03 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10840 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-10-10 | 2023-06-03 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 61 | 2022-07-30 | 2022-09-28 | 2022-09-30 |  | 50.00 | 100.00 | 0
7 | T9240 | 桥架安装 | 作业 | 40 | 2022-07-30 | 2022-09-07 | 2022-09-30 | 2022-12-23 | 57.14 | 100.00 | 327
7 | T9250 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 30 | 2022-08-30 | 2022-09-28 | 2022-10-07 | 2023-01-20 | 42.86 | 100.00 | 306
7 | C3240 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | X21,XD1 | 矿山办公楼（含食堂） | wbs | 143 | 2022-07-10 | 2022-11-29 | 2022-07-10 |  | 1.67 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 98 | 2022-07-10 | 2022-10-15 | 2022-07-10 | 2023-06-01 | 83.79 | 100.00 | 0
7 | T8860 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2023-01-16 | 0.15 | 100.00 | 244
7 | C5000 | 土建工程施工 | wbs | 75 | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 2022-09-10 | 2023-06-01 | 80.50 | 100.00 | 0
8 | T8870 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-09-10 | 2023-06-01 | 2.71 | 100.00 | 87
8 | T8880 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-12-12 | 1.16 | 100.00 | 308
8 | C5000-1 | 基础梁施工 | wbs | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-27 | 2022-09-20 | 2023-06-01 | 24.03 | 100.00 | 0
9 | T8910 | 框架混凝土施工 | 作业 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-27 | 2022-09-20 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 87
8 | C5000-2 | 一层框架施工 | wbs | 15 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2023-06-01 | 24.03 | 100.00 | 0
9 | T8920 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 87
8 | C5000-3 | 二层框架施工 | wbs | 15 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 24.03 | 100.00 | 0
9 | T8930 | 框架混凝土施工 | 作业 | 15 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 2022-10-17 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 87
8 | C5000-5 | 屋面施工 | wbs | 12 | 2022-08-27 | 2022-09-07 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 24.04 | 100.00 | 0
9 | T8960 | 框架混凝土施工 | 作业 | 12 | 2022-08-27 | 2022-09-07 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 100.00 | 100.00 | 87
7 | C5010 | 装修工程施工 | wbs | 50 | 2022-08-27 | 2022-10-15 | 2022-08-27 | 2023-01-21 | 19.35 | 100.00 | 0
8 | T8890 | 地面 | 作业 | 3 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 2023-01-19 | 2023-01-21 | 5.66 | 100.00 | 308
8 | T8900 | 砖砌体 | 作业 | 50 | 2022-08-27 | 2022-10-15 | 2022-08-27 | 2023-01-18 | 94.34 | 100.00 | 244
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 45 | 2022-10-16 | 2022-11-29 | 2022-09-20 |  | 16.21 | 100.00 | 0
7 | T9260 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 5 | 2022-10-16 | 2022-10-20 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 11.11 | 100.00 | 244
7 | T9270 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 15 | 2022-10-21 | 2022-11-04 | 2022-09-25 | 2022-10-30 | 33.33 | 100.00 | 244
7 | T9280 | 照明系统安装工程 | 作业 | 25 | 2022-11-05 | 2022-11-29 | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 55.56 | 100.00 | 244
7 | C5020 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | X31 | 矿山综合材料库 | wbs | 172 | 2022-10-01 | 2023-03-26 | 2022-10-01 |  | 0.83 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 15 | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 67.31 | 100.00 | 0
7 | T8340 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2.86 | 100.00 | 141
7 | C5060 | 土建工程施工 | wbs | 15 | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 48.57 | 100.00 | 0
8 | T8350 | 设备基础 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 5.26 | 100.00 | 141
8 | T8360 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 78.95 | 100.00 | 127
8 | T8370 | 地坑 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 5.26 | 100.00 | 141
8 | T8380 | 框架混凝土施工 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 5.26 | 100.00 | 141
8 | T8390 | 土方回填 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-06-03 | 2023-06-30 | 5.27 | 100.00 | 141
7 | C5070 | 装修工程施工 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-06-03 | 2023-06-29 | 48.57 | 100.00 | 0
8 | T8400 | 地面 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-06-03 | 2023-06-29 | 50.00 | 100.00 | 141
8 | T8410 | 砖砌体 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-06-04 | 2023-06-29 | 50.00 | 100.00 | 141
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 16 | 2022-10-01 | 2022-10-16 | 2022-10-01 |  | 32.69 | 100.00 | 0
7 | T9290 | 盘柜安装 | 作业 | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-19 | 6.25 | 100.00 | 288
7 | T9300 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 8 | 2022-10-02 | 2022-10-09 | 2022-10-01 | 2022-10-19 | 50.00 | 100.00 | 288
7 | T9310 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2022-10-10 | 2022-10-16 | 2022-10-01 | 2022-10-19 | 43.75 | 100.00 | 288
7 | C5080 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | X41 | 矿山汽修车间 | wbs | 532 | 2022-02-18 | 2023-08-08 | 2022-02-18 | 2023-08-25 | 0.81 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 532 | 2022-02-18 | 2023-08-08 | 2022-02-18 | 2023-08-25 | 66.76 | 100.00 | 0
7 | T8460 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.41 | 100.00 | 322
7 | C6242 | 土建工程施工 | wbs | 529 | 2022-02-19 | 2023-08-06 | 2022-02-19 | 2023-08-22 | 49.80 | 100.00 | 0
8 | T8480 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 2022-02-19 | 2022-07-15 | 27.27 | 100.00 | 294
8 | T8490 | 设备基础 | 作业 | 8 | 2022-07-16 | 2022-07-23 | 2023-03-01 | 2023-06-04 | 14.55 | 100.00 | 31
8 | T8500 | 地坑 | 作业 | 12 | 2022-07-16 | 2022-07-27 | 2023-03-01 | 2023-06-04 | 21.82 | 100.00 | -11
8 | T8510 | 框架混凝土施工 | 作业 | 18 | 2022-07-28 | 2022-08-14 | 2023-03-01 | 2023-06-04 | 32.73 | 100.00 | -11
8 | T8520 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 3.63 | 100.00 | -11
7 | C6250 | 装修工程施工 | wbs | 39 | 2023-07-01 | 2023-08-08 | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 49.79 | 100.00 | 0
8 | T8530 | 地面 | 作业 | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 7.41 | 100.00 | -11
8 | T8540 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-07-01 | 2023-07-25 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 92.59 | 100.00 | -11
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 33.24 | 100.00 | 0
7 | C6255 | 机电安装 | wbs | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10410 | 其他小型设备 | 作业 | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 100.00 | 100.00 | 294
5 | X51 | 矿山停车场 | wbs | 27 | 2023-03-12 | 2023-04-07 | 2023-04-01 |  | 0.54 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 20 | 2023-03-12 | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C6390 | 土建施工 | wbs | 20 | 2023-03-12 | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10780 | 地面 | 作业 | 20 | 2023-03-12 | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2023-04-01 |  | 50.00 | 100.00 | 0
7 | T10790 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 100.00 | 100.00 | 115
7 | C6400 | 安装施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | X61 | 矿山油库及加油站 | wbs | 40 | 2023-03-12 | 2023-04-20 |  |  | 0.54 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 40 | 2023-03-12 | 2023-04-20 |  |  | 100.00 | 0 | 0
7 | T8000 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 0.80 | 0 | 102
7 | C6266 | 土建工程施工 | wbs | 37 | 2023-03-13 | 2023-04-18 |  |  | 49.60 | 0 | 0
8 | T8010 | 结构基础 | 作业 | 5 | 2023-03-13 | 2023-03-17 |  |  | 29.41 | 0 | 102
8 | T8020 | 框架混凝土施工 | 作业 | 10 | 2023-03-18 | 2023-03-27 |  |  | 58.82 | 0 | 102
8 | T8030 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-18 |  |  | 11.77 | 0 | 102
7 | C6270 | 装修工程施工 | wbs | 24 | 2023-03-28 | 2023-04-20 |  |  | 49.60 | 0 | 0
8 | T8040 | 地面 | 作业 | 2 | 2023-04-19 | 2023-04-20 |  |  | 11.76 | 0 | 102
8 | T8050 | 砖砌体 | 作业 | 15 | 2023-03-28 | 2023-04-11 |  |  | 88.24 | 0 | 102
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C6275 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | X71 | 矿山洗车台 | wbs | 36 | 2023-03-12 | 2023-04-16 |  |  | 0.28 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 36 | 2023-03-12 | 2023-04-16 |  |  | 100.00 | 0 | 0
7 | T8310 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 2.70 | 0 | 106
7 | C6288 | 土建工程施工 | wbs | 35 | 2023-03-13 | 2023-04-16 |  |  | 97.30 | 0 | 0
8 | T8320 | 设备基础 | 作业 | 20 | 2023-03-13 | 2023-04-01 |  |  | 57.14 | 0 | 106
8 | T8330 | 电缆沟施工 | 作业 | 15 | 2023-04-02 | 2023-04-16 |  |  | 42.86 | 0 | 106
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C6295 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | XA1 | 矿山工业场地污水处理及中水回用 | wbs | 286 | 2022-07-10 | 2023-04-26 | 2022-12-30 | 2023-06-04 | 0.82 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 46 | 2022-07-10 | 2022-08-24 | 2023-01-16 | 2023-06-04 | 33.87 | 100.00 | 0
7 | T8220 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2.38 | 100.00 | 0
7 | C6380 | 土建工程施工 | wbs | 40 | 2022-07-16 | 2022-08-24 | 2023-01-17 | 2023-06-04 | 97.62 | 100.00 | 0
8 | T8230 | 地坑 | 作业 | 30 | 2022-07-16 | 2022-08-14 | 2023-01-17 | 2023-06-04 | 75.00 | 100.00 | 57
8 | T8240 | 设备基础 | 作业 | 7 | 2022-08-17 | 2022-08-23 | 2023-01-21 | 2023-06-04 | 17.50 | 100.00 | 57
8 | T8250 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2023-01-22 | 2023-02-09 | 5.00 | 100.00 | 281
8 | T8260 | 地面 | 作业 | 1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-02-10 | 2023-02-12 | 2.50 | 100.00 | 281
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 30 | 2022-09-24 | 2022-10-23 | 2022-12-30 | 2023-03-12 | 33.06 | 100.00 | 0
7 | C6370 | 机电安装 | wbs | 30 | 2022-09-24 | 2022-10-23 | 2022-12-30 | 2023-03-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T10870 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2022-09-24 | 2022-10-23 | 2022-12-30 | 2023-03-12 | 100.00 | 100.00 | 77
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 46 | 2023-03-12 | 2023-04-26 | 2023-03-12 | 2023-04-26 | 33.07 | 100.00 | 0
7 | T10300 | 桥架安装 | 作业 | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 2023-03-12 | 2023-03-21 | 24.39 | 100.00 | 0
7 | T10310 | 电缆敷设及检查接线工程 | 作业 | 15 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 36.59 | 100.00 | 96
7 | T10320 | 机旁设备安装 | 作业 | 6 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | 14.63 | 100.00 | 96
7 | T10330 | 仪表安装 | 作业 | 5 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 12.20 | 100.00 | 96
7 | T10340 | 照明系统安装工程 | 作业 | 5 | 2023-04-22 | 2023-04-26 | 2023-04-22 | 2023-04-26 | 12.19 | 100.00 | 96
5 | XB1,XJ1 | 矿山大门、围墙 | wbs | 244 | 2022-07-10 | 2023-03-15 | 2022-06-01 |  | 0.28 | 90.70 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 244 | 2022-07-10 | 2023-03-15 | 2022-06-01 |  | 100.00 | 90.70 | 0
7 | T8140 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 2.38 | 100.00 | 347
7 | C6310 | 土建施工 | wbs | 244 | 2022-07-10 | 2023-03-15 | 2022-06-18 |  | 97.62 | 90.47 | 0
8 | T8150 | 结构基础 | 作业 | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-06-18 | 2022-06-25 | 11.90 | 100.00 | 347
8 | T8160 | 框架混凝土施工 | 作业 | 10 | 2022-07-16 | 2022-07-25 | 2022-06-26 | 2022-07-22 | 23.81 | 100.00 | 347
8 | T8170 | 砖砌体 | 作业 | 15 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 35.71 | 100.00 | 347
8 | T8180 | 设备基础 | 作业 | 8 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 19.05 | 100.00 | 379
8 | T8190 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-03-12 | 2023-03-13 |  |  | 4.76 | 0 | 138
8 | T8200 | 地面 | 作业 | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-15 |  |  | 4.77 | 0 | 138
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C6320 | 安装施工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | XC1 | 矿山配电室 | wbs | 272 | 2022-07-10 | 2023-04-12 | 2022-05-01 |  | 1.06 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 272 | 2022-07-10 | 2023-04-12 | 2022-05-01 | 2023-07-02 | 51.30 | 100.00 | 0
7 | T8060 | 图纸到场 | 作业 | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 0.55 | 100.00 | 325
7 | C6335 | 土建工程施工 | wbs | 268 | 2022-07-11 | 2023-04-09 | 2022-06-01 | 2023-06-26 | 49.73 | 100.00 | 0
8 | T8070 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 19.44 | 100.00 | 325
8 | T8080 | 框架混凝土施工 | 作业 | 12 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 2022-06-05 | 2022-07-20 | 33.33 | 100.00 | 325
8 | T8090 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 5.56 | 100.00 | 110
8 | T8100 | 设备基础 | 作业 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-06-12 | 2022-06-28 | 13.89 | 100.00 | 374
8 | T8130 | 电缆沟施工 | 作业 | 10 | 2022-07-18 | 2022-07-27 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 27.78 | 100.00 | 325
7 | C6340 | 装修工程施工 | wbs | 32 | 2023-03-12 | 2023-04-12 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 49.72 | 100.00 | 0
8 | T8110 | 地面 | 作业 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 13.04 | 100.00 | 110
8 | T8120 | 砖砌体 | 作业 | 20 | 2023-03-12 | 2023-03-31 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 86.96 | 100.00 | 110
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 30 | 2023-03-12 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  | 48.70 | 100.00 | 0
7 | T9320 | 电缆支架制作安装 | 作业 | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-14 | 2023-05-19 | 9.52 | 100.00 | 112
7 | T9330 | 盘柜安装 | 作业 | 1 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2023-05-19 | 4.76 | 100.00 | 112
7 | T9340 | 照明系统安装工程 | 作业 | 7 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-05-20 | 33.34 | 100.00 | 112
7 | C6330 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C6360 | 通电 | wbs | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 52.38 | 100.00 | 0
8 | T9350 | 电气室受电 | 作业 | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | TS | 大排矿项目调试计划 | wbs | 109 | 2023-03-18 | 2023-07-04 |  |  | 0.81 | 0 | 0
6 | 1 | 矿山加工区联动调试 | wbs | 10 | 2023-03-18 | 2023-03-27 |  |  | 33.33 | 0 | 0
7 | T1010 | 联动调试 | wbs | 10 | 2023-03-18 | 2023-03-27 |  |  | 100.00 | 0 | 0
8 | T9740 | 联动调试 | 作业 | 10 | 2023-03-18 | 2023-03-27 |  |  | 100.00 | 0 | 121
6 | 2 | 矿山加工区带料调试 | wbs | 5 | 2023-03-28 | 2023-04-01 |  |  | 33.33 | 0 | 0
7 | T1120 | 带料调试 | wbs | 5 | 2023-03-28 | 2023-04-01 |  |  | 100.00 | 0 | 0
8 | T9750 | 联动调试 | 作业 | 5 | 2023-03-28 | 2023-04-01 |  |  | 100.00 | 0 | 121
6 | 3 | 码头储运区联动调试 | wbs | 5 | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  |  | 33.34 | 0 | 0
7 | T1130 | 联动调试 | wbs | 5 | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  |  | 100.00 | 0 | 0
8 | T10830 | 联动调试 | 作业 | 5 | 2023-06-30 | 2023-07-04 |  |  | 100.00 | 0 | 0
6 | 4 | 完工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | T1250 | 完工 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 机械设备安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0