## Sheet1
层级 | 编号 | 作业名称 | 类型 | 原定工期 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 | 权重% | 完成百分比 | 总浮时
1 | N836-C | 矿山加工区施工子计划 | wbs | 513 | 2023-02-05 | 2024-07-01 | 2023-02-05 |  | 100.00 | 99.95 | 0
2 | N836 | 池州中建材新材料有限公司年产4000万吨矿产品开采及加工项目下达 | wbs | 513 | 2023-02-05 | 2024-07-01 | 2023-02-05 |  | 100.00 | 99.95 | 0
3 | N836A-Z | 池州骨料矿山加工区总进度计划 | wbs | 513 | 2023-02-05 | 2024-07-01 | 2023-02-05 |  | 100.00 | 99.95 | 0
4 | C | 矿山加工区施工计划 | wbs | 513 | 2023-02-05 | 2024-07-01 | 2023-02-05 |  | 100.00 | 99.95 | 0
5 | 1 | 矿山区 | wbs | 303 | 2023-08-28 | 2024-06-25 | 2023-09-02 | 2024-11-23 | 16.00 | 100.00 | 0
6 | 1 | 粗碎及输送A | wbs | 144 | 2024-02-01 | 2024-06-23 | 2024-03-01 | 2024-10-15 | 20.51 | 100.00 | 0
7 | 2 | 土建工程 | wbs | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0
8 | C6870 | 溜井平硐土建交安 | wbs | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0
9 | A1010 | 平硐土建交安（破碎机硐室） | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 100.00 | 0
7 | 3 | 机械安装工程 | wbs | 116 | 2024-02-29 | 2024-06-23 | 2024-03-01 | 2024-09-20 | 98.16 | 100.00 | 0
8 | A2280 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 100.00 | -143
8 | C4713 | 钢结构制作 | wbs | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | T1020 | 钢结构制作 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4715 | 钢结构安装 | wbs | 80 | 2024-03-31 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-09-20 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | T1000 | 钢结构安装 | 作业 | 80 | 2024-03-31 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4720 | 设备安装 | wbs | 60 | 2024-04-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 60.00 | 100.00 | 0
9 | A2200 | 反击破碎机 | 作业 | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-09-20 | 60.00 | 100.00 | -138
9 | A2210 | 板喂机 | 作业 | 15 | 2024-05-05 | 2024-05-19 | 2024-06-25 | 2024-09-20 | 30.00 | 100.00 | -143
9 | A2220 | 电动葫芦 | 作业 | 15 | 2024-04-20 | 2024-05-04 | 2024-06-25 | 2024-07-06 | 5.00 | 100.00 | -143
9 | A2230 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 5.00 | 100.00 | -138
8 | C4770 | 非标安装 | wbs | 35 | 2024-05-20 | 2024-06-23 | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 10.00 | 100.00 | 0
9 | T1030 | 小非标安装 | 作业 | 35 | 2024-05-20 | 2024-06-23 | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | -143
7 | 4 | 电气安装工程 | wbs | 41 | 2024-05-10 | 2024-06-19 | 2024-05-10 | 2024-10-15 | 1.84 | 100.00 | 0
8 | C4750 | 电气安装 | wbs | 41 | 2024-05-10 | 2024-06-19 | 2024-05-10 | 2024-10-15 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A2330 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-09-23 | 30.00 | 100.00 | -139
9 | A2440 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-06-24 | 2024-09-23 | 20.01 | 100.00 | -134
9 | A2450 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-09-23 | 9.99 | 100.00 | -108
9 | A2460 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 26 | 2024-05-25 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-10-15 | 40.00 | 100.00 | -139
6 | 2 | 粗碎及输送B | wbs | 144 | 2024-02-01 | 2024-06-23 | 2024-03-01 | 2024-10-26 | 20.51 | 100.00 | 0
7 | 3 | 土建工程 | wbs | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0
8 | C6910 | 溜井平硐土建交安 | wbs | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0
9 | A1020 | 平硐土建交安（破碎机硐室） | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 100.00 | 0
7 | 4 | 机械安装工程 | wbs | 116 | 2024-02-29 | 2024-06-23 | 2024-03-01 | 2024-10-26 | 98.16 | 100.00 | 0
8 | A2290 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 0 | 100.00 | -143
8 | C4723 | 钢结构制作 | wbs | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | T1040 | 钢结构制作 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4725 | 钢结构安装 | wbs | 80 | 2024-03-31 | 2024-06-18 | 2024-07-10 | 2024-09-26 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | T1010 | 钢结构安装 | 作业 | 80 | 2024-03-31 | 2024-06-18 | 2024-07-10 | 2024-09-26 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4730 | 设备安装 | wbs | 60 | 2024-04-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-10-21 | 60.00 | 100.00 | 0
9 | A2240 | 反击破碎机 | 作业 | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-07-27 | 2024-10-20 | 60.00 | 100.00 | -138
9 | A2250 | 板喂机 | 作业 | 15 | 2024-05-05 | 2024-05-19 | 2024-07-27 | 2024-10-20 | 30.00 | 100.00 | -143
9 | A2260 | 电动葫芦 | 作业 | 15 | 2024-04-20 | 2024-05-04 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 5.00 | 100.00 | -143
9 | A2270 | 其他小型设备 | 作业 | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-10-21 | 5.00 | 100.00 | -138
8 | C4790 | 非标安装 | wbs | 35 | 2024-05-20 | 2024-06-23 | 2024-05-20 | 2024-10-26 | 10.00 | 100.00 | 0
9 | T1050 | 小非标安装 | 作业 | 35 | 2024-05-20 | 2024-06-23 | 2024-05-20 | 2024-10-26 | 100.00 | 100.00 | -143
7 | 5 | 电气安装工程 | wbs | 44 | 2024-05-10 | 2024-06-22 | 2024-05-10 | 2024-10-15 | 1.84 | 100.00 | 0
8 | C4780 | 电气安装 | wbs | 44 | 2024-05-10 | 2024-06-22 | 2024-05-10 | 2024-10-15 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A2470 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-09-23 | 30.00 | 100.00 | -142
9 | A2480 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-06-13 | 2024-09-23 | 20.01 | 100.00 | -137
9 | A2490 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-09-23 | 9.99 | 100.00 | -108
9 | A2500 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 29 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 2024-05-28 | 2024-10-15 | 40.00 | 100.00 | -142
6 | 3 | 中间料输送A | wbs | 301 | 2023-08-28 | 2024-06-23 | 2023-09-02 | 2024-11-23 | 20.91 | 100.00 | 0
7 | 4 | 土建工程 | wbs | 285 | 2023-08-28 | 2024-06-07 | 2023-09-02 | 2024-05-25 | 62.80 | 100.00 | 0
8 | C6940 | 1#带式输送机平硐土建交安 | wbs | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0
9 | A1030 | 平硐土建交安（输送平硐） | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 100.00 | 0
8 | C6950 | 廊道基础 | wbs | 285 | 2023-08-28 | 2024-06-07 | 2023-09-02 | 2024-05-25 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A1060 | 清表 | 作业 | 5 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-10 | 5.00 | 100.00 | 0
9 | A1065 | 桩基施工 | 作业 | 20 | 2023-09-02 | 2023-09-21 | 2023-11-07 | 2024-03-30 | 10.00 | 100.00 | -38
9 | A1070 | 土方开挖 | 作业 | 100 | 2023-09-02 | 2023-12-10 | 2023-09-02 | 2024-04-02 | 5.00 | 100.00 | -127
9 | A1080 | 结构基础 | 作业 | 120 | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2024-01-12 | 2024-04-10 | 35.00 | 100.00 | -127
9 | A1090 | 框架混凝土施工 | 作业 | 127 | 2023-11-06 | 2024-03-11 | 2024-01-15 | 2024-05-01 | 40.00 | 100.00 | -127
9 | A1100 | 土方回填 | 作业 | 127 | 2023-11-13 | 2024-03-18 | 2024-01-13 | 2024-04-05 | 5.00 | 100.00 | -127
9 | A1110 | 土建交安 | 作业 | 1 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 0 | 100.00 | -127
7 | 5 | 机械安装工程 | wbs | 116 | 2024-02-29 | 2024-06-23 | 2024-03-15 | 2024-11-23 | 36.52 | 100.00 | 0
8 | A2300 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 100.00 | -143
8 | C4733 | 钢结构制作 | wbs | 70 | 2024-03-01 | 2024-05-09 | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | A1180 | 钢结构制作 | 作业 | 70 | 2024-03-01 | 2024-05-09 | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4735 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 2024-04-21 | 2024-08-23 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | A1190 | 钢结构安装 | 作业 | 60 | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 2024-04-21 | 2024-08-23 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4800 | 设备安装 | wbs | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-10-24 | 60.00 | 100.00 | 0
9 | A1490 | 胶带输送机 | 作业 | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-10-24 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4810 | 非标安装 | wbs | 25 | 2024-05-30 | 2024-06-23 | 2024-09-15 | 2024-11-23 | 10.00 | 100.00 | 0
9 | A1590 | 小非标安装 | 作业 | 25 | 2024-05-30 | 2024-06-23 | 2024-09-15 | 2024-11-23 | 100.00 | 100.00 | -143
7 | 6 | 电气安装工程 | wbs | 41 | 2024-05-10 | 2024-06-19 | 2024-05-10 | 2024-09-23 | 0.68 | 100.00 | 0
8 | C4820 | 电气安装 | wbs | 41 | 2024-05-10 | 2024-06-19 | 2024-05-10 | 2024-09-23 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A2510 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-07-20 | 30.00 | 100.00 | -139
9 | A2520 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-09-23 | 20.00 | 100.00 | -134
9 | A2530 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-07-30 | 2024-09-23 | 10.00 | 100.00 | -108
9 | A2540 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 26 | 2024-05-25 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-09-23 | 40.00 | 100.00 | -139
6 | 4 | 中间料输送B | wbs | 301 | 2023-08-28 | 2024-06-23 | 2023-10-10 | 2024-11-23 | 24.26 | 100.00 | 0
7 | 5 | 土建工程 | wbs | 226 | 2023-08-28 | 2024-04-09 | 2023-10-10 | 2024-05-25 | 63.24 | 100.00 | 0
8 | C6970 | 2#带式输送机平硐土建交安 | wbs | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0
9 | A1040 | 平硐土建交安（输送平硐） | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 100.00 | 0
8 | C6980 | 廊道基础 | wbs | 226 | 2023-08-28 | 2024-04-09 | 2023-10-10 | 2024-05-25 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A1120 | 清表 | 作业 | 5 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 5.00 | 100.00 | 0
9 | A1125 | 桩基施工 | 作业 | 20 | 2023-09-02 | 2023-09-21 | 2023-11-04 | 2023-12-23 | 10.00 | 100.00 | 0
9 | A1130 | 土方开挖 | 作业 | 100 | 2023-11-01 | 2024-02-08 | 2023-11-15 | 2024-03-27 | 5.00 | 100.00 | -68
9 | A1140 | 结构基础 | 作业 | 120 | 2023-11-06 | 2024-03-04 | 2024-01-12 | 2024-04-01 | 35.00 | 100.00 | -68
9 | A1150 | 框架混凝土施工 | 作业 | 127 | 2023-11-11 | 2024-03-16 | 2024-01-15 | 2024-05-10 | 40.00 | 100.00 | -68
9 | A1160 | 土方回填 | 作业 | 127 | 2023-11-18 | 2024-03-23 | 2024-01-15 | 2024-04-02 | 5.00 | 100.00 | -68
9 | A1170 | 土建交安 | 作业 | 30 | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 0 | 100.00 | -68
7 | 6 | 机械安装工程 | wbs | 116 | 2024-02-29 | 2024-06-23 | 2024-03-15 | 2024-11-23 | 36.08 | 100.00 | 0
8 | A2310 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 0 | 100.00 | -143
8 | C4743 | 钢结构制作 | wbs | 70 | 2024-03-01 | 2024-05-09 | 2024-03-15 | 2024-05-25 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | A1600 | 钢结构制作 | 作业 | 70 | 2024-03-01 | 2024-05-09 | 2024-03-15 | 2024-05-25 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4745 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-08-23 | 15.00 | 100.00 | 0
9 | A1610 | 钢结构安装 | 作业 | 60 | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-08-23 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4840 | 设备安装 | wbs | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-11-05 | 60.00 | 100.00 | 0
9 | A1620 | 胶带输送机 | 作业 | 30 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-05-20 | 2024-11-05 | 100.00 | 100.00 | -143
8 | C4850 | 非标安装 | wbs | 25 | 2024-05-30 | 2024-06-23 | 2024-09-15 | 2024-11-23 | 10.00 | 100.00 | 0
9 | A1630 | 小非标安装 | 作业 | 25 | 2024-05-30 | 2024-06-23 | 2024-09-15 | 2024-11-23 | 100.00 | 100.00 | -143
7 | 7 | 电气安装工程 | wbs | 44 | 2024-05-10 | 2024-06-22 | 2024-04-20 | 2024-09-23 | 0.68 | 100.00 | 0
8 | C4830 | 电气安装 | wbs | 44 | 2024-05-10 | 2024-06-22 | 2024-04-20 | 2024-09-23 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A2550 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-04-20 | 2024-05-24 | 30.00 | 100.00 | -142
9 | A2560 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-09-23 | 20.00 | 100.00 | -137
9 | A2570 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-07-30 | 2024-09-23 | 10.00 | 100.00 | -108
9 | A2580 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 29 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 2024-05-25 | 2024-09-23 | 40.00 | 100.00 | -142
6 | 5 | 硐室A电气室 | wbs | 41 | 2024-05-10 | 2024-06-19 | 2024-05-10 | 2024-09-24 | 6.90 | 100.00 | 0
7 | 7 | 电气安装工程 | wbs | 41 | 2024-05-10 | 2024-06-19 | 2024-05-10 | 2024-09-24 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5960 | 电气安装 | wbs | 34 | 2024-05-10 | 2024-06-12 | 2024-05-10 | 2024-09-24 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A2590 | 盘柜安装 | 作业 | 15 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-09-24 | 50.00 | 100.00 | -139
9 | A2600 | 20KV及以下变压器、隔离开关 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 2024-05-25 | 20.00 | 100.00 | -134
9 | A2610 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 5.00 | 100.00 | -108
9 | A2620 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 19 | 2024-05-25 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 2024-09-24 | 25.00 | 100.00 | -139
8 | 1 | 通电 | wbs | 7 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0
9 | A3280 | 电气室受电 | 作业 | 7 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 0 | 100.00 | -139
6 | 6 | 硐室B电气室 | wbs | 47 | 2024-05-10 | 2024-06-25 | 2024-05-10 | 2024-10-15 | 6.91 | 100.00 | 0
7 | 8 | 电气安装工程 | wbs | 47 | 2024-05-10 | 2024-06-25 | 2024-05-10 | 2024-10-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C6010 | 电气安装 | wbs | 37 | 2024-05-10 | 2024-06-15 | 2024-05-10 | 2024-10-15 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A2630 | 盘柜安装 | 作业 | 15 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-09-25 | 50.00 | 100.00 | -145
9 | A2640 | 20KV及以下变压器、隔离开关 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 2024-05-25 | 20.00 | 100.00 | -140
9 | A2650 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 5.00 | 100.00 | -108
9 | A2660 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 22 | 2024-05-25 | 2024-06-15 | 2024-05-28 | 2024-10-15 | 25.00 | 100.00 | -145
8 | C6020 | 通电 | wbs | 10 | 2024-06-16 | 2024-06-25 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0
9 | A2670 | 电气室受电 | 作业 | 10 | 2024-06-16 | 2024-06-25 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 0 | 100.00 | -145
5 | C1000 | 场地交付 | wbs | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0
6 | A1050 | 完成场地交付 | 作业 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | 100.00 | 0
5 | J11 | 厂区道路 | wbs | 151 | 2023-03-02 | 2023-07-30 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2.51 | 99.32 | 0
6 | C4370 | 道路及广场 | wbs | 151 | 2023-03-02 | 2023-07-30 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 100.00 | 99.32 | 0
7 | A1000 | 场平施工 | 作业 | 151 | 2023-03-02 | 2023-07-30 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 50.00 | 100.00 | -39
7 | L1000 | 路基回填 | 作业 | 121 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 2023-03-02 | 2023-05-20 | 50.00 | 100.00 | -38
5 | QB1 | 除泥筛分系统 | wbs | 386 | 2023-06-04 | 2024-06-23 | 2023-06-11 | 2024-09-26 | 3.78 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 307 | 2023-06-04 | 2024-04-05 | 2023-06-11 | 2024-04-13 | 64.88 | 100.00 | 0
7 | C6740 | 桩基施工 | wbs | 53 | 2023-06-04 | 2023-07-26 | 2023-06-11 | 2023-11-25 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | CNSF1000 | 场平（河道） | 作业 | 14 | 2023-06-04 | 2023-06-17 | 2023-08-04 | 2023-08-19 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | CNSF1020 | 超前钻 | 作业 | 20 | 2023-06-11 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | 2023-10-02 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | CNSF1070 | 灌注桩 | 作业 | 36 | 2023-06-21 | 2023-07-26 | 2023-08-18 | 2023-11-25 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C6750 | 土建主体施工 | wbs | 254 | 2023-07-27 | 2024-04-05 | 2023-12-09 | 2024-04-10 | 70.00 | 100.00 | 0
8 | CNSF1030 | 结构基础 | 作业 | 40 | 2023-07-27 | 2023-09-04 | 2023-12-09 | 2023-12-30 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | CNSF1040 | 框架混凝土施工（一层） | 作业 | 35 | 2024-01-01 | 2024-02-04 | 2024-01-01 | 2024-01-17 | 23.33 | 100.00 | 0
8 | CNSF1050 | 框架混凝土施工（二层） | 作业 | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 23.33 | 100.00 | -64
8 | CNSF1060 | 框架混凝土施工（三层） | 作业 | 35 | 2024-03-02 | 2024-04-05 | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 23.34 | 100.00 | -64
7 | C6760 | 转运站及输送施工 | wbs | 35 | 2024-02-01 | 2024-03-06 | 2024-03-01 | 2024-04-13 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1240 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 30.00 | 100.00 | -34
8 | CNSF1090 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 70.00 | 100.00 | -34
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 144 | 2024-02-01 | 2024-06-23 | 2024-04-08 | 2024-09-26 | 34.47 | 100.00 | 0
7 | A2320 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0 | 100.00 | -143
7 | C4703 | 钢结构制作 | wbs | 80 | 2024-02-01 | 2024-04-20 | 2024-04-08 | 2024-05-25 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1640 | 钢结构制作 | 作业 | 80 | 2024-02-01 | 2024-04-20 | 2024-04-08 | 2024-05-25 | 100.00 | 100.00 | -124
7 | C4705 | 钢结构安装 | wbs | 80 | 2024-02-21 | 2024-05-10 | 2024-06-12 | 2024-08-17 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1650 | 钢结构安装 | 作业 | 80 | 2024-02-21 | 2024-05-10 | 2024-06-12 | 2024-08-17 | 100.00 | 100.00 | -124
7 | C4710 | 双层弛张筛、其他设备等安装 | wbs | 60 | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 2024-04-22 | 2024-09-26 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | A1660 | 弛张筛 | 作业 | 20 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2024-06-10 | 50.00 | 100.00 | -143
8 | A1670 | 胶带输送机 | 作业 | 30 | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 2024-09-26 | 40.00 | 100.00 | -124
8 | A1680 | 其他小型设备 | 作业 | 60 | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 2024-04-22 | 2024-09-26 | 10.00 | 100.00 | -128
7 | C4760 | 非标安装 | wbs | 60 | 2024-04-25 | 2024-06-23 | 2024-04-22 | 2024-09-26 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1690 | 小非标安装 | 作业 | 60 | 2024-04-25 | 2024-06-23 | 2024-04-22 | 2024-09-26 | 100.00 | 100.00 | -143
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 57 | 2024-04-15 | 2024-06-10 | 2024-04-15 | 2024-09-25 | 0.65 | 100.00 | 0
7 | C4740 | 电气安装 | wbs | 57 | 2024-04-15 | 2024-06-10 | 2024-04-15 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2680 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 2024-04-25 | 2024-05-04 | 30.02 | 100.00 | -130
8 | A2690 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 20 | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 19.98 | 100.00 | -130
8 | A2700 | 电气照明装置施工 | 作业 | 20 | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 10.04 | 100.00 | -93
8 | A2710 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 37 | 2024-05-05 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-09-25 | 39.96 | 100.00 | -130
5 | QB2 | 矿山加工区泥粉料，水泥生产用料储存及输送 | wbs | 378 | 2023-05-29 | 2024-06-09 | 2023-06-04 | 2024-09-25 | 8.06 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 338 | 2023-05-29 | 2024-04-30 | 2023-06-04 | 2024-06-10 | 82.05 | 100.00 | 0
7 | C6770 | 桩基施工 | wbs | 41 | 2023-05-29 | 2023-07-08 | 2023-06-04 | 2023-10-13 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | NFL1010 | 超前钻 | 作业 | 20 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | NFL1180 | 灌注桩 | 作业 | 31 | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 2023-09-13 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | NFL1190 | CFG桩 | 作业 | 31 | 2023-06-08 | 2023-07-08 | 2023-09-26 | 2023-10-13 | 30.00 | 100.00 | 0
7 | C6780 | 土建主体施工 | wbs | 150 | 2023-07-09 | 2023-12-05 | 2023-10-15 | 2024-01-25 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | A1200 | 结构基础（网架） | 作业 | 40 | 2023-07-09 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2024-01-20 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | A1210 | 轨道基础 | 作业 | 30 | 2023-08-18 | 2023-09-16 | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1220 | 挡墙施工 | 作业 | 30 | 2023-07-09 | 2023-08-07 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | A1230 | 框架混凝土施工 | 作业 | 80 | 2023-09-17 | 2023-12-05 | 2023-10-20 | 2024-01-25 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C6790 | 转运站及输送施工 | wbs | 191 | 2023-07-29 | 2024-02-04 | 2023-11-25 | 2024-01-27 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1250 | 结构基础（1#转运站） | 作业 | 20 | 2023-07-29 | 2023-08-17 | 2023-11-28 | 2023-12-27 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1260 | 框架混凝土施工（1#转运站） | 作业 | 35 | 2024-01-01 | 2024-02-04 | 2023-12-28 | 2024-01-27 | 35.00 | 100.00 | 0
8 | A1270 | 结构基础（2#转运站） | 作业 | 20 | 2023-07-29 | 2023-08-17 | 2023-11-25 | 2023-12-25 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1280 | 框架混凝土施工（2#转运站） | 作业 | 35 | 2024-01-01 | 2024-02-04 | 2023-12-26 | 2024-01-27 | 35.00 | 100.00 | 0
7 | C6810 | 网架安装 | wbs | 90 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-03-20 | 2024-06-10 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | A1290 | 网架安装 | 作业 | 90 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-03-20 | 2024-06-10 | 100.00 | 100.00 | -89
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 139 | 2024-01-21 | 2024-06-07 | 2023-12-30 | 2024-08-17 | 17.62 | 100.00 | 0
7 | A2430 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | 100.00 | -127
7 | C6797 | 钢结构安装 | wbs | 80 | 2024-01-28 | 2024-04-16 | 2024-01-20 | 2024-05-30 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | A1700 | 钢结构制作 | 作业 | 60 | 2024-01-28 | 2024-03-27 | 2024-01-20 | 2024-04-13 | 50.00 | 100.00 | -75
8 | A1710 | 钢结构安装 | 作业 | 60 | 2024-02-17 | 2024-04-16 | 2024-02-23 | 2024-05-30 | 50.00 | 100.00 | -75
7 | C6800 | 设备安装 | wbs | 121 | 2024-01-21 | 2024-05-20 | 2023-12-30 | 2024-08-17 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | A1720 | 刮板取料机 | 作业 | 90 | 2024-01-21 | 2024-04-19 | 2023-12-30 | 2024-06-28 | 50.00 | 100.00 | -78
8 | A1730 | 胶带输送机 | 作业 | 110 | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 2024-04-09 | 2024-08-17 | 40.00 | 100.00 | -109
8 | A1740 | 其他小型设备 | 作业 | 90 | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 2024-04-12 | 2024-08-15 | 10.00 | 100.00 | -127
7 | C6820 | 非标安装 | wbs | 100 | 2024-02-29 | 2024-06-07 | 2024-05-20 | 2024-07-26 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1750 | 小非标安装 | 作业 | 100 | 2024-02-29 | 2024-06-07 | 2024-05-20 | 2024-07-26 | 100.00 | 100.00 | -127
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 66 | 2024-04-05 | 2024-06-09 | 2024-04-05 | 2024-09-25 | 0.33 | 100.00 | 0
7 | C1970 | 电气安装 | wbs | 66 | 2024-04-05 | 2024-06-09 | 2024-04-05 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2720 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 30.02 | 100.00 | -129
8 | A2730 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 20 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 19.98 | 100.00 | -129
8 | A2740 | 电气照明装置施工 | 作业 | 20 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-06-20 | 2024-09-25 | 10.03 | 100.00 | -83
8 | A2750 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 46 | 2024-04-25 | 2024-06-09 | 2024-04-25 | 2024-06-09 | 39.97 | 100.00 | -129
5 | Q51 | 矿山加工区筛分及输送 | wbs | 445 | 2023-04-01 | 2024-06-18 | 2023-04-05 | 2024-09-25 | 19.52 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 346 | 2023-04-01 | 2024-03-11 | 2023-04-05 | 2024-04-10 | 34.44 | 100.00 | 0
7 | C3865 | 桩基施工 | wbs | 60 | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 2023-04-05 | 2023-05-27 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | SFSS1010 | 超前钻 | 作业 | 54 | 2023-04-01 | 2023-05-24 | 2023-04-05 | 2023-05-20 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | SFSS1030 | 灌注桩 | 作业 | 50 | 2023-04-11 | 2023-05-30 | 2023-04-18 | 2023-05-27 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C3870 | 土建主体施工 | wbs | 170 | 2023-06-06 | 2023-11-22 | 2023-06-20 | 2023-12-16 | 70.00 | 100.00 | 0
8 | SFSS1020 | 结构基础 | 作业 | 50 | 2023-06-06 | 2023-07-25 | 2023-06-20 | 2023-08-12 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | SFSS1040 | 框架混凝土施工（一层） | 作业 | 60 | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 2023-08-13 | 2023-09-09 | 35.00 | 100.00 | 0
8 | SFSS1050 | 框架混凝土施工（二层） | 作业 | 60 | 2023-09-24 | 2023-11-22 | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 35.00 | 100.00 | 0
7 | C3880 | 转运站及输送施工 | wbs | 132 | 2023-11-01 | 2024-03-11 | 2023-12-22 | 2024-04-10 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1300 | 结构基础（输送） | 作业 | 40 | 2023-11-01 | 2023-12-10 | 2024-01-16 | 2024-04-10 | 10.00 | 100.00 | -38
8 | A1310 | 结构基础（转运站） | 作业 | 30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2024-01-25 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | A1320 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-10 | 70.00 | 100.00 | -39
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 182 | 2023-12-20 | 2024-06-18 | 2023-12-20 | 2024-08-17 | 64.35 | 100.00 | 0
7 | A2340 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0 | 100.00 | 0
7 | C3771 | 钢结构制作 | wbs | 120 | 2023-12-20 | 2024-04-17 | 2023-12-20 | 2024-05-25 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1760 | 钢结构制作 | 作业 | 120 | 2023-12-20 | 2024-04-17 | 2023-12-20 | 2024-05-25 | 100.00 | 100.00 | -96
7 | C3773 | 钢结构安装 | wbs | 110 | 2024-01-19 | 2024-05-07 | 2024-01-19 | 2024-05-30 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1770 | 钢结构安装 | 作业 | 110 | 2024-01-19 | 2024-05-07 | 2024-01-19 | 2024-05-30 | 100.00 | 100.00 | -96
7 | C3775 | 双层圆振筛、其他设备等安装 | wbs | 155 | 2024-01-11 | 2024-06-13 | 2023-12-24 | 2024-08-17 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | A1780 | 双层振动筛 | 作业 | 60 | 2024-01-11 | 2024-03-10 | 2024-01-11 | 2024-08-16 | 50.00 | 100.00 | -138
8 | A1790 | 胶带输送机 | 作业 | 150 | 2024-01-11 | 2024-06-08 | 2024-01-27 | 2024-08-17 | 40.00 | 100.00 | -128
8 | A1810 | 其他小型设备 | 作业 | 155 | 2024-01-11 | 2024-06-13 | 2023-12-24 | 2024-08-15 | 10.00 | 100.00 | -133
7 | C3790 | 非标安装 | wbs | 100 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 2024-03-11 | 2024-07-25 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1800 | 小非标安装 | 作业 | 100 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 2024-03-11 | 2024-07-25 | 100.00 | 100.00 | -138
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 76 | 2024-03-20 | 2024-06-03 | 2024-03-15 | 2024-09-25 | 1.21 | 100.00 | 0
7 | C3810 | 电气安装 | wbs | 76 | 2024-03-20 | 2024-06-03 | 2024-03-15 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2760 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-03-15 | 2024-05-20 | 30.00 | 100.00 | -123
8 | A2770 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 30 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-03-20 | 2024-05-18 | 20.00 | 100.00 | -123
8 | A2780 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-07-20 | 2024-09-25 | 10.00 | 100.00 | -77
8 | A2790 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 46 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 40.00 | 100.00 | -123
5 | Q12 | 细碎及输送 | wbs | 432 | 2023-04-16 | 2024-06-20 | 2023-04-05 | 2024-09-25 | 6.63 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 380 | 2023-04-16 | 2024-04-29 | 2023-04-05 | 2024-03-22 | 55.65 | 100.00 | 0
7 | C1135 | 桩基施工 | wbs | 65 | 2023-04-16 | 2023-06-19 | 2023-04-05 | 2023-08-17 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | XSSS1010 | 超前钻 | 作业 | 55 | 2023-04-16 | 2023-06-09 | 2023-04-05 | 2023-08-06 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | XSSS1030 | 灌注桩 | 作业 | 60 | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 2023-04-21 | 2023-08-17 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C1140 | 土建主体施工 | wbs | 285 | 2023-07-20 | 2024-04-29 | 2023-09-02 | 2024-03-22 | 80.00 | 100.00 | 0
8 | XSSS1020 | 结构基础 | 作业 | 35 | 2023-07-20 | 2023-08-23 | 2023-09-02 | 2024-01-20 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | XSSS1040 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 2023-11-19 | 2023-12-08 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | XSSS1050 | 筒仓底板施工 | 作业 | 25 | 2023-09-23 | 2023-10-17 | 2023-11-13 | 2023-12-02 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | XSSS1060 | 筒仓壁施工（翻模） | 作业 | 25 | 2023-10-18 | 2023-11-11 | 2023-12-01 | 2024-03-15 | 20.00 | 100.00 | -88
8 | XSSS1070 | 筒仓顶板施工 | 作业 | 35 | 2024-03-26 | 2024-04-29 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 10.00 | 100.00 | -88
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 184 | 2023-12-20 | 2024-06-20 | 2023-12-20 | 2024-08-13 | 43.54 | 100.00 | 0
7 | A2350 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | 100.00 | -140
7 | C1155 | 钢结构制作 | wbs | 60 | 2024-01-15 | 2024-03-14 | 2023-12-24 | 2024-03-17 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1820 | 钢结构制作 | 作业 | 60 | 2024-01-15 | 2024-03-14 | 2023-12-24 | 2024-03-17 | 100.00 | 100.00 | -42
7 | C1157 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 2024-03-20 | 2024-06-15 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1830 | 钢结构安装 | 作业 | 60 | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 2024-03-20 | 2024-06-15 | 100.00 | 100.00 | -60
7 | C1158 | 圆锥破碎机、其他设备等安装 | wbs | 110 | 2023-12-20 | 2024-04-07 | 2023-12-20 | 2024-08-13 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | A1840 | 圆锥破碎机 | 作业 | 90 | 2023-12-20 | 2024-03-18 | 2023-12-20 | 2024-08-12 | 50.00 | 100.00 | -66
8 | A1850 | 胶带输送机 | 作业 | 50 | 2024-02-02 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-08-13 | 40.00 | 100.00 | -140
8 | A1860 | 其他小型设备 | 作业 | 100 | 2023-12-30 | 2024-04-07 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 10.00 | 100.00 | -66
7 | C1165 | 非标安装 | wbs | 90 | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 2024-04-10 | 2024-05-31 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1870 | 小非标安装 | 作业 | 90 | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 2024-04-10 | 2024-05-31 | 100.00 | 100.00 | -140
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 76 | 2024-03-20 | 2024-06-03 | 2024-03-20 | 2024-09-25 | 0.81 | 100.00 | 0
7 | C1170 | 电气安装 | wbs | 76 | 2024-03-20 | 2024-06-03 | 2024-03-20 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2800 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-15 | 30.00 | 100.00 | -123
8 | A2810 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 30 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 20.00 | 100.00 | -123
8 | A2820 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-07-20 | 2024-09-25 | 10.00 | 100.00 | -77
8 | A2830 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 46 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 2024-04-20 | 2024-06-03 | 40.00 | 100.00 | -123
5 | Q21 | 矿山加工区中间料储存及输送 | wbs | 427 | 2023-04-14 | 2024-06-13 | 2023-04-14 | 2024-09-25 | 19.10 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 397 | 2023-04-14 | 2024-05-14 | 2023-04-14 | 2024-06-20 | 82.46 | 100.00 | 0
7 | C1725 | 桩基施工 | wbs | 75 | 2023-04-14 | 2023-06-27 | 2023-04-14 | 2023-08-09 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | SJLCC1010 | 超前钻 | 作业 | 46 | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | SJLCC1030 | 灌注桩 | 作业 | 50 | 2023-05-09 | 2023-06-27 | 2023-05-09 | 2023-08-09 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C1730 | 土建主体施工 | wbs | 220 | 2023-07-10 | 2024-02-14 | 2023-09-04 | 2024-01-15 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | ZJ2001 | 结构基础（网架） | 作业 | 50 | 2023-07-10 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2024-01-15 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | ZJ2100 | 土方开挖（地沟） | 作业 | 10 | 2023-08-29 | 2023-09-07 | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | ZJ2120 | 地坑底板 | 作业 | 40 | 2023-09-08 | 2023-10-17 | 2023-09-12 | 2023-10-25 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | ZJ2130 | 地坑侧壁 | 作业 | 30 | 2023-10-18 | 2023-11-16 | 2023-09-20 | 2023-11-14 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | ZJ2140 | 地坑顶板 | 作业 | 30 | 2023-11-17 | 2023-12-16 | 2023-10-10 | 2023-11-25 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | ZJ2150 | 地坑防水 | 作业 | 25 | 2024-01-16 | 2024-02-09 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | ZJ2160 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2024-02-10 | 2024-02-14 | 2023-11-05 | 2023-12-20 | 5.00 | 100.00 | 0
7 | C1755 | 输送施工 | wbs | 30 | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-12-01 | 2024-01-22 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1340 | 结构基础（输送） | 作业 | 30 | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 2023-12-01 | 2024-01-22 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C1765 | 网架安装 | wbs | 120 | 2024-01-16 | 2024-05-14 | 2024-01-05 | 2024-06-20 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | A1330 | 网架安装 | 作业 | 120 | 2024-01-16 | 2024-05-14 | 2024-01-05 | 2024-06-20 | 100.00 | 100.00 | -89
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 100 | 2024-02-01 | 2024-05-10 | 2023-12-24 | 2024-08-16 | 17.22 | 100.00 | 0
7 | A2360 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 100.00 | -99
7 | C1789 | 钢结构制作 | wbs | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-01-20 | 2024-03-20 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1880 | 钢结构制作 | 作业 | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-01-20 | 2024-03-20 | 100.00 | 100.00 | -77
7 | C1790 | 钢结构安装 | wbs | 70 | 2024-02-09 | 2024-04-18 | 2024-03-16 | 2024-04-13 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1890 | 钢结构安装 | 作业 | 70 | 2024-02-09 | 2024-04-18 | 2024-03-16 | 2024-04-13 | 100.00 | 100.00 | -77
7 | C1793 | 设备安装 | wbs | 100 | 2024-02-01 | 2024-05-10 | 2023-12-24 | 2024-08-16 | 60.00 | 100.00 | 0
8 | A1900 | 胶带输送机 | 作业 | 100 | 2024-02-01 | 2024-05-10 | 2023-12-24 | 2024-08-16 | 70.00 | 100.00 | -99
8 | A1910 | 工艺阀门 | 作业 | 50 | 2024-02-01 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-08-12 | 15.00 | 100.00 | -99
8 | A2180 | 其他小型设备 | 作业 | 100 | 2024-02-01 | 2024-05-10 | 2024-04-10 | 2024-08-14 | 15.00 | 100.00 | -99
7 | C1795 | 非标安装 | wbs | 90 | 2024-02-11 | 2024-05-10 | 2024-04-09 | 2024-06-15 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1920 | 小非标安装 | 作业 | 90 | 2024-02-11 | 2024-05-10 | 2024-04-09 | 2024-06-15 | 100.00 | 100.00 | -99
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 91 | 2024-03-15 | 2024-06-13 | 2024-03-15 | 2024-09-25 | 0.32 | 100.00 | 0
7 | C1810 | 电气安装 | wbs | 91 | 2024-03-15 | 2024-06-13 | 2024-03-15 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2840 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 2024-03-15 | 2024-06-06 | 30.00 | 100.00 | -133
8 | A2850 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 30 | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 20.00 | 100.00 | -133
8 | A2860 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 2024-07-20 | 2024-09-25 | 10.00 | 100.00 | -72
8 | A2870 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 61 | 2024-04-14 | 2024-06-13 | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 40.00 | 100.00 | -133
5 | Q22 | 矿山加工区半成品储存及输送 | wbs | 448 | 2023-03-15 | 2024-06-04 | 2023-03-15 | 2024-09-25 | 8.18 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 286 | 2023-03-15 | 2023-12-25 | 2023-03-15 | 2024-03-25 | 86.55 | 100.00 | 0
7 | C1060 | 桩基施工 | wbs | 215 | 2023-03-15 | 2023-10-15 | 2023-03-15 | 2023-11-28 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | BCP1020 | 超前钻 | 作业 | 30 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | BCP1030 | 灌注桩（地沟） | 作业 | 40 | 2023-03-30 | 2023-05-08 | 2023-04-02 | 2023-05-08 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | BCP1040 | CFG桩 | 作业 | 20 | 2023-09-26 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 2023-11-09 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | BCP1050 | 灌注桩（环梁） | 作业 | 20 | 2023-09-26 | 2023-10-15 | 2023-09-09 | 2023-11-28 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C1070 | 土建主体施工 | wbs | 145 | 2023-05-29 | 2023-10-20 | 2023-06-06 | 2023-12-22 | 70.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2000 | 土方开挖（地沟） | 作业 | 2 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2020 | 地坑底板 | 作业 | 30 | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 2023-06-10 | 2023-09-03 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2030 | 地坑侧壁 | 作业 | 25 | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 2023-06-27 | 2023-09-22 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2040 | 地坑顶板 | 作业 | 25 | 2023-07-25 | 2023-08-18 | 2023-07-25 | 2023-08-22 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2050 | 地坑防水 | 作业 | 10 | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 2023-06-22 | 2023-10-05 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2080 | 结构基础 | 作业 | 25 | 2023-08-29 | 2023-09-22 | 2023-06-20 | 2023-10-15 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2090 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-15 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | BCP2100 | 结构基础（环梁） | 作业 | 5 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-12-22 | 0 | 100.00 | 0
7 | C1080 | 转运站及输送施工 | wbs | 149 | 2023-07-30 | 2023-12-25 | 2023-11-12 | 2024-03-25 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | BCP1010 | 结构基础 | 作业 | 25 | 2023-07-30 | 2023-08-23 | 2023-12-23 | 2024-01-11 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | ZYZ1020 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2023-11-26 | 2023-12-25 | 2023-11-12 | 2024-03-25 | 70.00 | 100.00 | -38
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 161 | 2023-12-21 | 2024-05-29 | 2023-12-21 | 2024-08-17 | 13.20 | 100.00 | 0
7 | A2370 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | 100.00 | 0
7 | C0995 | 钢板仓制作 | wbs | 60 | 2023-12-21 | 2024-02-18 | 2023-12-21 | 2024-02-18 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | A1930 | 钢板仓制作 | 作业 | 60 | 2023-12-21 | 2024-02-18 | 2023-12-21 | 2024-02-18 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C1002 | 钢板仓安装 | wbs | 55 | 2024-01-05 | 2024-02-28 | 2023-12-30 | 2024-05-10 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | A1940 | 钢板仓安装 | 作业 | 55 | 2024-01-05 | 2024-02-28 | 2023-12-30 | 2024-05-10 | 100.00 | 100.00 | -118
7 | C1085 | 钢结构制作 | wbs | 60 | 2024-01-20 | 2024-03-19 | 2024-01-20 | 2024-03-19 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1950 | 钢结构制作 | 作业 | 60 | 2024-01-20 | 2024-03-19 | 2024-01-20 | 2024-03-19 | 100.00 | 100.00 | -62
7 | C1090 | 钢结构安装 | wbs | 60 | 2024-02-04 | 2024-04-03 | 2024-04-13 | 2024-04-27 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1960 | 钢结构安装 | 作业 | 60 | 2024-02-04 | 2024-04-03 | 2024-04-13 | 2024-04-27 | 100.00 | 100.00 | -62
7 | C1100 | 设备安装 | wbs | 119 | 2024-02-01 | 2024-05-29 | 2024-03-20 | 2024-08-17 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | A1970 | 胶带输送机 | 作业 | 80 | 2024-02-01 | 2024-04-20 | 2024-03-20 | 2024-08-16 | 70.00 | 100.00 | -79
8 | A1980 | 其他小型设备 | 作业 | 40 | 2024-03-21 | 2024-04-29 | 2024-03-21 | 2024-08-16 | 15.00 | 100.00 | -118
8 | A2190 | 工艺阀门 | 作业 | 50 | 2024-04-10 | 2024-05-29 | 2024-04-10 | 2024-08-17 | 15.00 | 100.00 | -118
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 96 | 2024-03-01 | 2024-06-04 | 2024-03-01 | 2024-09-25 | 0.25 | 100.00 | 0
7 | C1120 | 电气安装 | wbs | 96 | 2024-03-01 | 2024-06-04 | 2024-03-01 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2880 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-19 | 2024-03-30 | 30.00 | 100.00 | -124
8 | A2890 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 20.00 | 100.00 | -124
8 | A2900 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-09-25 | 10.00 | 100.00 | -58
8 | A2910 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 66 | 2024-03-31 | 2024-06-04 | 2024-04-25 | 2024-06-29 | 40.00 | 100.00 | -124
5 | QB3 | 矿山加工区石粉储存及汽车散装 | wbs | 398 | 2023-05-09 | 2024-06-09 | 2023-05-09 | 2024-09-25 | 1.12 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 150 | 2023-05-09 | 2023-10-05 | 2023-05-09 | 2023-12-14 | 84.22 | 100.00 | 0
7 | C6830 | 桩基施工 | wbs | 15 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | SFCC1010 | 超前钻 | 作业 | 10 | 2023-05-09 | 2023-05-18 | 2023-05-09 | 2023-05-13 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | SFCC1020 | 灌注桩 | 作业 | 12 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C6840 | 土建主体施工 | wbs | 120 | 2023-06-08 | 2023-10-05 | 2023-10-01 | 2023-12-14 | 80.00 | 100.00 | 0
8 | SFCC | 结构基础 | 作业 | 50 | 2023-06-08 | 2023-07-27 | 2023-10-01 | 2023-11-11 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | SFCC10 | 框架混凝土施工 | 作业 | 70 | 2023-07-28 | 2023-10-05 | 2023-11-11 | 2023-12-14 | 70.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 146 | 2024-01-16 | 2024-06-09 | 2023-12-28 | 2024-08-17 | 15.49 | 100.00 | 0
7 | A2380 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0 | 100.00 | -129
7 | C6847 | 钢板仓制作 | wbs | 35 | 2024-01-16 | 2024-02-19 | 2023-12-28 | 2024-04-13 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A1990 | 钢板仓制作 | 作业 | 35 | 2024-01-16 | 2024-02-19 | 2023-12-28 | 2024-04-13 | 100.00 | 100.00 | -129
7 | C6850 | 钢板仓安装 | wbs | 50 | 2024-01-23 | 2024-03-12 | 2024-02-22 | 2024-05-31 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | A2000 | 钢板仓安装 | 作业 | 50 | 2024-01-23 | 2024-03-12 | 2024-02-22 | 2024-05-31 | 100.00 | 100.00 | -129
7 | C6860 | 设备安装 | wbs | 40 | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 2024-04-11 | 2024-08-17 | 59.99 | 100.00 | 0
8 | A2010 | 斗式提升机 | 作业 | 35 | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 2024-08-17 | 60.00 | 100.00 | -129
8 | A2020 | 空气输送斜槽 | 作业 | 30 | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 2024-07-15 | 2024-07-24 | 30.00 | 100.00 | -99
8 | A2030 | 其他小型设备 | 作业 | 40 | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 2024-04-11 | 2024-08-17 | 10.00 | 100.00 | -109
7 | C6880 | 非标安装 | wbs | 45 | 2024-04-26 | 2024-06-09 | 2024-06-20 | 2024-07-27 | 10.01 | 100.00 | 0
8 | A2040 | 小非标安装 | 作业 | 45 | 2024-04-26 | 2024-06-09 | 2024-06-20 | 2024-07-27 | 100.00 | 100.00 | -129
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 56 | 2024-04-05 | 2024-05-30 | 2024-04-05 | 2024-09-25 | 0.29 | 100.00 | 0
7 | C2080 | 电气安装 | wbs | 56 | 2024-04-05 | 2024-05-30 | 2024-04-05 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2920 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-04-05 | 2024-06-10 | 30.14 | 100.00 | -119
8 | A2930 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 30 | 2024-04-05 | 2024-05-04 | 2024-04-05 | 2024-06-06 | 19.86 | 100.00 | -119
8 | A2940 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-04-05 | 2024-05-04 | 2024-07-20 | 2024-09-25 | 10.27 | 100.00 | -93
8 | A2950 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 26 | 2024-05-05 | 2024-05-30 | 2024-05-05 | 2024-06-26 | 39.73 | 100.00 | -119
5 | G11,G51 | 矿山加工区机电修车间及综合材料库 | wbs | 452 | 2023-02-05 | 2024-05-01 | 2023-02-05 | 2024-09-25 | 0.82 | 98.06 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 134 | 2023-02-05 | 2023-06-18 | 2023-02-05 | 2023-06-10 | 55.40 | 96.50 | 0
7 | C2510 | 土建施工 | wbs | 134 | 2023-02-05 | 2023-06-18 | 2023-02-05 | 2023-06-10 | 100.00 | 96.50 | 0
8 | JD1010 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | JD1020 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2023-02-07 | 2023-02-13 | 2023-02-07 | 2023-02-13 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | JD1030 | 框架混凝土施工 | 作业 | 50 | 2023-02-14 | 2023-04-04 | 2023-02-14 | 2023-04-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | JD1040 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-04-05 | 2023-04-29 | 2023-04-05 | 2023-05-06 | 15.00 | 100.00 | 0
8 | JD1050 | 装饰装修工程 | 作业 | 50 | 2023-04-30 | 2023-06-18 | 2023-05-07 | 2023-06-10 | 5.00 | 100.00 | -28
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 12 | 2024-01-21 | 2024-02-01 | 2024-01-21 | 2024-04-21 | 43.78 | 100.00 | 0
7 | A2390 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0 | 100.00 | -11
7 | C2802 | 设备安装 | wbs | 10 | 2024-01-21 | 2024-01-30 | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2050 | 电动葫芦 | 作业 | 10 | 2024-01-21 | 2024-01-30 | 2024-01-21 | 2024-02-18 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 27 | 2024-04-05 | 2024-05-01 | 2024-04-05 | 2024-09-25 | 0.82 | 100.00 | 0
7 | C2810 | 电气安装 | wbs | 27 | 2024-04-05 | 2024-05-01 | 2024-04-05 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2960 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 30.00 | 100.00 | -90
8 | A2970 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 7 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 20.00 | 100.00 | -90
8 | A2980 | 电气照明装置施工 | 作业 | 7 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-05 | 2024-09-25 | 10.00 | 100.00 | -70
8 | A2990 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 20 | 2024-04-12 | 2024-05-01 | 2024-04-12 | 2024-05-01 | 40.00 | 100.00 | -90
5 | A81 | 矿山加工区汽车衡 | wbs | 110 | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-10-15 | 0.07 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 44.01 | 100.00 | 0
7 | C4380 | 土建施工 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1350 | 土建施工 | 作业 | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 100.00 | 100.00 | -39
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 11 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 2024-09-14 | 54.96 | 100.00 | 0
7 | A2400 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 100.00 | -53
7 | C4390 | 设备安装 | wbs | 10 | 2024-03-16 | 2024-03-25 | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2060 | 汽车衡 | 作业 | 10 | 2024-03-16 | 2024-03-25 | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 100.00 | 100.00 | -53
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-10-15 | 1.03 | 100.00 | 0
7 | C4400 | 电气安装 | wbs | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-10-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3020 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-10 | 2024-07-20 | 2024-09-25 | 18.75 | 100.00 | -109
8 | A3030 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-10-15 | 81.25 | 100.00 | -109
5 | A91 | 矿山加工区洗轮机 | wbs | 110 | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 2024-04-21 | 2024-09-26 | 0.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-21 | 2024-05-14 | 81.50 | 100.00 | 0
7 | C5580 | 土建施工 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-21 | 2024-05-14 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1360 | 土建施工 | 作业 | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-21 | 2024-05-14 | 100.00 | 100.00 | -39
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 11 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | 2024-05-25 | 2024-08-17 | 18.45 | 100.00 | 0
7 | A2410 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 0 | 100.00 | -58
7 | C5570 | 设备安装 | wbs | 10 | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2070 | 洗轮机 | 作业 | 10 | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 100.00 | 100.00 | -58
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 2024-09-26 | 0.05 | 100.00 | 0
7 | C5560 | 电气安装 | wbs | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 2024-09-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3040 | 电气照明装置施工 | 作业 | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-10 | 2024-07-20 | 2024-09-26 | 0 | 100.00 | -109
8 | A3050 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-07-25 | 2024-09-26 | 100.00 | 100.00 | -109
5 | B11 | 矿山加工区大门及门卫 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-15 |  | 0.14 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-15 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4410 | 土建施工 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-15 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1370 | 土建施工 | 作业 | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-15 | 2024-09-25 | 100.00 | 100.00 | -39
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C4420 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | B51,B52 | 矿山加工区厕所 | wbs | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-04-23 | 2024-09-05 | 0.06 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-04-23 | 2024-09-05 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4305 | 土建工程施工 | wbs | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-23 | 2024-05-15 | 90.00 | 100.00 | 0
8 | A1380 | 土建施工 | 作业 | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-23 | 2024-05-15 | 100.00 | 100.00 | -59
7 | C4308 | 装修工程施工,水电装修 | wbs | 30 | 2024-03-02 | 2024-03-31 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1390 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2024-03-02 | 2024-03-31 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 100.00 | 100.00 | -59
5 | M41,M51 | 矿山加工区给水处理，清水池及泵房 | wbs | 421 | 2023-02-05 | 2024-03-31 | 2023-02-05 | 2024-07-27 | 1.26 | 98.34 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 153 | 2023-02-05 | 2023-07-07 | 2023-02-05 | 2023-06-20 | 41.57 | 96.00 | 0
7 | C3420 | 土建工程施工 | wbs | 153 | 2023-02-05 | 2023-07-07 | 2023-02-05 | 2023-06-20 | 100.00 | 96.00 | 0
8 | GSCL1000 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-02-05 | 2023-02-24 | 2023-02-05 | 2023-02-22 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | GSCL1010 | 地坑底板 | 作业 | 15 | 2023-02-25 | 2023-03-11 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | GSCL1020 | 地坑侧壁 | 作业 | 15 | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 2023-03-11 | 2023-03-23 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | GSCL1030 | 地坑顶板 | 作业 | 20 | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | GSCL1050 | 框架混凝土施工 | 作业 | 45 | 2023-04-16 | 2023-05-30 | 2023-04-16 | 2023-05-28 | 40.00 | 100.00 | 0
8 | GSCL1055 | 地坑防水 | 作业 | 5 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | GSCL1060 | 砖砌体 | 作业 | 10 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | GSCL1070 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 2023-06-08 | 2023-06-20 | 5.00 | 100.00 | -28
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 41 | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 2024-04-13 | 2024-07-27 | 58.43 | 100.00 | 0
7 | A2420 | 土建交安 | 作业 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 100.00 | -59
7 | C3440 | 机电安装 | wbs | 40 | 2024-02-21 | 2024-03-31 | 2024-04-13 | 2024-07-27 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2080 | 水泵安装 | 作业 | 15 | 2024-03-02 | 2024-03-16 | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 30.00 | 100.00 | -59
8 | A2090 | 电动葫芦 | 作业 | 10 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 20.00 | 100.00 | -59
8 | A2100 | 给水处理设备 | 作业 | 15 | 2024-03-17 | 2024-03-31 | 2024-05-25 | 2024-07-21 | 40.00 | 100.00 | -59
8 | A2110 | 其他小型设备 | 作业 | 15 | 2024-03-17 | 2024-03-31 | 2024-04-13 | 2024-07-27 | 10.00 | 100.00 | -59
5 | P41 | 矿山加工区危废暂存间 | wbs | 395 | 2023-03-02 | 2024-03-30 | 2023-03-02 | 2024-03-30 | 0.15 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 110 | 2023-03-02 | 2023-06-19 | 2023-03-02 | 2023-06-28 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C7270 | 土建工程施工 | wbs | 110 | 2023-03-02 | 2023-06-19 | 2023-03-02 | 2023-06-28 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | QSBF | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-03-02 | 2023-03-21 | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | QSBF10 | 框架混凝土施工 | 作业 | 20 | 2023-03-22 | 2023-04-10 | 2023-03-22 | 2023-04-10 | 50.01 | 100.00 | 0
8 | QSBF20 | 砖砌体 | 作业 | 25 | 2023-04-11 | 2023-05-05 | 2023-04-11 | 2023-05-05 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | QSBF30 | 装饰装修 | 作业 | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-19 | 2023-05-06 | 2023-06-28 | 9.99 | 100.00 | -58
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0
7 | C7280 | 机电安装 | wbs | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0
8 | A3260 | 机电安装 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 100.00 | -58
5 | MA1 | 矿山加工区室外消防给水管网 | wbs | 133 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-10-01 | 0.22 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-10 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0
7 | C7290 | 土建工程施工 | wbs | 40 | 2024-02-01 | 2024-03-11 | 2024-04-10 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0
8 | A1400 | 土方开挖 | 作业 | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2024-04-10 | 2024-09-25 | 0 | 100.00 | -39
8 | A1410 | 土方回填 | 作业 | 20 | 2024-02-21 | 2024-03-11 | 2024-04-15 | 2024-10-01 | 0 | 100.00 | -39
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C7300 | 安装施工 | wbs | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2120 | 管道安装 | 作业 | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | -132
5 | N21,N31 | 矿山加工区污水处理及中水回用 | wbs | 171 | 2023-11-01 | 2024-04-19 | 2023-12-27 | 2024-08-15 | 0.26 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 120 | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 31.08 | 100.00 | 0
7 | C3480 | 土建工程施工 | wbs | 120 | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | WSCL1010 | 结构基础 | 作业 | 50 | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2024-01-15 | 30.01 | 100.00 | 0
8 | WSCL1020 | 框架混凝土施工 | 作业 | 70 | 2023-12-21 | 2024-02-28 | 2024-01-16 | 2024-03-26 | 69.99 | 100.00 | -28
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 60 | 2024-02-20 | 2024-04-19 | 2024-03-17 | 2024-08-15 | 68.92 | 100.00 | 0
7 | C3490 | 机电安装 | wbs | 60 | 2024-02-20 | 2024-04-19 | 2024-03-17 | 2024-08-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2130 | 污水处理设备 | 作业 | 60 | 2024-02-20 | 2024-04-19 | 2024-03-17 | 2024-08-15 | 100.00 | 100.00 | -78
5 | M91 | 矿山加工区给排水总体 | wbs | 133 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-04-02 | 2024-10-15 | 3.32 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 120 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-04-02 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0
7 | C7310 | 土建工程施工 | wbs | 120 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-04-02 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0
8 | A1420 | 土方开挖 | 作业 | 50 | 2024-02-01 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-10-10 | 0 | 100.00 | -119
8 | A1430 | 土方回填 | 作业 | 70 | 2024-03-22 | 2024-05-30 | 2024-04-08 | 2024-10-15 | 0 | 100.00 | -119
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C7315 | 安装施工 | wbs | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2140 | 管道安装 | 作业 | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-20 | 100.00 | 100.00 | -132
5 | D31 | 矿山加工区压缩空气站 | wbs | 270 | 2023-06-30 | 2024-03-25 | 2023-10-24 | 2024-04-28 | 0.43 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 246 | 2023-06-30 | 2024-03-01 | 2023-10-24 | 2024-04-28 | 37.02 | 100.00 | 0
7 | C4148 | 土建工程施工 | wbs | 80 | 2023-06-30 | 2023-09-17 | 2023-10-24 | 2023-12-30 | 90.00 | 100.00 | 0
8 | YSKQ1010 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2023-06-30 | 2023-07-29 | 2023-10-24 | 2023-11-19 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | YSKQ1020 | 框架混凝土施工 | 作业 | 50 | 2023-07-30 | 2023-09-17 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C4150 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-04-28 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1440 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-04-28 | 100.00 | 100.00 | -29
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | 2024-03-17 | 2024-03-23 | 62.98 | 100.00 | 0
7 | C4140 | 机电安装 | wbs | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | 2024-03-17 | 2024-03-23 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2150 | 空压机安装 | 作业 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | 2024-03-17 | 2024-03-23 | 100.00 | 100.00 | -53
5 | D91 | 矿山加工区压缩空气管网 | wbs | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-10 | 0.26 | 100.00 | 0
6 | 1 | 安装工程 | wbs | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-10 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4208 | 管道安装 | wbs | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-10 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2160 | 管道安装 | 作业 | 80 | 2024-03-25 | 2024-06-12 | 2024-04-07 | 2024-09-10 | 100.00 | 100.00 | -132
5 | E11 | 矿山加工区总降压站 | wbs | 306 | 2023-07-14 | 2024-05-14 | 2023-08-28 | 2024-05-14 | 1.32 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 232 | 2023-07-14 | 2024-03-01 | 2023-08-28 | 2024-04-25 | 54.08 | 100.00 | 0
7 | C4920 | 桩基 | wbs | 30 | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | A1450 | CFG桩 | 作业 | 30 | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4930 | 土建主体施工 | wbs | 65 | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-12-19 | 75.00 | 100.00 | 0
8 | ZJYZ1000 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | ZJYZ1010 | 结构基础 | 作业 | 20 | 2023-09-02 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-11-20 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | ZJYZ1020 | 框架混凝土施工 | 作业 | 40 | 2023-09-22 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 2023-12-19 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C4940 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-25 | 2024-04-25 | 5.00 | 100.00 | 0
8 | A1460 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-25 | 2024-04-25 | 100.00 | 100.00 | -29
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 48 | 2024-03-28 | 2024-05-14 | 2024-03-30 | 2024-05-14 | 45.92 | 100.00 | 0
7 | C4950 | 电气安装 | wbs | 48 | 2024-03-28 | 2024-05-14 | 2024-03-30 | 2024-05-14 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3000 | 盘柜安装 | 作业 | 20 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 50.00 | 100.00 | -103
8 | A3010 | 20KV及以下变压器、隔离开关 | 作业 | 20 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 20.00 | 100.00 | -103
8 | A3060 | 电气照明装置施工 | 作业 | 20 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-03-30 | 2024-04-16 | 5.00 | 100.00 | -75
8 | A3070 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 28 | 2024-04-17 | 2024-05-14 | 2024-04-17 | 2024-05-14 | 25.00 | 100.00 | -103
5 | E91 | 矿山加工区电气总体 | wbs | 105 | 2024-02-01 | 2024-05-15 | 2024-03-23 | 2024-10-15 | 0.51 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | 2024-06-25 | 38.34 | 100.00 | 0
7 | C3220 | 土建工程施工 | wbs | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | 2024-06-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1470 | 土建施工 | 作业 | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | 2024-06-25 | 100.00 | 100.00 | -59
6 | 2 | 安装工程 | wbs | 46 | 2024-03-31 | 2024-05-15 | 2024-03-23 | 2024-10-15 | 61.66 | 100.00 | 0
7 | C3240 | 机电安装 | wbs | 46 | 2024-03-31 | 2024-05-15 | 2024-03-23 | 2024-10-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3080 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2024-03-31 | 2024-04-29 | 2024-03-23 | 2024-06-06 | 30.00 | 100.00 | -104
8 | A3090 | 机旁设备及控制开关施工 | 作业 | 7 | 2024-03-31 | 2024-04-06 | 2024-05-01 | 2024-06-26 | 20.00 | 100.00 | -81
8 | A3100 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-03-31 | 2024-04-29 | 2024-03-31 | 2024-10-15 | 10.00 | 100.00 | -88
8 | A3120 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 16 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-04-30 | 2024-10-15 | 40.00 | 100.00 | -104
5 | E22 | 细碎电气室 | wbs | 216 | 2023-11-01 | 2024-06-03 | 2023-11-20 | 2024-07-21 | 1.57 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 152 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 2023-11-20 | 2024-04-28 | 27.89 | 100.00 | 0
7 | C3090 | 土建工程施工 | wbs | 60 | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 90.00 | 100.00 | 0
8 | A1480 | 土建施工 | 作业 | 60 | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3100 | 装修工程施工 | wbs | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-03-12 | 2024-04-28 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1500 | 装饰装修 | 作业 | 60 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-03-12 | 2024-04-28 | 100.00 | 100.00 | -89
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0
7 | C3020 | 设备安装 | wbs | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0
8 | A3270 | 设备安装 | 作业 | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 2024-04-27 | 0 | 100.00 | -89
7 | C3030 | DCS安装 | wbs | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0
8 | A3320 | DCS安装 | 作业 | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 0 | 100.00 | -89
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 95 | 2024-03-01 | 2024-06-03 | 2024-03-01 | 2024-07-21 | 72.11 | 100.00 | 0
7 | C3110 | 电气安装 | wbs | 88 | 2024-03-01 | 2024-05-27 | 2024-03-01 | 2024-05-27 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3110 | 盘柜安装 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-09 | 2024-03-30 | 30.00 | 100.00 | -108
8 | A3130 | 20KV及以下变压器、隔离开关 | 作业 | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 20.00 | 100.00 | -123
8 | A3140 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 10.00 | 100.00 | -58
8 | A3150 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 43 | 2024-04-15 | 2024-05-27 | 2024-04-15 | 2024-05-27 | 40.00 | 100.00 | -123
7 | C3120 | 通电 | wbs | 7 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 0 | 0
8 | A3290 | 电气室受电 | 作业 | 7 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 0 | 100.00 | -123
5 | E21 | 除泥筛分电气室 | wbs | 237 | 2023-11-01 | 2024-06-24 | 2024-01-12 | 2024-08-28 | 1.19 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 122 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 2024-01-12 | 2024-07-25 | 27.61 | 100.00 | 0
7 | C3260 | 土建工程施工 | wbs | 60 | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 2024-01-12 | 2024-01-27 | 90.00 | 100.00 | 0
8 | A1510 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2024-01-12 | 2024-01-21 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | A1520 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C3270 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 2024-07-25 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1530 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 2024-07-25 | 100.00 | 100.00 | -29
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 46 | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 2024-05-10 | 2024-08-28 | 72.39 | 100.00 | 0
7 | C3280 | 电气安装 | wbs | 39 | 2024-05-10 | 2024-06-17 | 2024-05-10 | 2024-06-17 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3160 | 盘柜安装 | 作业 | 15 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-05-18 | 2024-05-24 | 50.00 | 100.00 | -144
8 | A3170 | 20KV及以下变压器、隔离开关 | 作业 | 7 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 20.00 | 100.00 | -136
8 | A3180 | 电气照明装置施工 | 作业 | 7 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 5.00 | 100.00 | -105
8 | A3190 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 24 | 2024-05-25 | 2024-06-17 | 2024-05-25 | 2024-06-17 | 25.00 | 100.00 | -144
7 | C3290 | 通电 | wbs | 7 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0
8 | A3300 | 电气室受电 | 作业 | 7 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 0 | 100.00 | -144
5 | E23 | 矿山加工区半成品储存电气室 | wbs | 282 | 2023-08-28 | 2024-06-04 | 2023-10-22 | 2024-07-26 | 1.05 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 187 | 2023-08-28 | 2024-03-01 | 2023-10-22 | 2024-04-25 | 27.23 | 100.00 | 0
7 | C5949 | 土建工程施工 | wbs | 60 | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2023-10-22 | 2024-01-20 | 90.00 | 100.00 | 0
8 | A1540 | 结构基础 | 作业 | 30 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-10-22 | 2023-11-26 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | A1550 | 框架混凝土施工 | 作业 | 30 | 2023-09-27 | 2023-10-26 | 2023-11-27 | 2024-01-20 | 70.00 | 100.00 | 0
7 | C5950 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-04-25 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | A1560 | 装饰装修 | 作业 | 30 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-04-25 | 100.00 | 100.00 | -29
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 96 | 2024-03-01 | 2024-06-04 | 2024-03-01 | 2024-07-26 | 72.77 | 100.00 | 0
7 | C5940 | 电气安装 | wbs | 89 | 2024-03-01 | 2024-05-28 | 2024-03-01 | 2024-06-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3200 | 盘柜安装 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-09 | 2024-03-30 | 50.00 | 100.00 | -110
8 | A3210 | 20KV及以下变压器、隔离开关 | 作业 | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 2024-03-28 | 2024-04-14 | 20.00 | 100.00 | -125
8 | A3220 | 电气照明装置施工 | 作业 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 5.00 | 100.00 | -58
8 | A3230 | 电力电缆敷设及检查接线施工 | 作业 | 44 | 2024-04-15 | 2024-05-28 | 2024-04-15 | 2024-06-25 | 25.00 | 100.00 | -125
7 | C5970 | 通电 | wbs | 7 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0
8 | A3310 | 电气室受电 | 作业 | 7 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0 | 100.00 | -125
5 | M21 | 矿山加工区取水泵房 | wbs | 140 | 2023-11-01 | 2024-03-19 | 2023-12-18 | 2024-06-28 | 0.89 | 100.00 | 0
6 | 4 | 土建工程 | wbs | 140 | 2023-11-01 | 2024-03-19 | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 6.60 | 100.00 | 0
7 | C7320 | 土建工程施工 | wbs | 140 | 2023-11-01 | 2024-03-19 | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1570 | 结构基础 | 作业 | 40 | 2023-11-01 | 2023-12-10 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 30.00 | 100.00 | 0
8 | A1580 | 框架混凝土施工 | 作业 | 100 | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 70.00 | 100.00 | 0
6 | 5 | 安装工程 | wbs | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 93.40 | 100.00 | 0
7 | C7330 | 机电安装 | wbs | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A2170 | 水泵安装 | 作业 | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-20 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 100.00 | 100.00 | -19
5 | E41 | 矿山加工区半成品储存控制室 | wbs | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 电气安装工程 | wbs | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0
7 | C5980 | 通电 | wbs | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0
8 | A3330 | 通电 | 作业 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | 100.00 | -125
5 | TS | 矿山加工区调试计划 | wbs | 43 | 2024-05-20 | 2024-07-01 | 2024-05-20 |  | 1.49 | 100.00 | 0
6 | 1 | 矿山区 | wbs | 43 | 2024-05-20 | 2024-07-01 | 2024-07-22 |  | 10.00 | 100.00 | 0
7 | 1 | 矿山区单机及联动调试 | wbs | 42 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-07-22 | 2024-11-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | T1030 | 单机及联动调试 | wbs | 42 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-07-22 | 2024-11-20 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | A3240 | 单机试车 | 作业 | 36 | 2024-05-20 | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2024-09-26 | 60.00 | 100.00 | -144
9 | A3250 | 联动调试 | 作业 | 16 | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 40.00 | 100.00 | -151
7 | 2 | 矿山区带料调试 | wbs | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | T1130 | 开始带料调试/投产 | wbs | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | A3340 | 带料试运行 | 作业 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 0 | 0 | -151
6 | 1 | 矿山加工区单机调试 | wbs | 36 | 2024-05-20 | 2024-06-24 | 2024-05-20 | 2024-09-26 | 54.00 | 100.00 | 0
7 | T1010 | 单机调试 | wbs | 36 | 2024-05-20 | 2024-06-24 | 2024-05-20 | 2024-09-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3350 | 单机试车 | 作业 | 36 | 2024-05-20 | 2024-06-24 | 2024-05-20 | 2024-09-26 | 100.00 | 100.00 | -144
6 | 2 | 矿山加工区联动调试 | wbs | 16 | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 36.00 | 100.00 | 0
7 | T1020 | 联动调试 | wbs | 16 | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A3360 | 联动调试 | 作业 | 16 | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 100.00 | 100.00 | -151
6 | 3 | 矿山加工区带料调试 | wbs | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | T1120 | 开始带料调试/投产 | wbs | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | A3370 | 带料试运行 | 作业 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | 0 | 0 | -151