## Sheet1
层级 | 编号 | 作业名称 | 类型 | 原定工期 | 实际开始 | 实际完成 | 权重% | 完成百分比 | 总浮时
1 | N791-C | 施工计划 | wbs | 1561 | 2020-10-10 |  | 100.00 | 99.12 | 0
2 | N791 | 江西玉山南方水泥有限公司8000t/d水泥熟料建设项目下达 | wbs | 1561 | 2020-10-10 |  | 100.00 | 99.12 | 0
3 | N791-Z | 玉山南方项目总进度计划 | wbs | 1561 | 2020-10-10 |  | 100.00 | 99.12 | 0
4 | C | 玉山南方项目施工计划 | wbs | 1561 | 2020-10-10 |  | 100.00 | 99.12 | 0
5 | J72 | 平板式洗轮机2 | wbs | 122 | 2021-08-10 | 2022-02-08 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 土建工程 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0
7 | C5700 | 土建工程 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0
8 | A1890 | 开挖 | 作业 | 2 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 0 | 100.00 | 0
8 | A1900 | 基础施工 | 作业 | 5 | 2021-11-30 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | -117
6 | 6 | 机械安装工程 | wbs | 7 | 2021-08-10 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0
7 | C5690 | 安装工程 | wbs | 7 | 2021-08-10 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0
8 | J72000 | 平板式洗轮机2安装 | 作业 | 7 | 2021-08-10 | 2021-10-16 | 0 | 100.00 | 87
6 | 7 | 电气安装工程 | wbs | 3 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 0 | 0 | 0
7 | C5680 | 安装工程 | wbs | 3 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 0 | 0 | 0
8 | A1970 | 电气安装 | 作业 | 3 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 0 | 100.00 | -28
5 | J73 | 平板式洗轮机3 | wbs | 73 | 2021-11-28 | 2022-02-08 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 土建工程 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0
7 | C5790 | 土建工程 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0
8 | A1910 | 开挖 | 作业 | 2 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 0 | 100.00 | 0
8 | A1920 | 基础施工 | 作业 | 5 | 2021-11-30 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | -25
6 | 3 | 机械安装工程 | wbs | 7 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0
7 | C5780 | 安装工程 | wbs | 7 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 0 | 0 | 0
8 | J73000 | 平板式洗轮机3安装 | 作业 | 7 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 0 | 100.00 | 31
6 | 4 | 电气安装工程 | wbs | 3 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 0 | 0 | 0
7 | C5770 | 安装工程 | wbs | 3 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 0 | 0 | 0
8 | A1980 | 电气安装 | 作业 | 3 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 0 | 100.00 | -28
5 | J74 | 平板式洗轮机4 | wbs | 124 | 2021-11-09 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 土建工程 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0
7 | C5800 | 土建工程 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0
8 | A1930 | 开挖 | 作业 | 2 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 0 | 100.00 | 0
8 | A1940 | 基础施工 | 作业 | 5 | 2021-11-30 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | -56
6 | 6 | 机械安装工程 | wbs | 7 | 2022-03-15 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 0
7 | C5820 | 安装工程 | wbs | 7 | 2022-03-15 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 0
8 | J74000 | 平板式洗轮机4安装 | 作业 | 7 | 2022-03-15 | 2022-03-20 | 0 | 100.00 | -60
6 | 7 | 电气安装工程 | wbs | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0
7 | C5810 | 安装工程 | wbs | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0
8 | A1990 | 电气安装 | 作业 | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0 | 100.00 | 61
5 | N61 | 初期雨水收集池 | wbs | 82 | 2021-08-01 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 土建工程 | wbs | 52 | 2021-08-01 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0
7 | C3740 | 土建工程施工 | wbs | 52 | 2021-08-01 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0
8 | A1070 | 开挖 | 作业 | 10 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 0 | 100.00 | 0
8 | A1870 | 底板施工 | 作业 | 15 | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 0 | 100.00 | 71
8 | A1880 | 壁板施工 | 作业 | 20 | 2021-09-06 | 2021-09-25 | 0 | 100.00 | 71
6 | 5 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2021-10-19 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0
7 | C3680 | 机电安装 | wbs | 7 | 2021-10-19 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0
8 | A2000 | 机电安装 | 作业 | 7 | 2021-10-19 | 2021-10-25 | 0 | 100.00 | 78
5 | J11 | 道路及广场 | wbs | 358 | 2020-12-06 | 2021-11-28 | 1.09 | 100.00 | 0
6 | C4370 | 道路广场 | wbs | 358 | 2020-12-06 | 2021-11-28 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | 1 | 汽车衡至大门段 | wbs | 138 | 2020-12-06 | 2021-04-17 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C10200 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 9.30 | 100.00 | 369
8 | C10210 | 级配碎石处置层 | 作业 | 4 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 9.30 | 100.00 | 366
8 | C10220 | 第一层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 13.95 | 100.00 | -10
8 | C10230 | 第二层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 13.95 | 100.00 | 316
8 | C10240 | 改性沥青下封层 | 作业 | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 6.98 | 100.00 | 323
8 | C10250 | 乳化沥青透油层 | 作业 | 6 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 13.95 | 100.00 | 323
8 | C10260 | 中粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 16.28 | 100.00 | 323
8 | C10270 | 细粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-04-13 | 2021-04-17 | 16.29 | 100.00 | 264
7 | 2 | 破碎至汽车衡段 | wbs | 82 | 2021-01-20 | 2021-04-19 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C10280 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 10.00 | 100.00 | 308
8 | C10290 | 级配碎石处置层 | 作业 | 4 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 10.00 | 100.00 | 308
8 | C10300 | 第一层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 15.00 | 100.00 | 311
8 | C10310 | 第二层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-02-22 | 2021-03-19 | 15.00 | 100.00 | -31
8 | C10320 | 改性沥青下封层 | 作业 | 3 | 2021-02-07 | 2021-03-10 | 7.50 | 100.00 | -68
8 | C10330 | 乳化沥青透油层 | 作业 | 3 | 2021-02-07 | 2021-03-12 | 7.50 | 100.00 | -70
8 | C10340 | 中粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-02-08 | 2021-03-14 | 17.50 | 100.00 | 258
8 | C10350 | 细粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 17.50 | 100.00 | 262
7 | 3 | 西侧道路 | wbs | 210 | 2021-01-13 | 2021-08-15 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C10360 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 10.00 | 100.00 | 308
8 | C10370 | 级配碎石处置层 | 作业 | 4 | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 10.00 | 100.00 | 308
8 | C10380 | 第一层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 15.00 | 100.00 | 311
8 | C10390 | 第二层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 15.00 | 100.00 | 311
8 | C10400 | 改性沥青下封层 | 作业 | 3 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 7.50 | 100.00 | 311
8 | C10410 | 乳化沥青透油层 | 作业 | 3 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 7.50 | 100.00 | 311
8 | C10420 | 中粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 17.50 | 100.00 | 311
8 | C10430 | 细粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-08-06 | 2021-08-15 | 17.50 | 100.00 | 150
7 | 4 | 南侧道路 | wbs | 231 | 2021-02-07 | 2021-09-04 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C10440 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-02-07 | 2021-02-09 | 10.00 | 100.00 | 303
8 | C10450 | 级配碎石处置层 | 作业 | 4 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 10.00 | 100.00 | 303
8 | C10460 | 第一层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 15.00 | 100.00 | 303
8 | C10470 | 第二层水稳层 | 作业 | 6 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 15.00 | 100.00 | 303
8 | C10480 | 改性沥青下封层 | 作业 | 3 | 2021-04-16 | 2021-04-18 | 7.50 | 100.00 | 256
8 | C10490 | 乳化沥青透油层 | 作业 | 3 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 7.50 | 100.00 | 256
8 | C10500 | 中粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 17.50 | 100.00 | 108
8 | C10510 | 细粒沥青层 | 作业 | 7 | 2021-02-07 | 2021-02-16 | 17.50 | 100.00 | 38
7 | 5 | 厂前区道路 | wbs | 267 | 2021-03-01 | 2021-11-28 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C1000000 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 41.18 | 100.00 | 0
8 | C1000010 | 基础换填 | 作业 | 4 | 2021-03-14 | 2021-03-20 | 23.53 | 100.00 | 253
8 | C1000020 | 级配碎石处置层 | 作业 | 1 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 5.88 | 100.00 | 255
8 | C1000030 | 水稳层 | 作业 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 5.88 | 100.00 | 255
8 | C1000040 | 乳化沥青透油层 | 作业 | 1 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5.88 | 100.00 | 111
8 | C1000050 | 中粒沥青层 | 作业 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 11.76 | 100.00 | 111
8 | C1000060 | 细粒沥青层 | 作业 | 1 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5.89 | 100.00 | 44
5 | A81 | 汽车衡 | wbs | 77 | 2020-11-08 | 2021-01-31 | 0.66 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 51 | 2020-11-08 | 2021-01-23 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C4380 | 土建施工 | wbs | 51 | 2020-11-08 | 2021-01-23 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 51 | 2020-11-08 | 2021-01-23 | 100.00 | 100.00 | 0
9 | C1000 | 结构图到场 | 作业 | 1 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 4.17 | 100.00 | 0
9 | C1010 | 基础施工 | 作业 | 15 | 2020-11-08 | 2020-12-18 | 62.50 | 100.00 | 363
9 | C1020 | 二次结构及零星基础 | 作业 | 4 | 2020-12-19 | 2021-01-01 | 16.67 | 100.00 | 377
9 | C1030 | 引道 | 作业 | 4 | 2021-01-19 | 2021-01-23 | 16.66 | 100.00 | 353
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 3 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C4390 | 安装施工 | wbs | 3 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C1040 | 汽车衡到场 | 作业 | 0 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 0 | 100.00 | -17
8 | C1050 | 汽车衡安装 | 作业 | 3 | 2021-01-17 | 2021-01-19 | 100.00 | 100.00 | -10
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 30 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 33.34 | 100.00 | 0
7 | C4400 | 安装施工 | wbs | 30 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | E1110 | 接地安装 | 作业 | 3 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | E1170 | 控制柜及传感器安装 | 作业 | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 4.76 | 100.00 | 340
8 | E1180 | 电缆敷设 | 作业 | 3 | 2021-01-15 | 2021-01-21 | 14.29 | 100.00 | 340
8 | E1200 | 一卡通安装 | 作业 | 14 | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 66.66 | 100.00 | 330
5 | J71 | 平板式洗轮机 | wbs | 31 | 2021-03-04 | 2021-03-27 | 0.66 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 31 | 2021-03-04 | 2021-03-27 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C5580 | 土建施工 | wbs | 31 | 2021-03-04 | 2021-03-27 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C1110 | 结构图到场 | 作业 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 4.17 | 100.00 | 0
8 | C1290 | 基础施工 | 作业 | 15 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 62.50 | 100.00 | 285
8 | C1330 | 二次结构及零星基础 | 作业 | 4 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 16.67 | 100.00 | 289
8 | C1340 | 引道 | 作业 | 4 | 2021-03-23 | 2021-03-27 | 16.66 | 100.00 | 289
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 14 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C5570 | 安装施工 | wbs | 14 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1060 | 洗轮机到货 | 作业 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 12.50 | 100.00 | 310
8 | J71000 | 平板式洗轮机1安装 | 作业 | 14 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | 87.50 | 100.00 | 299
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 7 | 2021-03-18 | 2021-03-20 | 33.34 | 100.00 | 0
7 | C5560 | 安装施工 | wbs | 7 | 2021-03-18 | 2021-03-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | E1120 | 电气安装 | 作业 | 7 | 2021-03-18 | 2021-03-20 | 100.00 | 100.00 | 299
5 | B11 | 厂区大门 | wbs | 157 | 2021-05-10 | 2021-10-12 | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 132 | 2021-05-10 | 2021-09-13 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4410 | 土建施工 | wbs | 132 | 2021-05-10 | 2021-09-13 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1670 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0 | 100.00 | 0
8 | A1710 | 开挖 | 作业 | 2 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 5.13 | 100.00 | 214
8 | A1720 | 基础施工 | 作业 | 5 | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 12.82 | 100.00 | 211
8 | A1730 | 主体施工 | 作业 | 12 | 2021-05-18 | 2021-05-29 | 30.77 | 100.00 | 211
8 | A1740 | 装饰装修 | 作业 | 20 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 51.28 | 100.00 | 58
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4420 | 安装施工 | wbs | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1040 | 电气安装 | 作业 | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100.00 | 100.00 | 91
5 | B12 | 物流大门 | wbs | 217 | 2021-04-24 | 2021-11-20 | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 76 | 2021-04-24 | 2021-09-13 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4530 | 土建施工 | wbs | 76 | 2021-04-24 | 2021-09-13 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1000 | 开挖 | 作业 | 2 | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 5.13 | 100.00 | 0
8 | A1440 | 基础施工 | 作业 | 5 | 2021-04-28 | 2021-05-15 | 12.82 | 100.00 | 209
8 | A1450 | 主体施工 | 作业 | 12 | 2021-05-19 | 2021-05-29 | 30.77 | 100.00 | 209
8 | A1460 | 装饰装修 | 作业 | 20 | 2021-06-20 | 2021-09-13 | 51.28 | 100.00 | 93
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 20 | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4520 | 安装施工 | wbs | 20 | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1340 | 电气安装 | 作业 | 20 | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 211 | 石灰石破碎及输送 | wbs | 298 | 2021-01-11 | 2021-11-10 | 2.15 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 125 | 2021-01-11 | 2021-06-06 | 38.79 | 100.00 | 0
7 | C2110010 | 结构图纸到位 | 作业 | 0 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 0 | 100.00 | 0
7 | C4550 | 破碎主体土建施工 | wbs | 116 | 2021-01-11 | 2021-05-08 | 59.54 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 113 | 2021-01-11 | 2021-05-06 | 55.83 | 100.00 | 0
9 | C2110020 | 土方开挖 | 作业 | 20 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 17.39 | 100.00 | 171
9 | C2110080 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-04-19 | 2021-05-06 | 3.48 | 100.00 | 168
9 | 1 | 地坑及地沟施工 | wbs | 67 | 2021-02-03 | 2021-04-10 | 79.13 | 100.00 | 0
10 | C2110030 | 充填垫层 | 作业 | 4 | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 11.11 | 100.00 | 199
10 | C2110040 | 地坑及地沟底板 | 作业 | 10 | 2021-02-17 | 2021-03-04 | 27.78 | 100.00 | 199
10 | C2110050 | 地坑及地沟壁板至夹层 | 作业 | 12 | 2021-02-24 | 2021-03-18 | 33.33 | 100.00 | 176
10 | C2110060 | 地坑及地沟壁板至零平面 | 作业 | 10 | 2021-03-26 | 2021-04-10 | 27.78 | 100.00 | 172
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 27 | 2021-04-10 | 2021-05-08 | 44.17 | 100.00 | 0
9 | C2110090 | 挡墙及料斗施工 | 作业 | 15 | 2021-04-10 | 2021-05-02 | 60.00 | 100.00 | -15
9 | C2110100 | 3.4m施工 | 作业 | 10 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 40.00 | 100.00 | 189
7 | C4560 | 输送及其他施工 | wbs | 13 | 2021-05-10 | 2021-06-06 | 40.46 | 100.00 | 0
8 | C2110110 | 输送基础施工 | 作业 | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 35.00 | 100.00 | 169
8 | 1 | 交安节点 | wbs | 3 | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 65.00 | 100.00 | 0
9 | C2110120 | 破碎机基础交安 | 作业 | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 33.33 | 100.00 | 193
9 | C2110130 | 板喂机基础交安 | 作业 | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 33.33 | 100.00 | 235
9 | C2110140 | 其他设备基础交安 | 作业 | 1 | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 33.34 | 100.00 | 169
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 164 | 2021-05-17 | 2021-11-10 | 40.81 | 100.00 | 0
7 | C4570 | 钢结构安装 | wbs | 151 | 2021-05-17 | 2021-11-10 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2080 | 破碎地坑至转运站钢廊道制作安装 | 作业 | 10 | 2021-05-17 | 2021-07-03 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M2081 | 破碎车间钢结构平台爬梯制安 | 作业 | 10 | 2021-10-03 | 2021-11-10 | 0 | 100.00 | 86
8 | M2082 | 廊道压型板制作安装 | 作业 | 3 | 2021-10-13 | 2021-11-01 | 0 | 100.00 | 88
8 | M2090 | 破碎车间钢结构屋架制安 | 作业 | 14 | 2021-06-26 | 2021-07-03 | 50.00 | 100.00 | 191
8 | M2091 | 钢屋架压型钢板制做安装 | 作业 | 5 | 2021-10-13 | 2021-10-31 | 0 | 100.00 | 86
7 | C4580 | 破碎机、板喂机安装 | wbs | 105 | 2021-06-19 | 2021-09-17 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2100 | 破碎机、板喂机到货 | 作业 | 0 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 0 | 100.00 | -46
8 | M2110 | 板喂机下支架及下料口安装 | 作业 | 7 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 16.67 | 100.00 | 122
8 | M2120 | 板喂机链板安装 | 作业 | 7 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 16.67 | 100.00 | 122
8 | M2130 | 板喂机传动及附属设施安装 | 作业 | 7 | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 16.67 | 100.00 | -26
8 | M2140 | 破碎机吊装 | 作业 | 7 | 2021-08-10 | 2021-08-21 | 16.67 | 100.00 | 122
8 | M2150 | 破碎机转子\传动找正 | 作业 | 7 | 2021-08-29 | 2021-09-08 | 16.67 | 100.00 | 122
8 | M2550 | 破碎机润滑及附属设施安装 | 作业 | 7 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 16.65 | 100.00 | 108
7 | C4625 | 其他设备安装 | wbs | 30 | 2021-09-10 | 2021-09-26 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2170 | 破碎地坑内皮带机安装 | 作业 | 14 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | 40.00 | 100.00 | -11
8 | M2180 | 廊道内皮带机安装 | 作业 | 14 | 2021-09-10 | 2021-09-26 | 40.00 | 100.00 | 78
8 | M2540 | 单机袋收尘及风机安装 | 作业 | 7 | 2021-09-21 | 2021-09-26 | 20.00 | 100.00 | 78
7 | C4630 | 非标安装 | wbs | 28 | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2190 | 非标溜子制安 | 作业 | 14 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 50.00 | 100.00 | 73
8 | M2200 | 收尘风管安装 | 作业 | 14 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 50.00 | 100.00 | 73
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 88 | 2021-07-09 | 2021-11-10 | 20.40 | 100.00 | 0
7 | C4600 | 电气安装 | wbs | 73 | 2021-07-09 | 2021-10-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E1150 | 桥架安装 | 作业 | 14 | 2021-07-09 | 2021-09-04 | 45.45 | 100.00 | 69
8 | E1151 | 照明 | 作业 | 14 | 2021-10-03 | 2021-10-16 | 54.55 | 100.00 | 62
8 | E1190 | 袋式除尘器控制箱 | 作业 | 3 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 0 | 100.00 | 77
8 | E1220 | 检修电源箱 | 作业 | 3 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 0 | 100.00 | 77
8 | E1230 | 启动信号板 | 作业 | 3 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 0 | 100.00 | 77
8 | E1240 | 拉绳开关 | 作业 | 3 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 0 | 100.00 | 77
8 | E1250 | 跑偏开关 | 作业 | 3 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 0 | 100.00 | 86
8 | E1260 | 速度开关 | 作业 | 3 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 0 | 100.00 | 77
8 | E1270 | 起重机电源箱 | 作业 | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0 | 100.00 | 77
8 | E1280 | 按钮盒 VCS箱 | 作业 | 3 | 2021-10-21 | 2021-10-23 | 0 | 100.00 | 77
8 | E1290 | 温度仪表 | 作业 | 3 | 2021-10-24 | 2021-10-26 | 0 | 100.00 | 77
7 | C4610 | 单机试车 | wbs | 15 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1030 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2021-10-27 | 2021-11-10 | 100.00 | 100.00 | 62
5 | 221,271 | 辅助原料破碎、混合材破碎及输送 | wbs | 268 | 2021-02-09 | 2021-10-25 | 2.29 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 106 | 2021-02-09 | 2021-06-06 | 42.61 | 100.00 | 0
7 | C2210010 | 结构图纸到位 | 作业 | 0 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 0 | 100.00 | 0
7 | C1070 | 破碎主体土建施工 | wbs | 106 | 2021-02-27 | 2021-06-06 | 77.55 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 95 | 2021-02-27 | 2021-06-06 | 42.10 | 100.00 | 0
9 | C2210020 | 土方开挖 | 作业 | 21 | 2021-02-27 | 2021-03-25 | 26.25 | 100.00 | 92
9 | C2210070 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-05-09 | 2021-06-06 | 5.00 | 100.00 | -48
9 | 1 | 地坑及地沟 | wbs | 30 | 2021-03-28 | 2021-04-20 | 68.75 | 100.00 | 0
10 | C2210030 | 充填垫层 | 作业 | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 12.50 | 100.00 | -80
10 | C2210040 | 地坑及地沟底板 | 作业 | 14 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 29.17 | 100.00 | -80
10 | C2210050 | 地坑及地沟壁板至夹层 | 作业 | 15 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 31.25 | 100.00 | -72
10 | C2210060 | 地坑及地沟壁板至零平面 | 作业 | 13 | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 27.08 | 100.00 | -59
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 16 | 2021-04-19 | 2021-05-06 | 28.95 | 100.00 | 0
9 | C2210080 | 挡墙及料斗施工 | 作业 | 16 | 2021-04-19 | 2021-05-06 | 100.00 | 100.00 | -60
8 | 3 | 交安 | wbs | 7 | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 28.95 | 100.00 | 0
9 | C2210090 | 破碎机基础交安 | 作业 | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 33.33 | 100.00 | 197
9 | C2210100 | 板喂机基础交安 | 作业 | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 33.33 | 100.00 | 239
9 | C2210110 | 其他设备基础交安 | 作业 | 1 | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 33.34 | 100.00 | 173
7 | C1080 | 输送及其他施工 | wbs | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 22.45 | 100.00 | 0
8 | C2210120 | 输送基础施工 | 作业 | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 100.00 | 100.00 | 121
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 157 | 2021-05-11 | 2021-10-25 | 38.26 | 100.00 | 0
7 | C1090 | 钢结构安装 | wbs | 146 | 2021-05-11 | 2021-10-25 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2210 | 破碎地坑至转运站廊道安装 | 作业 | 14 | 2021-05-11 | 2021-07-03 | 50.00 | 100.00 | -10
8 | M2220 | 转运站至长堆廊道安装 | 作业 | 14 | 2021-06-10 | 2021-07-03 | 50.00 | 100.00 | 106
8 | M2221 | 钢结构廊道压型钢板制作安装 | 作业 | 10 | 2021-08-17 | 2021-10-25 | 0 | 100.00 | 91
7 | C1100 | 破碎机、板喂机安装 | wbs | 98 | 2021-06-05 | 2021-08-08 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2230 | 破碎机、板喂机到货 | 作业 | 0 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 0 | 100.00 | -28
8 | M2240 | 板喂机下支架及下料口安装 | 作业 | 7 | 2021-06-10 | 2021-06-19 | 16.67 | 100.00 | -24
8 | M2250 | 板喂机链板安装 | 作业 | 7 | 2021-06-23 | 2021-07-03 | 16.67 | 100.00 | -24
8 | M2260 | 板喂机传动及附属设施安装 | 作业 | 7 | 2021-07-08 | 2021-07-30 | 16.67 | 100.00 | -51
8 | M2270 | 破碎机吊装 | 作业 | 7 | 2021-06-11 | 2021-06-19 | 16.67 | 100.00 | 177
8 | M2280 | 破碎机转子\传动找正 | 作业 | 7 | 2021-06-22 | 2021-07-08 | 16.67 | 100.00 | 178
8 | M2500 | 破碎机润滑及附属设施安装 | 作业 | 7 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 16.65 | 100.00 | 150
7 | C1115 | 其他设备安装 | wbs | 56 | 2021-06-19 | 2021-07-30 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2290 | 其他设备到货 | 作业 | 0 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 0 | 100.00 | -28
8 | M2300 | 破碎地坑内皮带机安装 | 作业 | 14 | 2021-06-26 | 2021-07-08 | 40.00 | 100.00 | -5
8 | M2310 | 廊道内皮带机安装 | 作业 | 14 | 2021-07-03 | 2021-07-08 | 40.00 | 100.00 | 148
8 | M2530 | 单机袋收尘及风机安装 | 作业 | 7 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 20.00 | 100.00 | 157
7 | C1125 | 非标安装 | wbs | 14 | 2021-07-15 | 2021-08-08 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M2320 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 50.00 | 100.00 | 132
8 | M2330 | 收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 50.00 | 100.00 | 132
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 161 | 2021-06-08 | 2021-10-23 | 19.13 | 100.00 | 0
7 | C1120 | 电气安装 | wbs | 161 | 2021-06-08 | 2021-10-23 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E1160 | 桥架安装 | 作业 | 25 | 2021-06-08 | 2021-07-27 | 45.45 | 100.00 | 163
8 | E1161 | 照明安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-23 | 54.55 | 100.00 | 71
7 | C1130 | 单机试车 | wbs | 11 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1050 | 单机试车 | 作业 | 11 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 100.00 | 100.00 | 139
5 | 261 | 石膏联合储库及输送 | wbs | 337 | 2021-01-28 | 2022-02-27 | 2.85 | 92.31 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 314 | 2021-01-28 | 2021-12-05 | 46.15 | 100.00 | 0
7 | C2610010 | 桩基图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0 | 100.00 | 0
7 | C2610020 | 结构图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 0 | 100.00 | 0
7 | C1139 | 桩基 | wbs | 36 | 2021-03-30 | 2021-05-10 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | C2610030 | 桩基施工 | 作业 | 30 | 2021-03-30 | 2021-04-20 | 66.67 | 100.00 | -51
8 | C2610040 | 桩基检测 | 作业 | 15 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 33.33 | 100.00 | -16
7 | C1140 | 主体土建施工 | wbs | 151 | 2021-04-27 | 2021-09-01 | 24.40 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 43 | 2021-04-27 | 2021-05-28 | 46.31 | 100.00 | 0
9 | C2610050 | 土方开挖 | 作业 | 18 | 2021-04-27 | 2021-05-02 | 45.00 | 100.00 | -20
9 | C2610060 | 排架柱及挡墙基础施工 | 作业 | 22 | 2021-05-08 | 2021-05-28 | 55.00 | 100.00 | -14
8 | 2 | 上部混凝土结构 | wbs | 104 | 2021-06-10 | 2021-09-01 | 53.69 | 100.00 | 0
9 | C2610090 | 排架柱、梁施工（漏斗以下部分） | 作业 | 25 | 2021-06-10 | 2021-07-11 | 17.01 | 100.00 | -33
9 | C2610100 | 漏斗施工 | 作业 | 30 | 2021-07-11 | 2021-07-19 | 20.40 | 100.00 | 0
9 | C2610110 | 挡墙施工 | 作业 | 40 | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 27.21 | 100.00 | -11
9 | C2610120 | 隔墙施工 | 作业 | 12 | 2021-08-12 | 2021-08-22 | 8.17 | 100.00 | 137
9 | C2610130 | 排架柱、梁施工（漏斗以上部分） | 作业 | 40 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 27.21 | 100.00 | 14
7 | C1150 | 输送及其他施工 | wbs | 44 | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 21.36 | 100.00 | 0
8 | C2610070 | 转运站、输送支架基础施工 | 作业 | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-05 | 5.29 | 100.00 | 51
8 | C2610140 | 转运站、输送支架施工 | 作业 | 40 | 2021-09-03 | 2021-09-13 | 16.69 | 100.00 | 51
8 | C2610170 | 输送基础施工 | 作业 | 14 | 2021-09-02 | 2021-09-13 | 78.02 | 100.00 | 68
7 | 2 | 网架结构 | wbs | 56 | 2021-10-18 | 2021-12-05 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | C2610150 | 网架主体结构 | 作业 | 45 | 2021-10-18 | 2021-11-20 | 75.00 | 100.00 | 26
8 | C2610160 | 彩瓦施工 | 作业 | 15 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 25.00 | 100.00 | 30
7 | 1 | 交安节点 | wbs | 72 | 2021-08-07 | 2021-10-10 | 20.90 | 100.00 | 0
8 | C2610080 | 拆模回填 | 作业 | 15 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 20.27 | 100.00 | 26
8 | C2610180 | 漏斗交安 | 作业 | 1 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 26.57 | 100.00 | 143
8 | C2610190 | 轨道基础交安 | 作业 | 1 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 26.57 | 100.00 | 52
8 | C2610200 | 其他基础交安 | 作业 | 1 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 26.59 | 100.00 | 77
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 84 | 2021-09-28 | 2022-02-27 | 38.46 | 80.00 | 0
7 | C1155 | 网架（同土建工程网架结构） | wbs | 71 | 2021-10-15 | 2021-12-12 | 20.00 | 0 | 0
8 | C2610151 | 网架主体结构 | 作业 | 45 | 2021-10-15 | 2021-11-25 | 0 | 100.00 | 41
8 | C2610161 | 彩瓦施工 | 作业 | 15 | 2021-11-08 | 2021-12-12 | 0 | 100.00 | 30
7 | C1157 | 钢结构安装 | wbs | 71 | 2021-10-24 | 2021-12-01 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M261010 | 钢结构廊道制作安装 | 作业 | 45 | 2021-10-24 | 2021-11-21 | 100.00 | 100.00 | 41
8 | M261011 | 钢结构廊道压型板制作安装 | 作业 | 15 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | 0 | 100.00 | 30
7 | C1158 | 智能抓斗安装 | wbs | 24 | 2021-09-28 | 2021-11-05 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M261020 | 智能抓斗设备到货 | 作业 | 0 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 0 | 100.00 | -139
8 | M261030 | 轨道安装 | 作业 | 14 | 2021-09-28 | 2021-10-10 | 66.67 | 100.00 | 38
8 | M261040 | 抓斗行车吊装 | 作业 | 7 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 33.33 | 100.00 | 38
8 | M261120 | 卸车机安装 | 作业 | 2 | 2021-10-20 | 2021-11-05 | 0 | 100.00 | 98
8 | M261130 | 板链称安装 | 作业 | 3 | 2021-10-26 | 2021-10-31 | 0 | 100.00 | 77
7 | C1160 | 其他设备安装 | wbs | 84 | 2021-10-21 | 2022-02-21 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M261050 | 其他设备到货 | 作业 | 0 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 0 | 100.00 | -139
8 | M261060 | 链板称安装 | 作业 | 7 | 2021-10-21 | 2021-10-27 | 20.00 | 100.00 | 38
8 | M261070 | 皮带机安装 | 作业 | 21 | 2022-02-04 | 2022-02-21 | 60.00 | 100.00 | -48
8 | M261080 | 单机收尘器及风机安装 | 作业 | 7 | 2022-02-04 | 2022-02-21 | 20.00 | 100.00 | -65
7 | C1165 | 非标安装 | wbs | 71 | 2021-10-24 | 2022-02-27 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M261090 | 钢漏斗安装 | 作业 | 14 | 2021-10-24 | 2021-10-27 | 50.00 | 100.00 | 87
8 | M261100 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2022-02-04 | 2022-02-27 | 30.00 | 100.00 | -48
8 | M261110 | 收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2022-02-04 | 2022-02-27 | 20.00 | 100.00 | -48
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 94 | 2021-10-03 | 2022-01-04 | 15.39 | 100.00 | 0
7 | C1170 | 电气安装 | wbs | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E2110 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2021-10-07 | 2021-10-26 | 40.00 | 100.00 | 77
8 | E2111 | 照明 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 60.00 | 100.00 | 71
7 | C1180 | 单机试车 | wbs | 10 | 2021-12-26 | 2022-01-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1080 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2021-12-26 | 2022-01-04 | 100.00 | 100.00 | 7
5 | 271,281 | 混合材预均化堆场及输送 | wbs | 422 | 2020-12-28 | 2022-01-07 | 2.63 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 135 | 2020-12-28 | 2021-06-16 | 41.67 | 100.00 | 0
7 | C2810010 | 强夯图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | 100.00 | 0
7 | C4655 | 强夯 | wbs | 25 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810020 | 强夯工程 | 作业 | 25 | 2021-02-05 | 2021-03-10 | 83.33 | 100.00 | -57
8 | C2810030 | 强夯检测 | 作业 | 5 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 16.67 | 100.00 | -46
7 | C4670 | 轨道基础 | wbs | 65 | 2021-02-22 | 2021-03-27 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810040 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2021-02-22 | 2021-03-06 | 20.00 | 100.00 | -43
8 | C2810050 | 轨道基础施工 | 作业 | 50 | 2021-02-23 | 2021-03-10 | 66.67 | 100.00 | 144
8 | C2810090 | 拆模回填 | 作业 | 10 | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 13.33 | 100.00 | 167
7 | C4660 | 网架基础 | wbs | 65 | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810060 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2021-02-22 | 2021-04-10 | 20.00 | 100.00 | -55
8 | C2810070 | 网架基础施工 | 作业 | 50 | 2021-02-23 | 2021-04-10 | 66.67 | 100.00 | 68
8 | C2810080 | 拆模回填 | 作业 | 10 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 13.33 | 100.00 | 123
7 | C4690 | 输送及其他施工 | wbs | 40 | 2021-04-30 | 2021-06-06 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810100 | 转运站、输送支架基础施工 | 作业 | 40 | 2021-04-30 | 2021-06-06 | 100.00 | 100.00 | 112
7 | 1 | 交安 | wbs | 74 | 2021-04-09 | 2021-06-16 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810110 | 轨道基础交安 | 作业 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 33.33 | 100.00 | 166
8 | C2810120 | 网架基础交安 | 作业 | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 33.33 | 100.00 | 261
8 | C2810130 | 输送基础交安 | 作业 | 1 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 33.34 | 100.00 | 129
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 238 | 2021-05-09 | 2022-01-01 | 41.67 | 100.00 | 0
7 | C4700 | 网架 | wbs | 110 | 2021-05-09 | 2021-09-04 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M2430 | 网架安装 | 作业 | 110 | 2021-05-09 | 2021-09-04 | 100.00 | 100.00 | 133
7 | C4770 | 钢结构安装 | wbs | 175 | 2021-06-19 | 2021-12-04 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M2431 | 钢结构廊道制作安装 | 作业 | 21 | 2021-06-19 | 2021-07-08 | 100.00 | 100.00 | 185
8 | M2441 | 钢结构廊道压型板制作安装 | 作业 | 7 | 2021-11-24 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | 38
7 | C4710 | 堆料机、取料机 | wbs | 140 | 2021-05-11 | 2021-09-26 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M2440 | 悬臂堆料机到货 | 作业 | 0 | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 0 | 100.00 | -48
8 | M2450 | 轨道安装 | 作业 | 14 | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 11.11 | 100.00 | 125
8 | M2460 | 行走装置及上料连接平台安装 | 作业 | 14 | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 11.11 | 100.00 | 41
8 | M2470 | 堆料臂组对安装 | 作业 | 7 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 5.56 | 100.00 | 41
8 | M2480 | 进料皮带机安装 | 作业 | 21 | 2021-08-30 | 2021-09-04 | 16.67 | 100.00 | 47
8 | M2490 | 液压等附件安装 | 作业 | 7 | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 5.56 | 100.00 | 108
8 | M2650 | 取料机到货 | 作业 | 0 | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 0 | 100.00 | -48
8 | M2660 | 轨道安装 | 作业 | 14 | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 11.11 | 100.00 | 185
8 | M2670 | 行走装置及连接平台安装 | 作业 | 14 | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 11.11 | 100.00 | 101
8 | M2680 | 取料臂及刮板取料装置安装 | 作业 | 7 | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 5.56 | 100.00 | -25
8 | M2690 | 取料皮带机安装 | 作业 | 21 | 2021-09-01 | 2021-09-04 | 16.67 | 100.00 | 101
8 | M2700 | 液压等附件安装 | 作业 | 7 | 2021-09-20 | 2021-09-25 | 5.54 | 100.00 | 108
7 | C4755 | 其他设备安装 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M2620 | 收尘器安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 100.00 | 100.00 | -2
7 | C4760 | 非标安装 | wbs | 35 | 2021-12-05 | 2022-01-01 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M2630 | 非标溜子制安 | 作业 | 21 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 60.00 | 100.00 | -15
8 | M2640 | 收尘风管安装 | 作业 | 14 | 2021-12-19 | 2022-01-01 | 40.00 | 100.00 | -15
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 193 | 2021-08-29 | 2022-01-07 | 16.66 | 100.00 | 0
7 | C4740 | 电气安装 | wbs | 44 | 2021-08-29 | 2021-11-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E2210 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2021-08-29 | 2021-09-17 | 40.00 | 100.00 | 65
8 | E2211 | 照明 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 60.00 | 100.00 | 71
7 | C4750 | 单机试车 | wbs | 25 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1090 | 单机试车 | 作业 | 25 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 100.00 | 100.00 | -78
5 | 211,321 | 石灰石预均化堆场及输送 | wbs | 309 | 2020-12-28 | 2021-12-05 | 2.63 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 230 | 2020-12-28 | 2021-09-19 | 41.67 | 100.00 | 0
7 | C2810140 | 强夯图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0 | 100.00 | 0
7 | C3865 | 强夯图 | wbs | 25 | 2021-05-01 | 2021-05-13 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810150 | 强夯工程 | 作业 | 25 | 2021-05-01 | 2021-05-09 | 83.33 | 100.00 | 225
8 | C2810160 | 强夯检测 | 作业 | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 16.67 | 100.00 | 242
7 | C3875 | 轨道基础 | wbs | 95 | 2021-03-05 | 2021-07-16 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810170 | 土方开挖 | 作业 | 20 | 2021-03-05 | 2021-05-30 | 17.39 | 100.00 | -75
8 | C2810180 | 轨道基础施工 | 作业 | 80 | 2021-03-10 | 2021-07-10 | 69.57 | 100.00 | 58
8 | C2810190 | 拆模回填 | 作业 | 15 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 13.04 | 100.00 | 58
7 | C3870 | 网架基础 | wbs | 109 | 2021-03-10 | 2021-07-10 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810200 | 土方开挖 | 作业 | 20 | 2021-03-10 | 2021-05-05 | 19.05 | 100.00 | -56
8 | C2810210 | 网架基础施工 | 作业 | 70 | 2021-03-15 | 2021-07-10 | 66.67 | 100.00 | -24
8 | C2810220 | 拆模回填 | 作业 | 15 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 14.28 | 100.00 | -21
7 | C3880 | 输送及其他施工 | wbs | 40 | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810230 | 转运站、输送支架基础施工 | 作业 | 40 | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 100.00 | 100.00 | 57
7 | 1 | 交安 | wbs | 68 | 2021-07-18 | 2021-09-19 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810240 | 轨道基础交安 | 作业 | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 33.33 | 100.00 | 58
8 | C2810250 | 网架基础交安 | 作业 | 1 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 33.33 | 100.00 | -21
8 | C2810260 | 输送基础交安 | 作业 | 1 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 33.34 | 100.00 | 64
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 187 | 2021-06-05 | 2021-12-05 | 41.67 | 100.00 | 0
7 | C3765 | 网架 | wbs | 81 | 2021-08-10 | 2021-09-11 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3210 | 网架安装 | 作业 | 81 | 2021-08-10 | 2021-09-11 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3835 | 钢结构安装 | wbs | 79 | 2021-09-15 | 2021-12-05 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3220 | 钢结构廊道制作安装 | 作业 | 21 | 2021-09-15 | 2021-09-26 | 100.00 | 100.00 | 83
8 | M3510 | 钢结构廊道压型板制安 | 作业 | 10 | 2021-11-15 | 2021-12-05 | 0 | 100.00 | 35
7 | C3775 | 堆料机，取料机 | wbs | 140 | 2021-06-05 | 2021-10-17 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3230 | 悬臂堆料机到货 | 作业 | 0 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 0 | 100.00 | -146
8 | M3240 | 轨道安装 | 作业 | 14 | 2021-06-05 | 2021-07-30 | 9.15 | 100.00 | 56
8 | M3250 | 行走装置及上料连接平台安装 | 作业 | 14 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 9.15 | 100.00 | 105
8 | M3260 | 堆料臂组对安装 | 作业 | 14 | 2021-08-24 | 2021-08-29 | 4.58 | 100.00 | 0
8 | M3270 | 进料皮带机安装 | 作业 | 27 | 2021-08-30 | 2021-09-04 | 9.15 | 100.00 | 111
8 | M3280 | 液压等附件安装 | 作业 | 10 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | 6.54 | 100.00 | 105
8 | M3290 | 桥式刮板取料机到货 | 作业 | 0 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 0 | 100.00 | -146
8 | M3300 | 轨道安装 | 作业 | 14 | 2021-07-10 | 2021-07-30 | 9.15 | 100.00 | 56
8 | M3310 | 大梁组对焊接 | 作业 | 14 | 2021-07-30 | 2021-08-15 | 9.15 | 100.00 | 77
8 | M3320 | 行走装置及大梁安装 | 作业 | 7 | 2021-08-07 | 2021-09-18 | 4.58 | 100.00 | 40
8 | M3330 | 刮板取料装置安装 | 作业 | 14 | 2021-09-21 | 2021-09-26 | 9.15 | 100.00 | 40
8 | M3340 | 料耙架组对安装 | 作业 | 5 | 2021-09-30 | 2021-10-02 | 9.15 | 100.00 | 54
8 | M3350 | 其他附属部件安装 | 作业 | 7 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 6.54 | 100.00 | 54
8 | M3360 | 取料皮带机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 13.71 | 100.00 | 54
7 | C3785 | 其他设备安装 | wbs | 20 | 2021-10-15 | 2021-10-31 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3370 | 收尘器安装 | 作业 | 10 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 50.00 | 100.00 | 54
8 | M3480 | 改造皮带机衔接老线原料调配库 | 作业 | 10 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | 50.00 | 100.00 | 69
7 | C3790 | 非标安装 | wbs | 14 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3380 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 12.50 | 100.00 | 54
8 | M3390 | 收尘管安装 | 作业 | 7 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 87.50 | 100.00 | 54
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 50 | 2021-10-03 | 2021-11-21 | 16.66 | 100.00 | 0
7 | C3810 | 电气安装 | wbs | 50 | 2021-10-03 | 2021-11-21 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E2310 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-16 | 50.00 | 100.00 | 51
8 | E2311 | 照明 | 作业 | 30 | 2021-10-23 | 2021-11-21 | 50.00 | 100.00 | 51
7 | C3815 | 单机试车 | wbs | 20 | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1100 | 单机试车 | 作业 | 20 | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 100.00 | 100.00 | 55
5 | 221,331 | 辅助原料预均化堆场及输送 | wbs | 515 | 2020-12-25 |  | 2.41 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 160 | 2020-12-25 | 2021-07-01 | 45.45 | 100.00 | 0
7 | C2810270 | 桩基图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0 | 100.00 | 0
7 | C2810280 | 结构基础图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 0 | 100.00 | 0
7 | C4790 | 桩基 | wbs | 29 | 2021-04-01 | 2021-05-09 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2610210 | 桩基施工 | 作业 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 60.00 | 100.00 | 76
8 | C2610220 | 桩基检测 | 作业 | 10 | 2021-05-07 | 2021-05-09 | 40.00 | 100.00 | 93
7 | C4810 | 轨道基础 | wbs | 46 | 2021-04-26 | 2021-06-12 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810290 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-04-26 | 2021-05-01 | 20.59 | 100.00 | 92
8 | C2810300 | 轨道基础施工 | 作业 | 23 | 2021-05-09 | 2021-05-30 | 67.65 | 100.00 | 110
8 | C2810310 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-06-09 | 2021-06-12 | 11.76 | 100.00 | 110
7 | C4800 | 网架基础 | wbs | 40 | 2021-05-03 | 2021-06-12 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810320 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 15.63 | 100.00 | 103
8 | C2810330 | 网架基础施工 | 作业 | 23 | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 71.88 | 100.00 | 100
8 | C2810340 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-06-09 | 2021-06-12 | 12.49 | 100.00 | 151
7 | C4830 | 输送及其他施工 | wbs | 160 | 2021-02-03 | 2021-06-15 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2280 | 12.143m平面 | 作业 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2.44 | 100.00 | 270
8 | C2810350 | 转运站、输送支架基础施工 | 作业 | 40 | 2021-06-02 | 2021-06-15 | 97.56 | 100.00 | 119
7 | 1 | 交安 | wbs | 19 | 2021-06-19 | 2021-07-01 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C2810360 | 轨道基础交安 | 作业 | 1 | 2021-06-19 | 2021-06-26 | 33.33 | 100.00 | 108
8 | C2810370 | 网架基础交安 | 作业 | 1 | 2021-06-19 | 2021-06-26 | 33.33 | 100.00 | 149
8 | C2810380 | 输送基础交安 | 作业 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 33.34 | 100.00 | 128
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 384 | 2021-06-18 | 2022-02-28 | 36.36 | 100.00 | 0
7 | C4840 | 网架 | wbs | 60 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3400 | 网架安装 | 作业 | 60 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 100.00 | 100.00 | 55
7 | C4899 | 堆料机，取料机 | wbs | 384 | 2021-06-18 | 2022-02-28 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3410 | 取料机到货 | 作业 | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0 | 100.00 | -48
8 | M3420 | 轨道安装 | 作业 | 14 | 2021-06-19 | 2021-07-20 | 10.53 | 100.00 | 98
8 | M3430 | 堆料机换向(改造) | 作业 | 14 | 2021-08-16 | 2021-08-21 | 10.53 | 100.00 | 63
8 | M3440 | 行走装置及连接平台安装 | 作业 | 14 | 2021-08-08 | 2021-09-16 | 10.53 | 100.00 | 42
8 | M3450 | 取料臂及刮板取料装置安装 | 作业 | 21 | 2021-09-08 | 2021-09-18 | 15.79 | 100.00 | 42
8 | M3460 | 取料皮带机安装 | 作业 | 10 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 7.52 | 100.00 | 63
8 | M3470 | 液压等附件安装 | 作业 | 20 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 15.04 | 100.00 | 63
8 | M3490 | 出料皮带机安装 | 作业 | 20 | 2022-02-20 | 2022-02-28 | 15.04 | 100.00 | -171
8 | M3500 | 收尘器及附属设备安装 | 作业 | 20 | 2022-02-20 | 2022-02-28 | 15.02 | 100.00 | -171
7 | C4910 | 钢结构安装 | wbs | 85 | 2021-08-29 | 2021-12-26 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3540 | 钢结构廊道安装 | 作业 | 45 | 2021-08-29 | 2021-09-18 | 100.00 | 100.00 | 55
8 | M3541 | 钢结构廊道压型板制安 | 作业 | 15 | 2021-11-28 | 2021-12-26 | 0 | 100.00 | 30
7 | C4900 | 非标安装 | wbs | 14 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3550 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 50.00 | 100.00 | 87
8 | M3560 | 收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 50.00 | 100.00 | 87
6 | 4 | 调试 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 73 | 2021-08-29 | 2021-11-09 | 18.19 | 100.00 | 0
7 | C4880 | 电气安装 | wbs | 65 | 2021-08-29 | 2021-10-16 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E2410 | 桥架安装 | 作业 | 25 | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 45.45 | 100.00 | 78
8 | E2421 | 照明 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-16 | 54.55 | 100.00 | 71
7 | C4890 | 单机试车 | wbs | 15 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1110 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2021-10-26 | 2021-11-09 | 100.00 | 100.00 | 63
5 | 321,331,341,342 | 原料配料站 | wbs | 321 | 2020-11-15 | 2021-12-19 | 3.13 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 252 | 2020-11-15 | 2021-11-06 | 58.08 | 100.00 | 0
7 | C2810410 | 桩基图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 0 | 100.00 | 0
7 | C2810420 | 结构基础图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 0 | 100.00 | 0
7 | C1300 | 桩基 | wbs | 63 | 2021-05-15 | 2021-07-24 | 12.03 | 100.00 | 0
8 | C2610230 | 桩基施工 | 作业 | 20 | 2021-05-15 | 2021-05-25 | 76.92 | 100.00 | 0
8 | C2610240 | 桩基检测 | 作业 | 6 | 2021-07-20 | 2021-07-24 | 23.08 | 100.00 | 37
7 | C1310 | 石灰石库 | wbs | 87 | 2021-06-15 | 2021-10-31 | 39.84 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 87 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 30.20 | 100.00 | 0
9 | C2810430 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-06-15 | 2021-06-20 | 38.89 | 100.00 | 0
9 | C2810440 | 石灰石库基础 | 作业 | 6 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 33.33 | 100.00 | 65
9 | C2810470 | 拆模回填 | 作业 | 2 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 11.11 | 100.00 | 78
9 | C2810475 | 地坪施工 | 作业 | 3 | 2021-06-27 | 2021-06-30 | 16.67 | 100.00 | 78
8 | 2 | 上部混凝土结构 | wbs | 66 | 2021-07-28 | 2021-10-31 | 69.80 | 100.00 | 0
9 | C1690 | 滑模架组装 | 作业 | 8 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 5.67 | 100.00 | 69
9 | C1750 | 滑模至库底板 | 作业 | 5 | 2021-08-08 | 2021-08-12 | 3.55 | 100.00 | -98
9 | C2140 | 滑模至库顶 | 作业 | 6 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 4.26 | 100.00 | 64
9 | 1 | 库底框架及库底板 | wbs | 29 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | 43.26 | 100.00 | 0
10 | C2120 | 库内框架 | 作业 | 10 | 2021-08-12 | 2021-08-22 | 40.00 | 100.00 | -100
10 | C2130 | 库底板施工 | 作业 | 15 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | 60.00 | 100.00 | -104
9 | 2 | 库顶施工 | wbs | 17 | 2021-09-19 | 2021-10-31 | 43.26 | 100.00 | 0
10 | C2150 | 滑模架拆除 | 作业 | 3 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 17.65 | 100.00 | 64
10 | C2160 | 钢梁施工 | 作业 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 29.41 | 100.00 | 66
10 | C2170 | 压型板施工 | 作业 | 6 | 2021-09-25 | 2021-10-31 | 35.29 | 100.00 | 64
10 | C2180 | 混凝土施工 | 作业 | 3 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 17.65 | 100.00 | 64
7 | C1380 | 框架施工 | wbs | 76 | 2021-06-15 | 2021-07-11 | 24.06 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 76 | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1555 | 地坪施工 | 作业 | 3 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 18.75 | 100.00 | 103
9 | C2810450 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 43.75 | 100.00 | 43
9 | C2810460 | 独立柱基础 | 作业 | 4 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 25.00 | 100.00 | 37
9 | C2810480 | 拆模回填 | 作业 | 2 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 12.50 | 100.00 | 103
8 | 2 | 上部混凝土结构 | wbs | 21 | 2021-06-25 | 2021-07-11 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C2190 | 6.000m平面 | 作业 | 11 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 52.38 | 100.00 | 37
9 | C2240 | 11.400m平面 | 作业 | 10 | 2021-07-01 | 2021-07-11 | 47.62 | 100.00 | 37
7 | C1390 | 输送及其他施工 | wbs | 40 | 2021-07-28 | 2021-09-19 | 12.03 | 100.00 | 0
8 | C2290 | 转运站及输送 | 作业 | 40 | 2021-07-28 | 2021-09-19 | 100.00 | 100.00 | 89
7 | 1 | 交安 | wbs | 56 | 2021-08-29 | 2021-11-06 | 12.04 | 100.00 | 0
8 | C2880 | 库顶交安 | 作业 | 1 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 14.29 | 100.00 | 94
8 | C2890 | 库内交安 | 作业 | 1 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 14.29 | 100.00 | 64
8 | C2900 | 库底交安 | 作业 | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 14.29 | 100.00 | 125
8 | C2910 | 框架交安 | 作业 | 4 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 57.13 | 100.00 | 36
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 112 | 2021-09-13 | 2021-12-19 | 27.95 | 100.00 | 0
7 | C1400 | 钢仓安装 | wbs | 71 | 2021-09-16 | 2021-10-24 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3600 | 页岩钢仓安装 | 作业 | 10 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 16.67 | 100.00 | -13
8 | M3610 | 铜矿渣钢仓安装 | 作业 | 10 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 16.67 | 100.00 | -12
8 | M3620 | 砂岩钢仓安装 | 作业 | 10 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 16.67 | 100.00 | 60
8 | M3710 | 石灰石库耐磨板安装 | 作业 | 30 | 2021-10-06 | 2021-10-24 | 49.99 | 100.00 | 64
7 | C1410 | 收尘器等其他设备 | wbs | 28 | 2021-09-30 | 2021-11-26 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3630 | 皮带秤安装 | 作业 | 3 | 2021-09-30 | 2021-10-02 | 25.00 | 100.00 | 98
8 | M3640 | 入库皮带机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 25.00 | 100.00 | 66
8 | M3650 | 出库皮带机安装 | 作业 | 7 | 2021-11-20 | 2021-11-26 | 25.00 | 100.00 | 66
8 | M3660 | 收尘器及风机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 25.00 | 100.00 | 73
7 | C1430 | 钢结构安装 | wbs | 112 | 2021-09-13 | 2021-12-19 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3670 | 皮带机廊道安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 50.00 | 100.00 | -56
8 | M3671 | 仓顶钢结构安装 | 作业 | 15 | 2021-10-10 | 2021-11-26 | 0 | 100.00 | 79
8 | M3672 | 廊道压型板制作安装 | 作业 | 15 | 2021-12-05 | 2021-12-19 | 0 | 100.00 | 23
8 | M3680 | 库底钢平台安装 | 作业 | 7 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 50.00 | 100.00 | 104
7 | C1435 | 非标安装 | wbs | 14 | 2021-11-25 | 2021-12-12 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M3690 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-11-25 | 2021-12-04 | 50.00 | 100.00 | 31
8 | M3700 | 收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-11-25 | 2021-12-12 | 50.00 | 100.00 | 31
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 50 | 2021-10-03 | 2021-11-21 | 13.97 | 100.00 | 0
7 | C1440 | 电气安装 | wbs | 50 | 2021-10-03 | 2021-11-21 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E3110 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-23 | 50.00 | 100.00 | 51
8 | E3111 | 照明 | 作业 | 30 | 2021-10-23 | 2021-11-21 | 50.00 | 100.00 | 51
7 | C1450 | 单机试车 | wbs | 15 | 2021-10-05 | 2021-10-23 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1120 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2021-10-05 | 2021-10-23 | 100.00 | 100.00 | 84
5 | 361,362,421 | 原料粉磨及废气处理 | wbs | 332 | 2021-03-15 | 2022-03-15 | 4.38 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 230 | 2021-03-15 | 2021-12-03 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C1455 | 桩基 | wbs | 21 | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | C1128 | 桩基图纸 | 作业 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0 | 100.00 | 0
8 | C1130 | 桩基施工 | 作业 | 15 | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 68.18 | 100.00 | 16
8 | C1140 | 桩基检测 | 作业 | 7 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 31.82 | 100.00 | 45
7 | C1460 | 辊压机框架 | wbs | 125 | 2021-04-18 | 2021-08-13 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础 | wbs | 75 | 2021-04-18 | 2021-07-03 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1060 | 基础图纸 | 作业 | 0 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 0 | 100.00 | 0
9 | C1070 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-05-08 | 2021-05-15 | 11.86 | 100.00 | 48
9 | C1072 | 辊压机地坑底板 | 作业 | 5 | 2021-05-12 | 2021-06-06 | 8.47 | 100.00 | 48
9 | C1073 | 辊压机地坑壁板 | 作业 | 7 | 2021-05-30 | 2021-06-24 | 11.86 | 100.00 | -17
9 | C1074 | 辊压机基础 | 作业 | 15 | 2021-05-30 | 2021-06-27 | 25.42 | 100.00 | -10
9 | C1080 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 11.86 | 100.00 | 48
9 | C1090 | -2m地梁 | 作业 | 10 | 2021-06-09 | 2021-06-13 | 16.95 | 100.00 | 48
9 | C1100 | 拆模回填 | 作业 | 5 | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 8.47 | 100.00 | 53
9 | C1120 | 地面 | 作业 | 3 | 2021-06-01 | 2021-07-03 | 5.11 | 100.00 | 194
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 53 | 2021-06-29 | 2021-08-13 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C2200 | 7.500m结构层 | 作业 | 10 | 2021-06-29 | 2021-07-10 | 18.18 | 100.00 | 53
9 | C2210 | 10.500m结构层 | 作业 | 5 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 9.09 | 100.00 | 53
9 | C2220 | 17.000m、18.000m结构层 | 作业 | 20 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 36.36 | 100.00 | 53
9 | C2230 | 25.000m结构层 | 作业 | 20 | 2021-08-01 | 2021-08-13 | 36.37 | 100.00 | 57
7 | 2 | 装饰装修 | wbs | 97 | 2021-08-29 | 2021-12-03 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | C2235 | 楼梯栏杆 | 作业 | 3 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 33.33 | 100.00 | 72
8 | C2236 | 区一层砌体 | 作业 | 6 | 2021-11-28 | 2021-12-03 | 66.67 | 100.00 | 39
7 | C1470 | 风机基础 | wbs | 18 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | C1270 | 循环风机 | 作业 | 18 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 50.00 | 100.00 | 207
8 | C1280 | 尾排风机 | 作业 | 18 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 50.00 | 100.00 | 207
7 | C1480 | 收尘框架 | wbs | 39 | 2021-05-01 | 2021-06-13 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础 | wbs | 37 | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1150 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-05-01 | 2021-05-03 | 21.21 | 100.00 | 57
9 | C1160 | 结构基础 | 作业 | 5 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 15.15 | 100.00 | 57
9 | C1170 | -2m地梁 | 作业 | 6 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 18.18 | 100.00 | 57
9 | C1180 | 拆模回填 | 作业 | 5 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 15.15 | 100.00 | 57
9 | C1190 | 电缆沟施工 | 作业 | 7 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 21.21 | 100.00 | 90
9 | C1200 | 地面 | 作业 | 3 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 9.10 | 100.00 | 90
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 30 | 2021-05-18 | 2021-06-13 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1210 | 第一层 | 作业 | 15 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 50.00 | 100.00 | 90
9 | C1220 | 第二层 | 作业 | 15 | 2021-06-03 | 2021-06-13 | 50.00 | 100.00 | 90
7 | 3 | 装饰装修 | wbs | 13 | 2021-07-10 | 2021-07-24 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | C1230 | 楼梯栏杆 | 作业 | 2 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 13.33 | 100.00 | 93
8 | C1240 | 第一层砌体 | 作业 | 10 | 2021-07-10 | 2021-07-24 | 66.67 | 100.00 | 179
8 | C1250 | 第二层砌体 | 作业 | 3 | 2021-07-13 | 2021-07-24 | 20.00 | 100.00 | 179
7 | C1485 | 输送及其他施工 | wbs | 8 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | C1260 | 输送支架、雨棚 | 作业 | 8 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 100.00 | 100.00 | 120
7 | 1 | 交安节点 | wbs | 58 | 2021-07-10 | 2021-09-01 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | C1350 | 辊压机基础及框架交安 | 作业 | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 11.11 | 100.00 | 72
8 | C1360 | 收尘器基础及框架交安 | 作业 | 1 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 11.11 | 100.00 | 112
8 | C1370 | 电气室交安 | 作业 | 4 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 44.44 | 100.00 | 60
8 | C1380 | 其他基础交安 | 作业 | 3 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 33.34 | 100.00 | 120
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 276 | 2021-06-18 | 2022-03-15 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C1490 | 收尘器 | wbs | 140 | 2021-06-20 | 2021-10-31 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1010 | 收尘器到货 | 作业 | 0 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 0 | 100.00 | 0
8 | M1020 | 立柱安装 | 作业 | 7 | 2021-08-10 | 2021-08-15 | 10.00 | 100.00 | 80
8 | M1030 | 圈梁安装 | 作业 | 7 | 2021-08-10 | 2021-08-15 | 10.00 | 100.00 | 80
8 | M1040 | 下灰斗吊装 | 作业 | 7 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 10.00 | 100.00 | 93
8 | M1050 | 中箱体吊装 | 作业 | 7 | 2021-08-29 | 2021-09-18 | 10.00 | 100.00 | 86
8 | M1060 | 进气斜隔板及进出风口安装 | 作业 | 7 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 10.00 | 100.00 | 73
8 | M1070 | 上箱体安装 | 作业 | 7 | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 10.00 | 100.00 | 73
8 | M1080 | 壳体外部焊接 | 作业 | 14 | 2021-09-28 | 2021-10-02 | 20.00 | 100.00 | 73
8 | M1090 | 底部拉链机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 10.00 | 100.00 | 73
8 | M1100 | 喷吹系统安装 | 作业 | 7 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 10.00 | 100.00 | 73
7 | C1500 | 辊压机 | wbs | 61 | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1120 | 辊压机到货 | 作业 | 0 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 0 | 100.00 | 0
8 | M1130 | 底座安装找正 | 作业 | 14 | 2021-09-06 | 2021-09-18 | 25.93 | 100.00 | 78
8 | M1140 | 机架/主动辊/从动辊安装 | 作业 | 10 | 2021-09-12 | 2021-09-18 | 18.52 | 100.00 | 75
8 | M1150 | 减速机/电机安装 | 作业 | 10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 18.52 | 100.00 | 71
8 | M1160 | 液压及润滑系统安装 | 作业 | 10 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 18.52 | 100.00 | 71
8 | M1170 | 附属部件及非标安装 | 作业 | 10 | 2021-10-29 | 2021-10-31 | 18.51 | 100.00 | 71
7 | C1520 | 大风机 | wbs | 45 | 2021-10-13 | 2021-11-07 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1180 | 大风机到货 | 作业 | 0 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0 | 100.00 | 0
8 | M1190 | 尾排风机安装 | 作业 | 15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 33.33 | 100.00 | 50
8 | M1200 | 循环风机安装 | 作业 | 15 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 33.33 | 100.00 | 50
8 | M1210 | 高温风机安装 | 作业 | 15 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 33.34 | 100.00 | 56
7 | C1525 | 选粉机 | wbs | 122 | 2021-06-18 | 2021-09-18 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1220 | 选粉机到货 | 作业 | 0 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0 | 100.00 | 0
8 | M1230 | 静态选粉机 | 作业 | 10 | 2021-09-12 | 2021-09-15 | 40.00 | 100.00 | 61
8 | M1240 | 动态选粉机 | 作业 | 15 | 2021-09-12 | 2021-09-18 | 60.00 | 100.00 | 91
7 | C1530 | 风管 | wbs | 94 | 2021-09-14 | 2021-12-05 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1260 | 膨胀节到货 | 作业 | 0 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 0 | 100.00 | -53
8 | M1270 | 高温风机至V选风管 | 作业 | 7 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 10.00 | 100.00 | 56
8 | M1280 | 非标旋风筒安装 | 作业 | 7 | 2021-09-14 | 2021-09-18 | 10.00 | 100.00 | 86
8 | M1290 | V选至旋风筒风管 | 作业 | 7 | 2021-11-10 | 2021-11-14 | 10.00 | 100.00 | 94
8 | M1300 | 旋风筒至循环风机风管及循环风管 | 作业 | 7 | 2021-11-21 | 2021-12-04 | 10.00 | 100.00 | -28
8 | M1310 | 循环风机至大布袋风管 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 10.00 | 100.00 | 50
8 | M1320 | 大布袋至尾排风机风管 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 10.00 | 100.00 | 50
8 | M1330 | 窑尾烟囱底部安装 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 10.00 | 100.00 | 38
8 | M1340 | 窑尾烟囱中上部安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 30.00 | 100.00 | 38
7 | C1540 | 风管保温 | wbs | 45 | 2021-10-24 | 2021-11-16 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1350 | 风管保温 | 作业 | 45 | 2021-10-24 | 2021-11-16 | 100.00 | 100.00 | -34
7 | C1550 | 钢结构安装 | wbs | 164 | 2021-09-28 | 2022-03-15 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1360 | 钢结构制作安装 | 作业 | 21 | 2021-09-28 | 2021-10-10 | 100.00 | 100.00 | 42
8 | M1361 | 钢结构压型板制作安装 | 作业 | 10 | 2022-03-06 | 2022-03-15 | 0 | 100.00 | -63
7 | C3750 | 其他设备 | wbs | 42 | 2021-10-18 | 2021-12-26 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M1370 | 入磨皮带机 | 作业 | 10 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 26.32 | 100.00 | -55
8 | M1380 | 单机袋收尘 | 作业 | 4 | 2021-12-08 | 2021-12-11 | 10.53 | 100.00 | -55
8 | M1390 | 中间稳流仓 | 作业 | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 7.89 | 100.00 | 42
8 | M1400 | 空气斜槽 | 作业 | 7 | 2021-11-23 | 2021-12-12 | 18.42 | 100.00 | 24
8 | M1410 | 拉链机 | 作业 | 7 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 18.42 | 100.00 | 24
8 | M1420 | 其他小型设备 | 作业 | 7 | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 18.42 | 100.00 | 24
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 146 | 2021-10-03 | 2022-02-25 | 10.00 | 100.00 | 0
7 | C1560 | 电气安装 | wbs | 45 | 2021-10-03 | 2021-11-16 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E4110 | 桥架安装 | 作业 | 35 | 2021-10-03 | 2021-11-06 | 43.75 | 100.00 | 8
8 | E4111 | 照明 | 作业 | 45 | 2021-10-03 | 2021-11-16 | 56.25 | 100.00 | 56
7 | C1570 | 单机试车 | wbs | 20 | 2022-02-06 | 2022-02-25 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1130 | 单机试车 | 作业 | 20 | 2022-02-06 | 2022-02-25 | 100.00 | 100.00 | -45
5 | 391,431 | 生料均化库及生料入窑 | wbs | 492 | 2020-12-28 |  | 3.51 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 260 | 2020-12-28 |  | 56.28 | 100.00 | 0
7 | C1580 | 生料库 | wbs | 260 | 2020-12-28 |  | 100.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 114 | 2020-12-28 | 2021-04-08 | 44.52 | 100.00 | 0
9 | C1499 | 结构图纸到位 | 作业 | 1 | 2021-01-02 | 2021-01-09 | 0.30 | 100.00 | -11
9 | 1 | 土方开挖 | wbs | 6 | 2020-12-28 | 2021-01-13 | 24.93 | 100.00 | 0
10 | C1500 | 土方开挖 | 作业 | 6 | 2020-12-28 | 2021-01-13 | 100.00 | 100.00 | 204
9 | 2 | 结构基础 | wbs | 59 | 2021-01-15 | 2021-03-14 | 24.93 | 100.00 | 0
10 | C1510 | 基础垫层 | 作业 | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 4.17 | 100.00 | 204
10 | C1520 | 环梁基础 | 作业 | 13 | 2021-01-16 | 2021-01-28 | 54.17 | 100.00 | 204
10 | C1530 | 基础柱 | 作业 | 10 | 2021-02-11 | 2021-03-14 | 41.66 | 100.00 | 216
9 | 3 | 土方回填 | wbs | 17 | 2021-03-25 | 2021-03-27 | 24.93 | 100.00 | 0
10 | C1540 | 土方回填 | 作业 | 17 | 2021-03-25 | 2021-03-27 | 100.00 | 100.00 | 212
9 | 4 | 地坪施工 | wbs | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 24.91 | 100.00 | 0
10 | C1545 | 地坪施工 | 作业 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 100.00 | 100.00 | 203
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 195 | 2021-02-13 | 2021-08-29 | 44.39 | 100.00 | 0
9 | 1 | 支撑筒体滑模 | wbs | 21 | 2021-02-13 | 2021-03-04 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C1550 | 滑模架组装 | 作业 | 12 | 2021-02-13 | 2021-02-27 | 66.67 | 100.00 | 172
10 | C1560 | 滑模至库底板 | 作业 | 6 | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 33.33 | 100.00 | 172
9 | 2 | 库底框架及底板 | wbs | 27 | 2021-03-18 | 2021-04-15 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C1570 | 库内框架11.600m | 作业 | 8 | 2021-03-18 | 2021-03-27 | 29.63 | 100.00 | 151
10 | C1580 | 框架柱11.600m至库底板 | 作业 | 4 | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 14.81 | 100.00 | 151
10 | C1590 | 库底板施工 | 作业 | 15 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 55.56 | 100.00 | 137
9 | 3 | 筒仓滑模 | wbs | 20 | 2021-04-18 | 2021-05-12 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C1600 | 改模 | 作业 | 5 | 2021-04-18 | 2021-04-21 | 25.00 | 100.00 | 150
10 | C1610 | 滑模至库顶 | 作业 | 15 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 75.00 | 100.00 | 139
9 | 4 | 库顶施工 | wbs | 89 | 2021-05-20 | 2021-08-29 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C1620 | 滑模架拆除 | 作业 | 7 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 25.93 | 100.00 | 139
10 | C1630 | 钢梁施工 | 作业 | 7 | 2021-07-22 | 2021-08-07 | 25.93 | 100.00 | 80
10 | C1640 | 压型板施工 | 作业 | 12 | 2021-08-14 | 2021-08-22 | 44.44 | 100.00 | -54
10 | C1650 | 混凝土施工 | 作业 | 1 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 3.70 | 100.00 | -54
8 | 4 | 交安 | wbs | 136 | 2021-04-17 | 2021-09-04 | 11.09 | 100.00 | 0
9 | C1660 | 库顶交安 | 作业 | 1 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 33.33 | 100.00 | -63
9 | C1670 | 库底交安 | 作业 | 1 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 33.33 | 100.00 | 203
9 | C1680 | 库内交安 | 作业 | 1 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 33.34 | 100.00 | 126
8 | 3 | 钢结构 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 90 | 2021-09-23 | 2022-01-10 | 31.23 | 100.00 | 0
7 | C1670 | 钢结构安装 | wbs | 61 | 2021-09-23 | 2021-12-05 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3900 | 库内钢结构安装 | 作业 | 14 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 100.00 | 100.00 | 87
8 | M3901 | 库顶钢梁制作安装 | 作业 | 7 | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 0 | 100.00 | 94
8 | M3902 | 库顶钢结构雨棚制作安装 | 作业 | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-15 | 0 | 100.00 | 86
8 | M3912 | 库顶钢雨棚压型板制作安装 | 作业 | 5 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 0 | 100.00 | 40
7 | C1680 | 斗提 | wbs | 70 | 2021-10-15 | 2022-01-10 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3910 | 提升机壳体安装 | 作业 | 12 | 2021-10-15 | 2021-11-21 | 36.36 | 100.00 | 68
8 | M3920 | 提升机头部安装 | 作业 | 7 | 2021-11-21 | 2021-11-26 | 21.21 | 100.00 | 68
8 | M3930 | 提升机胶带及灰斗安装 | 作业 | 14 | 2021-12-25 | 2022-01-10 | 42.43 | 100.00 | 31
7 | C1690 | 充气系统 | wbs | 68 | 2021-09-26 | 2021-11-21 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3940 | 充气系统设备到货 | 作业 | 0 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 0 | 100.00 | -26
8 | M3950 | 库顶充气系统安装 | 作业 | 14 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 38.46 | 100.00 | 47
8 | M3960 | 库内充气系统安装 | 作业 | 20 | 2021-10-23 | 2021-11-21 | 30.77 | 100.00 | 47
8 | M4300 | 库底充气系统安装 | 作业 | 20 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 30.77 | 100.00 | 47
7 | C1694 | 其他设备 | wbs | 33 | 2021-09-26 | 2021-10-17 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M3970 | 库内生料仓安装 | 作业 | 12 | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 38.71 | 100.00 | 51
8 | M3980 | 库底罗茨风机及收尘器安装 | 作业 | 10 | 2021-09-28 | 2021-10-02 | 32.26 | 100.00 | 51
8 | M3990 | 库顶风机及收尘器安装 | 作业 | 9 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 29.03 | 100.00 | 62
7 | C1695 | 非标安装 | wbs | 20 | 2021-11-28 | 2021-12-22 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M4000 | 非标溜子制安 | 作业 | 10 | 2021-11-28 | 2021-12-07 | 50.00 | 100.00 | 25
8 | M4010 | 收尘风管安装 | 作业 | 10 | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 50.00 | 100.00 | 25
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 199 | 2021-10-03 | 2022-01-15 | 12.49 | 100.00 | 0
7 | C1700 | 电气安装 | wbs | 199 | 2021-10-03 | 2022-01-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E5110 | 桥架安装 | 作业 | 35 | 2021-10-03 | 2021-11-06 | 43.75 | 100.00 | 36
8 | E5111 | 照明 | 作业 | 45 | 2022-01-01 | 2022-01-15 | 56.25 | 100.00 | -98
7 | C1710 | 单机试车 | wbs | 23 | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1140 | 单机试车 | 作业 | 23 | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 100.00 | 100.00 | -76
5 | 441 | 烧成窑尾 | wbs | 402 | 2021-01-02 | 2022-03-30 | 2.36 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 159 | 2021-01-02 | 2021-08-05 | 16.60 | 100.00 | 0
7 | C1730 | 土建施工 | wbs | 159 | 2021-01-02 | 2021-08-05 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C1997 | 基础图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0 | 100.00 | 0
8 | C2000 | 土石方开挖及垫层 | 作业 | 12 | 2021-01-02 | 2021-01-22 | 5.82 | 100.00 | 47
8 | C2010 | 柱基础施工 | 作业 | 9 | 2021-01-24 | 2021-01-29 | 4.37 | 100.00 | 47
8 | C2020 | -1.4m地梁及柱施工 | 作业 | 13 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 6.31 | 100.00 | 77
8 | C2030 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2.43 | 100.00 | 77
8 | C2040 | 5.5米梁柱板施工 | 作业 | 10 | 2021-03-13 | 2021-03-18 | 4.86 | 100.00 | 67
8 | C2050 | 13.74m梁柱板施工 | 作业 | 15 | 2021-03-19 | 2021-04-03 | 7.28 | 100.00 | 63
8 | C2060 | 交钢结构安装 | 作业 | 3 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 1.46 | 100.00 | 280
8 | C2070 | 5.5m层架体拆除 | 作业 | 5 | 2021-04-08 | 2021-04-10 | 2.43 | 100.00 | 167
8 | C2080 | 13.74m层架体拆除 | 作业 | 5 | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 2.43 | 100.00 | 250
8 | C2090 | 电气室电缆沟施工 | 作业 | 7 | 2021-04-10 | 2021-04-30 | 3.40 | 100.00 | 144
8 | C2100 | 电缆回填及室内地面浇筑 | 作业 | 7 | 2021-05-12 | 2021-05-15 | 3.40 | 100.00 | 144
8 | C4150 | 砌筑粉刷 | 作业 | 15 | 2021-06-20 | 2021-07-18 | 0 | 100.00 | 185
8 | 1 | 交安节点 | wbs | 31 | 2021-04-12 | 2021-08-05 | 55.81 | 100.00 | 0
9 | C1390 | 钢结构基础交安 | 作业 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 83.33 | 100.00 | 52
9 | C1400 | 电气室交安 | 作业 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 16.67 | 100.00 | 58
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 357 | 2021-02-24 | 2022-03-30 | 64.87 | 100.00 | 0
7 | C1755 | 钢结构制作 | wbs | 313 | 2021-03-10 | 2022-03-30 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M441020 | 窑尾钢框架图纸到货 | 作业 | 0 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 0 | 100.00 | -39
8 | M441030 | 一二层钢结构制作 | 作业 | 25 | 2021-03-10 | 2021-05-26 | 10.92 | 100.00 | -26
8 | M441040 | 剩余钢结构制作 | 作业 | 70 | 2021-06-01 | 2021-07-24 | 30.57 | 100.00 | 171
8 | M441050 | 一二层钢平台制作 | 作业 | 28 | 2021-04-20 | 2021-05-30 | 12.23 | 100.00 | 135
8 | M441060 | 剩余钢平台制作 | 作业 | 70 | 2021-06-01 | 2021-07-24 | 30.57 | 100.00 | 120
8 | M441070 | 电梯钢框架图纸到货 | 作业 | 1 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 0.44 | 100.00 | -6
8 | M441080 | 电梯钢结构制作 | 作业 | 35 | 2021-11-29 | 2021-12-19 | 15.27 | 100.00 | -6
8 | M441081 | 电梯钢结构压型板制作安装 | 作业 | 15 | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 0 | 100.00 | -60
7 | C1758 | 钢结构安装 | wbs | 172 | 2021-04-18 | 2021-09-28 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M441090 | 窑尾框架第一层安装 | 作业 | 18 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 13.24 | 100.00 | 25
8 | M441100 | 窑尾框架第二层安装 | 作业 | 18 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 13.24 | 100.00 | 52
8 | M441110 | 窑尾框架第三层安装 | 作业 | 21 | 2021-06-30 | 2021-07-23 | 15.44 | 100.00 | 23
8 | M441120 | 窑尾框架第四层安装 | 作业 | 21 | 2021-07-16 | 2021-08-01 | 15.44 | 100.00 | 7
8 | M441130 | 窑尾框架第五层安装 | 作业 | 20 | 2021-08-08 | 2021-08-27 | 14.71 | 100.00 | 28
8 | M441140 | 窑尾框架第六层安装 | 作业 | 20 | 2021-08-28 | 2021-09-12 | 14.71 | 100.00 | -8
8 | M441150 | 窑尾框架第七层安装 | 作业 | 18 | 2021-09-15 | 2021-09-28 | 13.22 | 100.00 | 5
7 | C1780 | 预热器制作 | wbs | 270 | 2021-02-24 | 2021-10-24 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M441160 | 预热器图纸到货 | 作业 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0 | 100.00 | 0
8 | M441170 | 烟室制作 | 作业 | 21 | 2021-02-24 | 2021-03-07 | 10.71 | 100.00 | 147
8 | M441180 | 分解炉下部制作 | 作业 | 7 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 3.57 | 100.00 | 147
8 | M441190 | 分解炉中部及上部制作 | 作业 | 14 | 2021-03-03 | 2021-03-21 | 7.14 | 100.00 | 142
8 | M441200 | C6-C4旋风筒制作 | 作业 | 35 | 2021-03-07 | 2021-07-23 | 17.86 | 100.00 | -51
8 | M441210 | C6-C4风管制作 | 作业 | 35 | 2021-05-21 | 2021-07-20 | 17.86 | 100.00 | 101
8 | M441211 | C3-C1旋风筒制作 | 作业 | 35 | 2021-08-08 | 2021-09-18 | 17.86 | 100.00 | 58
8 | M441212 | C3-C1风管制作 | 作业 | 35 | 2021-09-20 | 2021-10-02 | 17.86 | 100.00 | 52
8 | M441213 | 下料管制作 | 作业 | 14 | 2021-10-10 | 2021-10-24 | 7.14 | 100.00 | 52
7 | C1790 | 预热器安装 | wbs | 217 | 2021-05-09 | 2022-01-15 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M441220 | 烟室安装 | 作业 | 7 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4.35 | 100.00 | 22
8 | M441240 | 分解炉下部安装 | 作业 | 14 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 8.70 | 100.00 | 28
8 | M441250 | 分解炉中部及C6旋风筒安装 | 作业 | 14 | 2021-06-05 | 2021-06-29 | 8.70 | 100.00 | 14
8 | M441260 | 分解炉中部\C5旋风筒及C6-C5风管安装 | 作业 | 14 | 2021-06-25 | 2021-07-24 | 8.70 | 100.00 | 3
8 | M441270 | C4旋风筒及C5-C4风管安装 | 作业 | 14 | 2021-08-10 | 2021-08-15 | 8.70 | 100.00 | 10
8 | M441280 | 分解炉上部/C3旋风筒及C4-C3风管安装 | 作业 | 14 | 2021-08-28 | 2021-09-12 | 8.70 | 100.00 | 22
8 | M441290 | C2旋风筒及C3-C2风管安装 | 作业 | 14 | 2021-09-15 | 2021-09-26 | 8.70 | 100.00 | 24
8 | M441310 | C1旋风筒及C2-C1风管安装 | 作业 | 21 | 2021-10-08 | 2021-10-17 | 13.04 | 100.00 | 31
8 | M441320 | 其他附属部件安装 | 作业 | 14 | 2021-10-17 | 2021-10-31 | 8.70 | 100.00 | 45
8 | M441330 | 下料管试安装 | 作业 | 14 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 8.70 | 100.00 | 45
8 | M441340 | 撒料箱安装 | 作业 | 7 | 2021-10-20 | 2021-10-31 | 4.35 | 100.00 | 45
8 | M441350 | 下料管安装 | 作业 | 14 | 2021-11-25 | 2022-01-15 | 8.66 | 100.00 | 22
7 | C1795 | 非标安装 | wbs | 91 | 2021-10-16 | 2022-01-15 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M441360 | 膨胀节到货 | 作业 | 0 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 0 | 100.00 | -67
8 | M441370 | C1风管下部安装 | 作业 | 7 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 14.29 | 100.00 | 31
8 | M441380 | C1风管中部安装 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 14.29 | 100.00 | 31
8 | M441390 | C1风管上部安装 | 作业 | 14 | 2021-12-05 | 2021-12-18 | 28.57 | 100.00 | -41
8 | M441400 | C1风管保温 | 作业 | 21 | 2021-12-10 | 2022-01-15 | 42.85 | 100.00 | 10
7 | C1796 | 其他设备安装 | wbs | 115 | 2021-11-05 | 2022-02-21 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M441410 | 空气炮安装 | 作业 | 14 | 2021-11-05 | 2021-12-19 | 45.16 | 100.00 | 27
8 | M441420 | 气体分析仪安装 | 作业 | 10 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 32.26 | 100.00 | -69
8 | M441430 | 燃烧装置等附属件安装 | 作业 | 7 | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 22.58 | 100.00 | 27
7 | C1800 | 浇注料 | wbs | 115 | 2021-08-24 | 2021-12-26 | 14.26 | 100.00 | 0
8 | M441500 | 筑炉材料到货 | 作业 | 0 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 0 | 100.00 | 0
8 | M441510 | 分解炉锥部砌筑 | 作业 | 7 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 4.73 | 100.00 | 38
8 | M441520 | 分解炉砌筑耐火砖 | 作业 | 21 | 2021-09-20 | 2021-11-21 | 14.19 | 100.00 | 38
8 | M441530 | 分解炉鹅颈管浇注 | 作业 | 14 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 9.46 | 100.00 | 38
8 | M441540 | C6旋风筒及C6-C5风管筑炉施工 | 作业 | 14 | 2021-08-24 | 2021-09-18 | 9.46 | 100.00 | 12
8 | M441550 | C5旋风筒及C5-C4风管筑炉施工 | 作业 | 14 | 2021-10-03 | 2021-10-24 | 9.46 | 100.00 | 30
8 | M441560 | C4旋风筒及C4-C3风管筑炉施工 | 作业 | 14 | 2021-10-17 | 2021-10-31 | 9.46 | 100.00 | 30
8 | M441570 | C3旋风筒及C3-C2风管筑炉施工 | 作业 | 14 | 2021-10-20 | 2021-10-31 | 9.46 | 100.00 | 30
8 | M441580 | C2旋风筒及C2-C1风管筑炉施工 | 作业 | 14 | 2021-10-20 | 2021-12-05 | 9.46 | 100.00 | -42
8 | M441590 | C1旋风筒筑炉施工 | 作业 | 15 | 2021-10-20 | 2021-12-19 | 10.14 | 100.00 | 30
8 | M441600 | 下料管浇注料 | 作业 | 14 | 2021-10-20 | 2021-12-12 | 9.46 | 100.00 | -14
8 | M441610 | 烟室筑炉 | 作业 | 7 | 2021-12-09 | 2021-12-26 | 4.72 | 100.00 | 27
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 146 | 2021-10-03 | 2022-02-25 | 18.53 | 100.00 | 0
7 | C1810 | 电气安装 | wbs | 45 | 2021-10-03 | 2021-11-16 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E5120 | 桥架安装 | 作业 | 40 | 2021-10-03 | 2021-10-23 | 53.33 | 100.00 | 5
8 | E5121 | 照明 | 作业 | 35 | 2021-10-13 | 2021-11-16 | 46.67 | 100.00 | 56
7 | C1820 | 单机试车 | wbs | 20 | 2022-02-06 | 2022-02-25 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1170 | 单机试车 | 作业 | 20 | 2022-02-06 | 2022-02-25 | 100.00 | 100.00 | -45
5 | 451,491 | 喷氨/脱氨系统 | wbs | 280 | 2021-10-03 | 2022-05-31 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 65 | 2021-10-03 | 2021-12-06 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C1830 | 土建工程 | wbs | 50 | 2021-10-03 | 2021-11-21 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C2007 | 图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 33 | 2021-10-03 | 2021-11-14 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1440 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 11.63 | 100.00 | -20
9 | C1450 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-10-08 | 2021-10-14 | 16.28 | 100.00 | -20
9 | C1460 | 设备基础 | 作业 | 7 | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 16.28 | 100.00 | -20
9 | C4220 | 事故水池 | 作业 | 18 | 2021-11-06 | 2021-11-14 | 41.86 | 100.00 | 78
9 | C4230 | 回填及室内地面 | 作业 | 6 | 2021-10-30 | 2021-11-04 | 13.95 | 100.00 | -20
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 17 | 2021-11-05 | 2021-11-21 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C4240 | 第一层 | 作业 | 10 | 2021-11-05 | 2021-11-07 | 58.82 | 100.00 | -20
9 | C4250 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 7 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 41.18 | 100.00 | -20
7 | 2 | 装饰装修 | wbs | 6 | 2021-11-28 | 2021-12-03 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | C4270 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | 40.00 | 100.00 | -19
8 | C4280 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | 40.00 | 100.00 | 41
8 | C4290 | 门窗 | 作业 | 2 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 20.00 | 100.00 | -19
7 | 1 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | C4260 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 100.00 | 100.00 | -19
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 28 | 2022-01-02 | 2022-05-31 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C1840 | 设备安装 | wbs | 14 | 2022-01-02 | 2022-02-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M45100 | 罐体及泵站安装 | 作业 | 7 | 2022-01-02 | 2022-01-10 | 50.00 | 100.00 | -179
8 | M45101 | 管道安装 | 作业 | 7 | 2022-02-16 | 2022-02-26 | 50.00 | 100.00 | -179
7 | C1860 | 钢结构安装 | wbs | 14 | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M45103 | 钢结构安装 | 作业 | 7 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | 50.00 | 100.00 | -179
8 | M45104 | 夹芯板安装 | 作业 | 7 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 50.00 | 100.00 | -179
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 85 | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C1870 | 电气安装 | wbs | 48 | 2022-02-06 | 2022-03-08 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E5130 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2022-02-06 | 2022-02-20 | 42.86 | 100.00 | -50
8 | E5131 | 照明 | 作业 | 20 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 57.14 | 100.00 | -73
7 | C1880 | 单机试车 | wbs | 7 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1180 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 100.00 | 100.00 | 5
5 | 461 | 烧成窑中及三次风管 | wbs | 351 | 2021-03-12 | 2022-01-15 | 3.50 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 71 | 2021-03-12 | 2021-05-16 | 43.75 | 100.00 | 0
7 | C1910 | 土建施工 | wbs | 71 | 2021-03-12 | 2021-05-16 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 1#窑墩 | wbs | 50 | 2021-03-12 | 2021-04-23 | 28.57 | 100.00 | 0
9 | 1 | 基础工程 | wbs | 14 | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 50.00 | 100.00 | 0
10 | C2295 | 结构到图 | 作业 | 0 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 | 100.00 | -24
10 | C2300 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 25.00 | 100.00 | 51
10 | C2310 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 58.33 | 100.00 | 67
10 | C2315 | 回填 | 作业 | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 16.67 | 100.00 | 67
9 | 2 | 上部结构 | wbs | 36 | 2021-03-18 | 2021-04-23 | 50.00 | 100.00 | 0
10 | C2320 | 墩身基础 | 作业 | 12 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 50.00 | 100.00 | 67
10 | C2330 | 墩台 | 作业 | 4 | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 16.67 | 100.00 | 65
10 | C2340 | 室内回填 | 作业 | 3 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 12.50 | 100.00 | 259
10 | C2350 | 地面及油站基础 | 作业 | 5 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 20.83 | 100.00 | 259
8 | 2 | 2#窑墩 | wbs | 42 | 2021-03-12 | 2021-04-23 | 28.57 | 100.00 | 0
9 | 1 | 基础工程 | wbs | 10 | 2021-03-12 | 2021-03-21 | 50.00 | 100.00 | 0
10 | C2360 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 25.00 | 100.00 | 51
10 | C2370 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-03-13 | 2021-03-20 | 58.33 | 100.00 | 59
10 | C2375 | 回填 | 作业 | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-21 | 16.67 | 100.00 | -5
9 | 2 | 上部结构 | wbs | 28 | 2021-03-20 | 2021-04-23 | 50.00 | 100.00 | 0
10 | C2380 | 墩身基础 | 作业 | 12 | 2021-03-20 | 2021-03-25 | 50.00 | 100.00 | 63
10 | C2390 | 墩台 | 作业 | 4 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 16.67 | 100.00 | 53
10 | C2400 | 室内回填 | 作业 | 3 | 2021-04-18 | 2021-04-20 | 12.50 | 100.00 | 259
10 | C2410 | 地面及油站基础 | 作业 | 5 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 20.83 | 100.00 | 259
8 | 3 | 3#窑墩 | wbs | 55 | 2021-03-12 | 2021-05-15 | 28.57 | 100.00 | 0
9 | 1 | 基础工程 | wbs | 11 | 2021-03-12 | 2021-03-28 | 50.00 | 100.00 | 0
10 | C2385 | 回填 | 作业 | 2 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 16.67 | 100.00 | 56
10 | C2420 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 25.00 | 100.00 | 51
10 | C2430 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-03-23 | 2021-03-27 | 58.33 | 100.00 | 56
9 | 2 | 上部结构 | wbs | 44 | 2021-03-29 | 2021-05-15 | 50.00 | 100.00 | 0
10 | C2440 | 墩身基础 | 作业 | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 50.00 | 100.00 | 53
10 | C2450 | 墩台 | 作业 | 4 | 2021-04-15 | 2021-05-01 | 16.67 | 100.00 | 44
10 | C2460 | 室内回填 | 作业 | 3 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 12.50 | 100.00 | 238
10 | C2470 | 地面及油站基础 | 作业 | 5 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 20.83 | 100.00 | 240
8 | 4 | 交安 | wbs | 15 | 2021-05-09 | 2021-05-16 | 14.29 | 100.00 | 0
9 | C2480 | 回转窑基础交安 | 作业 | 2 | 2021-05-09 | 2021-05-15 | 50.00 | 100.00 | 33
9 | C2490 | 油站交安 | 作业 | 2 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 50.00 | 100.00 | 240
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 297 | 2021-04-02 | 2022-01-15 | 43.75 | 100.00 | 0
7 | C1920 | 回转窑 | wbs | 182 | 2021-06-24 | 2021-12-05 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M4610 | 回转窑到货 | 作业 | 0 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 0 | 100.00 | -43
8 | M4620 | 刮瓦及底座安装 | 作业 | 21 | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 20.00 | 100.00 | -27
8 | M4630 | 托轮组安装 | 作业 | 7 | 2021-08-06 | 2021-08-17 | 6.67 | 100.00 | 8
8 | M4640 | 窑筒体及传动吊装 | 作业 | 7 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 6.67 | 100.00 | -4
8 | M4650 | 大小齿及传动粗找 | 作业 | 7 | 2021-09-25 | 2021-10-02 | 6.67 | 100.00 | -32
8 | M4660 | 筒体精找正 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 6.67 | 100.00 | -32
8 | M4670 | 筒体焊接 | 作业 | 14 | 2021-10-16 | 2021-10-31 | 20.00 | 100.00 | -32
8 | M4680 | 传动精找 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 6.67 | 100.00 | -21
8 | M4690 | 内部支撑拆除打磨 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 6.67 | 100.00 | -21
8 | M4700 | 窑头/窑尾护板密封安装 | 作业 | 7 | 2021-11-14 | 2021-11-25 | 6.67 | 100.00 | -21
8 | M4710 | 其他附属部分安装 | 作业 | 14 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 13.31 | 100.00 | -28
7 | C1950 | 耐火砖施工 | wbs | 129 | 2021-10-17 | 2022-01-15 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M4720 | 回转窑耐火材料到货 | 作业 | 0 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 0 | 100.00 | -86
8 | M4730 | 窑口耐火材料浇注 | 作业 | 7 | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 16.67 | 100.00 | -28
8 | M4740 | 窑前段砌筑耐火砖 | 作业 | 7 | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 16.67 | 100.00 | -28
8 | M4770 | 三次风管耐火材料到货 | 作业 | 0 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0 | 100.00 | -142
8 | M4780 | 三次风管膨胀节浇注 | 作业 | 7 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 16.67 | 100.00 | 94
8 | M4790 | 三次风管叉管部分筑炉施工 | 作业 | 7 | 2021-10-25 | 2021-11-14 | 16.67 | 100.00 | 59
8 | M4800 | 三次风管中间段筑炉施工 | 作业 | 7 | 2021-10-31 | 2021-11-20 | 16.67 | 100.00 | 59
8 | M4810 | 三次风管前段筑炉施工 | 作业 | 7 | 2021-11-21 | 2021-11-26 | 16.65 | 100.00 | 59
7 | C1960 | 钢结构安装 | wbs | 196 | 2021-07-02 | 2021-12-25 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M4820 | 窑中钢走道安装 | 作业 | 7 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 33.33 | 100.00 | 176
8 | M4830 | 三次风管钢支架安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-06 | 66.67 | 100.00 | 59
8 | M4831 | 回转窑雨棚制作安装 | 作业 | 14 | 2021-11-28 | 2021-12-11 | 0 | 100.00 | 17
8 | M4832 | 三次风管走道制作安装 | 作业 | 14 | 2021-12-12 | 2021-12-25 | 0 | 100.00 | 17
7 | C1961 | 三次风管制作 | wbs | 70 | 2021-04-02 | 2021-07-30 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M4840 | 三次风管图纸到货 | 作业 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 0 | 100.00 | -53
8 | M4850 | 三次风管制作 | 作业 | 14 | 2021-06-18 | 2021-07-30 | 100.00 | 100.00 | 129
7 | C1962 | 三次风管安装 | wbs | 14 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M4860 | 三次风管安装 | 作业 | 14 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 100.00 | 100.00 | 59
7 | C1963 | 其他设备安装 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M4870 | 窑中冷却风机安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 100.00 | 100.00 | 31
7 | C1965 | 非标安装 | wbs | 7 | 2021-11-25 | 2021-12-11 | 14.26 | 100.00 | 0
8 | M4880 | 非标风管安装 | 作业 | 7 | 2021-11-25 | 2021-12-11 | 100.00 | 100.00 | 31
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 141 | 2021-10-03 | 2021-12-15 | 12.50 | 100.00 | 0
7 | C1970 | 电气安装 | wbs | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E5140 | 桥架安装 | 作业 | 25 | 2021-10-08 | 2021-11-01 | 50.00 | 100.00 | 71
8 | E5141 | 照明 | 作业 | 25 | 2021-10-03 | 2021-10-27 | 50.00 | 100.00 | 76
7 | C1980 | 单机试车 | wbs | 15 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1190 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 100.00 | 100.00 | -40
5 | 471 | 烧成窑头及废气处理 | wbs | 399 | 2021-04-01 | 2021-12-19 | 4.60 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 260 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 42.86 | 100.00 | 0
7 | C1990 | 篦冷机框架施工 | wbs | 173 | 2021-04-01 | 2021-09-05 | 22.22 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 100 | 2021-04-01 | 2021-06-21 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1700 | 结构到图 | 作业 | 0 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 0 | 100.00 | -37
9 | C1710 | 土方开挖 | 作业 | 14 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 17.07 | 100.00 | -192
9 | C1720 | 地坑底板 | 作业 | 8 | 2021-04-26 | 2021-05-19 | 9.76 | 100.00 | -194
9 | C1730 | -4m以下壁板及顶板 | 作业 | 13 | 2021-05-13 | 2021-05-25 | 15.85 | 100.00 | -194
9 | C1740 | 0m以下壁板及顶板 | 作业 | 12 | 2021-05-26 | 2021-05-30 | 14.63 | 100.00 | -194
9 | C1760 | 篦冷机基础 | 作业 | 10 | 2021-06-05 | 2021-06-11 | 12.20 | 100.00 | 207
9 | C1770 | 结构基础 | 作业 | 6 | 2021-06-05 | 2021-06-10 | 7.32 | 100.00 | -194
9 | C1780 | -0.2m地梁 | 作业 | 12 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 14.63 | 100.00 | 9
9 | C1790 | 回填 | 作业 | 7 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 8.54 | 100.00 | 9
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 73 | 2021-06-22 | 2021-09-05 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1800 | 10.000m平面 | 作业 | 25 | 2021-06-22 | 2021-07-03 | 40.32 | 100.00 | 9
9 | C1810 | 18.400m平面 | 作业 | 22 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 35.49 | 100.00 | 32
9 | C1830 | 液压泵房 | 作业 | 15 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 24.19 | 100.00 | 114
7 | 2 | 交安节点 | wbs | 50 | 2021-08-01 | 2021-09-25 | 11.11 | 100.00 | 0
8 | C1851 | 篦冷机交安 | 作业 | 1 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 16.67 | 100.00 | 48
8 | C1852 | 上部结构交安 | 作业 | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 16.67 | 100.00 | 148
8 | C1853 | 液压泵房交安 | 作业 | 4 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 66.66 | 100.00 | 111
7 | C2000 | 收尘框架施工 | wbs | 104 | 2021-04-01 | 2021-06-23 | 22.22 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 76 | 2021-04-01 | 2021-06-06 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1855 | 结构到图 | 作业 | 0 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 0 | 100.00 | -74
9 | C1860 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 13.16 | 100.00 | 0
9 | C1870 | 结构基础 | 作业 | 6 | 2021-04-30 | 2021-05-09 | 15.79 | 100.00 | -37
9 | C1880 | -2m地梁 | 作业 | 9 | 2021-05-09 | 2021-05-20 | 23.68 | 100.00 | 39
9 | C1890 | 电缆沟底板 | 作业 | 7 | 2021-05-21 | 2021-05-30 | 18.42 | 100.00 | 39
9 | C1900 | 电缆沟壁板 | 作业 | 7 | 2021-05-23 | 2021-05-30 | 18.42 | 100.00 | 39
9 | C1910 | 回填 | 作业 | 4 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 10.53 | 100.00 | 39
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 28 | 2021-06-01 | 2021-06-23 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1920 | 6.300m平面 | 作业 | 19 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 48.72 | 100.00 | 39
9 | C1930 | 13.700m平面 | 作业 | 20 | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 51.28 | 100.00 | 50
7 | 4 | 交安节点 | wbs | 59 | 2021-08-01 | 2021-09-19 | 11.11 | 100.00 | 0
8 | C1960 | 电气室交安 | 作业 | 1 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 50.00 | 100.00 | -50
8 | C1970 | 收尘器基础交安 | 作业 | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 50.00 | 100.00 | 83
7 | 3 | 装修 | wbs | 5 | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 11.11 | 100.00 | 0
8 | C1940 | 楼梯栏杆 | 作业 | 3 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 60.00 | 100.00 | 69
8 | C1950 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 2 | 2021-07-18 | 2021-09-15 | 40.00 | 100.00 | -50
7 | 1 | 装修 | wbs | 50 | 2021-08-01 | 2021-09-19 | 11.11 | 100.00 | 0
8 | C1840 | 楼梯栏杆 | 作业 | 3 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 30.00 | 100.00 | 48
8 | C1850 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 7 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 70.00 | 100.00 | 114
7 | C2005 | 其他施工 | wbs | 249 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 11.12 | 100.00 | 0
8 | C1980 | 烟囱基础 | 作业 | 7 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 28.00 | 100.00 | 199
8 | C1990 | 篦冷机风机基础 | 作业 | 8 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 32.00 | 100.00 | -50
8 | C2110 | 其他基础 | 作业 | 10 | 2021-05-09 | 2021-05-20 | 40.00 | 100.00 | 198
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 217 | 2021-04-30 | 2021-12-19 | 47.62 | 100.00 | 0
7 | C2010 | 收尘器 | wbs | 133 | 2021-06-27 | 2021-10-17 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1250 | 收尘器到货 | 作业 | 0 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 0 | 100.00 | -51
8 | M1430 | 立柱安装 | 作业 | 7 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 9.09 | 100.00 | -5
8 | M1440 | 圈梁安装 | 作业 | 7 | 2021-08-14 | 2021-08-20 | 9.09 | 100.00 | 76
8 | M1450 | 下灰斗吊装 | 作业 | 7 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 9.09 | 100.00 | 76
8 | M1460 | 中箱体吊装 | 作业 | 14 | 2021-09-02 | 2021-09-18 | 18.19 | 100.00 | -9
8 | M1470 | 进气斜隔板及进出风口安装 | 作业 | 7 | 2021-09-12 | 2021-09-18 | 9.09 | 100.00 | 71
8 | M1480 | 上箱体安装 | 作业 | 7 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 9.09 | 100.00 | 59
8 | M1490 | 壳体外部焊接 | 作业 | 14 | 2021-09-28 | 2021-10-02 | 18.19 | 100.00 | 59
8 | M1500 | 底部拉链机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 9.09 | 100.00 | 65
8 | M1510 | 喷吹系统安装 | 作业 | 7 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 9.08 | 100.00 | 80
7 | C2020 | 篦冷机 | wbs | 112 | 2021-08-13 | 2021-11-14 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1530 | 篦冷机到货 | 作业 | 0 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0 | 100.00 | -26
8 | M1540 | 底部框架梁安装 | 作业 | 7 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 7.69 | 100.00 | 38
8 | M1550 | 动静梁安装 | 作业 | 7 | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 7.69 | 100.00 | 30
8 | M1560 | 篦板模块安装 | 作业 | 7 | 2021-09-08 | 2021-09-18 | 7.69 | 100.00 | -11
8 | M1570 | 壳体安装 | 作业 | 14 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 15.38 | 100.00 | 29
8 | M1580 | 熟料破碎机安装 | 作业 | 7 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 7.69 | 100.00 | 24
8 | M1590 | 传动安装 | 作业 | 7 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 7.69 | 100.00 | 24
8 | M1600 | 篦板模块连接紧固 | 作业 | 7 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7.69 | 100.00 | 24
8 | M1610 | 润滑系统安装 | 作业 | 14 | 2021-10-26 | 2021-10-31 | 15.38 | 100.00 | 45
8 | M1620 | 附属设施安装 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 7.69 | 100.00 | 45
8 | M1630 | 冷却风机安装 | 作业 | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 15.41 | 100.00 | 45
7 | C2030 | 收尘器保温施工 | wbs | 14 | 2021-10-24 | 2021-11-21 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1640 | 收尘器保温 | 作业 | 14 | 2021-10-24 | 2021-11-21 | 100.00 | 100.00 | 66
7 | C2035 | 其他设备 | wbs | 57 | 2021-10-15 | 2021-12-06 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1650 | 窑头排风机 | 作业 | 9 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 22.50 | 100.00 | 75
8 | M1660 | 窑头电动葫芦 | 作业 | 9 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 22.50 | 100.00 | 36
8 | M1670 | 拉链机 | 作业 | 4 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 10.00 | 100.00 | 65
8 | M1680 | 罗茨风机 | 作业 | 4 | 2021-11-09 | 2021-11-14 | 10.00 | 100.00 | 65
8 | M1690 | 燃烧器 | 作业 | 7 | 2021-10-22 | 2021-10-24 | 17.50 | 100.00 | 65
8 | M1700 | 点火系统 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 17.50 | 100.00 | 38
7 | C2040 | 大风管安装 | wbs | 32 | 2021-09-29 | 2021-10-31 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1710 | 膨胀节到货 | 作业 | 1 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 3.45 | 100.00 | 72
8 | M1720 | 篦冷机至收尘器风管安装 | 作业 | 7 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 24.14 | 100.00 | 72
8 | M1730 | 收尘器至排风机风管安装 | 作业 | 7 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 24.14 | 100.00 | 59
8 | M1740 | 窑头烟囱安装 | 作业 | 4 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 48.27 | 100.00 | 69
7 | C2050 | 大风管保温 | wbs | 14 | 2021-10-28 | 2021-11-21 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1750 | 大风管保温 | 作业 | 14 | 2021-10-28 | 2021-11-21 | 100.00 | 100.00 | 59
7 | C2060 | 耐火材料施工 | wbs | 49 | 2021-10-18 | 2021-12-19 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1760 | 窑头耐火材料到货 | 作业 | 0 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 0 | 100.00 | -97
8 | M1770 | 篦冷机底部耐火材料施工 | 作业 | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 25.00 | 100.00 | 24
8 | M1780 | 篦冷机侧墙耐火材料施工 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-14 | 12.50 | 100.00 | 24
8 | M1790 | 篦冷机顶部耐火材料施工 | 作业 | 14 | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 25.00 | 100.00 | 24
8 | M1800 | 窑头罩底部耐火材料施工 | 作业 | 7 | 2021-10-20 | 2021-11-25 | 12.50 | 100.00 | 24
8 | M1810 | 窑头罩顶部耐火材料施工 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 12.50 | 100.00 | 31
8 | M1820 | 燃烧器耐火材料施工 | 作业 | 7 | 2021-12-05 | 2021-12-19 | 12.50 | 100.00 | 31
7 | C2075 | 钢结构安装 | wbs | 66 | 2021-10-03 | 2021-12-04 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1830 | 钢结构安装 | 作业 | 14 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 100.00 | 100.00 | 77
8 | M1870 | 钢结构压型板制作安装 | 作业 | 10 | 2021-11-20 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | 35
7 | C3690 | 窑头罩制作 | wbs | 36 | 2021-04-30 | 2021-07-03 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1840 | 窑头罩图纸到货 | 作业 | 0 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0 | 100.00 | -44
8 | M1850 | 窑头罩制作 | 作业 | 1 | 2021-06-18 | 2021-07-03 | 100.00 | 100.00 | 211
7 | C3730 | 窑头罩安装 | wbs | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-26 | 10.00 | 100.00 | 0
8 | M1860 | 窑头罩安装 | 作业 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-26 | 100.00 | 100.00 | 113
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 203 | 2021-10-03 | 2021-12-17 | 9.52 | 100.00 | 0
7 | C2080 | 电气安装 | wbs | 186 | 2021-10-03 | 2021-12-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E6110 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 40.00 | 100.00 | -3
8 | E6111 | 照明安装 | 作业 | 45 | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 60.00 | 100.00 | -85
7 | C2090 | 单机试车 | wbs | 21 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1200 | 单机试车 | 作业 | 21 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 100.00 | 100.00 | -102
5 | 481 | 熟料输送 | wbs | 297 | 2021-06-29 | 2022-03-05 | 1.31 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 36 | 2021-06-29 | 2021-08-05 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C2100 | 土建工程 | wbs | 36 | 2021-06-29 | 2021-08-05 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 15 | 2021-06-29 | 2021-07-17 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C1470 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 20.00 | 100.00 | 0
9 | C1480 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-07-02 | 2021-07-11 | 70.00 | 100.00 | 119
9 | C4300 | 回填 | 作业 | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 10.00 | 100.00 | 119
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C4310 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 100.00 | 100.00 | 99
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 126 | 2021-08-01 | 2021-12-04 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C2110 | 钢结构安装 | wbs | 66 | 2021-08-01 | 2021-10-28 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M48100 | 钢结构廊道制作安装 | 作业 | 20 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 100.00 | 100.00 | 96
8 | M48101 | 廊道压型板制作安装 | 作业 | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-28 | 0 | 100.00 | 91
7 | C2120 | 设备安装 | wbs | 70 | 2021-09-19 | 2021-12-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M48110 | 斜拉链机安装 | 作业 | 45 | 2021-10-15 | 2021-11-14 | 61.64 | 100.00 | 56
8 | M48120 | 库顶收尘器及风机安装 | 作业 | 14 | 2021-09-19 | 2021-10-02 | 19.18 | 100.00 | 73
8 | M48140 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 9.59 | 100.00 | 31
8 | M48150 | 收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-11-24 | 2021-12-04 | 9.59 | 100.00 | 31
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 203 | 2021-10-03 | 2022-03-05 | 33.34 | 100.00 | 0
7 | C2130 | 电气安装 | wbs | 81 | 2021-10-03 | 2021-12-22 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E6120 | 桥架安装 | 作业 | 35 | 2021-10-03 | 2021-11-06 | 58.33 | 100.00 | 41
8 | E6121 | 照明 | 作业 | 25 | 2021-11-28 | 2021-12-22 | 41.67 | 100.00 | 20
7 | C2140 | 单机试车 | wbs | 3 | 2022-02-20 | 2022-03-05 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1210 | 单机试车 | 作业 | 3 | 2022-02-20 | 2022-03-05 | 100.00 | 100.00 | -102
5 | 262 | 脱硫石膏储存及输送改造 | wbs | 140 | 2020-12-01 | 2021-03-05 | 1.53 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 50 | 2020-12-01 | 2021-01-19 | 42.86 | 100.00 | 0
7 | C4000 | 土建工程 | wbs | 50 | 2020-12-01 | 2021-01-19 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 排架柱及挡墙基础 | wbs | 47 | 2020-12-01 | 2021-01-19 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C26210 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 27.27 | 100.00 | 345
9 | C26220 | 基础换填 | 作业 | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 18.18 | 100.00 | 362
9 | C26230 | 基础垫层 | 作业 | 1 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 9.09 | 100.00 | 362
9 | C26240 | 排架柱及挡墙基础施工 | 作业 | 3 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 27.27 | 100.00 | -17
9 | C26250 | 土方回填 | 作业 | 2 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 18.19 | 100.00 | -17
8 | 2 | 地坑及输送地沟施工 | wbs | 23 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C26260 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 9.52 | 100.00 | 345
9 | C26270 | 充填及垫层 | 作业 | 3 | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 14.29 | 100.00 | 345
9 | C26280 | 地坑及输送地沟底板施工 | 作业 | 6 | 2020-12-14 | 2020-12-19 | 28.57 | 100.00 | 345
9 | C26290 | 地坑及输送地沟壁板顶板 | 作业 | 7 | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 33.33 | 100.00 | 320
9 | C26300 | 地坑回填 | 作业 | 3 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 14.29 | 100.00 | 362
8 | 3 | 交安节点 | wbs | 8 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | C26310 | 钢结构柱交安 | 作业 | 1 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 50.00 | 100.00 | -17
9 | C26320 | 地坑及输送地沟交安 | 作业 | 1 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 50.00 | 100.00 | -12
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 107 | 2021-01-06 | 2021-03-05 | 28.57 | 100.00 | 0
7 | C4010 | 钢结构安装 | wbs | 107 | 2021-01-08 | 2021-02-24 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M262400 | 石膏堆棚钢结构制作 | 作业 | 3 | 2021-01-08 | 2021-01-10 | 9.09 | 100.00 | 343
8 | M262410 | 石膏堆棚钢结构安装 | 作业 | 23 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 69.70 | 100.00 | 331
8 | M262450 | 卸料斗及钢平台安装 | 作业 | 7 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 21.21 | 100.00 | 262
7 | C4050 | 设备安装 | wbs | 32 | 2021-01-06 | 2021-03-05 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M262420 | 石膏皮带机安装 | 作业 | 12 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 80.00 | 100.00 | 339
8 | M262440 | 石膏皮带秤安装 | 作业 | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 20.00 | 100.00 | -23
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 20 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 28.57 | 100.00 | 0
7 | C4020 | 电气安装 | wbs | 15 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E6130 | 电气安装 | 作业 | 15 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 100.00 | 100.00 | 342
7 | C4030 | 单机试车 | wbs | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1220 | 单机试车 | 作业 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 100.00 | 100.00 | 337
5 | 282 | 混合材输送改造 | wbs | 45 | 2020-12-15 | 2021-01-31 | 1.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 30 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C4100 | 土建工程 | wbs | 30 | 2020-12-25 | 2021-01-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C1082 | 地坑及输送地沟底板施工 | 作业 | 4 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 23.53 | 100.00 | 326
8 | C1083 | 地坑及输送地沟壁板施工 | 作业 | 5 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 29.41 | 100.00 | 326
8 | C1084 | 拆模清理 | 作业 | 2 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 11.76 | 100.00 | 330
8 | C1410 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 11.76 | 100.00 | 337
8 | C1420 | 充填垫层 | 作业 | 3 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 17.65 | 100.00 | 337
8 | C26330 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 5.89 | 100.00 | 330
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 45 | 2020-12-15 | 2021-01-23 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | 1 | 设备安装 | wbs | 38 | 2020-12-15 | 2021-01-23 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M282000 | 提升机改造安装 | 作业 | 12 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 31.58 | 100.00 | 324
8 | M282010 | 皮带机282BC01安装 | 作业 | 10 | 2020-12-15 | 2021-01-23 | 26.32 | 100.00 | -19
8 | M282020 | 皮带机282BC02安装 | 作业 | 13 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 34.21 | 100.00 | 324
8 | M282030 | 卸料斗安装 | 作业 | 3 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 7.89 | 100.00 | 324
7 | C4120 | 钢结构安装 | wbs | 10 | 2020-12-21 | 2021-01-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M282040 | 提升机钢结构安装 | 作业 | 3 | 2020-12-21 | 2021-01-10 | 50.00 | 100.00 | 328
8 | M282050 | 皮带机廊道安装 | 作业 | 3 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 50.00 | 100.00 | 356
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 29 | 2021-01-10 | 2021-01-31 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C4130 | 电气安装 | wbs | 15 | 2021-01-10 | 2021-01-29 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E6140 | 电气安装 | 作业 | 15 | 2021-01-10 | 2021-01-29 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4190 | 单机试车 | wbs | 8 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1150 | 单机试车 | 作业 | 8 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 100.00 | 100.00 | 331
5 | 481,521 | 熟料储存及输送 | wbs | 407 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | 2.86 | 100.00 | 0
6 | C1509 | 结构图纸到位 | 作业 | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 0.02 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 195 | 2020-10-15 | 2021-08-01 | 54.09 | 100.00 | 0
7 | C2145 | 桩基 | wbs | 107 | 2020-10-15 | 2021-04-30 | 14.14 | 100.00 | 0
8 | C1300 | 桩基施工 | 作业 | 7 | 2020-10-15 | 2021-02-06 | 21.88 | 100.00 | -13
8 | C1310 | 桩基检测 | 作业 | 25 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 78.12 | 100.00 | -91
7 | C2150 | 熟料库施工 | wbs | 190 | 2021-02-09 | 2021-06-24 | 70.71 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 190 | 2021-02-09 | 2021-05-08 | 75.00 | 100.00 | 0
9 | 1 | 地沟施工 | wbs | 190 | 2021-02-09 | 2021-05-05 | 66.67 | 100.00 | 0
10 | 1 | 内地沟 | wbs | 123 | 2021-02-09 | 2021-04-12 | 50.00 | 100.00 | 0
11 | C2110165 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2021-02-09 | 2021-03-01 | 16.67 | 100.00 | -36
11 | C2110170 | 地坑及地沟底板 | 作业 | 35 | 2021-02-18 | 2021-04-02 | 38.89 | 100.00 | -42
11 | C2110190 | 地坑及地沟壁板及顶板 | 作业 | 40 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 44.44 | 100.00 | -26
10 | 2 | 外地沟 | wbs | 45 | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 50.00 | 100.00 | 0
11 | C2110195 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 15.56 | 100.00 | -88
11 | C2110200 | 地坑及地沟底板 | 作业 | 13 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 28.89 | 100.00 | -101
11 | C2110210 | 地坑及地沟壁板至夹层 | 作业 | 13 | 2021-04-19 | 2021-05-01 | 28.89 | 100.00 | -26
11 | C2110220 | 地坑及地沟壁板至零平面 | 作业 | 12 | 2021-04-19 | 2021-05-05 | 26.66 | 100.00 | 98
9 | 2 | 回填 | wbs | 20 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 33.33 | 100.00 | 0
10 | C2810510 | 内地沟拆模回填 | 作业 | 10 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 58.82 | 100.00 | -92
10 | C2810530 | 外地沟拆模回填 | 作业 | 7 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 41.18 | 100.00 | 220
8 | 2 | 上部混凝土结构 | wbs | 69 | 2021-04-17 | 2021-06-24 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3070 | 环梁基础 | 作业 | 15 | 2021-04-17 | 2021-05-12 | 35.71 | 100.00 | -7
9 | C3080 | 滑模至库顶 | 作业 | 6 | 2021-05-30 | 2021-06-11 | 14.29 | 100.00 | -72
9 | C3090 | 库顶环梁 | 作业 | 21 | 2021-06-12 | 2021-06-24 | 50.00 | 100.00 | -72
7 | C2180 | 输送及其他施工 | wbs | 37 | 2021-06-15 | 2021-08-01 | 15.15 | 100.00 | 0
8 | C3110 | 输送 | 作业 | 5 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 6.66 | 100.00 | 195
8 | 1 | 交安节点 | wbs | 29 | 2021-07-11 | 2021-08-01 | 93.34 | 100.00 | 0
9 | C3100 | 库顶交安 | 作业 | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 33.33 | 100.00 | 102
9 | C3120 | 内地沟交安 | 作业 | 1 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 33.33 | 100.00 | 95
9 | C3130 | 外地沟交安 | 作业 | 1 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 33.34 | 100.00 | 76
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 220 | 2021-08-03 | 2022-05-30 | 30.60 | 100.00 | 0
7 | C2190 | 网架安装 | wbs | 60 | 2021-08-03 | 2021-09-18 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M521000 | 网架安装 | 作业 | 60 | 2021-08-03 | 2021-09-18 | 100.00 | 100.00 | 113
7 | C2195 | 钢结构安装 | wbs | 98 | 2021-09-16 | 2021-12-25 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M521010 | 地坑至调配库钢廊道安装 | 作业 | 21 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 42.86 | 100.00 | 23
8 | M521020 | 调配库至旧熟料库钢廊道安装 | 作业 | 28 | 2021-10-20 | 2021-12-22 | 57.14 | 100.00 | -42
8 | M521021 | 廊道压型板制作安装 | 作业 | 10 | 2021-12-16 | 2021-12-25 | 0 | 100.00 | 17
7 | C2200 | 其他设备安装 | wbs | 178 | 2021-09-10 | 2022-05-30 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M521030 | 库底卸料阀及皮带机安装 | 作业 | 14 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | 31.11 | 100.00 | 42
8 | M521040 | 地坑至调配库槽式输送机安装 | 作业 | 14 | 2021-12-05 | 2022-02-04 | 31.11 | 100.00 | -38
8 | M521050 | 调配库至旧熟料库槽式输送机安装 | 作业 | 10 | 2022-03-28 | 2022-05-30 | 22.22 | 100.00 | -210
8 | M521060 | 收尘器及风机安装 | 作业 | 7 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 15.56 | 100.00 | 28
7 | C2215 | 非标安装 | wbs | 15 | 2021-12-18 | 2022-02-04 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M521070 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-12-18 | 2021-12-26 | 46.67 | 100.00 | 10
8 | M521080 | 收尘风管安装 | 作业 | 8 | 2021-12-25 | 2022-02-04 | 53.33 | 100.00 | 10
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 66 | 2021-10-03 | 2021-12-07 | 15.29 | 100.00 | 0
7 | C2220 | 电气安装 | wbs | 55 | 2021-10-03 | 2021-11-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E7110 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 54.55 | 100.00 | 46
8 | E7111 | 照明 | 作业 | 25 | 2021-11-02 | 2021-11-26 | 45.45 | 100.00 | 46
7 | C2230 | 单机试车 | wbs | 10 | 2021-11-28 | 2021-12-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1160 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2021-11-28 | 2021-12-07 | 100.00 | 100.00 | 17
5 | 281,521,551,552 | 水泥配料站及输送 | wbs | 347 | 2021-04-18 | 2022-03-07 | 2.56 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 246 | 2021-04-18 | 2021-12-19 | 48.71 | 100.00 | 0
7 | C1529 | 结构图纸到位 | 作业 | 1 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 0.08 | 100.00 | 0
7 | 1 | 框架结构 | wbs | 22 | 2021-11-28 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0
8 | A1810 | 6.200m平面 | 作业 | 10 | 2021-11-28 | 2021-12-07 | 0 | 100.00 | 23
8 | A1820 | 12.500m平面 | 作业 | 12 | 2021-12-08 | 2021-12-19 | 0 | 100.00 | 23
7 | C2235 | 桩基 | wbs | 37 | 2021-04-18 | 2021-05-23 | 17.55 | 100.00 | 0
8 | C1320 | 桩基施工 | 作业 | 15 | 2021-04-18 | 2021-05-01 | 55.56 | 100.00 | -201
8 | C1430 | 桩基检测 | 作业 | 12 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 44.44 | 100.00 | -185
7 | C2250 | 库结构 | wbs | 223 | 2021-05-07 | 2021-12-17 | 64.82 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 152 | 2021-05-07 | 2021-10-07 | 27.08 | 100.00 | 0
9 | C2110175 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-05-07 | 2021-05-09 | 19.05 | 100.00 | -185
9 | C3800 | 结构基础 | 作业 | 12 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 57.14 | 100.00 | -185
9 | C3820 | 回填及室内地面 | 作业 | 5 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 23.81 | 100.00 | 43
8 | 2 | 上部混凝土结构 | wbs | 188 | 2021-06-17 | 2021-12-17 | 45.85 | 100.00 | 0
9 | C3810 | 滑模架组装 | 作业 | 12 | 2021-06-17 | 2021-06-19 | 8.06 | 100.00 | -167
9 | C3830 | 滑模至库底板 | 作业 | 3 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2.01 | 100.00 | -176
9 | C3840 | 库底板施工 | 作业 | 20 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 13.42 | 100.00 | -222
9 | C3850 | 滑模至库顶 | 作业 | 6 | 2021-08-25 | 2021-09-12 | 4.03 | 100.00 | -230
9 | C4000 | 库内充填 | 作业 | 20 | 2021-11-28 | 2021-12-17 | 13.42 | 100.00 | -56
9 | 1 | 库顶施工 | wbs | 27 | 2021-10-23 | 2021-11-18 | 59.06 | 100.00 | 0
10 | C3860 | 钢梁施工 | 作业 | 10 | 2021-10-23 | 2021-10-31 | 37.04 | 100.00 | 5
10 | C3870 | 压型板施工 | 作业 | 10 | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 37.04 | 100.00 | 5
10 | C3880 | 混凝土施工 | 作业 | 7 | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 25.92 | 100.00 | 5
8 | 3 | 交安节点 | wbs | 43 | 2021-10-15 | 2021-11-26 | 27.07 | 100.00 | 0
9 | C3890 | 库顶交安 | 作业 | 1 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 33.33 | 100.00 | 5
9 | C3900 | 库内交安 | 作业 | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 33.33 | 100.00 | 26
9 | C3910 | 库底交安 | 作业 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 33.34 | 100.00 | 43
7 | C2260 | 输送及其他施工 | wbs | 40 | 2021-10-03 | 2021-10-24 | 17.55 | 100.00 | 0
8 | C3920 | 转运站及输送 | 作业 | 40 | 2021-10-03 | 2021-10-24 | 100.00 | 100.00 | -232
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 46 | 2021-11-15 | 2022-03-07 | 34.20 | 100.00 | 0
7 | C2285 | 钢结构安装 | wbs | 20 | 2021-11-15 | 2022-02-27 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M551000 | 出库皮带机廊道安装 | 作业 | 14 | 2021-11-28 | 2021-12-11 | 11.29 | 100.00 | 26
8 | M551001 | 廊道压型板制作安装 | 作业 | 5 | 2022-02-04 | 2022-02-27 | 0 | 100.00 | -40
8 | M551010 | 库内耐磨钢板安装(1个库) | 作业 | 20 | 2021-11-15 | 2021-12-05 | 80.65 | 100.00 | 6
8 | M551020 | 库底下料斗及钢平台安装 | 作业 | 10 | 2021-11-20 | 2021-12-02 | 8.06 | 100.00 | 0
7 | C2290 | 皮带机安装 | wbs | 24 | 2021-11-28 | 2021-12-21 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M551030 | 库顶皮带机安装 | 作业 | 21 | 2021-11-28 | 2021-12-18 | 60.00 | 100.00 | 24
8 | M551040 | 出库皮带机安装 | 作业 | 14 | 2021-12-08 | 2021-12-21 | 40.00 | 100.00 | 14
7 | C2292 | 其他设备安装 | wbs | 21 | 2021-12-08 | 2021-12-28 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M551050 | 库顶收尘器及风机安装 | 作业 | 7 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 50.00 | 100.00 | 14
8 | M551060 | 库底下料阀及皮带秤安装 | 作业 | 7 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C2295 | 非标安装 | wbs | 28 | 2022-02-04 | 2022-03-07 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M551070 | 非标溜子制安 | 作业 | 14 | 2022-02-04 | 2022-02-23 | 50.00 | 100.00 | -48
8 | M551080 | 收尘风管安装 | 作业 | 14 | 2022-02-04 | 2022-03-07 | 50.00 | 100.00 | -53
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 123 | 2021-11-28 | 2022-02-28 | 17.09 | 100.00 | 0
7 | C2300 | 电气安装 | wbs | 123 | 2021-11-28 | 2022-02-28 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E7120 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2021-11-28 | 2021-12-17 | 44.44 | 100.00 | 0
8 | E7121 | 照明 | 作业 | 25 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 55.56 | 100.00 | -78
7 | C2310 | 单机试车 | wbs | 10 | 2021-12-11 | 2021-12-20 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1230 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2021-12-11 | 2021-12-20 | 100.00 | 100.00 | 17
5 | 571,572 | 水泥粉磨及输送 | wbs | 1423 | 2021-04-04 |  | 3.94 | 88.89 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 1423 | 2021-04-04 |  | 50.00 | 77.78 | 0
7 | C2395 | 桩基 | wbs | 31 | 2021-04-04 | 2021-05-30 | 11.11 | 100.00 | 0
8 | C2500 | 桩基到图 | 作业 | 0 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 0 | 100.00 | -60
8 | C2510 | 桩基施工 | 作业 | 15 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 60.00 | 100.00 | -67
8 | C2520 | 破桩头及桩基检测 | 作业 | 10 | 2021-05-15 | 2021-05-30 | 40.00 | 100.00 | -51
7 | C2410 | 基础工程 | wbs | 181 | 2021-05-19 | 2021-11-13 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | 1 | 结构基础 | wbs | 81 | 2021-05-19 | 2021-07-27 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C2530 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-30 | 17.65 | 100.00 | -51
9 | C2540 | 充填及基础施工 | 作业 | 7 | 2021-07-24 | 2021-07-27 | 41.18 | 100.00 | -86
9 | C2550 | -0.2m地梁 | 作业 | 7 | 2021-07-23 | 2021-07-25 | 41.17 | 100.00 | 157
8 | 2 | 设备基础 | wbs | 71 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C2560 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-05-19 | 2021-06-18 | 11.90 | 100.00 | -71
9 | C2570 | 辊压机地坑底板 | 作业 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 11.90 | 100.00 | -86
9 | C2580 | 辊压机地坑壁板 | 作业 | 7 | 2021-07-09 | 2021-07-18 | 16.67 | 100.00 | -86
9 | C2590 | 辊压机基础 | 作业 | 7 | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 35.71 | 100.00 | -86
9 | C2600 | 其他基础 | 作业 | 4 | 2021-07-15 | 2021-07-26 | 23.82 | 100.00 | -74
8 | 3 | 地坪施工（土方回填） | wbs | 107 | 2021-07-26 | 2021-11-13 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | C2610 | 土方回填 | 作业 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 55.56 | 100.00 | 18
9 | C2620 | 地面硬化 | 作业 | 4 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 44.44 | 100.00 | 57
7 | 1 | 上部混凝土结构 | wbs | 1292 | 2021-08-19 |  | 44.44 | 50.00 | 0
8 | 1 | 11m平面 | wbs | 1199 | 2021-11-28 |  | 50.00 | 0 | 0
9 | A1830 | 11.000m平面 | 作业 | 12 | 2021-11-28 | 2021-12-09 | 0 | 100.00 | -113
9 | F76-C | 施工子计划 | wbs | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | F76 | DANGOTE CEMENT PLC, ITORI PROJECT-2X6,000 TPD, LIN | wbs | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | F76-Z | 尼日利亚Itori1&2线项目总进度计划 | wbs | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | C | 尼日利亚Itori1&2线项目施工计划 | wbs | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 02A | LIMESTONE CRUSHING & CONVEYING For Line A 石灰石破碎和输送 | wbs | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2450 | 破碎主体土建施工 | wbs | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | A2030 | ActivityName | 作业 | 1 |  |  | 0 | 0 | 637
15 | C2620 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2640 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3490 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3640 | 破碎机、板喂机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3790 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4380 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4450 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 02B | LIMESTONE CRUSHING & CONVEYING For Line B 石灰石破碎和输送 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2430 | 破碎主体土建施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2600 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2650 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3500 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3650 | 破碎机、板喂机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3800 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4390 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4460 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 05 | OVERLAND BELT CONVEYING 矿山长皮带 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2435 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2440 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2720 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3220 | 长皮带安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3510 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4170 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4260 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 10A,B | CLAY/LATERITE STORAGE SHED 黏土铁矾土堆棚 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1940 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2810 | 网架 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 22 | LIMESTONE MIX/SHALE PREBLENDING STORAGE & CONVEYIN | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2010 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2410 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2800 | 网架安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3700 | 皮带机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3730 | 堆取料机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4290 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4740 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4620 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4640 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 23 | CORRECTIVES PREBLENDING & CONVEYING 辅助原料预均化堆场及输送 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2230 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2590 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3140 | 网架安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3170 | 堆取料机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3710 | 皮带机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4270 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4750 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4610 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4630 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 41A,54A | RAW MEAL GRINDING & EXHAUST GAS TREATMENT For line | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2255 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2260 | 收尘框架 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2465 | 立磨等基础 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2470 | 风机等基础 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2570 | 喂料楼框架 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2700 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3190 | 收尘器 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4060 | 大风机 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4360 | 立磨 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4370 | 提升机 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4500 | 风管 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4540 | 其他设备 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4570 | 风管保温 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4670 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4690 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 41B,54B | RAW MEAL GRINDING & EXHAUST GAS TREATMENT For line | wbs | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | A2120 | 桩基图到场 | 作业 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | A2130 | 基础图到场 | 作业 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2265 | 桩基施工 | wbs | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | A2020 | CFG桩 | 作业 | 10 |  |  | 0 | 0 | 605
15 | C2270 | 收尘框架 | wbs | 105 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | A2040 | 结构基础 | 作业 | 45 |  |  | 0 | 0 | 472
16 | A2050 | 框架混凝土施工-一层 | 作业 | 60 |  |  | 0 | 0 | 472
15 | C2475 | 立磨等基础 | wbs | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | A2060 | 磨机基础 | 作业 | 1 |  |  | 0 | 0 | 637
15 | C2480 | 风机等基础 | wbs | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | A2070 | 设备基础 | 作业 | 1 |  |  | 0 | 0 | 637
15 | C2580 | 喂料楼框架 | wbs | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | A2080 | 结构基础 | 作业 | 1 |  |  | 0 | 0 | 637
16 | A2090 | 框架混凝土施工-一层 | 作业 | 1 |  |  | 0 | 0 | 637
16 | A2100 | 框架混凝土施工-二层 | 作业 | 1 |  |  | 0 | 0 | 637
16 | A2110 | 框架混凝土施工-三层 | 作业 | 1 |  |  | 0 | 0 | 637
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2710 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3360 | 收尘器 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4070 | 大风机 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4400 | 立磨 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4410 | 提升机 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4510 | 风管 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4550 | 其他设备 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4580 | 风管保温 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4680 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4700 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 42A,52A | RAW MEAL HOMOGENIZING SILO & KILN FEEDING SYSTEM F | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1031 | 桩基 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2090 | 生料库 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2400 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2750 | 充气系统 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2850 | 斗提 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3300 | 其他设备 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3390 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3910 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4120 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 42B,52B | RAW MEAL HOMOGENIZING SILO & KILN FEEDING SYSTEM F | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1020 | 桩基 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2080 | 生料库 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2390 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2740 | 充气系统 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2840 | 斗提 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3290 | 其他设备 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3380 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3900 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4110 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 51A | PREHEATER & PRECALCINING for line A 烧成窑尾A线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1340 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1560 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1920 | 预热器制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1970 | 钢结构制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3010 | 预热器安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3070 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3080 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3120 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3430 | 浇注料 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4150 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4240 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 51B | PREHEATER & PRECALCINING for line B 烧成窑尾B线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1350 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1570 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1930 | 预热器制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1980 | 钢结构制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3020 | 预热器安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3090 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3100 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3130 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3440 | 浇注料 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4160 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4250 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 56A | KILN & TERTIARY AIR DUCT For line A 烧成窑中及三次风管A线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1000 | 桩基 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1250 | 1号窑墩 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1260 | 2号窑墩 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1420 | 3号窑墩 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1480 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2990 | 三次风管制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3050 | 三次风管安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3320 | 回转窑 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3330 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3410 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4590 | 耐火砖施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3810 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4080 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 56B | KILN & TERTIARY AIR DUCT For line B 烧成窑中及三次风管B线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1010 | 桩基 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1270 | 1号窑墩 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1280 | 2号窑墩 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1430 | 3号窑墩 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1490 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3000 | 三次风管制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3060 | 三次风管安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3340 | 回转窑 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3350 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3420 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4600 | 耐火砖施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3860 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4100 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 57A | COOLER AND EXHAUST GAS TREATMENT & KILN FIRING SYS | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1180 | 桩基 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1790 | 收尘框架施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2050 | 篦冷机框架施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2210 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2370 | 窑头罩制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2490 | 窑头罩安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2780 | 收尘器 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2970 | 收尘器保温施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3570 | 篦冷机 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3600 | 大风管安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3620 | 大风管保温 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3680 | 耐火材料施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4320 | 其他设备 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4180 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4300 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 57B | COOLER AND EXHAUST GAS TREATMENT & KILN FIRING SYS | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1190 | 桩基 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1800 | 收尘框架施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2060 | 篦冷机框架施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2220 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2380 | 窑头罩制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2500 | 窑头罩安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2790 | 收尘器 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2980 | 收尘器保温施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3580 | 篦冷机 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3610 | 大风管安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3630 | 大风管保温 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3690 | 耐火材料施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4330 | 其他设备 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4200 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4310 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 66A/B | CLINKER STORAGE & TRANSPORT熟料储存及输送 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1040 | 桩基 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1680 | 熟料库施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1910 | 转运站及输送 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2030 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2540 | 网架安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2545 | 盘运机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3280 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3370 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3820 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4090 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 68 | CLINKER BULK LOADING 熟料散装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1815 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1820 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2040 | 输送 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2190 | 上部混凝土 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3150 | 散装机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3590 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3780 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3960 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4140 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 71-1 | COAL CRUSHING & CONVEYING 原煤破碎及输送 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1950 | 破碎主体土建施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2170 | 输送施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2200 | 钢结构安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2940 | 液压卸车平台安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3110 | 破碎机、板喂机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3310 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3400 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3950 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4130 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 71-2 | COAL PREBLENDING & CONVEYING原煤预均堆场及输送 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2690 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2890 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3450 | 网架安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3720 | 皮带机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4340 | 堆取料机安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4490 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4710 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4730 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 73,75 | COAL GRINGDING & DUST DOSING 煤粉制备和收尘 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2755 | 桩基施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2756 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2760 | 煤磨框架 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2770 | 煤粉仓制作 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2900 | 原煤仓安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2910 | 煤粉仓安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3460 | 收尘器安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4420 | 煤磨安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4430 | 风管 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4480 | 风管保温 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4520 | 其他设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4760 | 非标安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4530 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4560 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 61 | REFRACTORY STORAGE AND LUBRICANTS STORAGE 耐火材料库 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1330 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4720 | 机电设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 96/420 | CENTER LABORATORY & CENTRAL CONTROL ROOM中控化验室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2460 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2920 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3230 | 设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4350 | DCS安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3470 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 400 | MAIN SUB-STATION 总降 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2360 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2630 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3920 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4030 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 02E | LIMESTONE CRUSHING SUBSTATION 石灰石破碎电气室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1400 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1540 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3840 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3980 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 22E | RAW MATERIAL HANDLING & OLBC SUB-STATION 原料输送和长皮带电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1520 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1670 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3930 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4040 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 41EA | RAW MILL SUBSTATION For Line A 原料磨电气室A线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1700 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1960 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4190 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4220 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 41EB | RAW MILL SUBSTATION For Line B 原料磨电气室B线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1710 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1990 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4210 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4230 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 57EA | PENDULUM CLINKER COOLER For Line A 烧成窑头电气室A线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1730 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2020 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3830 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3970 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 57EB | PENDULUM CLINKER COOLER For Line B 烧成窑头电气室B线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1740 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2000 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3870 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4000 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 66E | Clinker Silo Electrical Room 熟料库电气室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1500 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1660 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3850 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3990 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 73E | COAL MILL ELECTRICAL ROOM 煤磨电气室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2180 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2510 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3880 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4010 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 610E | UTILITY ELECTRICAL ROOM 水处理电气室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1290 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1530 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3890 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4020 | 通电 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 300,301 | MECHANICAL WORKSHOP / WAREHOUSE/WRAEHOUSE OPEN YAR | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1590 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4650 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 326 | GENERAL STORES 综合材料库 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1630 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4660 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 327 | CYLINDER STORE 液压仓库 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1640 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3180 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 510 | CULVERT FOR EXTERNAL PLANT ROAD 涵洞 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1550 | 涵洞施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 505 | ROADS & PAVEMENT 道路 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4280 | 道路施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 517 | WEIGHTING BRIDGE 汽车衡 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1360 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2730 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 504 | GEMERAL LAYOUT WITH PIPELINE NETWORK 综合廊道 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1510 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 5 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4780 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 200 | ADMINISTRATION BUILDING 行政楼 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1610 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1760 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3940 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 210 | CANTEEN 食堂 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1600 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1690 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 210A | CANTEEN IN MINES 矿山食堂 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2680 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2860 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 222,227 | GATE HOUSE & CLINIC WITH AMBULANCE SHED 门岗 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1130 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1380 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 237,249 | RCC FENCE AND GUARD POST FOR PLANT 厂区围墙 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1580 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 247 | FIRE FIGHTING OFFICE 消防办公室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1310 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1450 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 248 | SALES OFFICE 销售办公室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1300 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1440 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 250(a~d） | OPERATION AND MAINTENANCE OFFICE 操作维护办公室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1620 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1720 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 419A | KILN SCANNING FOR line A 筒体扫描A线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1200 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3200 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3250 | 调试 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 419B | KILN SCANNING FOR line B 筒体扫描B线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1210 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3210 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3270 | 调试 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 405A | DIESEL GENERATOR For Line A 柴油发电机房A线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2520 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3240 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 405B | DIESEL GENERATOR For Line B 柴油发电机房B线 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2530 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3260 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 708A | COMPRESSED AIR STATION(A) 压缩空气站A | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2250 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2830 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 708C | COMPRESSED AIR STATION(C) 压缩空气站C | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2240 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2820 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 519 | GARAGE 加油站 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1140 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2420 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 103 | MINE OFFICE 矿山办公室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2160 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2350 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 105 | FENCE WALL FOR MINE OFFICE 矿山围墙 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2150 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 106 | MINE WORKSHOP 矿山厂房 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2070 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 106A | SURFACE MINES REPAIR WORKSHOP 矿山机修车间 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1120 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 520A | GASOLINE STATION 油灌站 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1770 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2950 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 520B | GASOLINE STATION IN MINES 矿山油灌站 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1780 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2960 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 602 | INTAKE WELL AND PUMP STATION 进水泵房 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1090 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3030 | 水泵安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 604 | WATER PRETREATMENT 水预处理车间 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1320 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1460 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2870 | 水处理设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3660 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 605,606 | RAW WATER RESERVOIR & PUMP ROOM 原水泵房 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1100 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3520 | 水泵安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 610,611 | WATER TREATMENT,UNITERD PUMP ROOM & TANKS 水处理车间 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1410 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3040 | 水处理设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3670 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4770 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 612 | POTABLE WATER TOWER 饮用水塔 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1050 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1230 | 上部混凝土 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 613 | TREATED WATER TOWER 净化水塔 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1060 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1220 | 上部混凝土 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 614 | CIRCULATION WATER TOWER 循环水塔 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1070 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1240 | 上部混凝土 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 620 | CIRCULATING WATER TANK & PUMP ROOM 循环泵房 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1160 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3550 | 水泵安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 625a~d | RETURN WATER TANK & PUMP STATION A-D 回水泵房 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1150 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3530 | 水泵安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 630,631 | WASTE WATER TREATMENT & RE-USE 废水处理及再利用 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1080 | 基础施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1470 | 上部混凝土 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2880 | 冷却塔安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3160 | 水处理设备安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4440 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C4470 | 单机试车 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 671 | FIRE FIGHTING SYSTEM 消防站 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1110 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3480 | 电气安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 710 | FUEL OIL SUPPLY STATION 燃油泵站 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1880 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3770 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 711 | FUEL OIL TREATMENT STATION 燃油处理 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1870 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3760 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 714 | PUMP STATION FOR IGNITION 烧成油泵站 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1850 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3740 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 715 | NATURAL GAS STATION 天然气站 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1860 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 机电安装工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C3750 | 机电安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 147A | ANFO STORES | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2130 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 147B | EXPLOSIVE BUILDING | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C1170 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 147C | DEETONATOR STORE | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2140 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 222A | FIRST AID ROOM IN MINES 矿山急救室 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2120 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 236A | SANITARY BLOCK(TYPE A) 卫生室A | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2110 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 236B | SANITARY BLOCK(TYPE B) 卫生室B | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | C2100 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | TS | Itori1&2线熟料线项目调试计划 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 联动调试 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1000 | 调试人员进场 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1010 | 原煤进预均化堆场 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1020 | 熟料入库组 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1050 | 生料入库组 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1060 | 生料入窑组 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1070 | 石灰石辅料进堆场 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1100 | 原料入磨组 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1150 | 煤粉制备及计量输送组 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 带料调试 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1030 | 辅料进堆场 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1040 | 原煤进化堆场 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1080 | 石灰石进堆场 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1090 | 原料秤实物标定 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1110 | 原料入磨 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1120 | 生料系统负荷调试 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1130 | 生料库倒库（冲板标定） | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1140 | 生料入窑 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1210 | 熟料入库 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 点火准备 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1160 | 煤磨磨喷石灰石粉（煤粉秤实物标定） | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1170 | 燃油进场（初步10t） | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1180 | 篦冷机铺料 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | T1190 | 窑系统点火 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 25.5米平面 | wbs | 15 | 2021-08-19 | 2021-09-12 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | C2640 | 25.500m平面 | 作业 | 15 | 2021-08-19 | 2021-09-12 | 100.00 | 100.00 | 4
7 | 3 | 砌筑 | wbs | 20 | 2022-03-06 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0
8 | A1840 | 砌墙 | 作业 | 20 | 2022-03-06 | 2022-03-25 | 0 | 100.00 | -73
7 | 2 | 交安节点 | wbs | 10 | 2021-09-19 | 2021-09-25 | 11.12 | 100.00 | 0
8 | C2670 | 辊压机、磨机、减速机交安 | 作业 | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 58.33 | 100.00 | 19
8 | C2680 | 上部框架交安 | 作业 | 10 | 2021-09-19 | 2021-09-25 | 41.67 | 100.00 | 6
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 179 | 2021-09-10 | 2022-03-30 | 38.89 | 100.00 | 0
7 | C2420 | 钢结构安装 | wbs | 71 | 2021-10-20 | 2021-12-05 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M5010 | 电动葫芦轨道安装 | 作业 | 10 | 2021-10-20 | 2021-11-21 | 40.00 | 100.00 | 76
8 | M5020 | 内平台安装 | 作业 | 15 | 2021-11-20 | 2021-12-05 | 60.00 | 100.00 | 30
7 | C2430 | 辊压机 | wbs | 108 | 2021-09-23 | 2021-12-26 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M5070 | 辊压机到货(2台) | 作业 | 0 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0 | 100.00 | -89
8 | M5080 | 底座安装找正 | 作业 | 14 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 20.00 | 100.00 | 41
8 | M5090 | 机架/主动辊/从动辊安装 | 作业 | 14 | 2021-10-29 | 2021-11-21 | 20.00 | 100.00 | 45
8 | M5100 | 减速机/电机安装 | 作业 | 14 | 2021-11-25 | 2021-12-12 | 20.00 | 100.00 | 3
8 | M5110 | 液压及润滑系统安装 | 作业 | 14 | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 20.00 | 100.00 | 3
8 | M5120 | 附属部件及非标安装 | 作业 | 14 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 20.00 | 100.00 | 3
7 | C2440 | 水泥磨 | wbs | 98 | 2021-09-10 | 2021-12-25 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M5130 | 水泥磨到货(2台) | 作业 | 0 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0 | 100.00 | -120
8 | M5140 | 底板安装找正 | 作业 | 12 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 11.67 | 100.00 | 19
8 | M5150 | 滑履轴承组安装 | 作业 | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-08 | 8.33 | 100.00 | 21
8 | M5160 | 磨机筒体及滑履罩壳安装 | 作业 | 14 | 2021-10-08 | 2021-10-17 | 16.67 | 100.00 | 21
8 | M5170 | 传动部分安装 | 作业 | 12 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 11.67 | 100.00 | -26
8 | M5180 | 电机减速机安装 | 作业 | 7 | 2021-11-14 | 2021-11-26 | 11.67 | 100.00 | 21
8 | M5190 | 液压及润滑系统安装 | 作业 | 14 | 2021-11-28 | 2021-12-19 | 11.67 | 100.00 | 17
8 | M5200 | 进出料装置安装 | 作业 | 7 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 11.67 | 100.00 | 17
8 | M5210 | 内部衬板安装 | 作业 | 7 | 2021-12-19 | 2021-12-25 | 16.65 | 100.00 | 17
7 | C2450 | 收尘器 | wbs | 73 | 2021-09-20 | 2021-12-04 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M5220 | 收尘器到货(2台) | 作业 | 0 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 0 | 100.00 | -118
8 | M5230 | 立柱安装 | 作业 | 7 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 8.53 | 100.00 | 15
8 | M5240 | 圈梁安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-06 | 8.53 | 100.00 | 15
8 | M5260 | 下灰斗吊装 | 作业 | 7 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 8.53 | 100.00 | 15
8 | M5270 | 中箱体吊装 | 作业 | 10 | 2021-10-22 | 2021-10-31 | 12.20 | 100.00 | 15
8 | M5280 | 进气斜隔板及进出风口安装 | 作业 | 10 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 12.20 | 100.00 | 15
8 | M5290 | 上箱体安装 | 作业 | 10 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 12.20 | 100.00 | 15
8 | M5300 | 壳体外部焊接 | 作业 | 14 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 17.07 | 100.00 | 15
8 | M5310 | 底部拉链机安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 8.53 | 100.00 | 28
8 | M5320 | 喷吹系统安装 | 作业 | 10 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 12.21 | 100.00 | 28
7 | C2460 | 风管 | wbs | 83 | 2021-10-24 | 2021-12-12 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M5370 | 膨胀节到货 | 作业 | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0 | 100.00 | -123
8 | M5380 | 旋风筒安装 | 作业 | 10 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 21.28 | 100.00 | 54
8 | M5390 | V型选粉机至旋风筒风管安装 | 作业 | 10 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 21.28 | 100.00 | 21
8 | M5400 | 旋风筒至袋收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-11-25 | 2021-11-28 | 14.89 | 100.00 | 18
8 | M5410 | 大布袋至排风机风管及烟囱安装 | 作业 | 10 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 21.28 | 100.00 | 18
8 | M5420 | 管磨机至排风机风管及烟囱安装 | 作业 | 10 | 2021-12-06 | 2021-12-12 | 21.27 | 100.00 | 18
7 | C2461 | 风管保温 | wbs | 109 | 2021-11-28 | 2022-03-30 | 14.29 | 100.00 | 0
8 | M5430 | 大布袋收尘器保温 | 作业 | 10 | 2021-11-28 | 2022-03-07 | 27.45 | 100.00 | -64
8 | M5440 | 旋风筒保温 | 作业 | 5 | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 25.49 | 100.00 | -64
8 | M5450 | V型选粉机至排风机风管保温 | 作业 | 3 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 27.45 | 100.00 | -64
8 | M5460 | 管磨机至大布袋排风机风管保温 | 作业 | 3 | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 19.61 | 100.00 | -64
7 | C2470 | 其他设备 | wbs | 86 | 2021-10-11 | 2022-01-20 | 14.26 | 100.00 | 0
8 | M5470 | V型选粉机安装 | 作业 | 12 | 2021-10-12 | 2021-10-17 | 11.88 | 100.00 | 2
8 | M5480 | 循环风机安装 | 作业 | 12 | 2021-10-12 | 2021-10-17 | 11.88 | 100.00 | 2
8 | M5490 | 排风机安装 | 作业 | 14 | 2021-10-11 | 2021-10-24 | 13.86 | 100.00 | 2
8 | M5500 | 选粉机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6.93 | 100.00 | 2
8 | M5510 | 提升机安装 | 作业 | 14 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 19.80 | 100.00 | 2
8 | M5520 | 稳流仓安装 | 作业 | 3 | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 2.97 | 100.00 | 5
8 | M5530 | 入磨皮带机安装 | 作业 | 7 | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 6.93 | 100.00 | 5
8 | M5540 | 空气斜槽安装 | 作业 | 10 | 2021-12-08 | 2022-01-08 | 12.87 | 100.00 | 5
8 | M5550 | 其他附属设备安装 | 作业 | 10 | 2021-12-18 | 2022-01-20 | 12.88 | 100.00 | 5
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 96 | 2021-10-03 | 2022-01-06 | 11.11 | 100.00 | 0
7 | C2480 | 电气安装 | wbs | 91 | 2021-10-03 | 2022-01-01 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E7130 | 桥架安装 | 作业 | 45 | 2021-10-03 | 2021-11-16 | 56.25 | 100.00 | 21
8 | E7131 | 照明 | 作业 | 35 | 2021-11-28 | 2022-01-01 | 43.75 | 100.00 | 10
7 | C2490 | 单机试车 | wbs | 15 | 2021-12-23 | 2022-01-06 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1240 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2021-12-23 | 2022-01-06 | 100.00 | 100.00 | 5
5 | 581,591 | 水泥储存及输送 | wbs | 539 | 2020-10-10 | 2022-03-22 | 3.45 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 257 | 2020-10-10 | 2021-09-16 | 55.55 | 100.00 | 0
7 | C2500 | 桩基施工 | wbs | 14 | 2020-10-10 | 2021-02-06 | 11.43 | 100.00 | 0
8 | C2690 | 桩基到图 | 作业 | 0 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 0 | 100.00 | -123
8 | C2700 | 桩基施工 | 作业 | 1 | 2020-10-15 | 2021-02-01 | 6.67 | 100.00 | 0
8 | C2710 | 破桩头及桩基检测 | 作业 | 14 | 2021-02-02 | 2021-02-06 | 93.33 | 100.00 | -33
7 | C2510 | 水泥库施工 | wbs | 235 | 2021-01-11 | 2021-09-13 | 64.01 | 100.00 | 0
8 | 4 | 水泥库施工（南侧两个库） | wbs | 196 | 2021-02-27 | 2021-09-12 | 32.14 | 100.00 | 0
9 | 2 | 上部混凝土工程 | wbs | 196 | 2021-02-27 | 2021-09-12 | 100.00 | 100.00 | 0
10 | C2750 | 滑模架组装 | 作业 | 8 | 2021-02-27 | 2021-03-10 | 4.94 | 100.00 | 13
10 | C2760 | 支撑筒体滑模 | 作业 | 5 | 2021-03-11 | 2021-03-13 | 3.09 | 100.00 | 13
10 | C2770 | 库底框架及库底板 | 作业 | 22 | 2021-03-18 | 2021-04-23 | 13.58 | 100.00 | -16
10 | C2780 | 筒仓滑模 | 作业 | 12 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 7.41 | 100.00 | -8
10 | C2790 | 减压锥施工 | 作业 | 25 | 2021-05-10 | 2021-06-20 | 15.43 | 100.00 | -21
10 | 1 | 库顶施工 | wbs | 67 | 2021-07-20 | 2021-09-12 | 55.55 | 100.00 | 0
11 | C2800 | 钢梁施工 | 作业 | 7 | 2021-07-20 | 2021-08-05 | 38.89 | 100.00 | 13
11 | C2810 | 库顶混凝土施工 | 作业 | 11 | 2021-08-29 | 2021-09-12 | 61.11 | 100.00 | -70
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 192 | 2021-01-11 | 2021-07-20 | 17.86 | 100.00 | 0
9 | C2720 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 7.69 | 100.00 | 0
9 | C2730 | 结构基础 | 作业 | 18 | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 69.23 | 100.00 | 23
9 | C2740 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 11.54 | 100.00 | 165
9 | C3050 | 地面硬化 | 作业 | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-20 | 11.54 | 100.00 | 165
8 | 3 | 水泥库施工（北侧两个库） | wbs | 214 | 2021-01-27 | 2021-09-13 | 50.00 | 100.00 | 0
9 | 3 | 基础工程 | wbs | 203 | 2021-01-27 | 2021-08-29 | 35.71 | 100.00 | 0
10 | C2920 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-01-27 | 2021-01-31 | 19.23 | 100.00 | 101
10 | C2930 | 结构基础 | 作业 | 15 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | 57.69 | 100.00 | 101
10 | C2940 | 土方回填 | 作业 | 3 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 11.54 | 100.00 | 136
10 | C3060 | 地面硬化 | 作业 | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-27 | 11.54 | 100.00 | 172
9 | 4 | 上部混凝土工程 | wbs | 186 | 2021-03-12 | 2021-09-13 | 64.29 | 100.00 | 0
10 | C2950 | 滑模架组装 | 作业 | 8 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 4.94 | 100.00 | 106
10 | C2960 | 支撑筒体滑模 | 作业 | 5 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 3.09 | 100.00 | 86
10 | C2970 | 库底框架及库底板 | 作业 | 22 | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 13.58 | 100.00 | 80
10 | C2980 | 筒仓滑模 | 作业 | 12 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 7.41 | 100.00 | 80
10 | C2990 | 减压锥施工 | 作业 | 25 | 2021-07-05 | 2021-07-18 | 15.43 | 100.00 | 41
10 | 5 | 库顶施工 | wbs | 42 | 2021-07-27 | 2021-09-13 | 55.55 | 100.00 | 0
11 | C3000 | 钢梁施工 | 作业 | 7 | 2021-07-27 | 2021-08-05 | 38.89 | 100.00 | 140
11 | C3010 | 库顶混凝土施工 | 作业 | 11 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | 61.11 | 100.00 | -57
7 | C2755 | 输送及其他 | wbs | 71 | 2021-07-18 | 2021-09-16 | 24.56 | 100.00 | 0
8 | C2820 | 输送基础 | 作业 | 4 | 2021-08-09 | 2021-08-15 | 6.89 | 100.00 | 153
8 | 1 | 地坑 | wbs | 12 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 46.55 | 100.00 | 0
9 | C2830 | 地坑底板 | 作业 | 6 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 50.00 | 100.00 | 151
9 | C2840 | 地坑壁板 | 作业 | 6 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 50.00 | 100.00 | 151
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 68 | 2021-07-28 | 2021-09-16 | 46.56 | 100.00 | 0
9 | C2850 | 库顶交安(南侧两个库） | 作业 | 1 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 16.67 | 100.00 | -27
9 | C2860 | 库内交安(南侧两个库） | 作业 | 1 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 16.67 | 100.00 | 166
9 | C2870 | 库底交安(南侧两个库） | 作业 | 1 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 16.67 | 100.00 | 165
9 | C3020 | 库顶交安(北侧两个库） | 作业 | 1 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 16.67 | 100.00 | -57
9 | C3030 | 库内交安(北侧两个库） | 作业 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 16.67 | 100.00 | 103
9 | C3040 | 库底交安(北侧两个库） | 作业 | 1 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 16.65 | 100.00 | 51
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 343 | 2021-07-20 | 2022-03-22 | 31.75 | 100.00 | 0
7 | C2760 | 钢结构安装 | wbs | 126 | 2021-07-20 | 2021-12-04 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M5810 | 库底钢结构安装 | 作业 | 21 | 2021-07-20 | 2021-08-15 | 27.28 | 100.00 | 63
8 | M5813 | 库顶钢结构安装 | 作业 | 28 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 36.36 | 100.00 | 25
8 | M5814 | 库顶钢结构压型板制作安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | 38
8 | M5815 | 提升机框架钢结构安装 | 作业 | 28 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 36.36 | 100.00 | 49
8 | M5816 | 提升机框架压型板制作安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | 38
7 | C2770 | 提升机安装 | wbs | 88 | 2021-09-15 | 2021-12-19 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M5830 | 提升机壳体及传动安装 | 作业 | 28 | 2021-09-15 | 2021-09-26 | 44.44 | 100.00 | 49
8 | M5840 | 提升机链板安装 | 作业 | 14 | 2021-10-24 | 2021-11-21 | 22.22 | 100.00 | 66
8 | M5850 | 提升机斗子安装 | 作业 | 21 | 2021-12-10 | 2021-12-19 | 33.34 | 100.00 | 24
7 | C2780 | 库充气系统及其他设备安装 | wbs | 70 | 2021-10-24 | 2021-12-12 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M5860 | 库底罗茨风机安装 | 作业 | 3 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 6.86 | 100.00 | 40
8 | M5870 | 库底充气管道安 | 作业 | 14 | 2021-10-25 | 2021-12-12 | 13.73 | 100.00 | -27
8 | M5890 | 库内充气箱安装 | 作业 | 30 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 58.82 | 100.00 | 17
8 | M5900 | 库内充气管道安装 | 作业 | 14 | 2021-11-23 | 2021-12-12 | 20.59 | 100.00 | 31
7 | C2802 | 其他设备安装 | wbs | 70 | 2021-10-13 | 2021-12-12 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M5910 | 库顶空气斜槽安装 | 作业 | 21 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 33.33 | 100.00 | 17
8 | M5920 | 库顶收尘器安装 | 作业 | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 22.22 | 100.00 | 38
8 | M5930 | 库底卸料装置安装 | 作业 | 14 | 2021-11-25 | 2021-12-12 | 22.22 | 100.00 | -28
8 | M5940 | 库底空气斜槽安装 | 作业 | 14 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 22.23 | 100.00 | 38
7 | C2805 | 非标安装 | wbs | 254 | 2021-10-24 | 2022-03-22 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | M5950 | 库顶溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 16.67 | 100.00 | 17
8 | M5960 | 库顶收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 16.67 | 100.00 | 17
8 | M5970 | 库底溜子制安 | 作业 | 14 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 33.33 | 100.00 | -179
8 | M5980 | 库底收尘风管安装 | 作业 | 14 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 33.33 | 100.00 | -179
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 199 | 2021-10-03 | 2022-03-16 | 12.70 | 100.00 | 0
7 | C2810 | 电气安装 | wbs | 199 | 2021-10-03 | 2022-03-16 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E8110 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 40.00 | 100.00 | 26
8 | E8111 | 照明 | 作业 | 45 | 2022-02-15 | 2022-03-16 | 60.00 | 100.00 | -98
7 | C2820 | 单机试车 | wbs | 15 | 2021-12-23 | 2022-01-06 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1250 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2021-12-23 | 2022-01-06 | 100.00 | 100.00 | 5
5 | 621 | 水泥汽车散装 | wbs | 327 | 2020-10-20 | 2022-02-21 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 313 | 2020-10-20 | 2021-12-12 | 62.50 | 100.00 | 0
7 | C3930 | 结构到图 | 作业 | 0 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0 | 100.00 | 0
7 | C5505 | 桩基 | wbs | 25 | 2020-12-15 | 2021-02-22 | 20.00 | 100.00 | 0
8 | C3940 | 桩基施工 | 作业 | 15 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 50.00 | 100.00 | 66
8 | C3950 | 破桩头及桩基检测 | 作业 | 15 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 50.00 | 100.00 | 89
7 | C5510 | 主体土建施工 | wbs | 308 | 2021-01-21 | 2021-12-12 | 80.00 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 135 | 2021-01-21 | 2021-06-20 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3960 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 13.16 | 100.00 | 89
9 | C3970 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-02-24 | 2021-03-06 | 18.42 | 100.00 | 89
9 | C3980 | 设备基础 | 作业 | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-23 | 44.74 | 100.00 | 61
9 | C3990 | 土方回填 | 作业 | 4 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 10.53 | 100.00 | 66
9 | C4010 | 地面硬化 | 作业 | 5 | 2021-06-17 | 2021-06-20 | 13.15 | 100.00 | 66
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 62 | 2021-03-07 | 2021-05-12 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4020 | 第一层平面 | 作业 | 16 | 2021-03-07 | 2021-04-08 | 42.11 | 100.00 | 63
9 | C4030 | 第二层平面 | 作业 | 22 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 57.89 | 100.00 | 61
8 | 3 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4040 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 100.00 | 100.00 | 66
8 | 4 | 钢结构工程 | wbs | 157 | 2021-07-06 | 2021-12-12 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | M621001 | 钢结构制安 | 作业 | 21 | 2021-07-06 | 2021-08-20 | 25.93 | 100.00 | -34
9 | M621002 | 钢仓制作安装 | 作业 | 60 | 2021-07-18 | 2021-08-10 | 74.07 | 100.00 | 55
9 | M621003 | 钢结构压型板制作安装 | 作业 | 10 | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 0 | 100.00 | 35
8 | 5 | 砌筑 | wbs | 14 | 2021-11-28 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0
9 | A1850 | 一层砌筑 | 作业 | 5 | 2021-11-28 | 2021-12-02 | 0 | 100.00 | 31
9 | A1860 | 二层砌筑 | 作业 | 9 | 2021-12-03 | 2021-12-11 | 0 | 100.00 | 31
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 84 | 2021-10-18 | 2022-02-21 | 12.50 | 100.00 | 0
7 | C5520 | 设备安装 | wbs | 84 | 2021-10-18 | 2022-02-21 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | M62100 | 库顶空气斜槽安装 | 作业 | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 25.00 | 100.00 | 45
8 | M62110 | 库顶收尘器及风机安装 | 作业 | 14 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 25.00 | 100.00 | 45
8 | M62120 | 库底散装机安装 | 作业 | 14 | 2021-12-10 | 2021-12-19 | 25.00 | 100.00 | 17
8 | M62130 | 非标安装 | 作业 | 14 | 2021-12-12 | 2022-02-21 | 25.00 | 100.00 | -40
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 95 | 2021-08-31 | 2021-12-22 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C5540 | 电气安装 | wbs | 29 | 2021-08-31 | 2021-10-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E8120 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2021-08-31 | 2021-09-17 | 57.14 | 100.00 | 80
8 | E8121 | 照明 | 作业 | 15 | 2021-10-03 | 2021-10-17 | 42.86 | 100.00 | 86
7 | C5550 | 单机试车 | wbs | 5 | 2021-12-18 | 2021-12-22 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1260 | 单机试车 | 作业 | 5 | 2021-12-18 | 2021-12-22 | 100.00 | 100.00 | 20
5 | 701 | 原煤汽车采样 | wbs | 217 | 2021-05-07 | 2021-12-04 | 1.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 161 | 2021-05-07 | 2021-10-09 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C4085 | 主体土建施工 | wbs | 161 | 2021-05-07 | 2021-10-09 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C1490 | 结构图到场 | 作业 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2.86 | 100.00 | 0
8 | C4320 | 基础施工 | 作业 | 20 | 2021-08-29 | 2021-09-17 | 57.14 | 100.00 | 49
8 | C4330 | 二次结构及零星基础 | 作业 | 7 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 20.00 | 100.00 | 49
8 | C4340 | 引道 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 20.00 | 100.00 | 41
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 56 | 2021-10-24 | 2021-12-04 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C4060 | 钢结构安装 | wbs | 21 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M70100 | 取样钢结构安装 | 作业 | 21 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 100.00 | 100.00 | 41
7 | C4070 | 设备安装 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M70110 | 取样设备安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 100.00 | 100.00 | -28
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 21 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C4035 | 电气安装 | wbs | 20 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E1210 | 电气安装 | 作业 | 20 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | 100.00 | 100.00 | 41
7 | C4040 | 单机试车 | wbs | 5 | 2021-11-28 | 2021-12-02 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1270 | 单机试车 | 作业 | 5 | 2021-11-28 | 2021-12-02 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | 721 | 原煤堆棚及输送 | wbs | 247 | 2021-04-25 | 2021-12-27 | 1.99 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 232 | 2021-04-25 | 2021-12-05 | 56.04 | 100.00 | 0
7 | C2810390 | 场平完成 | 作业 | 0 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 1.96 | 100.00 | 0
7 | C2810400 | 结构图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 0 | 100.00 | 0
7 | C5240 | 地沟 | wbs | 42 | 2021-06-21 | 2021-07-24 | 19.61 | 100.00 | 0
8 | C2110070 | 土方开挖 | 作业 | 15 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 41.67 | 100.00 | -29
8 | C2110150 | 地坑及地沟底板 | 作业 | 7 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 19.44 | 100.00 | 171
8 | C2110160 | 地坑及地沟壁板 | 作业 | 7 | 2021-07-11 | 2021-07-24 | 19.44 | 100.00 | 171
8 | C2810500 | 拆模回填 | 作业 | 7 | 2021-07-20 | 2021-07-24 | 19.45 | 100.00 | 171
7 | 2 | 挡墙 | wbs | 103 | 2021-06-25 | 2021-10-08 | 19.61 | 100.00 | 0
8 | C2810490 | 挡墙及排架柱基础施工 | 作业 | 21 | 2021-06-25 | 2021-07-28 | 21.65 | 100.00 | -31
8 | C2810503 | 排架柱及挡墙本体施工 | 作业 | 70 | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 72.16 | 100.00 | 13
8 | C2810505 | 拆模回填 | 作业 | 6 | 2021-10-03 | 2021-10-08 | 6.19 | 100.00 | 16
7 | C5270 | 输送等剩余结构 | wbs | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-31 | 19.61 | 100.00 | 0
8 | C2810520 | 转运站、输送支架基础施工 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-31 | 100.00 | 100.00 | 23
7 | 1 | 交安 | wbs | 32 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 19.61 | 100.00 | 0
8 | C2610250 | 网架基础交安 | 作业 | 1 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 50.00 | 100.00 | 16
8 | C2610260 | 输送交安 | 作业 | 1 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 50.00 | 100.00 | 23
7 | C5260 | 网架 | wbs | 61 | 2021-10-13 | 2021-12-05 | 19.60 | 100.00 | 0
8 | C2610270 | 网架主体结构 | 作业 | 60 | 2021-10-13 | 2021-11-20 | 80.00 | 100.00 | 16
8 | C2610280 | 彩瓦施工 | 作业 | 15 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 20.00 | 100.00 | 30
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 70 | 2021-10-03 | 2021-12-26 | 21.98 | 100.00 | 0
7 | 1 | 钢结构安装 | wbs | 42 | 2021-10-03 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0
8 | A721001 | 输送廊道安装 | 作业 | 21 | 2021-10-03 | 2021-10-23 | 0 | 100.00 | 59
8 | A721002 | 板链称钢平台安装 | 作业 | 7 | 2021-10-24 | 2021-10-30 | 0 | 100.00 | 59
8 | A721003 | 压型板安装 | 作业 | 14 | 2021-10-31 | 2021-11-21 | 0 | 100.00 | 59
7 | C5310 | 皮带机等设备 | wbs | 70 | 2021-10-17 | 2021-12-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M721000 | 卸料斗及板喂机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 20.00 | 100.00 | 23
8 | M721005 | 智能抓斗行车安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 0 | 100.00 | -31
8 | M721006 | 卸车机安装 | 作业 | 7 | 2021-12-05 | 2021-12-17 | 0 | 100.00 | -31
8 | M721010 | 皮带机安装 | 作业 | 21 | 2021-11-11 | 2021-11-21 | 60.00 | 100.00 | 23
8 | M721020 | 收尘器安装 | 作业 | 7 | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 20.00 | 100.00 | 23
7 | C5340 | 非标准件安装 | wbs | 14 | 2021-12-05 | 2021-12-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | M721030 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-12-10 | 2021-12-26 | 60.00 | 100.00 | 16
8 | M721040 | 收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-12-05 | 2021-12-26 | 40.00 | 100.00 | 16
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 30 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 21.98 | 100.00 | 0
7 | C5320 | 电气安装 | wbs | 30 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E2150 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2021-11-28 | 2021-12-17 | 66.67 | 100.00 | 15
8 | E2151 | 照明 | 作业 | 10 | 2021-12-18 | 2021-12-27 | 33.33 | 100.00 | 15
7 | C5330 | 单机试车 | wbs | 15 | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1280 | 单机试车 | 作业 | 15 | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 100.00 | 100.00 | 16
5 | 731 | 原煤破碎及输送（已有石灰石破碎改造） | wbs | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 0.22 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C5420 | 改造 | wbs | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | M731000 | 破碎车间改造 | 作业 | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-12 | 100.00 | 100.00 | 24
5 | 740 | 原煤预均化堆场及输送（已有石灰石预均化堆场改造） | wbs | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-19 | 0.22 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-19 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C5140 | 改造 | wbs | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-19 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | M74000 | 预均化堆场设备改造 | 作业 | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-19 | 100.00 | 100.00 | 24
5 | 741 | 原煤输送 | wbs | 133 | 2021-08-01 | 2021-12-26 | 1.53 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 40 | 2021-08-01 | 2021-09-12 | 14.29 | 100.00 | 0
7 | C1230 | 转运站及输送 | wbs | 40 | 2021-08-01 | 2021-09-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C4350 | 转运站及输送 | 作业 | 40 | 2021-08-01 | 2021-09-12 | 100.00 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 93 | 2021-09-13 | 2021-12-26 | 57.14 | 100.00 | 0
7 | C1270 | 皮带机 | wbs | 45 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M741000 | 皮带机安装 | 作业 | 45 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 100.00 | 100.00 | 38
7 | C1272 | 钢结构安装 | wbs | 86 | 2021-09-13 | 2021-12-19 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M741010 | 皮带机廊道安装 | 作业 | 28 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 100.00 | 100.00 | 30
8 | M741011 | 皮带机廊道压型板安装 | 作业 | 7 | 2021-11-16 | 2021-12-19 | 0 | 100.00 | 38
7 | C1275 | 非标安装 | wbs | 14 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M741020 | 非标溜子制安 | 作业 | 7 | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 66.67 | 100.00 | 31
8 | M741030 | 收尘风管安装 | 作业 | 7 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 33.33 | 100.00 | 31
7 | C1285 | 其他设备安装 | wbs | 4 | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | M741040 | 收尘器安装 | 作业 | 4 | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 100.00 | 100.00 | 38
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 66 | 2021-10-03 | 2021-12-07 | 28.57 | 100.00 | 0
7 | C1280 | 电气安装 | wbs | 40 | 2021-10-03 | 2021-11-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E3120 | 桥架安装 | 作业 | 20 | 2021-10-03 | 2021-10-22 | 53.85 | 100.00 | 61
8 | E3121 | 照明 | 作业 | 20 | 2021-10-23 | 2021-11-11 | 46.15 | 100.00 | 61
7 | C1290 | 单机试车 | wbs | 10 | 2021-11-28 | 2021-12-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1290 | 单机试车 | 作业 | 10 | 2021-11-28 | 2021-12-07 | 100.00 | 100.00 | 35
5 | 751,7A1 | 煤粉制备及计量输送 | wbs | 282 | 2021-03-22 | 2021-12-27 | 3.24 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 166 | 2021-03-22 | 2021-09-02 | 32.49 | 100.00 | 0
7 | C2810540 | 结构图纸设计完成 | 作业 | 0 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 0 | 100.00 | 0
7 | C4090 | 土方回填 | 作业 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 0.30 | 100.00 | 12
7 | C4100 | 地面硬化 | 作业 | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 0.22 | 100.00 | 184
7 | C2840 | 基础工程 | wbs | 48 | 2021-03-22 | 2021-04-24 | 44.20 | 100.00 | 0
8 | C2110180 | 土方开挖 | 作业 | 8 | 2021-03-22 | 2021-04-03 | 5.97 | 100.00 | -14
8 | 1 | 结构基础 | wbs | 20 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 47.01 | 100.00 | 0
9 | C4050 | 结构基础 | 作业 | 8 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 40.00 | 100.00 | 12
9 | C4060 | -0.2m地梁 | 作业 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 60.00 | 100.00 | 12
8 | 2 | 设备基础 | wbs | 35 | 2021-03-29 | 2021-04-24 | 47.02 | 100.00 | 0
9 | C4070 | 立磨基础 | 作业 | 20 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 57.14 | 100.00 | 244
9 | C4080 | 其他设备基础 | 作业 | 15 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 42.86 | 100.00 | 254
7 | C2845 | 上部结构 | wbs | 114 | 2021-04-25 | 2021-07-25 | 13.72 | 100.00 | 0
8 | C4110 | 第一层(4.8m) | 作业 | 12 | 2021-04-25 | 2021-05-05 | 11.65 | 100.00 | 32
8 | C4120 | 第二层(6.7m,9m) | 作业 | 10 | 2021-05-04 | 2021-05-12 | 9.71 | 100.00 | 31
8 | C4130 | 第三层（12.5m，11.5m) | 作业 | 18 | 2021-05-19 | 2021-05-22 | 17.48 | 100.00 | 31
8 | C4140 | 第四层(19m,16.3m) | 作业 | 18 | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 17.48 | 100.00 | 31
8 | C4160 | 第五层(26.8m) | 作业 | 10 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 17.48 | 100.00 | 42
8 | C4170 | 第六层(31.3m) | 作业 | 10 | 2021-06-09 | 2021-06-13 | 17.48 | 100.00 | 42
8 | C4180 | 砌筑 | 作业 | 45 | 2021-06-24 | 2021-07-25 | 8.72 | 100.00 | 42
7 | 1 | 交安节点 | wbs | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 20.78 | 100.00 | 0
8 | C2610310 | 立磨交安 | 作业 | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 71.43 | 100.00 | 75
8 | C2610320 | 喂料楼交安 | 作业 | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 14.29 | 100.00 | 62
8 | C2610330 | 煤粉秤交安 | 作业 | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 14.28 | 100.00 | 58
7 | 2 | 装饰装修 | wbs | 32 | 2021-08-01 | 2021-09-02 | 20.78 | 100.00 | 0
8 | C4190 | 外粉 | 作业 | 30 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 46.15 | 100.00 | 139
8 | C4200 | 内粉 | 作业 | 30 | 2021-08-01 | 2021-08-29 | 46.15 | 100.00 | 142
8 | C4210 | 门窗 | 作业 | 5 | 2021-08-29 | 2021-09-02 | 7.70 | 100.00 | 131
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 91 | 2021-08-01 | 2021-12-04 | 54.01 | 100.00 | 0
7 | 1 | 钢结构安装 | wbs | 14 | 2021-10-03 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0
8 | A751001 | 风管支架安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 0 | 100.00 | 87
8 | A751002 | 爬梯、栏杆安装 | 作业 | 7 | 2021-10-10 | 2021-10-16 | 0 | 100.00 | 87
7 | C2850 | 原煤仓安装 | wbs | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751000 | 原煤仓锥体安装 | 作业 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 41.66 | 100.00 | 56
8 | M751010 | 原煤仓上部安装 | 作业 | 7 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 58.34 | 100.00 | 147
7 | C2860 | 煤磨安装 | wbs | 70 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751030 | 磨机基础底座安装 | 作业 | 7 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 22.22 | 100.00 | 0
8 | M751040 | 立柱吊装 | 作业 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 11.11 | 100.00 | 98
8 | M751070 | 减速机及磨盘安装 | 作业 | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 11.11 | 100.00 | 98
8 | M751080 | 平台栏杆及中壳体安装 | 作业 | 7 | 2021-08-25 | 2021-08-29 | 11.11 | 100.00 | 98
8 | M751090 | 磨辊安装 | 作业 | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 11.11 | 100.00 | 80
8 | M751110 | 上壳体及选粉机安装 | 作业 | 7 | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 11.11 | 100.00 | 80
8 | M751120 | 液压及润滑管路施工 | 作业 | 7 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 11.11 | 100.00 | 87
8 | M751130 | 附属部件安装 | 作业 | 7 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 11.12 | 100.00 | 87
7 | C2869 | 煤粉仓制作 | wbs | 17 | 2021-08-01 | 2021-08-13 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751140 | 窑头煤粉仓制作 | 作业 | 7 | 2021-08-08 | 2021-08-13 | 41.18 | 100.00 | 64
8 | M751150 | 窑尾煤粉仓制作 | 作业 | 10 | 2021-08-01 | 2021-08-07 | 58.82 | 100.00 | 64
7 | C2870 | 煤粉仓安装 | wbs | 20 | 2021-08-16 | 2021-09-04 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751160 | 窑头煤粉仓安装 | 作业 | 7 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 41.18 | 100.00 | -20
8 | M751170 | 窑尾煤粉仓安装 | 作业 | 10 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 58.82 | 100.00 | 64
7 | C2880 | 收尘器安装 | wbs | 70 | 2021-08-02 | 2021-10-17 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751180 | 立柱安装 | 作业 | 7 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 9.09 | 100.00 | 52
8 | M751200 | 圈梁安装 | 作业 | 7 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 9.09 | 100.00 | 52
8 | M751210 | 下灰斗吊装 | 作业 | 7 | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 9.09 | 100.00 | 59
8 | M751220 | 中箱体吊装 | 作业 | 14 | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 18.19 | 100.00 | 59
8 | M751230 | 进气斜隔板及进出风口安装 | 作业 | 7 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 9.09 | 100.00 | 66
8 | M751240 | 上箱体安装 | 作业 | 7 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 9.09 | 100.00 | 66
8 | M751250 | 壳体外部焊接 | 作业 | 14 | 2021-09-11 | 2021-09-18 | 18.19 | 100.00 | 66
8 | M751260 | 底部拉链机安装 | 作业 | 7 | 2021-09-23 | 2021-10-02 | 9.09 | 100.00 | 87
8 | M751270 | 喷吹系统安装 | 作业 | 7 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 9.08 | 100.00 | 87
7 | C2890 | 其他设备安装 | wbs | 28 | 2021-09-15 | 2021-11-03 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751300 | 喂料机安装 | 作业 | 2 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 25.00 | 100.00 | 78
8 | M751305 | 排风机安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 0 | 100.00 | 94
8 | M751310 | 螺旋输送机安装 | 作业 | 7 | 2021-09-15 | 2021-09-18 | 25.00 | 100.00 | 78
8 | M751320 | 转子称安装 | 作业 | 14 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 50.00 | 100.00 | 73
7 | C2900 | 风管 | wbs | 21 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751330 | 风管安装 | 作业 | 21 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | 100.00 | 100.00 | 73
7 | C2905 | 风管保温 | wbs | 35 | 2021-10-24 | 2021-12-04 | 12.50 | 100.00 | 0
8 | M751340 | 收尘器保温 | 作业 | 14 | 2021-10-24 | 2021-11-14 | 40.00 | 100.00 | 66
8 | M751350 | 风管保温 | 作业 | 21 | 2021-11-17 | 2021-12-04 | 60.00 | 100.00 | 3
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 86 | 2021-10-03 | 2021-12-27 | 13.50 | 100.00 | 0
7 | C2910 | 电气安装 | wbs | 86 | 2021-10-03 | 2021-12-27 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E5150 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 50.00 | 100.00 | 41
8 | E5151 | 照明 | 作业 | 30 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 50.00 | 100.00 | 15
7 | C2920 | 单机试车 | wbs | 14 | 2021-11-28 | 2021-12-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1010 | 单机试车 | 作业 | 14 | 2021-11-28 | 2021-12-11 | 100.00 | 100.00 | 31
5 | H91 | 中央控制室（改造） | wbs | 178 | 2021-11-08 |  | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 60 | 2022-03-06 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0
7 | C2970 | 土建工程施工 | wbs | 20 | 2022-03-06 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0
8 | A1950 | 结构、墙体改造 | 作业 | 20 | 2022-03-06 | 2022-03-25 | 0 | 100.00 | 0
7 | C2980 | 装修工程施工 | wbs | 30 | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0
8 | A1960 | 装饰、装修 | 作业 | 30 | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 0 | 100.00 | -113
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 112 | 2021-12-05 |  | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C2990 | 设备安装 | wbs | 112 | 2021-12-05 | 2022-06-12 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | M91000 | 化验设备安装 | 作业 | 14 | 2022-03-20 | 2022-06-12 | 50.00 | 100.00 | -223
8 | M91010 | 消防系统安装 | 作业 | 14 | 2021-12-05 | 2022-01-20 | 50.00 | 100.00 | 31
7 | C3000 | DCS安装 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 26 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3010 | 电气安装 | wbs | 26 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1350 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 43.75 | 100.00 | 49
8 | A1360 | 配管 | 作业 | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 18.75 | 100.00 | 49
8 | A1370 | 电缆敷设 | 作业 | 3 | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 18.75 | 100.00 | 39
8 | A1380 | 接线 | 作业 | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 18.75 | 100.00 | 39
5 | 1 | 物流大门处涵洞 | wbs | 62 | 2020-12-06 | 2021-02-01 | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 基础施工 | wbs | 45 | 2020-12-06 | 2021-01-06 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C100010 | 截水 | 作业 | 3 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 13.64 | 100.00 | 361
7 | C100020 | 土方开挖 | 作业 | 1 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 4.55 | 100.00 | 361
7 | C100030 | 垫层 | 作业 | 1 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 4.55 | 100.00 | 361
7 | C100040 | 底板 | 作业 | 7 | 2020-12-11 | 2020-12-25 | 31.82 | 100.00 | 352
7 | C100050 | 壁板及顶板 | 作业 | 7 | 2020-12-25 | 2021-01-03 | 31.82 | 100.00 | 337
7 | C100060 | 回填及恢复通水 | 作业 | 3 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 13.62 | 100.00 | 335
6 | 2 | 通车 | wbs | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C100070 | 通车 | 作业 | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 100.00 | 100.00 | 337
5 | 3 | 排洪沟 | wbs | 45 | 2020-12-06 |  | 0.22 | 100.00 | 0
6 | 1 | 西侧排洪沟 | wbs | 45 | 2020-12-06 | 2021-01-20 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C101000 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 7.55 | 100.00 | 344
7 | C101010 | 基底夯实 | 作业 | 1 | 2020-12-10 | 2020-12-12 | 1.89 | 100.00 | 344
7 | C101020 | 底板砌筑 | 作业 | 17 | 2020-12-15 | 2020-12-25 | 32.08 | 100.00 | 358
7 | C101030 | 壁板砌筑 | 作业 | 17 | 2020-12-20 | 2021-01-02 | 32.08 | 100.00 | 358
7 | C101040 | 水泥砂浆粉刷 | 作业 | 12 | 2021-01-03 | 2021-01-09 | 22.64 | 100.00 | 352
7 | C101050 | 回填 | 作业 | 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 3.76 | 100.00 | 355
6 | 2 | 北侧排洪沟 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 电气设备到货 | wbs | 280 | 2021-06-13 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0
6 | E0010 | 中压柜到货 | 作业 | 0 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0020 | 低压柜到货 | 作业 | 0 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0030 | 电缆到货 | 作业 | 0 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0040 | 仪表到货 | 作业 | 0 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0050 | 桥架到货 | 作业 | 0 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0060 | DCS到货 | 作业 | 0 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0070 | 非标箱和照明箱（含余热） | 作业 | 0 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0080 | 变压器到货 | 作业 | 0 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0090 | 低压变频和软启动柜 | 作业 | 0 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0100 | 中压和低压变频柜到货 | 作业 | 0 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 0 | 100.00 | 0
6 | E0110 | 照明到货 | 作业 | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0 | 100.00 | -192
5 | E21 | 石灰石破碎电气室 | wbs | 232 | 2021-02-08 | 2021-10-24 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 129 | 2021-02-08 | 2021-08-15 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4930 | 土建工程施工 | wbs | 129 | 2021-02-08 | 2021-08-15 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C3140 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0 | 100.00 | -42
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 70 | 2021-03-26 | 2021-05-30 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3150 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 11.11 | 100.00 | 123
9 | C3160 | 柱基础施工 | 作业 | 4 | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 22.22 | 100.00 | 193
9 | C3170 | 地梁 | 作业 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 16.67 | 100.00 | 193
9 | C3180 | 电缆沟及设备基础 | 作业 | 5 | 2021-05-04 | 2021-05-09 | 27.78 | 100.00 | -21
9 | C3190 | 电缆回填及室内地面浇筑 | 作业 | 4 | 2021-05-09 | 2021-05-30 | 22.22 | 100.00 | -12
8 | 4 | 上部结构 | wbs | 23 | 2021-04-18 | 2021-05-29 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3200 | 第一层 | 作业 | 10 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 45.45 | 100.00 | 190
9 | C3210 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 12 | 2021-05-08 | 2021-05-29 | 54.55 | 100.00 | 219
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-05-29 | 2021-06-13 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3220 | 电气室交安 | 作业 | 1 | 2021-05-29 | 2021-06-13 | 100.00 | 100.00 | 189
8 | 3 | 装修工程施工 | wbs | 55 | 2021-06-03 | 2021-08-15 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3230 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-06-03 | 2021-06-12 | 26.67 | 100.00 | 219
9 | C3240 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 26.67 | 100.00 | 219
9 | C3250 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 20.00 | 100.00 | 182
9 | C3260 | 地砖 | 作业 | 4 | 2021-07-18 | 2021-08-15 | 26.66 | 100.00 | 149
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 155 | 2021-05-23 | 2021-10-24 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4942 | 盘柜安装 | wbs | 143 | 2021-06-13 | 2021-10-24 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E1010 | 变压器安装 | 作业 | 5 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 12.82 | 100.00 | 184
8 | E1011 | 中压柜安装 | 作业 | 10 | 2021-06-13 | 2021-06-25 | 25.64 | 100.00 | 167
8 | E1012 | 低压柜安装 | 作业 | 15 | 2021-06-13 | 2021-06-26 | 38.46 | 100.00 | 92
8 | E1013 | DCS柜安装 | 作业 | 5 | 2021-10-05 | 2021-10-09 | 12.82 | 100.00 | 49
8 | E1022 | 直流屏安装 | 作业 | 1 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2.56 | 100.00 | 191
8 | E1042 | 液体变阻柜安装 | 作业 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2.56 | 100.00 | -44
8 | E1052 | 高压电容补偿柜安装 | 作业 | 1 | 2021-07-10 | 2021-07-15 | 2.56 | 100.00 | 176
8 | E1062 | UPS安装 | 作业 | 1 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2.58 | 100.00 | 49
7 | C4946 | 电缆安装 | wbs | 65 | 2021-07-08 | 2021-08-14 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E1020 | 电缆敷设 | 作业 | 30 | 2021-07-08 | 2021-08-02 | 50.00 | 100.00 | 117
8 | E1021 | 接线 | 作业 | 30 | 2021-07-20 | 2021-08-14 | 50.00 | 100.00 | 124
7 | C4950 | 其他电气安装 | wbs | 148 | 2021-05-23 | 2021-10-23 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E1030 | 接地安装 | 作业 | 10 | 2021-05-23 | 2021-06-01 | 22.22 | 100.00 | 189
8 | E1031 | 仪表安装 | 作业 | 20 | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 44.44 | 100.00 | 101
8 | E1032 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 15 | 2021-10-03 | 2021-10-23 | 33.34 | 100.00 | 86
7 | C4960 | 通电 | wbs | 3 | 2021-08-08 | 2021-08-17 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E1040 | 通电 | 作业 | 3 | 2021-08-08 | 2021-08-17 | 100.00 | 100.00 | 147
5 | E22 | 原料处理电气室 | wbs | 225 | 2021-04-16 | 2021-11-26 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 225 | 2021-04-16 | 2021-11-26 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3050 | 土建工程施工 | wbs | 225 | 2021-04-16 | 2021-11-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C3270 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 0 | 100.00 | -84
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 40 | 2021-04-16 | 2021-05-24 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3280 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 8.00 | 100.00 | 185
9 | C3290 | 柱基础施工 | 作业 | 4 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 16.00 | 100.00 | 180
9 | C3300 | 地梁 | 作业 | 5 | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 20.00 | 100.00 | 180
9 | C3310 | 电缆沟及设备基础 | 作业 | 8 | 2021-05-08 | 2021-05-14 | 32.00 | 100.00 | -17
9 | C3320 | 电缆回填及室内地面浇筑 | 作业 | 6 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 24.00 | 100.00 | -17
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 26 | 2021-05-09 | 2021-06-11 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3460 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-05-09 | 2021-05-23 | 54.55 | 100.00 | 187
9 | C3470 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 10 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 45.45 | 100.00 | 187
8 | 3 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3390 | 电气室交安 | 作业 | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 100.00 | 100.00 | -65
8 | 4 | 装修工程施工 | wbs | 16 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3350 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-11-10 | 2021-11-13 | 25.00 | 100.00 | -65
9 | C3360 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-11-10 | 2021-11-13 | 25.00 | 100.00 | -65
9 | C3370 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 18.75 | 100.00 | -65
9 | C3380 | 地砖 | 作业 | 5 | 2021-11-21 | 2021-11-25 | 31.25 | 100.00 | -65
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 176 | 2021-05-20 | 2021-10-09 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3062 | 盘柜安装 | wbs | 158 | 2021-06-25 | 2021-10-09 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E2010 | 变压器安装 | 作业 | 10 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 33.33 | 100.00 | 182
8 | E2020 | 低压柜安装 | 作业 | 10 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | E2030 | DCS柜安装 | 作业 | 10 | 2021-10-05 | 2021-10-09 | 33.34 | 100.00 | 89
7 | C3066 | 电缆安装 | wbs | 65 | 2021-08-29 | 2021-10-09 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E2040 | 电缆敷设 | 作业 | 30 | 2021-08-29 | 2021-09-30 | 50.00 | 100.00 | -86
8 | E2050 | 接线 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 50.00 | 100.00 | -76
7 | C3070 | 其他电气安装 | wbs | 151 | 2021-05-20 | 2021-10-09 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E2060 | 接地安装 | 作业 | 5 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 12.50 | 100.00 | 232
8 | E2070 | 仪表安装 | 作业 | 15 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 37.50 | 100.00 | 0
8 | E2080 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 20 | 2021-07-11 | 2021-08-21 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3080 | 通电 | wbs | 3 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E2090 | 通电 | 作业 | 3 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 100.00 | 100.00 | 0
5 | E31 | 原料配料控制室 | wbs | 192 | 2021-08-20 | 2022-01-10 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 90 | 2021-08-20 | 2021-11-26 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3090 | 土建工程施工 | wbs | 90 | 2021-08-20 | 2021-11-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C3400 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 41 | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3410 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 8.00 | 100.00 | -52
9 | C3420 | 柱基础施工 | 作业 | 4 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 16.00 | 100.00 | -52
9 | C3430 | 地梁 | 作业 | 5 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 20.00 | 100.00 | -65
9 | C3440 | 电缆沟及设备基础 | 作业 | 8 | 2021-09-04 | 2021-09-07 | 32.00 | 100.00 | -65
9 | C3450 | 电缆回填及室内地面浇筑 | 作业 | 6 | 2021-10-03 | 2021-10-08 | 24.00 | 100.00 | -65
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 32 | 2021-10-03 | 2021-10-31 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3330 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 54.55 | 100.00 | -65
9 | C3340 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 10 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 45.45 | 100.00 | -65
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3480 | 电气室交安 | 作业 | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 100.00 | 100.00 | 46
8 | 4 | 装修工程施工 | wbs | 16 | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3490 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-11-10 | 2021-11-13 | 25.00 | 100.00 | 46
9 | C3500 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 25.00 | 100.00 | 46
9 | C3510 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 18.75 | 100.00 | 46
9 | C3520 | 地砖 | 作业 | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 31.25 | 100.00 | 46
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 157 | 2021-10-03 | 2022-01-10 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3102 | 盘柜安装 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E3020 | 低压柜安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 58.33 | 100.00 | -63
8 | E3030 | DCS柜安装 | 作业 | 5 | 2021-11-28 | 2021-12-02 | 41.67 | 100.00 | 40
7 | C3106 | 电缆安装 | wbs | 83 | 2021-11-25 | 2021-12-19 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E3040 | 电缆敷设 | 作业 | 15 | 2021-12-05 | 2021-12-19 | 42.86 | 100.00 | -8
8 | E3050 | 接线 | 作业 | 20 | 2021-11-25 | 2021-12-15 | 57.14 | 100.00 | -51
7 | C3110 | 其他电气安装 | wbs | 53 | 2021-10-03 | 2021-11-24 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E3060 | 接地安装 | 作业 | 5 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 16.67 | 100.00 | 0
8 | E3070 | 仪表安装 | 作业 | 10 | 2021-11-15 | 2021-11-24 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | E3080 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 15 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3120 | 通电 | wbs | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E3090 | 通电 | 作业 | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100.00 | 100.00 | -56
5 | E23 | 原料粉磨电气室 | wbs | 133 | 2021-08-29 |  | 0.88 | 84.74 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C3130 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 133 | 2021-08-29 |  | 100.00 | 84.74 | 0
7 | C3132 | 盘柜安装 | wbs | 42 | 2021-08-29 |  | 25.00 | 38.96 | 0
8 | E4010 | 变压器安装 | 作业 | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 6.98 | 100.00 | 112
8 | E4011 | 中压柜安装 | 作业 | 15 | 2021-09-11 |  | 34.88 | 10.00 | 45
8 | E4012 | 低压柜安装 | 作业 | 15 | 2021-08-29 |  | 34.88 | 15.00 | 38
8 | E4013 | 中压和低压变频柜安装 | 作业 | 5 | 2021-08-29 | 2021-09-02 | 11.63 | 100.00 | 96
8 | E4014 | DCS柜安装 | 作业 | 5 | 2021-10-05 | 2021-10-23 | 11.63 | 100.00 | 36
7 | C3136 | 电缆安装 | wbs | 42 | 2021-11-28 | 2022-01-08 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E4020 | 电缆敷设 | 作业 | 42 | 2021-11-28 | 2022-01-08 | 62.69 | 100.00 | -13
8 | E4021 | 接线 | 作业 | 25 | 2021-12-08 | 2022-01-01 | 37.31 | 100.00 | -13
7 | C3140 | 其他电气安装 | wbs | 81 | 2021-08-29 | 2021-11-17 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E4030 | 接地安装 | 作业 | 5 | 2021-08-29 | 2021-09-02 | 6.67 | 100.00 | 108
8 | E4031 | 仪表安装 | 作业 | 45 | 2021-10-03 | 2021-11-16 | 60.00 | 100.00 | 56
8 | E4032 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 25 | 2021-10-24 | 2021-11-17 | 33.33 | 100.00 | 55
7 | C3150 | 通电 | wbs | 3 | 2022-01-02 | 2022-01-04 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E4040 | 通电 | 作业 | 3 | 2022-01-02 | 2022-01-04 | 100.00 | 100.00 | -13
5 | E24 | 烧成窑尾电气室 | wbs | 124 | 2021-08-29 |  | 0.88 | 89.38 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C3160 | 装饰装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 124 | 2021-08-29 |  | 100.00 | 89.38 | 0
7 | C3162 | 盘柜安装 | wbs | 42 | 2021-08-29 |  | 25.00 | 57.50 | 0
8 | E5010 | 变压器安装 | 作业 | 3 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 10.00 | 100.00 | 77
8 | E5011 | 低压柜安装 | 作业 | 15 | 2021-08-29 |  | 50.00 | 15.00 | 70
8 | E5012 | 中压和低压变频柜安装 | 作业 | 7 | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 23.33 | 100.00 | 47
8 | E5013 | DCS柜安装 | 作业 | 5 | 2021-10-05 | 2021-10-23 | 16.67 | 100.00 | 68
7 | C3166 | 电缆安装 | wbs | 30 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E5020 | 电缆敷设 | 作业 | 30 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 60.00 | 100.00 | -11
8 | E5021 | 接线 | 作业 | 20 | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 40.00 | 100.00 | -11
7 | C3170 | 其他电气安装 | wbs | 45 | 2021-10-03 | 2021-11-16 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E5030 | 接地安装 | 作业 | 5 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 9.09 | 100.00 | 30
8 | E5031 | 仪表安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-11-01 | 54.55 | 100.00 | 71
8 | E5032 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 20 | 2021-10-03 | 2021-10-22 | 36.36 | 100.00 | 81
7 | C3180 | 通电 | wbs | 3 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E5040 | 通电 | 作业 | 3 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 100.00 | 100.00 | -11
5 | E25 | 烧成窑头电气室 | wbs | 195 | 2020-12-01 |  | 0.88 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C3190 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 195 | 2020-12-01 | 2022-01-01 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3192 | 盘柜安装 | wbs | 27 | 2021-09-20 | 2021-10-16 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E6010 | 变压器安装 | 作业 | 7 | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 17.07 | 100.00 | 83
8 | E6011 | 中压柜安装 | 作业 | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 24.39 | 100.00 | 67
8 | E6012 | 低压柜安装 | 作业 | 14 | 2021-10-03 | 2021-10-16 | 34.15 | 100.00 | 63
8 | E6013 | 中压和低压变频柜安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 17.07 | 100.00 | 56
8 | E6014 | DCS柜安装 | 作业 | 3 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 7.32 | 100.00 | 72
7 | C3196 | 电缆安装 | wbs | 123 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E6020 | 电缆敷设 | 作业 | 35 | 2021-11-28 | 2022-01-01 | 58.33 | 100.00 | -29
8 | E6021 | 接线 | 作业 | 25 | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 41.67 | 100.00 | -102
7 | C3200 | 其他电气安装 | wbs | 25 | 2021-10-03 | 2021-10-27 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E6030 | 接地安装 | 作业 | 14 | 2021-10-10 | 2021-10-23 | 23.73 | 100.00 | 56
8 | E6031 | 仪表安装 | 作业 | 25 | 2021-10-03 | 2021-10-27 | 42.37 | 100.00 | 76
8 | E6032 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 20 | 2021-10-03 | 2021-10-22 | 33.90 | 100.00 | 81
7 | C3210 | 通电 | wbs | 3 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E6040 | 通电 | 作业 | 3 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 100.00 | 100.00 | -102
5 | E26 | 水泥粉磨电气室 | wbs | 367 | 2021-06-20 | 2022-03-19 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 176 | 2021-06-20 | 2021-12-05 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3260 | 土建工程施工 | wbs | 176 | 2021-06-20 | 2021-12-05 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C3660 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 50 | 2021-06-20 | 2021-08-09 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3670 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 12.50 | 100.00 | 107
9 | C3680 | 柱基础施工 | 作业 | 5 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 15.63 | 100.00 | 107
9 | C3690 | 地梁 | 作业 | 7 | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 21.88 | 100.00 | 107
9 | C3700 | 电缆沟及设备基础 | 作业 | 8 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 25.00 | 100.00 | 102
9 | C3710 | 电缆回填及室内地面浇筑 | 作业 | 8 | 2021-07-17 | 2021-08-09 | 24.99 | 100.00 | 93
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 33 | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3720 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-07-13 | 2021-07-18 | 30.77 | 100.00 | 93
9 | C3730 | 第二层 | 作业 | 12 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 30.77 | 100.00 | 101
9 | C3740 | 墙体砌筑 | 作业 | 15 | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 38.46 | 100.00 | 99
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3750 | 电气室交安 | 作业 | 1 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 100.00 | 100.00 | 37
8 | 4 | 装修工程施工 | wbs | 74 | 2021-09-19 | 2021-12-01 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3760 | 外粉 | 作业 | 7 | 2021-09-19 | 2021-09-25 | 33.33 | 100.00 | 108
9 | C3770 | 内粉 | 作业 | 7 | 2021-09-19 | 2021-09-23 | 33.33 | 100.00 | 100
9 | C3780 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 14.29 | 100.00 | 105
9 | C3790 | 地砖 | 作业 | 4 | 2021-11-28 | 2021-12-01 | 19.05 | 100.00 | 37
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 269 | 2021-08-29 | 2022-03-19 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3272 | 盘柜安装 | wbs | 37 | 2021-08-29 | 2021-10-25 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E7010 | 中压柜安装 | 作业 | 15 | 2021-08-29 | 2021-09-18 | 34.88 | 100.00 | 100
8 | E7020 | 低压柜安装 | 作业 | 20 | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 46.51 | 100.00 | 78
8 | E7030 | DCS柜安装 | 作业 | 7 | 2021-10-10 | 2021-10-16 | 16.28 | 100.00 | 87
8 | E7100 | 变压器安装 | 作业 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2.33 | 100.00 | 90
7 | C3276 | 电缆安装 | wbs | 70 | 2022-01-05 | 2022-03-19 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E7040 | 电缆敷设 | 作业 | 60 | 2022-01-05 | 2022-01-29 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | E7050 | 接线 | 作业 | 60 | 2022-01-10 | 2022-03-19 | 50.00 | 100.00 | -129
7 | C3280 | 其他电气安装 | wbs | 88 | 2021-10-06 | 2022-01-01 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E7060 | 接地安装 | 作业 | 15 | 2021-10-06 | 2021-10-23 | 17.65 | 100.00 | 0
8 | E7070 | 仪表安装 | 作业 | 35 | 2021-11-28 | 2022-01-01 | 41.18 | 100.00 | 0
8 | E7080 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 35 | 2021-11-28 | 2022-01-01 | 41.17 | 100.00 | 0
7 | C3290 | 通电 | wbs | 3 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E7090 | 通电 | 作业 | 3 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 100.00 | 100.00 | -154
5 | E27 | 水泥发运电气室 | wbs | 241 | 2021-05-03 | 2021-12-28 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 110 | 2021-05-03 | 2021-08-29 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4148 | 土建工程施工 | wbs | 110 | 2021-05-03 | 2021-08-29 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C3530 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 25 | 2021-05-03 | 2021-05-23 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3540 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 10.00 | 100.00 | 173
9 | C3550 | 柱基础施工 | 作业 | 5 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 16.67 | 100.00 | 173
9 | C3560 | 地梁 | 作业 | 7 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 23.33 | 100.00 | 173
9 | C3570 | 电缆沟及设备基础 | 作业 | 8 | 2021-05-09 | 2021-05-17 | 26.67 | 100.00 | 181
9 | C3580 | 电缆回填及室内地面浇筑 | 作业 | 7 | 2021-05-20 | 2021-05-23 | 23.33 | 100.00 | 181
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 27 | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3590 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 54.55 | 100.00 | 181
9 | C3600 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 10 | 2021-06-13 | 2021-06-23 | 45.45 | 100.00 | 186
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3610 | 电气室交安 | 作业 | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 100.00 | 100.00 | 183
8 | 4 | 装修工程施工 | wbs | 58 | 2021-06-24 | 2021-08-29 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C3620 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-06-24 | 2021-06-26 | 25.00 | 100.00 | 186
9 | C3630 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-06-24 | 2021-06-27 | 25.00 | 100.00 | 186
9 | C3640 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-11 | 18.75 | 100.00 | 183
9 | C3650 | 地砖 | 作业 | 5 | 2021-08-20 | 2021-08-29 | 31.25 | 100.00 | -34
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 101 | 2021-09-19 | 2021-12-28 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4132 | 盘柜安装 | wbs | 18 | 2021-09-25 | 2021-10-09 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | A1780 | 低压变频柜安装 | 作业 | 1 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 0 | 100.00 | 97
8 | A1790 | ACC柜安装 | 作业 | 1 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 0 | 100.00 | 97
8 | A1800 | DCS柜安装 | 作业 | 1 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0 | 100.00 | 97
8 | E8020 | 变压器安装 | 作业 | 7 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 77.78 | 100.00 | 105
8 | E8030 | 低压柜安装 | 作业 | 2 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 22.22 | 100.00 | 28
8 | E8100 | UPS安装 | 作业 | 1 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 100.00 | 97
7 | C4136 | 电缆安装 | wbs | 64 | 2021-10-20 | 2021-12-22 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E8040 | 电缆敷设 | 作业 | 20 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 50.00 | 100.00 | 28
8 | E8050 | 接线 | 作业 | 25 | 2021-11-28 | 2021-12-22 | 50.00 | 100.00 | 14
7 | C4140 | 其他电气安装 | wbs | 100 | 2021-09-19 | 2021-12-27 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E8060 | 接地安装 | 作业 | 15 | 2021-09-19 | 2021-09-25 | 23.08 | 100.00 | 0
8 | E8070 | 仪表安装 | 作业 | 20 | 2021-11-06 | 2021-11-25 | 30.77 | 100.00 | 0
8 | E8080 | 非标箱和照明箱安装 | 作业 | 30 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 46.15 | 100.00 | 0
7 | C4145 | 通电 | wbs | 3 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | E8090 | 通电 | 作业 | 3 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 100.00 | 100.00 | 14
5 | E81 | 柴油发电机房 | wbs | 113 | 2021-07-01 | 2021-10-24 | 0.66 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 92 | 2021-07-01 | 2021-10-03 | 66.67 | 100.00 | 0
7 | C4360 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0 | 100.00 | 0
7 | C3330 | 土建工程施工 | wbs | 92 | 2021-07-03 | 2021-10-03 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C4370 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 5.66 | 100.00 | 83
8 | C4380 | 柱基础施工 | 作业 | 5 | 2021-07-08 | 2021-07-17 | 9.43 | 100.00 | 83
8 | C4390 | 地梁 | 作业 | 7 | 2021-07-18 | 2021-07-24 | 13.21 | 100.00 | 83
8 | C4400 | 电缆沟及设备基础 | 作业 | 8 | 2021-07-25 | 2021-07-31 | 15.09 | 100.00 | 83
8 | C4410 | 电缆回填及室内地面浇筑 | 作业 | 7 | 2021-08-07 | 2021-08-12 | 13.21 | 100.00 | 74
8 | C4420 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 22.64 | 100.00 | 78
8 | C4430 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 10 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 18.87 | 100.00 | 86
8 | C4440 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 1.89 | 100.00 | 79
7 | C3340 | 装修工程施工 | wbs | 12 | 2021-09-12 | 2021-09-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C4450 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-09-12 | 2021-09-15 | 25.00 | 100.00 | 86
8 | C4460 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-09-12 | 2021-09-15 | 25.00 | 100.00 | 86
8 | C4470 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 18.75 | 100.00 | 86
8 | C4480 | 地砖 | 作业 | 5 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 31.25 | 100.00 | 79
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 14 | 2021-10-11 | 2021-10-24 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C3350 | 机电安装 | wbs | 14 | 2021-10-11 | 2021-10-24 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | M8100 | 柴油发电机安装 | 作业 | 2 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 28.57 | 100.00 | 79
8 | M8101 | 电气安装 | 作业 | 5 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 71.43 | 100.00 | 79
5 | E91 | 电气总体 | wbs | 347 | 2021-08-20 |  | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 45 | 2021-08-20 |  | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C4490 | 土建工程 | 作业 | 45 | 2021-08-20 | 2021-10-12 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3220 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 158 | 2021-11-01 | 2022-05-30 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3240 | 电气安装 | wbs | 158 | 2021-11-01 | 2022-05-30 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | E9010 | 桥架安装 | 作业 | 90 | 2021-11-01 | 2022-01-20 | 60.00 | 100.00 | -203
8 | E9011 | 照明 | 作业 | 60 | 2022-03-15 | 2022-05-30 | 40.00 | 100.00 | -211
5 | L51 | 烧成油泵站 | wbs | 189 | 2021-06-01 | 2021-12-07 | 1.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 113 | 2021-06-01 | 2021-09-22 | 80.00 | 100.00 | 0
7 | C3390 | 土建工程施工 | wbs | 113 | 2021-06-01 | 2021-09-22 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C4770 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 91 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4780 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 13.64 | 100.00 | 77
9 | C4790 | 柱基础施工 | 作业 | 4 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 18.18 | 100.00 | 77
9 | C4800 | 地梁 | 作业 | 4 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 18.18 | 100.00 | 52
9 | C4810 | 设备基础 | 作业 | 5 | 2021-07-13 | 2021-07-17 | 22.73 | 100.00 | 52
9 | C4820 | 回填 | 作业 | 3 | 2021-07-20 | 2021-07-24 | 13.64 | 100.00 | 52
9 | C4900 | 室内地面 | 作业 | 3 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 13.63 | 100.00 | 47
8 | 2 | 上部结构 | wbs | 15 | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4830 | 第一层 | 作业 | 15 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 68.18 | 100.00 | 36
9 | C4840 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 7 | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 31.82 | 100.00 | 54
8 | 3 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4850 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 100.00 | 100.00 | 47
8 | 4 | 装修工程施工 | wbs | 22 | 2021-09-01 | 2021-09-22 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4860 | 外粉 | 作业 | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 25.00 | 100.00 | 130
9 | C4870 | 内粉 | 作业 | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 25.00 | 100.00 | 47
9 | C4880 | 门窗 | 作业 | 2 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 16.67 | 100.00 | 47
9 | C4890 | 地砖 | 作业 | 4 | 2021-09-19 | 2021-09-22 | 33.33 | 100.00 | -13
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 66 | 2021-10-03 | 2021-12-07 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C3410 | 机电安装 | wbs | 66 | 2021-10-03 | 2021-12-07 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | E9030 | 油泵系统安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 41.18 | 100.00 | 32
8 | E9040 | 电气安装 | 作业 | 10 | 2021-11-28 | 2021-12-07 | 58.82 | 100.00 | 0
5 | D31 | 压缩空气站1 | wbs | 222 | 2021-04-18 | 2021-11-25 | 1.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 117 | 2021-04-18 | 2021-08-14 | 80.00 | 100.00 | 0
7 | C3360 | 土建工程施工 | wbs | 117 | 2021-04-18 | 2021-08-14 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C4500 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 0 | 100.00 | 0
8 | 2 | 基础工程 | wbs | 37 | 2021-04-20 | 2021-05-23 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4510 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 13.33 | 100.00 | 58
9 | C4520 | 柱基础施工 | 作业 | 5 | 2021-04-25 | 2021-04-29 | 16.67 | 100.00 | 55
9 | C4530 | 地梁 | 作业 | 8 | 2021-04-30 | 2021-05-02 | 26.67 | 100.00 | 55
9 | C4540 | 设备基础 | 作业 | 6 | 2021-05-08 | 2021-05-13 | 20.00 | 100.00 | 61
9 | C4550 | 回填及室内地面 | 作业 | 7 | 2021-05-18 | 2021-05-23 | 23.33 | 100.00 | 61
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 27 | 2021-05-23 | 2021-06-20 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4560 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-05-23 | 2021-05-27 | 60.00 | 100.00 | 61
9 | C4570 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 8 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 40.00 | 100.00 | 69
8 | 4 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4580 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 100.00 | 100.00 | 47
8 | 1 | 装修工程施工 | wbs | 48 | 2021-06-20 | 2021-08-14 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4590 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 25.00 | 100.00 | 69
9 | C4600 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 25.00 | 100.00 | 69
9 | C4610 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-11 | 18.75 | 100.00 | 65
9 | C4620 | 地砖 | 作业 | 5 | 2021-08-08 | 2021-08-14 | 31.25 | 100.00 | -14
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 127 | 2021-07-15 | 2021-11-25 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C3380 | 机电安装 | wbs | 127 | 2021-07-15 | 2021-11-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | D3101 | 空压机及干燥机安装 | 作业 | 7 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 17.07 | 100.00 | 65
8 | D3102 | 车间内管道安装 | 作业 | 14 | 2021-08-01 | 2021-08-07 | 34.15 | 100.00 | 69
8 | D3103 | 电气安装 | 作业 | 20 | 2021-11-06 | 2021-11-25 | 48.78 | 100.00 | 0
5 | D32 | 压缩空气站2 | wbs | 175 | 2021-08-29 | 2022-01-05 | 1.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 119 | 2021-08-29 | 2021-12-25 | 80.00 | 100.00 | 0
7 | C4205 | 土建工程施工 | wbs | 119 | 2021-08-29 | 2021-12-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C4630 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 40 | 2021-10-03 | 2021-11-11 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4640 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-10-03 | 2021-10-06 | 13.33 | 100.00 | -82
9 | C4650 | 柱基础施工 | 作业 | 5 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 16.67 | 100.00 | -82
9 | C4660 | 地梁 | 作业 | 8 | 2021-10-12 | 2021-10-17 | 26.67 | 100.00 | -82
9 | C4670 | 设备基础 | 作业 | 6 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 20.00 | 100.00 | -82
9 | C4680 | 回填及室内地面 | 作业 | 7 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 23.33 | 100.00 | -82
8 | 4 | 上部结构 | wbs | 24 | 2021-11-09 | 2021-12-05 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4690 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 60.00 | 100.00 | -82
9 | C4700 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 8 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 40.00 | 100.00 | -71
8 | 3 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4710 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 100.00 | 100.00 | -71
8 | 5 | 装修工程施工 | wbs | 12 | 2021-12-11 | 2021-12-19 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C4720 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 25.00 | 100.00 | -71
9 | C4730 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-12-11 | 2021-12-14 | 25.00 | 100.00 | -71
9 | C4740 | 门窗 | 作业 | 3 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 18.75 | 100.00 | -71
9 | C4750 | 地砖 | 作业 | 5 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 31.25 | 100.00 | -71
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 84 | 2021-11-28 | 2022-01-05 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C4200 | 机电安装 | wbs | 84 | 2021-11-28 | 2022-01-05 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | D3201 | 空压机及干燥机安装 | 作业 | 7 | 2021-12-15 | 2021-12-25 | 17.07 | 100.00 | -71
8 | D3202 | 车间内管道安装 | 作业 | 14 | 2022-01-01 | 2022-01-05 | 34.15 | 100.00 | -84
8 | D3203 | 电气安装 | 作业 | 20 | 2021-11-28 | 2021-12-25 | 48.78 | 100.00 | 0
5 | D91 | 压缩空气管网 | wbs | 73 | 2021-10-28 | 2021-12-26 | 0.22 | 100.00 | 0
6 | 1 | 安装工程 | wbs | 73 | 2021-10-28 | 2021-12-26 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4208 | 管道安装 | wbs | 73 | 2021-10-28 | 2021-12-26 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | D3104 | 熟料系统气管网安装 | 作业 | 60 | 2021-10-28 | 2021-11-14 | 50.00 | 100.00 | -32
8 | D3204 | 水泥系统气管网安装 | 作业 | 45 | 2021-12-10 | 2021-12-26 | 50.00 | 100.00 | 0
5 | M41,M51 | 给水处理，清水池及泵房 | wbs | 305 | 2021-08-15 | 2022-01-05 | 1.31 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 305 | 2021-08-15 | 2021-12-25 | 83.33 | 100.00 | 0
7 | C3420 | 土建工程施工 | wbs | 305 | 2021-08-15 | 2021-12-25 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C4760 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 泵房 | wbs | 305 | 2021-08-24 | 2021-12-25 | 80.00 | 100.00 | 0
9 | 2 | 基础工程 | wbs | 305 | 2021-08-24 | 2021-12-12 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C4910 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-08-24 | 2021-08-28 | 16.28 | 100.00 | 15
10 | C4920 | 柱基础施工 | 作业 | 10 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 23.26 | 100.00 | 8
10 | C4930 | 地梁 | 作业 | 15 | 2021-09-08 | 2021-09-19 | 34.88 | 100.00 | 8
10 | C4940 | 回填 | 作业 | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 9.30 | 100.00 | -252
10 | C4950 | 室内地面 | 作业 | 7 | 2021-12-09 | 2021-12-12 | 16.28 | 100.00 | 17
9 | 3 | 上部结构 | wbs | 42 | 2021-10-07 | 2021-11-07 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C4960 | 第一层 | 作业 | 20 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 57.14 | 100.00 | -56
10 | C4970 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 15 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 42.86 | 100.00 | 5
9 | 4 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C4980 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 100.00 | 100.00 | 17
9 | 5 | 装饰装修 | wbs | 25 | 2021-11-28 | 2021-12-22 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C4990 | 外粉 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 25.00 | 100.00 | 38
10 | C5000 | 内粉 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 25.00 | 100.00 | 17
10 | C5010 | 门窗 | 作业 | 7 | 2021-12-05 | 2021-12-11 | 25.00 | 100.00 | 31
10 | C5020 | 地砖 | 作业 | 7 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 25.00 | 100.00 | 17
8 | 2 | 清水池 | wbs | 65 | 2021-09-01 | 2021-10-16 | 20.00 | 100.00 | 0
9 | C2110225 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-09-01 | 2021-09-05 | 8.20 | 100.00 | 11
9 | C2110230 | 水池底板 | 作业 | 15 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 24.59 | 100.00 | 11
9 | C2110240 | 水池壁板及顶板 | 作业 | 20 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 32.79 | 100.00 | 11
9 | C2110250 | 拆模回填 | 作业 | 7 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 11.48 | 100.00 | 11
9 | C2110254 | 内隔墙 | 作业 | 12 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 19.67 | 100.00 | 87
9 | C5050 | 交安 | 作业 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 3.27 | 100.00 | 87
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 77 | 2021-11-28 | 2022-01-05 | 16.67 | 100.00 | 0
7 | C3440 | 机电安装 | wbs | 77 | 2021-11-28 | 2022-01-05 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | M41000 | 水泵安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 9.46 | 100.00 | -5
8 | M41010 | 管道安装 | 作业 | 14 | 2021-12-05 | 2021-12-11 | 18.92 | 100.00 | 24
8 | M6111 | 盘柜安装 | 作业 | 7 | 2021-12-05 | 2021-12-11 | 13.51 | 100.00 | -5
8 | M6112 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 13.51 | 100.00 | -5
8 | M6113 | 电缆敷设 | 作业 | 7 | 2021-12-29 | 2022-01-04 | 24.32 | 100.00 | -5
8 | M6114 | 接线 | 作业 | 7 | 2022-01-01 | 2022-01-05 | 20.28 | 100.00 | -32
5 | M61 | 循环水池及泵房 | wbs | 232 | 2021-07-20 | 2022-01-08 | 1.31 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 94 | 2021-07-20 | 2021-11-02 | 83.33 | 100.00 | 0
7 | C3450 | 土建工程施工 | wbs | 94 | 2021-07-20 | 2021-11-02 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5030 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 泵房 | wbs | 91 | 2021-07-20 | 2021-10-30 | 80.00 | 100.00 | 0
9 | 1 | 基础工程 | wbs | 87 | 2021-07-20 | 2021-10-26 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5040 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 15.79 | 100.00 | 34
10 | C5060 | 柱基础施工 | 作业 | 4 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 21.05 | 100.00 | 34
10 | C5070 | 地梁 | 作业 | 5 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 26.32 | 100.00 | 34
10 | C5080 | 回填 | 作业 | 4 | 2021-08-29 | 2021-09-01 | 21.05 | 100.00 | 4
10 | C5090 | 室内地面 | 作业 | 3 | 2021-10-24 | 2021-10-26 | 15.79 | 100.00 | 73
9 | 2 | 上部结构 | wbs | 17 | 2021-09-02 | 2021-10-09 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5100 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-09-02 | 2021-09-13 | 63.16 | 100.00 | 4
10 | C5110 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 36.84 | 100.00 | 13
9 | 3 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5120 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 100.00 | 100.00 | 73
9 | 4 | 装饰装修 | wbs | 11 | 2021-10-17 | 2021-10-27 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5130 | 外粉 | 作业 | 3 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 33.33 | 100.00 | 82
10 | C5140 | 内粉 | 作业 | 3 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 33.33 | 100.00 | 73
10 | C5150 | 门窗 | 作业 | 2 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 22.22 | 100.00 | 82
10 | C5160 | 地砖 | 作业 | 1 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 11.12 | 100.00 | 73
8 | 2 | 循环水池 | wbs | 31 | 2021-09-14 | 2021-11-02 | 20.00 | 100.00 | 0
9 | C2110235 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 13.33 | 100.00 | 58
9 | C2110260 | 水池底板 | 作业 | 6 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 20.00 | 100.00 | 58
9 | C2110264 | 内隔墙 | 作业 | 7 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 23.33 | 100.00 | 70
9 | C2110270 | 水池壁板及顶板 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 23.33 | 100.00 | 70
9 | C2110280 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 13.33 | 100.00 | 70
9 | C5170 | 交安 | 作业 | 2 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 6.68 | 100.00 | 70
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 113 | 2021-11-28 | 2022-01-08 | 16.67 | 100.00 | 0
7 | C3470 | 机电安装 | wbs | 113 | 2021-11-28 | 2022-01-08 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | M51000 | 水泵安装 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 9.33 | 100.00 | -36
8 | M51010 | 管道安装 | 作业 | 14 | 2021-12-05 | 2021-12-18 | 18.67 | 100.00 | -36
8 | M51020 | 冷却塔安装 | 作业 | 1 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 1.33 | 100.00 | -36
8 | M6101 | 盘柜安装 | 作业 | 10 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 13.33 | 100.00 | -36
8 | M6102 | 桥架安装 | 作业 | 10 | 2021-12-30 | 2022-01-08 | 13.33 | 100.00 | -36
8 | M6103 | 电缆敷设 | 作业 | 18 | 2022-01-01 | 2022-01-05 | 24.00 | 100.00 | -61
8 | M6104 | 接线 | 作业 | 15 | 2022-01-03 | 2022-01-08 | 20.01 | 100.00 | -68
5 | N21,N31 | 污水深度处理及中水回用 | wbs | 185 | 2021-03-19 | 2021-10-05 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 120 | 2021-03-19 | 2021-08-01 | 87.50 | 100.00 | 0
7 | C3480 | 土建工程施工 | wbs | 120 | 2021-03-19 | 2021-08-01 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5180 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 泵房 | wbs | 120 | 2021-03-19 | 2021-08-01 | 57.14 | 100.00 | 0
9 | 2 | 基础工程 | wbs | 73 | 2021-03-19 | 2021-06-18 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5190 | 土方开挖 | 作业 | 3 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 15.79 | 100.00 | 161
10 | C5200 | 柱基础施工 | 作业 | 4 | 2021-04-03 | 2021-04-05 | 21.05 | 100.00 | 218
10 | C5210 | 地梁 | 作业 | 5 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 26.32 | 100.00 | 218
10 | C5220 | 室内地面 | 作业 | 3 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 15.79 | 100.00 | 208
10 | C5230 | 回填 | 作业 | 4 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | 21.05 | 100.00 | -25
9 | 3 | 上部结构 | wbs | 24 | 2021-04-18 | 2021-06-05 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5240 | 第一层 | 作业 | 12 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 63.16 | 100.00 | 220
10 | C5250 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 7 | 2021-05-23 | 2021-06-05 | 36.84 | 100.00 | 222
9 | 4 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5260 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 100.00 | 100.00 | 208
9 | 5 | 装饰装修 | wbs | 71 | 2021-05-07 | 2021-08-01 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5270 | 外粉 | 作业 | 3 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 33.33 | 100.00 | 229
10 | C5280 | 内粉 | 作业 | 3 | 2021-05-07 | 2021-06-09 | 33.33 | 100.00 | 222
10 | C5290 | 门窗 | 作业 | 2 | 2021-07-09 | 2021-07-11 | 22.22 | 100.00 | 190
10 | C5300 | 地砖 | 作业 | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 11.12 | 100.00 | 163
8 | 4 | 中水池，中间调节池 | wbs | 37 | 2021-04-03 | 2021-05-20 | 14.29 | 100.00 | 0
9 | C2110245 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 13.33 | 100.00 | 215
9 | C2110274 | 内隔墙 | 作业 | 7 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 23.33 | 100.00 | 245
9 | C2110290 | 水池底板 | 作业 | 6 | 2021-04-07 | 2021-04-10 | 20.00 | 100.00 | 242
9 | C2110300 | 水池壁板及顶板 | 作业 | 7 | 2021-04-11 | 2021-04-17 | 23.33 | 100.00 | 240
9 | C2110310 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 13.33 | 100.00 | 245
9 | C5310 | 交安 | 作业 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 6.68 | 100.00 | 246
8 | 3 | 污泥池，污水调节池 | wbs | 38 | 2021-03-19 | 2021-06-13 | 14.29 | 100.00 | 0
9 | C2110255 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-03-19 | 2021-04-18 | 13.33 | 100.00 | 194
9 | C2110284 | 内隔墙 | 作业 | 7 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 23.33 | 100.00 | 195
9 | C2110320 | 水池底板 | 作业 | 6 | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 20.00 | 100.00 | 195
9 | C2110330 | 水池壁板及顶板 | 作业 | 7 | 2021-04-18 | 2021-04-24 | 23.33 | 100.00 | 195
9 | C2110340 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 13.33 | 100.00 | -29
9 | C5320 | 交安 | 作业 | 2 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 6.68 | 100.00 | -14
8 | 2 | 污水二级生化护理 | wbs | 20 | 2021-04-27 | 2021-06-13 | 14.28 | 100.00 | 0
9 | C2110265 | 土方开挖 | 作业 | 4 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 25.00 | 100.00 | 224
9 | C2110350 | 设备基础 | 作业 | 6 | 2021-04-30 | 2021-05-02 | 37.50 | 100.00 | 224
9 | C2110360 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-05-07 | 2021-05-19 | 25.00 | 100.00 | 220
9 | C5330 | 交安 | 作业 | 2 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 12.50 | 100.00 | 220
6 | 2 | 电气安装工程 | wbs | 38 | 2021-08-29 | 2021-10-05 | 12.50 | 100.00 | 0
7 | C3490 | 机电安装 | wbs | 38 | 2021-08-29 | 2021-10-05 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | A1385 | 二级处理箱 | 作业 | 2 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 0 | 100.00 | 98
8 | A1386 | 其他设备安装 | 作业 | 1 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0 | 100.00 | 98
8 | A1390 | 桥架安装 | 作业 | 7 | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 35.00 | 100.00 | 116
8 | A1400 | 控制箱盒安装 | 作业 | 3 | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 15.00 | 100.00 | 116
8 | A1410 | 配管 | 作业 | 3 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 15.00 | 100.00 | 116
8 | A1420 | 电缆敷设 | 作业 | 3 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 15.00 | 100.00 | 108
8 | A1430 | 接线 | 作业 | 4 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 20.00 | 100.00 | 108
5 | B51 | 厕所 | wbs | 29 | 2021-08-29 | 2021-10-17 | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 29 | 2021-08-29 | 2021-10-17 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4305 | 土建工程施工 | wbs | 25 | 2021-08-29 | 2021-10-09 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C1446 | 土方开挖 | 作业 | 2 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 6.25 | 100.00 | 70
8 | C1456 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 31.25 | 100.00 | 70
8 | C1466 | 回填 | 作业 | 3 | 2021-09-10 | 2021-09-12 | 9.38 | 100.00 | 70
8 | C1476 | 上部结构 | 作业 | 10 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 31.25 | 100.00 | 70
8 | C1486 | 砌筑 | 作业 | 5 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 15.63 | 100.00 | 86
8 | C1506 | 地坪 | 作业 | 2 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 6.24 | 100.00 | 86
7 | C4308 | 装修工程施工,水电装修 | wbs | 8 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C1496 | 外粉 | 作业 | 2 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 25.00 | 100.00 | 86
8 | C1516 | 内粉 | 作业 | 2 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 25.00 | 100.00 | 86
8 | C1526 | 门窗 | 作业 | 2 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 25.00 | 100.00 | 86
8 | C1536 | 地砖 | 作业 | 2 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 25.00 | 100.00 | 86
5 | C11 | 综合办公楼 | wbs | 205 | 2021-06-12 | 2021-11-20 | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 205 | 2021-06-12 | 2021-11-20 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C4970 | 土建工程施工 | wbs | 152 | 2021-06-12 | 2021-10-10 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C1546 | 土方开挖 | 作业 | 7 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 8.64 | 100.00 | 113
8 | C1556 | 结构基础 | 作业 | 10 | 2021-06-23 | 2021-07-03 | 12.35 | 100.00 | 84
8 | C1566 | 回填 | 作业 | 5 | 2021-07-09 | 2021-07-17 | 6.17 | 100.00 | 74
8 | C1576 | 上部结构一层 | 作业 | 12 | 2021-07-20 | 2021-08-07 | 14.81 | 100.00 | 59
8 | C1577 | 上部结构二层 | 作业 | 12 | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 14.81 | 100.00 | 45
8 | C1581 | 上部结构三层 | 作业 | 12 | 2021-09-01 | 2021-09-18 | 14.81 | 100.00 | 45
8 | C1586 | 砌筑 | 作业 | 18 | 2021-09-10 | 2021-09-18 | 22.22 | 100.00 | 45
8 | C1596 | 地坪 | 作业 | 5 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 6.19 | 100.00 | 43
7 | C4980 | 装修工程施工 | wbs | 48 | 2021-10-11 | 2021-11-20 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C1606 | 外粉 | 作业 | 12 | 2021-10-13 | 2021-10-24 | 25.00 | 100.00 | 43
8 | C1616 | 内粉 | 作业 | 12 | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 25.00 | 100.00 | 43
8 | C1626 | 门窗 | 作业 | 12 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 25.00 | 100.00 | 43
8 | C1636 | 地砖 | 作业 | 12 | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 25.00 | 100.00 | 43
5 | C31 | 职工倒班宿舍 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C5000 | 土建工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | C5010 | 装修工程施工 | wbs | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | C51,C61 | 食堂、浴室 | wbs | 116 | 2021-06-13 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 116 | 2021-06-13 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0
7 | C5030 | 土建工程施工 | wbs | 33 | 2021-06-13 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0
8 | A1680 | 开挖 | 作业 | 8 | 2021-06-13 | 2021-06-15 | 0 | 100.00 | 0
8 | A1690 | 基础施工 | 作业 | 4 | 2021-06-16 | 2021-06-19 | 0 | 100.00 | 141
8 | A1700 | 一层结构施工 | 作业 | 11 | 2021-06-20 | 2021-07-04 | 0 | 100.00 | 141
8 | A1750 | 二层结构施工 | 作业 | 11 | 2021-07-11 | 2021-07-17 | 0 | 100.00 | 180
7 | C5040 | 装修工程施工 | wbs | 39 | 2021-08-29 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0
8 | A1760 | 墙体砌筑 | 作业 | 15 | 2021-08-29 | 2021-09-13 | 0 | 100.00 | 97
8 | A1770 | 墙体粉刷 | 作业 | 11 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 0 | 100.00 | 97
5 | C71 | 销售楼 | wbs | 163 | 2021-03-20 | 2021-09-17 | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 163 | 2021-03-20 | 2021-09-17 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C5060 | 土建工程施工 | wbs | 99 | 2021-03-20 | 2021-06-06 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C1646 | 土方开挖 | 作业 | 99 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 7.69 | 100.00 | 0
8 | C1656 | 结构基础 | 作业 | 7 | 2021-04-10 | 2021-04-15 | 17.95 | 100.00 | 244
8 | C1666 | 回填 | 作业 | 3 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 7.69 | 100.00 | 244
8 | C1676 | 上部结构一层 | 作业 | 14 | 2021-04-19 | 2021-05-01 | 35.90 | 100.00 | 248
8 | C1686 | 砌筑 | 作业 | 7 | 2021-05-16 | 2021-06-06 | 17.95 | 100.00 | 210
8 | C1696 | 地坪 | 作业 | 5 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 12.82 | 100.00 | 210
7 | C5070 | 装修工程施工 | wbs | 128 | 2021-06-13 | 2021-09-17 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | C1706 | 外粉 | 作业 | 7 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 26.92 | 100.00 | -3
8 | C1716 | 内粉 | 作业 | 7 | 2021-06-13 | 2021-06-23 | 26.92 | 100.00 | 197
8 | C1726 | 门窗 | 作业 | 5 | 2021-09-12 | 2021-09-17 | 19.23 | 100.00 | 124
8 | C1736 | 地砖 | 作业 | 7 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 26.93 | 100.00 | 108
5 | R11 | 窑尾余热锅炉及排灰 | wbs | 381 | 2021-05-28 | 2022-03-15 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 381 | 2021-05-28 | 2021-10-03 | 37.50 | 100.00 | 0
7 | C3500 | 土建工程施工 | wbs | 381 | 2021-05-28 | 2021-10-03 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5380 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 75 | 2021-05-28 | 2021-08-14 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C5490 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-07-18 | 2021-07-24 | 14.71 | 100.00 | -56
9 | C5500 | 结构基础 | 作业 | 5 | 2021-07-28 | 2021-08-01 | 14.71 | 100.00 | -56
9 | C5510 | 设备基础（高温风机） | 作业 | 21 | 2021-05-28 | 2021-07-30 | 61.76 | 100.00 | 15
9 | C5520 | 回填 | 作业 | 3 | 2021-08-12 | 2021-08-14 | 8.82 | 100.00 | 23
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 19 | 2021-08-15 | 2021-08-26 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C5530 | 第一层(出地面) | 作业 | 7 | 2021-08-15 | 2021-08-19 | 36.84 | 100.00 | -91
9 | C5540 | 第二层(10.5m） | 作业 | 12 | 2021-08-21 | 2021-08-26 | 63.16 | 100.00 | 19
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 288 | 2021-09-05 | 2021-10-03 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | C5550 | 高温风机交安 | 作业 | 1 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 50.00 | 100.00 | -152
9 | C5560 | 车间交安 | 作业 | 1 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 50.00 | 100.00 | 20
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 115 | 2021-12-20 | 2022-02-27 | 37.50 | 100.00 | 0
7 | C3510 | 锅炉等设备安装 | wbs | 88 | 2021-12-20 | 2022-02-27 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | A1600 | 窑尾SP炉安装 | 作业 | 60 | 2021-12-20 | 2022-01-25 | 58.82 | 100.00 | -140
8 | A1620 | 附属设备安装 | 作业 | 14 | 2022-02-15 | 2022-02-27 | 20.59 | 100.00 | -140
8 | A1640 | 管道安装 | 作业 | 14 | 2022-02-15 | 2022-02-27 | 20.59 | 100.00 | -140
7 | C3515 | 风管 | wbs | 10 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 33.33 | 100.00 | 0
8 | A1650 | 风管安装 | 作业 | 10 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 100.00 | 100.00 | -140
7 | C3518 | 风管保温 | wbs | 12 | 2022-01-15 | 2022-01-25 | 33.34 | 100.00 | 0
8 | A1660 | 风管保温 | 作业 | 12 | 2022-01-15 | 2022-01-25 | 100.00 | 100.00 | -140
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 179 | 2021-10-03 | 2022-03-15 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C3520 | 电气安装 | wbs | 97 | 2021-10-03 | 2022-01-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | R1101 | 低压柜安装 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 7.29 | 100.00 | 91
8 | R1102 | DCS柜安装 | 作业 | 3 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 3.13 | 100.00 | 91
8 | R1103 | 桥架安装 | 作业 | 30 | 2021-10-03 | 2021-10-31 | 31.25 | 100.00 | 0
8 | R1104 | 电缆敷设 | 作业 | 28 | 2021-11-28 | 2021-12-25 | 29.17 | 100.00 | -21
8 | R1105 | 接线 | 作业 | 28 | 2021-12-11 | 2022-01-07 | 29.16 | 100.00 | -21
7 | C3521 | 单机试车 | wbs | 25 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1020 | 单机试车 | 作业 | 25 | 2022-02-10 | 2022-03-15 | 100.00 | 100.00 | -78
5 | R21 | 窑头余热锅炉及排灰 | wbs | 374 | 2021-05-09 | 2022-03-06 | 1.97 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 85 | 2021-05-09 | 2021-08-07 | 33.33 | 100.00 | 0
7 | C3530 | 土建工程施工 | wbs | 85 | 2021-05-09 | 2021-08-07 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5570 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 11 | 2021-05-09 | 2021-05-23 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C5580 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 45.46 | 100.00 | 25
9 | C5590 | 结构基础 | 作业 | 6 | 2021-05-19 | 2021-05-23 | 54.54 | 100.00 | 25
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 69 | 2021-05-20 | 2021-07-27 | 33.33 | 100.00 | 0
9 | C5620 | 第一层 | 作业 | 18 | 2021-05-20 | 2021-06-27 | 42.86 | 100.00 | 16
9 | C5630 | 第二层 | 作业 | 12 | 2021-07-04 | 2021-07-18 | 28.57 | 100.00 | -2
9 | C5640 | 第三层 | 作业 | 12 | 2021-07-16 | 2021-07-27 | 28.57 | 100.00 | -2
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 33.34 | 100.00 | 0
9 | C5650 | 车间交安 | 作业 | 1 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 100.00 | 100.00 | 62
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 101 | 2021-10-03 | 2022-01-25 | 44.44 | 100.00 | 0
7 | C3540 | 锅炉等设备安装 | wbs | 73 | 2021-10-03 | 2022-01-25 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | A1560 | 窑头AQC炉安装 | 作业 | 45 | 2021-10-03 | 2021-12-15 | 56.25 | 100.00 | -126
8 | A1570 | 附属设备安装 | 作业 | 14 | 2021-12-15 | 2022-01-05 | 17.50 | 100.00 | -126
8 | A1580 | 管道安装 | 作业 | 14 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 26.25 | 100.00 | -126
7 | C3545 | 风管 | wbs | 14 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | A1590 | 大风管安装 | 作业 | 14 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 100.00 | 100.00 | -126
7 | C3548 | 风管保温 | wbs | 14 | 2022-01-05 | 2022-01-15 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | A1610 | 风管保温 | 作业 | 14 | 2022-01-05 | 2022-01-15 | 100.00 | 100.00 | -126
7 | C3549 | 耐磨料施工 | wbs | 14 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 25.00 | 100.00 | 0
8 | A1630 | 耐磨料施工 | 作业 | 14 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 100.00 | 100.00 | -126
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 175 | 2021-10-03 | 2022-03-06 | 22.23 | 100.00 | 0
7 | C3550 | 电气安装 | wbs | 89 | 2021-10-03 | 2021-12-30 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | R2111 | 低压柜安装 | 作业 | 3 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 4.76 | 100.00 | 4
8 | R2112 | DCS柜安装 | 作业 | 3 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 4.76 | 100.00 | 4
8 | R2113 | 桥架安装 | 作业 | 1 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1.59 | 100.00 | 4
8 | R2114 | 电缆敷设 | 作业 | 28 | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 44.44 | 100.00 | -9
8 | R2115 | 接线 | 作业 | 28 | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 44.45 | 100.00 | -9
7 | C3551 | 单机试车 | wbs | 21 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1300 | 单机试车 | 作业 | 21 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 100.00 | 100.00 | -74
5 | R31 | 汽轮发电机房 | wbs | 322 | 2021-05-16 | 2022-04-29 | 1.75 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 166 | 2021-05-16 | 2021-10-21 | 50.00 | 100.00 | 0
7 | C3560 | 土建工程施工 | wbs | 166 | 2021-05-16 | 2021-10-21 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5230 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 基础工程 | wbs | 162 | 2021-05-16 | 2021-10-17 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C5340 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-05-16 | 2021-05-23 | 6.58 | 100.00 | 3
9 | C5350 | 柱基础施工 | 作业 | 7 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | 9.21 | 100.00 | 3
9 | C5360 | 地梁 | 作业 | 12 | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 15.79 | 100.00 | 3
9 | C5365 | 回填 | 作业 | 3 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 3.95 | 100.00 | 3
9 | C5370 | 室内地面 | 作业 | 4 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 5.26 | 100.00 | -33
9 | C5390 | 设备基础（汽轮机基础） | 作业 | 45 | 2021-06-20 | 2021-07-20 | 59.21 | 100.00 | 94
8 | 3 | 上部结构 | wbs | 115 | 2021-06-26 | 2021-09-15 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C5400 | 第一层(7.5m) | 作业 | 15 | 2021-06-26 | 2021-07-24 | 25.00 | 100.00 | -7
9 | C5410 | 第二层(14m牛腿） | 作业 | 10 | 2021-07-24 | 2021-08-15 | 16.67 | 100.00 | -26
9 | C5420 | 第三层(21.5m) | 作业 | 15 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 25.00 | 100.00 | -26
9 | C5425 | 砌筑 | 作业 | 20 | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 33.33 | 100.00 | -68
8 | 2 | 交安节点 | wbs | 54 | 2021-08-29 | 2021-10-21 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C5430 | 汽机岛交安 | 作业 | 1 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 50.00 | 100.00 | 135
9 | C5440 | 车间交安 | 作业 | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 50.00 | 100.00 | -33
8 | 4 | 装修工程施工 | wbs | 16 | 2021-10-03 | 2021-10-18 | 25.00 | 100.00 | 0
9 | C5450 | 外粉 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 36.84 | 100.00 | 90
9 | C5460 | 内粉 | 作业 | 7 | 2021-10-03 | 2021-10-09 | 36.84 | 100.00 | -33
9 | C5470 | 门窗 | 作业 | 4 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 21.05 | 100.00 | 90
9 | C5480 | 地砖 | 作业 | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 5.27 | 100.00 | -33
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 172 | 2021-10-06 | 2022-04-29 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C3580 | 汽轮机及发电机安装 | wbs | 151 | 2021-10-06 | 2022-01-20 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1500 | 行车安装 | 作业 | 3 | 2021-10-06 | 2021-11-18 | 30.43 | 100.00 | -126
8 | A1505 | 冷凝器安装 | 作业 | 3 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 0 | 100.00 | 49
8 | A1510 | 汽轮机安装 | 作业 | 9 | 2021-11-23 | 2021-12-25 | 19.57 | 100.00 | -74
8 | A1520 | 发电机安装 | 作业 | 9 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 19.57 | 100.00 | -74
8 | A1550 | 附属设备安装 | 作业 | 7 | 2021-12-10 | 2022-01-20 | 30.43 | 100.00 | -74
7 | C3595 | 保温工程 | wbs | 21 | 2021-12-06 | 2022-04-29 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1530 | 车间屋面安装 | 作业 | 21 | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 60.00 | 100.00 | -74
8 | A1540 | 管道保温 | 作业 | 10 | 2022-03-06 | 2022-04-29 | 40.00 | 100.00 | -63
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 62 | 2021-10-22 | 2021-12-22 | 25.00 | 100.00 | 0
7 | C3590 | 电气安装 | wbs | 52 | 2021-10-22 | 2021-12-12 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | R3120 | 变压器安装 | 作业 | 5 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 3.76 | 100.00 | 43
8 | R3121 | 低压柜安装 | 作业 | 7 | 2021-10-27 | 2021-11-02 | 5.26 | 100.00 | 43
8 | R3122 | 中压柜安装 | 作业 | 7 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 5.26 | 100.00 | 43
8 | R3123 | 非标柜及照明箱安装 | 作业 | 20 | 2021-11-10 | 2021-11-14 | 15.04 | 100.00 | 43
8 | R3124 | DCS柜安装 | 作业 | 7 | 2021-11-11 | 2021-11-14 | 5.26 | 100.00 | 55
8 | R3125 | 桥架安装 | 作业 | 14 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 22.56 | 100.00 | 0
8 | R3126 | 电缆敷设 | 作业 | 14 | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 20.30 | 100.00 | 22
8 | R3127 | 接线 | 作业 | 15 | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 22.56 | 100.00 | 20
7 | C3720 | 单机试车 | wbs | 7 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1310 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 100.00 | 100.00 | 20
5 | S51 | 锅炉水处理 | wbs | 123 | 2021-09-11 | 2021-12-30 | 1.09 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 1 | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 20.00 | 100.00 | 0
7 | C3600 | 土建工程施工 | wbs | 1 | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5660 | 车间交安 | 作业 | 1 | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 100.00 | 100.00 | -68
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 28 | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C3610 | 水处理设备安装 | wbs | 14 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1480 | 过滤设备及罐体安装 | 作业 | 7 | 2021-11-20 | 2021-12-30 | 50.00 | 100.00 | -53
8 | A1490 | 泵站安装 | 作业 | 7 | 2021-11-25 | 2021-12-22 | 50.00 | 100.00 | -53
7 | C3615 | 管道安装 | wbs | 14 | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1470 | 管道及阀门安装 | 作业 | 14 | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 100.00 | 100.00 | -53
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 60 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 40.00 | 100.00 | 0
7 | C3620 | 电气安装 | wbs | 37 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | S6101 | 盘柜安装 | 作业 | 7 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 20.59 | 100.00 | -20
8 | S6102 | 桥架安装 | 作业 | 10 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 29.41 | 100.00 | -20
8 | S6103 | 电缆敷设 | 作业 | 10 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 29.41 | 100.00 | -20
8 | S6113 | 接线 | 作业 | 7 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 20.59 | 100.00 | -20
7 | C3622 | 单机试车 | wbs | 20 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | A1320 | 单机试车 | 作业 | 20 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 100.00 | 100.00 | -20
5 | S61 | 电站循环水池、冷却塔及泵站（已取消） | wbs | 387 | 2021-06-05 | 2021-12-04 | 1.97 | 100.00 | 0
6 | 1 | 土建工程 | wbs | 387 | 2021-06-05 | 2021-10-20 | 55.56 | 100.00 | 0
7 | C3630 | 土建工程施工 | wbs | 387 | 2021-06-05 | 2021-10-20 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | C5670 | 图纸到场 | 作业 | 0 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 0 | 100.00 | 0
8 | 1 | 泵房 | wbs | 386 | 2021-06-06 | 2021-10-20 | 80.00 | 100.00 | 0
9 | 1 | 基础工程 | wbs | 386 | 2021-06-06 | 2021-09-30 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5680 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-06-06 | 2021-07-09 | 20.83 | 100.00 | 0
10 | C5690 | 柱基础施工 | 作业 | 5 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 20.83 | 100.00 | -12
10 | C5700 | 地梁 | 作业 | 7 | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 29.17 | 100.00 | -12
10 | C5705 | 回填 | 作业 | 4 | 2021-08-15 | 2021-08-18 | 16.67 | 100.00 | -7
10 | C5710 | 室内地面 | 作业 | 3 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 12.50 | 100.00 | -252
9 | 4 | 上部结构 | wbs | 28 | 2021-08-21 | 2021-09-15 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5730 | 第一层 | 作业 | 15 | 2021-08-21 | 2021-08-29 | 60.00 | 100.00 | -7
10 | C5740 | 一层墙体砌筑 | 作业 | 10 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 40.00 | 100.00 | -89
9 | 3 | 交安节点 | wbs | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5750 | 交安 | 作业 | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 100.00 | 100.00 | -99
9 | 2 | 装饰装修 | wbs | 247 | 2021-09-20 | 2021-10-17 | 25.00 | 100.00 | 0
10 | C5760 | 外粉 | 作业 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 28.57 | 100.00 | -157
10 | C5770 | 内粉 | 作业 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 28.57 | 100.00 | -252
10 | C5780 | 门窗 | 作业 | 2 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 14.29 | 100.00 | -157
10 | C5790 | 地砖 | 作业 | 4 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 28.57 | 100.00 | -99
8 | 2 | 电站水池 | wbs | 48 | 2021-08-20 | 2021-10-16 | 20.00 | 100.00 | 0
9 | C2110275 | 土方开挖 | 作业 | 5 | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 11.11 | 100.00 | 76
9 | C2110294 | 内隔墙 | 作业 | 12 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 26.67 | 100.00 | 84
9 | C2110370 | 水池底板 | 作业 | 10 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 22.22 | 100.00 | 76
9 | C2110380 | 水池壁板及顶板 | 作业 | 12 | 2021-08-21 | 2021-09-01 | 26.67 | 100.00 | 76
9 | C2110390 | 拆模回填 | 作业 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 8.89 | 100.00 | 83
9 | C5800 | 交安 | 作业 | 2 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 4.44 | 100.00 | 84
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 3 | 2021-10-14 | 2021-11-07 | 22.22 | 100.00 | 0
7 | C3640 | 设备安装 | wbs | 2 | 2021-10-14 | 2021-11-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | MS6100 | 水泵安装 | 作业 | 1 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 50.00 | 100.00 | 84
8 | MS6110 | 冷却塔安装 | 作业 | 1 | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 50.00 | 100.00 | 84
7 | C3645 | 管道安装 | wbs | 1 | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | MS6120 | 管道安装 | 作业 | 1 | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 100.00 | 100.00 | 84
6 | 3 | 电气安装工程 | wbs | 41 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 11.11 | 100.00 | 0
7 | C3650 | 电气安装 | wbs | 41 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 100.00 | 100.00 | 0
8 | S6110 | 桥架安装 | 作业 | 15 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 42.86 | 100.00 | -7
8 | S6111 | 电缆敷设 | 作业 | 10 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 28.57 | 100.00 | -7
8 | S6112 | 接线 | 作业 | 10 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 28.57 | 100.00 | -7
6 | 4 | 单机试车 | wbs | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 11.11 | 100.00 | 0
7 | A1330 | 单机试车 | 作业 | 7 | 2021-11-28 | 2021-12-04 | 100.00 | 100.00 | 38
5 | R41 | 室外汽水管网 | wbs | 125 | 2021-09-13 | 2021-12-26 | 0.44 | 100.00 | 0
6 | 2 | 机械安装工程 | wbs | 125 | 2021-09-13 | 2021-12-26 | 100.00 | 100.00 | 0
7 | C3700 | 室外汽水管网安装 | wbs | 125 | 2021-09-13 | 2021-12-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | MR41000 | 破碎车间至水池管网安装 | 作业 | 7 | 2021-09-13 | 2021-10-31 | 100.00 | 100.00 | 72
8 | MR41010 | 原水取水点至水池管网安装 | 作业 | 15 | 2021-10-20 | 2021-12-19 | 0 | 100.00 | -38
8 | MR41020 | 熟料系统压缩空气管网安装 | 作业 | 10 | 2021-10-28 | 2021-11-14 | 0 | 100.00 | 74
8 | MR41030 | 水泥系统压缩空气管网安装 | 作业 | 10 | 2021-12-10 | 2021-12-26 | 0 | 100.00 | 35
8 | MR41040 | 水池至窑头之间的水管网 | 作业 | 25 | 2021-12-11 | 2021-12-19 | 0 | 100.00 | 7
7 | C3710 | 保温工程 | wbs | 45 | 2021-10-25 | 2021-12-26 | 50.00 | 100.00 | 0
8 | BW0000 | 室外水气管网保温 | 作业 | 45 | 2021-10-25 | 2021-12-26 | 100.00 | 100.00 | 44